[bookmark: _GoBack][image: Resultado de imagen para municipio de chihuahua][image: ]

[image: C:\Users\Toshiba\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.190\Abstract Blue Background Vector Artwork.jpg]EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRUA ESTATAL Y MUNICIPAL
(FORTALECE)
ABRIL DE 2018


[image: Resultado de imagen para municipio de chihuahua]EVALUACIÓN  DE DESEMPEÑO
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE), 2016










MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE), 2016

[image: ]EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



DIRECTORIO

Mtra. María Eugenia Campos Galván
Alcaldesa del Municipio de Chihuahua


Lic. José de Jesús Granillo Vázquez
Director de la Dirección de Planeación y Evaluación Municipal


Ing. Ruth Fabiola Duarte Contreras
Encargada del Área de Evaluación y Planeación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte


C.P. Luis Raúl Rico Montes
Subdirector Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal


Lic. Kenia Roció Ayala Pérez
Personal Especializado del Departamento de Administración de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación


Mtro. Fernando Maeda Amaya
Subdirector Administrativo


C. Daniel Benítez Rojas
Jefe Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico


Lic. Yanai Angulo Herrera
Jefa del Departamento de Licitaciones y Control de Obra


C.P. Pedro Cesar Ibarra Sarmiento
Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Mantenimiento Urbano

C. Gabriel Ceniceros Salgado
Gerente Administrativo del Consejo de Urbanización Municipal

Lic. Armando Gutiérrez Torres
Subdirector de la Dirección de Desarrollo Rural


C.P. Víctor Hugo Nava
Coordinador Administrativo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales


Ing. Ignacio Ramírez Salazú
Subdirector de la Dirección de Planeación y Evaluación


Mtro. Joel Rivera Saucedo 
Jefe del Departamento de Evaluación de la Dirección de Evaluación Y Planeación



ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	1
INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN	5
ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN	6
METODOLOGIA	6
Recopilación y Análisis de la Información	6
Enfoque y Alcances	6
CARACTERIZACION DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7
Identificación del FORTALECE	7
Objetivo y Conceptos de Apoyo	7
Origen del Presupuesto	7
Alineación del fondo a los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo	8
EJERCICIO PRESUPUESTAL FORTALECE, 2016	10
Radicación del Recurso	10
Devolución de Recursos	10
Reporte de Avance Financiero	11
Reporte de Avance Físico	20
Programación Administrativa de los Proyectos FORTALECE	30
Rendición de Cuentas	31
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO (MIR)	32
Principales metas de Fin, Propósito y Componentes	33
Población potencial, objetivo y atendida	33
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FORTALECE	35
CONCLUSIONES	39
MATRIZ FODA	40
AREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	41
MIR Municipal	41
Homogenización de Expedientes	41
Reporte de Avance Municipal	41
Mejoras al Portal de Transparencia	42
Plan Estratégico de Obra Pública	42
Sistema Único de Reporte Físico Financiero	43
ANEXOS	44


[bookmark: _Toc385676068]RESUMEN EJECUTIVO
El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), es un rubro perteneciente al Ramo General 23 el cual es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. La finalidad del FORALECE es la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.
La presente Evaluación se basó en la metodología establecida en los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Fortalece 2016, emitidos por la Dirección de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua y consideró un análisis del total de las acciones del FORTALECE a través de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información, entrevistas de responsables y ejecutores de gasto, entre otras fuentes.
En el municipio de Chihuahua, el FORTALECE atendió un componente de acción muy concreto: la pavimentación con concreto hidráulico o asfalto de varias calles de la ciudad de Chihuahua, logrando una alineación con la política pública nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.
Como resultados se logró un ejercicio presupuestal del 98.05% del recurso asignado, existiendo una devolución a la federación por $590,058.20 (incluye intereses). Se realizaron 42 proyectos de pavimentación de Calles y Avenidas (único concepto), 38 de los cuales fueron de pavimentación con concreto hidráulico por parte del Consejo de Urbanización Municipal (CUM) y 3 proyectos de pavimentación con asfalto por parte de la Dirección de Obras Públicas (DOP); existiendo componentes frecuentemente implícitos como tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y guarnición con concreto hidráulico. Por otro lado, el avance físico de las principales actividades de los proyectos ejecutados fue de un 99.98%.
Los beneficiarios del FORTALECE 2016 en el municipio de Chihuahua fueron 8,873 (43% hombre y 57% mujeres) de los cuales el 79.83% se concentra en los tres proyectos conducidos por la Dirección de Obras Públicas. Se invirtieron en promedio $4,466.00 por beneficiario, existiendo una alta variabilidad debido principalmente a una alta heterogeneidad en la composición de las obras.
Se concluye que la instrumentación del FORTALECE tuvo un desempeño global regular, con muy Buenos resultados en el ejercicio físico y financiero de los recursos radicados al municipio; sin embargo, con un requerimiento importante en aspectos de planeación estratégica al carecer de una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) específica para el FORTALECE y asociado a ello una falta de evidencia documentada de la definición de población objetivo, una carencia de un mecanismo sistemático documentado para la integración de expedientes, reportes y flujo de información para el portal de transparencia y rendición de cuentas. Por ello se sugieren las siguientes Areas Susceptibles de Mejora:
· Generación de una MIR Municipal para el FORTALECE
· Homogenizar los Expedientes Técnico de cada Instancia Ejecutora
· Mejorar los Reportes de Avance Municipal
· Mejoarar el Portal de Transparencia
· Generar el Plan Estratégico de Obra Pública
· Crear el Sistema Único de Reporte Físico Financiero.




[bookmark: _Toc385676069]INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene la Evaluación de Desempeño de los recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), en su ejercicio presupuestal 2016 y pretende verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas asociados, con base en indicadores estratégicos y de gestión, así como la información relevante asociada a los mismos, a fin de conocer los resultados del ejercicio, destino y aplicación de los recursos e impactos obtenidos y compararlos con los esperados para valorar la pertinencia de las acciones definidas y, en su caso, establecer las estrategias y líneas de acción que permitan la consecución de los objetivos.
FORTALECE es un rubro que pertenece al Ramo General 23 el cual es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. Específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para: i) el cumplimiento del balance presupuestario, ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y iv) otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios.
FORTALECE es un Fondo de apoyo con recursos de índole federal hacia los municipios, el cual tienen como finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.
En este sentido, la evaluación externa de programas y fondos federales, obedece a la necesidad de retroalimentar la toma de decisiones sobre la ejecución de los programas en los municipios, para incrementar la eficiencia y la eficacia de sus procesos y contribuir a mejorar la calidad del gasto público en el municipio. Específicamente, la evaluación del Desempeño a que se refiere el artículo 110, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que consiste en el análisis sistemático y objetivo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas convenidas en los Anexos Técnicos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos federales del FORTALECE, así como su pertinencia, eficiencia y posible impacto.

Como parte del contenido se presentan los objetivos de la evaluación, se describe el enfoque metodológico, se indican las principales fuentes de información y se desarrollan los temas de Resultados finales del fondo, Productos generados, Identificación de Indicador Sectorial, Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora y análisis de Cobertura del fondo. 

[bookmark: _Toc385676070]OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
Objetivo General
Analizar el desempeño del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 en el Municipio de Chihuahua, a fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Objetivos Específicos
1)	Analizar los resultados y productos de la operación de FORTALECE durante el ejercicio fiscal 2016 en el municipio de Chihuahua, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de servicios y gestión.
2)	Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2016 y el avance en relación con las metas establecidas.
3)	Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de la aplicación del fondo en el municipio.
4)	Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto.
5)	Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones.


[bookmark: _Toc385676071]ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN
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[bookmark: _Toc385676072]METODOLOGIA

La evaluación se basa en los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Fortalece 2016, emitidos por la Dirección de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua, la cual implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos del FORTALECE, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de indicadores de desempeño y con base en la información entregada por el ente público ejecutor. 
El desarrollo social como una de las prioridades nacionales tiene como eje fundamental el abatimiento de los niveles de pobreza y la disminución de la desigualdad que prevalece en el país, tanto en regiones como entre grupos. Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo General 33, son el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios, recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno; por lo cual el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) fue contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2016. 
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La recopilación de información documetal se realizará para el 100% de los proyectos ejercidos (41), es decir, no se realizará muestreo de proyectos. Con ello se analizará un censo de proyectos FORTALECE 2016. 
Se considera un análisis de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información y entrevistas con actores clave de las Instancias Ejecutoras.

[bookmark: _Toc385676074]Enfoque y Alcances

La Evaluación de Desempeño del FORTALECE se realizará con base en la información proporcionada por la unidad responsable del fondo y las instancias ejecutoras, se divide en cinco temas: 1) Datos Generales, 2) Resultados/Productos, 3) Cobertura, 4) Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora y 5) Conclusiones.


[bookmark: _Toc511364480][bookmark: _Toc385676075]CARACTERIZACION DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)
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La siguiente Ficha de identificación se refiere a la operación del  Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 en el Municipio de Chihuahua:
	Aspecto
	Descripción

	Nombre
	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

	Siglas
	FORTALECE

	Unidad Administrativa
	Dirección de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua

	Unidad(es) Responsable(s) 
	Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Dirección de Obras Públicas (DOP).

	Administración operante Ejercicio 2016
	2013-2018*


*NOTA: Los tres primeros trimestres del ejercicio fueron operados por la administración 2013-2016, mientras que el último trimestre fue operado por la administración 2016-2018.

[bookmark: _Toc385676077]Objetivo y Conceptos de Apoyo

Al nivel nacional, el objetivo del Fondo es la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

En el Municipio de Chihuahua, atendió en particular una acción muy concreta: la pavimentación con concreto hidráulico y asfalto de varias calles de la ciudad de Chihuahua. 

[bookmark: _Toc511364482][bookmark: _Toc385676078]Origen del Presupuesto

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en los Anexos 20 y 20.2, correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, una asignación de $9,948,655,991.00 para el FORTALECE; y Que el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá, a más tardar el último día hábil de enero de 2016, las disposiciones para la aplicación de los recursos de este Fondo, por lo que he tenido a bien expedir los Lineamientos de operación del FORTALECE (DOF, 2016).

Por su parte, el Estado de Chihuahua presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario, una solicitud de recursos del FORTALECE en términos del numeral 12, inciso a), de los Lineamientos, dicho convenio señala el monto de recursos registrado al último día hábil del mes de marzo de 2016, atendiendo lo definido respecto a proyectos menores a diez millones de pesos, para ejecutarse con cargo a recursos de la federación, en dicho convenio la entidad se compromete al ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo conforme a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La SHCP convino la entrega al Estado de Chihuahua de $215,120,772.38 por concepto de FORTALECE, para ser ministrados en dos exhibiciones, el cincuenta por ciento en el mes de abril y el otro cincuenta por ciento a más tardar en el mes de junio, ambos del 2016, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del "PEF 2016" y en el numeral 15 de los Lineamientos. Esta cantidad fue distribuida en el año fiscal 2016 a través de 46 municipios de 67 que conforman el Estado de Chihuahua.

En particular, y de acuerdo al Anexo 20.2 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, dentro de su cartera de distribución en 46 de sus 67 municipios, el Estado estableció entregar $29,023,000.00 del Fondo al Municipio de Chihuahua.
[bookmark: _Toc511364483]
[bookmark: _Toc385676079][bookmark: _Toc511364484]Alineación del fondo a los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo
FORTALECE se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, en la prioridad manifiesta por lograr Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial. De esta manera, en su Meta Nacional 2 de México Incluyente, Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable eInteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. 
FORTALECE se alinea con el Programa Sectorial o Transversal a través del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. Se alinea con el Objetivo del Programa Sectorial o Transversal de Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico, considerando la Estrategia 1.3 Fortalecer el marco institucional relevante para orientar el gasto, los programas y políticas públicas a elevar y democratizar la productividad y la Línea de acción 1.3.4 Promover la coherencia de las políticas de los tres órdenes de gobierno, dirigidas a elevar y democratizar la productividad.
En Chihuahua, FORTALECE se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, con el Eje de Desarrollo Regional y Competitividad y, en particular con los apartados de Desarrollo Urbano y Financiamiento para el Desarrollo. En Desarrollo Urbano, en el Objetivo 2 el PED 2010-2016 establece atender la rehabilitación de calles que aún no cuentan con pavimento para facilitar el tránsito de los vehículos en diversas poblaciones. En lo particular, en el 2.1. plantea rehabilitar calles que no cuentan con pavimento y que se encuentran a nivel de terracería en las diversas poblaciones del Estado y de los municipios, así como de los beneficiarios. También se plantea llevar a cabo trabajos de rastreo y rehabilitación en calles de diversas poblaciones para mejorar las condiciones de transitabilidad y mejorar la superficie de rodamiento con la colocación de material de revestimiento en las calles de diversas poblaciones.
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[bookmark: _Toc385676080]EJERCICIO PRESUPUESTAL FORTALECE, 2016

[bookmark: _Toc385676081]Radicación del Recurso

Para el ejercicio fiscal 2016, el Municipio de Chihuahua obtuvo un presupuesto de $29,013,420.00, el cual fue radicado en tiempo y forma por el gobierno del Estado de Chihuahua. De acuerdo a normativa se retiene el 1% para gastos de administración y 1 de cada millar, para la Auditoria Superior de la Federación.

	MINISTRACIONES 

	IMPORTE SEGUN ANEXO
	
	
	$ 29,013,420.00

	 
	RETENCION 1 AL MILLAR ASF
	 $         29,013.42 
	 

	 
	RETENCION 1% GASTOS DE ADMON
	          290,134.20 
	          319,147.62 

	IMPORTE A EJERCER FORTALECE 2016
	
	 $ 28,694,272.38 

	 
	
	
	
	 

	MINISTRACIONES
	
	
	 

	03/05/2016
	1RA MINISTRACION
	 $ 14,347,136.00 
	 

	06/07/2016
	2DA MINISTRACION
	    14,347,136.38 
	    28,694,272.38 




[bookmark: _Toc385676082]Devolución de Recursos

De los recursos radicados al municipio, se regresaron a la Tesorería Federal el 1.95% sobre el importe a ejercer, el cual se realizó el 21 de marzo del 2107, debido a ahorros en las metas comprometidas.

	RESUMEN FINANCIERO 

	IMPORTE A EJERCER FORTALECE 2016
	      $28,694,272.38 
	 

	 
	
	
	
	 

	INTERESES GENERADOS
	
	 31,937.71 
	 $28,726,210.09

	 
	
	
	
	     

	PAGOS REALIZADOS A PRESTADORES DE BIENES Y SERVICIOS
	$27,950,385.08 
	 

	PAGOS AL MUNICIPIO POR RETENCIONES A LOS PROVEEDORES 
	185,767.87 
	 

	DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERACION (21/MARZO/2017)
	590,058.20 
	 28,726,211.15

	DIFERENCIA
	 
	 
	 
	-     $1.06 



[bookmark: _Toc385676083]Reporte de Avance Financiero
El ejercicio presupuestal 2016 del FORTALECE fue ejercido en el Municipio de Chihuahua en su totalidad en la pavimentación de calle y avenidas. Debido a la índole de las acciones, las instancias involucradas en la ejecución de los proyectos fueron la Dirección de Obras Públicas (DOP) y el Consejo de Urbanización Municipal (CUM), en un total de 41 proyectos, de los cuales el CUM fue responsable de 38 proyectos y la DOP de tres proyectos.
	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
	 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016

	Nº del Proyecto en Convenio
	Nº del Proyecto en Municipio
	Denominación del proyecto 
	Instancia 
ejecutora
o
Unidad responsable
	Recursos
programados PEF
(Pesos)
	Retención 1 al millar ASF 
	Retención 1 % Gastos Administración SHCP
	Recursos Netos para Proyectos
	Ejercido
	 Saldo por ejercer o ahorro 
	% Ejercido

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.00
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
	10,397,432 
	10,397 
	103,974 
	10,283,060 
	     10,085,619 
	            197,441 
	 

	1.01
	1.01
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE ZAPOPAN / MORELIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VÍAS DE FERROCARRIL, COL. CRUCERO.  INCLUYE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, DENTELLONES, BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, CHIH.
	4,320,907 
	4,321 
	43,209 
	4,273,377 
	   4,075,936 
	  197,441 
	95.38%

	1.02
	1.02
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OVIEDO BACA ENTRE CALLE 20 Y AVE. INDEPENDENCIA, COL. DESARROLLO URBANO.  INCLUYE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DESGARGAS DOMICILIARIAS Y LUMINARIAS.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, CHIH.
	6,076,525 
	6,077 
	60,765 
	6,009,683 
	6,009,683 
	-  0 
	100.00%

	 
	2.00
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
	16,615,988 
	16,616 
	166,160 
	16,433,212 
	 16,075,072 
	  358,140 
	 

	1.03
	2.01
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MAYA, TRAMO CHICHIMECA Y TOTONACA, COLONIA SAN LAZARO  CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	389,545 
	390 
	3,895 
	385,260 
	384,720 
	 539 
	99.86%

	1.04
	2.02
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. DE SAN AGUSTIN, TRAMO MINA SAN CARLOS A MINA NAVEGANTES, COLONIA PORVENIR  CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	286,395 
	286 
	2,864 
	283,245 
	282,226 
	 1,019 
	99.64%

	1.23
	2.03
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SRIA. INDUSTRIA Y COMERCIO, TRAMO 24 Y  TOPE CERRO, COLONIA SAN JORGE CHIHUAHUA. INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	579,747 
	580 
	5,797 
	573,370 
	574,478 
	-  1,108 
	100.19%

	1.05
	2.04
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GENARO VAZQUEZ, TRAMO PRIV JUAN AVILEZ Y PRIV MARTIN LUJAN, COLONIA VETERANOS CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	488,454 
	488 
	4,885 
	483,081 
	482,782 
	 299 
	99.94%

	1.06
	2.05
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PABLO GOMEZ, TRAMO GENARO VAZQUEZ Y LUZ CORRAL DE VILLA, COLONIA VETERANOS CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	514,658 
	515 
	5,147 
	508,997 
	508,287 
	 710 
	99.86%

	1.24
	2.06
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RABANO, TRAMO TRIGO Y AMARANTO, COLONIA VIDA DIGNA, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	503,390 
	503 
	5,034 
	497,853 
	497,665 
	188 
	99.96%

	1.07
	2.07
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CEBADA, TRAMO ROMERO Y ALBAHACA, COLONIA VIDA DIGNA, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	558,575 
	559 
	5,586 
	552,431 
	552,059 
	 371 
	99.93%

	1.25
	2.08
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DESIERTO DE CHALBI, TRAMO DESIERTO DE SONORA Y DESIERTO DE LA PATAGONIA, COLONIA SAHUAROS CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	382,089 
	382 
	3,821 
	377,886 
	376,894 
	 992 
	99.74%

	1.22
	2.09
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OJINAGA, TRAMO 7 Y 9, COLONIA VILLA JUAREZ, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	576,596 
	577 
	5,766 
	570,253 
	569,352 
	 901 
	99.84%

	1.26
	2.10
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OJINAGA, TRAMO 13 Y 15, COLONIA VILLA JUAREZ, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	380,758 
	381 
	3,808 
	376,570 
	376,464 
	 106 
	99.97%

	1.27
	2.11
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PARACAIDISTAS, TRAMO CAMILO TORRES Y CARMEN SERDÁN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	674,994 
	675 
	6,750 
	667,569 
	666,997 
	 572 
	99.91%

	1.28
	2.12
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 2, TRAMO CARLOS ARMENDARIZ Y FLORES MAGON, COLONIA NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	441,109 
	441 
	4,411 
	436,257 
	           435,148 
	                1,109 
	99.75%

	1.08
	2.13
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PARRAL, TRAMO CARMEN SERDAN Y PASCUAL OROZCO, COLONIA REVOLUCION, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	649,200 
	649 
	6,492 
	642,059 
	           641,723 
	                    336 
	99.95%

	1.18
	2.14
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CD. CAMARGO, TRAMO DORADOS DE VILLA E INDUSTRIAS, COLONIA REVOLUCION, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	555,709 
	556 
	5,557 
	549,596 
	           548,866 
	                    730 
	99.87%

	1.09
	2.15
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CENTAURO DEL NORTE, ENTRE LUCHA OBRERA Y PROLETARIOS, COLONIA REVOLUCION,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	590,924 
	591 
	5,909 
	584,423 
	           583,698 
	                    726 
	99.88%

	1.10
	2.16
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 48, ENTRE TAMBOREL Y PRIV. TAMBOREL, COLONIA ROSARIO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	434,546 
	435 
	4,345 
	429,766 
	429,276 
	 489 
	99.89%

	1.29
	2.17
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 50, ENTRE PRIVADA TAMBOREL Y JUSTINIANI, COLONIA ROSARIO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	446,580 
	447 
	4,466 
	441,668 
	441,191 
	 477 
	99.89%

	1.30
	2.18
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 50, ENTRE PRIVADA TAMBOREL Y TAMBOREL, COLONIA ROSARIO,  CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	455,171 
	455 
	4,552 
	450,164 
	449,003 
	1,161 
	99.74%

	1.31
	2.19
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. PANAMERICANA, ENTRE ALAMOS Y DIAMANTES, COLONIA MARMOL VIEJO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	303,840 
	304 
	3,038 
	300,498 
	  300,072 
	 427 
	99.86%

	1.11
	2.20
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. PANAMERICANA, TRAMO DIAMANTES Y OPALOS, COLONIA MARMOL VIEJO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	280,106 
	280 
	2,801 
	277,025 
	275,973 
	 1,052 
	99.62%

	1.32
	2.21
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DE OCHOA, ENTRE VALLE UMBROSO Y 80, COLONIA VALLE DE LA MADRID,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	847,798 
	848 
	8,478 
	838,472 
	701,270 
	 137,202 
	83.64%

	1.12
	2.22
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO 14 Y 16, COLONIA VILLA JUAREZ, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	339,744 
	340 
	3,397 
	336,007 
	335,338 
	 669 
	99.80%

	1.19
	2.23
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO 16 Y 18, COLONIA VILLA JUAREZ, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	281,521 
	282 
	2,815 
	278,425 
	 278,134 
	 291 
	99.90%

	1.13
	2.24
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE, ENTRE CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC, COLONIA CERRO PRIETO,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	430,624 
	431 
	4,306 
	425,887 
	425,422 
	 465 
	99.89%

	1.14
	2.25
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HUMBERTO MARTINEZ, ENTRE CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC, COLONIA CERRO PRIETO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	191,899 
	192 
	1,919 
	189,788 
	189,342 
	 446 
	99.77%

	1.20
	2.26
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA DEL PILAR, ENTRE MINA VESUBIO Y MINA RONCESVALLES, COLONIA ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	626,335 
	626 
	6,263 
	619,445 
	536,610 
	  82,836 
	86.63%

	1.33
	2.27
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 15 DE ENERO , TRAMO TEPORACA Y CULTURA POPULAR, COLONIA C.D.P.,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	602,992 
	603 
	6,030 
	596,359 
	595,129 
	1,230 
	99.79%

	1.15
	2.28
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 15 DE ENERO , TRAMO LUCHA CAMPESINA Y CULTURA POPULAR, COLONIA C.D.P., CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	463,012 
	463 
	4,630 
	457,919 
	429,174 
	 28,744 
	 93.72% 

	1.16
	2.29
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SALVADOR ALLENDE TRAMO 10 E INDIO GERONIMO, COLONIA DIVISION DEL NORTE, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	392,265 
	392 
	3,923 
	387,950 
	387,792 
	158 
	99.96%

	1.34
	2.30
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DE 6, TRAMO SALVADOR ALLENDE Y DIEGO LUCERO, COLONIA DIVISION DEL NORTE,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	391,043 
	391 
	3,910 
	386,742 
	385,926 
	 816 
	99.79%

	1.35
	2.31
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARTIN LOPEZ, TRAMO 9(ARROYO) Y 11, COLONIA DIVISION DEL NORTE, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	443,135 
	443 
	4,431 
	438,261 
	438,116 
	 144 
	99.97%

	1.36
	2.32
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 42, TRAMO MANUEL ESTRADA Y JESUS GUARDADO, COLONIA UNIDAD PROLETARIA, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	119,007 
	119 
	1,190 
	117,698 
	117,440 
	 258 
	99.78%

	1.37
	2.33
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISA GRIENSEN,ENTRE LOURDES GARZA Y P. TOLOMEO, COLONIA LAZARO CARDENAS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	294,877 
	295 
	2,949 
	291,634 
	291,389 
	 244 
	99.92%

	1.38
	2.34
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROSAURA ZAPATA, ENTRE LOURDES GARZA Y AVE. NUEVA VIZCAYA, COLONIA LAZARO CARDENAS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	345,172 
	345 
	3,452 
	341,375 
	340,880 
	 495 
	99.86%

	1.21
	2.35
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIV. DE TEPORACA, ENTRE 29 Y 31, COLONIA LEALTAD II, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	530,887 
	531 
	5,309 
	525,047 
	493,924 
	 31,123 
	94.07%

	1.17
	2.36
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA NAVEGANTES ENTRE MINA LLUVIA DE ORO Y MINA CORRALITOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	355,778 
	356 
	3,558 
	351,864 
	290,755 
	 61,109 
	82.63%

	1.39
	2.37
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLETARIOS ENTRE PERIODISTA I. RODRIGUEZ Y CD. PARRAL, COLONIA REVOLUCION, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	119,209 
	119 
	1,192 
	117,898 
	117,837 
	 61 
	99.95%

	1.40
	2.38
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLETARIOS ENTRE CD. PARRAL Y CENTAURO DEL NORTE, COLONIA REVOLUCION, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA
	348,304 
	348 
	3,483 
	344,472 
	343,720 
	752 
	99.78%

	 
	3.00
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
	2,000,000 
	2,000 
	20,000 
	1,978,000 
	   1,975,461 
	                2,539 
	 

	1.41
	3.10
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.  INCLUYE: MORTERO ASFÁLTICO.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, CHIH.
	2,000,000 
	2,000 
	20,000 
	1,978,000 
	,975,461 
	2,539 
	99.87%

	 
	TOTALES
	29,013,420 
	29,013 
	290,134 
	28,694,272 
	28,136,152 
	  558,121 
	98.05%



El ejercicio presupuestal 2016 fue del 98.05%, el cual fue calculado en base a la devolución de la federación cuyo monto fue  $590,058.20 (incluye intereses), a través de 41 proyectos de pavimentación, cuyas acciones fueron responsabilidad del CUM y DOP.
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El ejercicio físico realizado a través de 41 obras, las cuales fueron responsabilidad del CUM y DOP, implicaron 190 acciones agrupadas en 14 tipos de acciones en los proyectos, es decir, cada uno de los 41 proyectos pudiera haber realizado máximo 14 acciones, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

	ACCIONES EN LOS  PROYECTO
	CANTIDAD DE 
ACCIONES
	META 
PROGRAMADA

	M2 (BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR)
	2
	 2,697 

	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	 38 
	 29,758 

	M2 (MORTERO ASFÁLTICO)
	 1 
	 23,022 

	M2 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
	 2 
	 16,260 

	ML (DENTELLONES)
	 1 
	 38 

	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	 38 
	 5,058 

	ML (GUARNICIONES)
	 2 
	 2,274 

	ML (LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE)
	 2 
	 1,071 

	ML (LINEA GENERAL DE DRENAJE)
	 1 
	 558 

	ML DENTELLONES
	 23 
	 -   

	PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)
	 2 
	 49 

	PZA (DESCARGAS SANITARIAS )
	 38 
	 110 

	PZA (LUMINARIAS)
	 1 
	 3 

	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	 40 
	 316 

	TOTAL
	 191 
	 81,214 




	
	 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016

	 Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas
	PROGRAMADO
	EJERCIDO

	Nº del Proyecto en Convenio
	Nº del Proyecto en Municipio
	Denominación del proyecto 
	Programada
	Unidad de
medida
	Unidades
	Diferencia
	% de Cumplimiento
	Hombres
	Mujeres
	Habitantes

	 
	 
	75,789.41 
	-20.09 
	 
	3790
	5083
	8,873 

	 
	1.00
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

	22,989.00 
	0.00 
	 
	1633
	2451
	4,084 

	1.01
	1.01
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE ZAPOPAN / MORELIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y VÍAS DE FERROCARRIL, COL. CRUCERO.  INCLUYE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, DENTELLONES, BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.
	            7,220.00   
	M2 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
	7,220.00 
	0.00 
	100.00%
	909
	1365
	2,274 

	
	
	
	               930.00   
	ML (GUARNICIONES)
	930.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 38.00   
	ML (DENTELLONES)
	38.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	            1,395.00   
	M2 (BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR)
	1,395.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               515.00   
	ML (LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE)
	515.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 10.00   
	PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)
	10.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	1.02
	1.02
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OVIEDO BACA ENTRE CALLE 20 Y AVE. INDEPENDENCIA, COL. DESARROLLO URBANO.  INCLUYE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR, LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DESGARGAS DOMICILIARIAS Y LUMINARIAS.
	            9,040.00   
	M2 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
	9,040.00 
	0.00 
	100.00%
	724
	1,086 
	1,810 

	
	
	
	            1,344.00   
	ML (GUARNICIONES)
	1,344.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	            1,302.00   
	M2 (BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR)
	1,302.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               556.00   
	ML (LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE)
	556.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               558.00   
	ML (LINEA GENERAL DE DRENAJE)
	558.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 39.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	39.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 39.00   
	PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS)
	39.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (LUMINARIAS)
	3.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	 
	2.00
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 
	29,778.41 
	-20.09 
	 
	717
	1072
	1789

	1.03
	2.01
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MAYA, TRAMO CHICHIMECA Y TOTONACA, COLONIA SAN LAZARO  CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               578.34   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	540.23 
	38.11 
	93.41%
	13
	19
	32 

	
	
	
	                    7.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	3.00 
	4.00 
	42.86%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    2.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS )
	2.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               108.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	104.90 
	3.10 
	97.13%
	 
	 
	 

	1.04
	2.02
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. DE SAN AGUSTIN, TRAMO MINA SAN CARLOS A MINA NAVEGANTES, COLONIA PORVENIR  CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               595.35   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	687.28 
	-91.93 
	115.44%
	32
	40
	72 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	18.00 
	-14.00 
	450.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	 
	4.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	8.00 
	-8.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               126.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	 
	126.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	1.23
	2.03
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SRIA. INDUSTRIA Y COMERCIO, TRAMO 24 Y  TOPE CERRO, COLONIA SAN JORGE CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               871.50   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,004.20 
	-132.70 
	115.23%
	22
	32
	54 

	
	
	
	                 12.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	3.00 
	9.00 
	25.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	3.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               166.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	174.30 
	-8.30 
	105.00%
	 
	 
	 

	1.05
	2.04
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GENARO VAZQUEZ, TRAMO PRIV JUAN AVILEZ Y PRIV MARTIN LUJAN, COLONIA VETERANOS CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               783.51   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	783.51 
	0.00 
	100.00%
	14
	22
	36 

	
	
	
	                    8.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	8.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    2.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	2.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	10.00 
	-10.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               154.90   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	154.90 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	1.06
	2.05
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PABLO GOMEZ, TRAMO GENARO VAZQUEZ Y LUZ CORRAL DE VILLA, COLONIA VETERANOS CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               784.82   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	778.13 
	6.69 
	99.15%
	20
	30
	50 

	
	
	
	                 11.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	12.00 
	-1.00 
	109.09%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	12.00 
	-9.00 
	400.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	24.95 
	-24.95 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               166.10   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	166.40 
	-0.30 
	100.18%
	 
	 
	 

	1.24
	2.06
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RABANO, TRAMO TRIGO Y AMARANTO, COLONIA VIDA DIGNA, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	            1,061.70   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,016.10 
	45.60 
	95.71%
	43
	65
	108 

	
	
	
	                    6.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	11.00 
	-5.00 
	183.33%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    6.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS )
	2.00 
	4.00 
	33.33%
	 
	 
	 

	
	
	
	               224.70   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	225.80 
	-1.10 
	100.49%
	 
	 
	 

	1.07
	2.07
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CEBADA, TRAMO ROMERO Y ALBAHACA, COLONIA VIDA DIGNA, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	            1,149.93   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,149.93 
	0.00 
	100.00%
	52
	79
	131 

	
	
	
	                    8.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	8.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    8.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	8.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	10.00 
	-10.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               272.20   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	272.20 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	1.25
	2.08
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DESIERTO DE CHALBI, TRAMO DESIERTO DE SONORA Y DESIERTO DE LA PATAGONIA, COLONIA SAHUAROS CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               857.58   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	756.00 
	101.58 
	88.16%
	42
	62
	104 

	
	
	
	                    6.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	20.00 
	-14.00 
	333.33%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    6.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	 
	6.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	1.22
	2.09
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OJINAGA, TRAMO 7 Y 9, COLONIA VILLA JUAREZ, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	            1,289.61   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,282.12 
	7.49 
	99.42%
	29
	43
	72 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	1.00 
	3.00 
	25.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	1.00 
	3.00 
	25.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               204.60   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	62.00 
	142.60 
	30.30%
	 
	 
	 

	1.26
	2.10
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OJINAGA, TRAMO 13 Y 15, COLONIA VILLA JUAREZ, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               861.21   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	954.07 
	-92.86 
	110.78%
	13
	19
	32 

	
	
	
	                    2.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	5.00 
	-3.00 
	250.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    2.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	3.00 
	-1.00 
	150.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	11.90 
	-11.90 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               136.80   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	9.80 
	127.00 
	7.16%
	 
	 
	 

	1.27
	2.11
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PARACAIDISTAS, TRAMO CAMILO TORRES Y CARMEN SERDÁN, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	            1,065.96   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,026.00 
	39.96 
	96.25%
	18
	27
	45 

	
	
	
	                 11.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	10.00 
	1.00 
	90.91%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	10.00 
	-7.00 
	333.33%
	 
	 
	 

	
	
	
	               225.60   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	228.00 
	-2.40 
	101.06%
	 
	 
	 

	1.28
	2.12
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 2, TRAMO CARLOS ARMENDARIZ Y FLORES MAGON, COLONIA NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               713.79   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	790.16 
	-76.37 
	110.70%
	14
	22
	36 

	
	
	
	                    8.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	8.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    2.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	1.00 
	1.00 
	50.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	45.60 
	-45.60 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               123.60   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	145.40 
	-21.80 
	117.64%
	 
	 
	 

	1.08
	2.13
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PARRAL, TRAMO CARMEN SERDAN Y PASCUAL OROZCO, COLONIA REVOLUCION, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	            1,455.30   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,455.30 
	0.00 
	100.00%
	27
	41
	68 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	4.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	4.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	10.00 
	-10.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               252.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	252.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	1.18
	2.14
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CD. CAMARGO, TRAMO DORADOS DE VILLA E INDUSTRIAS, COLONIA REVOLUCION, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	            1,205.92   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	230.90 
	975.02 
	19.15%
	22
	32
	54 

	
	
	
	                    5.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	18.00 
	-13.00 
	360.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    5.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	2.00 
	3.00 
	40.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	27.45 
	-27.45 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               230.20   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	 
	230.20 
	0.00%
	 
	 
	 

	1.09
	2.15
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CENTAURO DEL NORTE, ENTRE LUCHA OBRERA Y PROLETARIOS, COLONIA REVOLUCION,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	            1,094.10   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,043.00 
	51.10 
	95.33%
	27
	41
	68 

	
	
	
	                 15.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	16.00 
	-1.00 
	106.67%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	10.00 
	-6.00 
	250.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	10.00 
	-10.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               208.40   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	208.60 
	-0.20 
	100.10%
	 
	 
	 

	1.10
	2.16
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 48, ENTRE TAMBOREL Y PRIV. TAMBOREL, COLONIA ROSARIO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               727.65   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,165.07 
	-437.42 
	160.11%
	7
	11
	18 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	5.00 
	-1.00 
	125.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	1.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 99.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	159.00 
	-60.00 
	160.61%
	 
	 
	 

	1.29
	2.17
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 50, ENTRE PRIVADA TAMBOREL Y JUSTINIANI, COLONIA ROSARIO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               782.77   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	851.50 
	-68.73 
	108.78%
	11
	16
	27 

	
	
	
	                    6.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	27.50 
	-21.50 
	458.33%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    2.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	6.00 
	-4.00 
	300.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	27.50 
	-27.50 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 99.40   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	114.00 
	-14.60 
	114.69%
	 
	 
	 

	1.30
	2.18
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 50, ENTRE PRIVADA TAMBOREL Y TAMBOREL, COLONIA ROSARIO,  CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               778.83   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	775.65 
	3.18 
	99.59%
	7
	11
	18 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	2.00 
	2.00 
	50.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	0.00 
	1.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	7.00 
	-7.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 98.90   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	112.60 
	-13.70 
	113.85%
	 
	 
	 

	1.31
	2.19
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. PANAMERICANA, ENTRE ALAMOS Y DIAMANTES, COLONIA MARMOL VIEJO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               424.46   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	406.57 
	17.89 
	95.79%
	7
	11
	18 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	1.00 
	3.00 
	25.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	3.00 
	-2.00 
	300.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               116.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	117.00 
	-1.00 
	100.86%
	 
	 
	 

	1.11
	2.20
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIV. PANAMERICANA, TRAMO DIAMANTES Y OPALOS, COLONIA MARMOL VIEJO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               283.50   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	537.18 
	-253.68 
	189.48%
	8
	10
	18 

	
	
	
	                 10.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	8.00 
	2.00 
	80.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	0.00 
	3.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	9.10 
	-9.10 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               120.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	180.60 
	-60.60 
	150.50%
	 
	 
	 

	1.32
	2.21
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DE OCHOA, ENTRE VALLE UMBROSO Y 80, COLONIA VALLE DE LA MADRID,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	            1,306.30   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,278.35 
	27.95 
	97.86%
	34
	52
	86 

	
	
	
	                 19.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	18.00 
	1.00 
	94.74%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    5.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	5.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	8.00 
	-8.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               226.20   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	314.00 
	-87.80 
	138.82%
	 
	 
	 

	1.12
	2.22
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO 14 Y 16, COLONIA VILLA JUAREZ, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               748.44   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	1,037.32 
	-288.88 
	138.60%
	16
	25
	41 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	12.00 
	-9.00 
	400.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	0.00 
	3.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	27.00 
	-27.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               118.80   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	13.50 
	105.30 
	11.36%
	 
	 
	 

	1.19
	2.23
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO 16 Y 18, COLONIA VILLA JUAREZ, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               614.88   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	847.78 
	-232.90 
	137.88%
	16
	25
	41 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	12.00 
	-9.00 
	400.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	3.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 97.60   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	4.00 
	93.60 
	4.10%
	 
	 
	 

	1.13
	2.24
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE, ENTRE CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC, COLONIA CERRO PRIETO,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               584.69   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	582.87 
	1.82 
	99.69%
	20
	30
	50 

	
	
	
	                 11.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	9.00 
	2.00 
	81.82%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	9.00 
	-6.00 
	300.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	10.00 
	-10.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               159.10   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	164.03 
	-4.93 
	103.10%
	 
	 
	 

	1.14
	2.25
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HUMBERTO MARTINEZ, ENTRE CHIQUIHUITES Y TEOTEPEC, COLONIA CERRO PRIETO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               238.14   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	245.00 
	-6.86 
	102.88%
	7
	11
	18 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	3.00 
	1.00 
	75.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	3.00 
	-2.00 
	300.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	6.20 
	-6.20 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	63.80 
	-63.80 
	100.00%
	 
	 
	 

	1.20
	2.26
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA DEL PILAR, ENTRE MINA VESUBIO Y MINA RONCESVALLES, COLONIA ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	            1,108.80   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	819.15 
	289.65 
	73.88%
	9
	14
	23 

	
	
	
	                    5.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	4.00 
	1.00 
	80.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    2.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	4.00 
	-2.00 
	200.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               176.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	150.80 
	25.20 
	85.68%
	 
	 
	 

	1.33
	2.27
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 15 DE ENERO , TRAMO TEPORACA Y CULTURA POPULAR, COLONIA C.D.P.,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               906.51   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	906.51 
	0.00 
	100.00%
	36
	54
	90 

	
	
	
	                 20.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	20.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    5.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	5.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	10.00 
	-10.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	 
	0.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	1.15
	2.28
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 15 DE ENERO , TRAMO LUCHA CAMPESINA Y CULTURA POPULAR, COLONIA C.D.P., CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               724.42   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	689.63 
	34.79 
	95.20%
	25
	38
	63 

	
	
	
	                 14.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	12.00 
	2.00 
	85.71%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	9.00 
	-5.00 
	225.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	9.80 
	-9.80 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	 
	0.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	1.16
	2.29
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SALVADOR ALLENDE TRAMO 10 E INDIO GERONIMO, COLONIA DIVISION DEL NORTE, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               592.73   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	524.70 
	68.03 
	88.52%
	16
	25
	41 

	
	
	
	                    9.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	9.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	 
	3.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               112.90   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	120.00 
	-7.10 
	106.29%
	 
	 
	 

	1.34
	2.30
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DE 6, TRAMO SALVADOR ALLENDE Y DIEGO LUCERO, COLONIA DIVISION DEL NORTE,CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               634.10   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	690.76 
	-56.66 
	108.94%
	11
	16
	27 

	
	
	
	                    6.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	3.00 
	3.00 
	50.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    2.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	3.00 
	-1.00 
	150.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	10.25 
	-10.25 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               109.80   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	103.80 
	6.00 
	94.54%
	 
	 
	 

	1.35
	2.31
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARTIN LOPEZ, TRAMO 9(ARROYO) Y 11, COLONIA DIVISION DEL NORTE, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               703.50   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	845.75 
	-142.25 
	120.22%
	16
	25
	41 

	
	
	
	                    9.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	8.00 
	1.00 
	88.89%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    3.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	7.00 
	-4.00 
	233.33%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	57.75 
	-57.75 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               122.50   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	153.00 
	-30.50 
	124.90%
	 
	 
	 

	1.36
	2.32
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 42, TRAMO MANUEL ESTRADA Y JESUS GUARDADO, COLONIA UNIDAD PROLETARIA, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               351.75   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	324.00 
	27.75 
	92.11%
	4
	5
	9 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	 
	1.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	1.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 48.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	72.00 
	-24.00 
	150.00%
	 
	 
	 

	1.37
	2.33
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISA GRIENSEN,ENTRE LOURDES GARZA Y P. TOLOMEO, COLONIA LAZARO CARDENAS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               663.86   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	625.50 
	38.36 
	94.22%
	14
	22
	36 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	 
	1.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	 
	1.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               153.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	53.00 
	100.00 
	34.64%
	 
	 
	 

	1.38
	2.34
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROSAURA ZAPATA, ENTRE LOURDES GARZA Y AVE. NUEVA VIZCAYA, COLONIA LAZARO CARDENAS, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               837.38   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	837.38 
	0.00 
	100.00%
	14
	22
	36 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	1.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	1.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	10.00 
	-10.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               145.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	145.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	1.21
	2.35
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIV. DE TEPORACA, ENTRE 29 Y 31, COLONIA LEALTAD II, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               708.54   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	710.00 
	-1.46 
	100.21%
	29
	43
	72 

	
	
	
	                 16.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	17.00 
	-1.00 
	106.25%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	10.00 
	-6.00 
	250.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	9.00 
	-9.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               168.70   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	180.00 
	-11.30 
	106.70%
	 
	 
	 

	1.17
	2.36
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINA NAVEGANTES ENTRE MINA LLUVIA DE ORO Y MINA CORRALITOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               626.85   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	436.60 
	190.25 
	69.65%
	7
	11
	18 

	
	
	
	                    4.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	2.00 
	2.00 
	50.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	2.00 
	-1.00 
	200.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 80.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	79.60 
	0.40 
	99.50%
	 
	 
	 

	1.39
	2.37
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLETARIOS ENTRE PERIODISTA I. RODRIGUEZ Y CD. PARRAL, COLONIA REVOLUCION, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               235.20   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	214.00 
	21.20 
	90.99%
	7
	11
	18 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	 
	1.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	 
	1.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                 80.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	80.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	1.40
	2.38
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLETARIOS ENTRE CD. PARRAL Y CENTAURO DEL NORTE, COLONIA REVOLUCION, CHIHUAHUA.  INCLUYE: CONCRETO HIDRÁULICO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
	               806.40   
	M2 (CONCRETO HIDRÁULICO)
	930.21 
	-123.81 
	115.35%
	8
	10
	18 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)
	1.00 
	0.00 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                    1.00   
	PZA (DESCARGAS SANITARIAS ) 
	0.00 
	1.00 
	0.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	                        -     
	ML DENTELLONES
	30.50 
	-30.50 
	100.00%
	 
	 
	 

	
	
	
	               128.00   
	ML (GUARNICION CONCRETO HIDRÁULICO)
	104.00 
	24.00 
	81.25%
	 
	 
	 

	
	3.00
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 
 
	     23,022.00 
	                    -   
	 
	1440
	1560
	3000

	1.41
	3.10
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.  INCLUYE: MORTERO ASFÁLTICO.
	         23,022.00   
	M2 (MORTERO ASFÁLTICO)
	23,022.00 
	0.00 
	100.00%
	1440
	1560
	3,000 



El resultado de avance de las obras programadas versus las realizadas, arroja un avance del 99.89% de las mismas.


[bookmark: _Toc385676085]Programación Administrativa de los Proyectos FORTALECE

El proceso de adquisición de un bien o servicio pasa por seis instancias de la administración municipal, por lo que los tiempos de reacción son variables, los cuales van desde dos hasta 24 semanas, por lo que el seguimiento a las solicitudes es fundamental.

El proceso es el siguiente: 
a) inicia al interior de la Instancia Ejecutora donde se determina las necesidades a subsanar, por lo que es necesario determinar las especificaciones técnicas del bien; 
b) posteriormente se detecta la fuente de financiamiento para afectarla presupuestalmente; 
c) se envía oficio de afectación presupuestal a la Dirección de Planeación y Evaluación; 
d) la Dirección de Planeación y Evaluación evalúa la suficiencia presupuestal y que la solicitud esté alineada a las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, autorizando la afectación; 
e) la respuesta regresa a la Instancia Ejecutora para coordinarse con Jurídico, Proveeduría y Oficialía Mayor para publicar la licitación (el formato dependerá del monto de la adquisición); 
f) los proveedores que participen en la licitación deberán estar dados de alta como proveedores del municipio (proceso que involucra a Proveduría, Contabilidad y Tesorería del Municipio); 
g) una vez transcurrido los tiempos legales, se selecciona el proveedor con mejor propuesta técnica y económica; 
h) para la contratación del proveedor será necesario la coordinación con la Instancia Ejecutora, la Dirección de Planeación y Evaluación, Oficialía Mayor, Jurídico y Oficina de Presidencia; 
i) el proveedor deberá de pagar las fianzas que dicte su contrato en Tesorería Municipal; 
j) conforme a contrato, el proveedor entregará los bienes o servicios estipulados en él, respetando calidad, cantidad y precio, generándose una acta de entrega-recepción con la Instancia Ejecutora; 
k) una vez firmada la carta de entrega-recepción la Instancia Ejecutora inicia el procedimiento de pago, enviando la factura a la Dirección de Planeación y Evaluación, así con los oficios pertinentes a Oficialía Mayor, Contabilidad y Tesorería, para los trámites del pago; 
l) una vez transcurridos los tiempos estipulados en el contrato, inicia la devolución de las fianzas, siempre y cuando no haya incurrido en alguna falta a las cláusulas del contrato; 
m) por último se hace la evaluación del proveedor, para futuras contrataciones.











[bookmark: _Toc385596916][bookmark: _Toc385676086]Rendición de Cuentas

El Municipio de Chihuahua cuenta con una página electrónica en donde aparece la sección de Transparencia y dentro de ella se puede se pueden visualizar los informes financieros, trimestrales y definitivos del programa FORTALECE para el ejercicio 2016, en tres clics. Sin embargo no fue posible encontrar las reglas de operación o documentos normativos, así como información confusa e incompleta, y e alguno de los casos existe archivos duplicados.




[bookmark: _Toc385676087]MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO (MIR)

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Puede utilizarse en todas las etapas del programa: 

· En la identificación y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas, 
· En la preparación del diseño de los programas de manera sistemática y lógica, 
· En la valoración del diseño de los programas, 
· En la implementación de los programas aprobados y 
· En el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los programas.

El análisis de los indicadores de resultados y de gestión se realizó con base en lo establecido en la Matriz de Indicadores de Resultados Federal del FORTALECE, que cuenta con indicadores aplicables al municipio a nivel Propósito, Componentes y Actividades.


[bookmark: _Toc511364485][bookmark: _Toc385676088]Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Conforme a la información obtenida en las entrevistas a funcionarios de primer y segundo nivel de la Administración del Municipio de Chihuahua, en el año 2016, No existió una Matriz de Indicadores de Resultados para el FORTALECE, es decir, no se observa una MIR diseñada por el municipio, por lo tanto, no se identifican las Actividades de manera puntual para la entrega de los bienes y/o servicios dentro de Componentes desarrollados ex profeso; lo cual no quiere decir que se careció planeación, sino que no se utilizó una metodología en específico para dar seguimiento a las acciones implementadas, debido a que cada dependencia Ejecutora las realizó conforme a sus necesidades. Por lo tanto, y en base a la información proporcionada por las Unidades Ejecutoras, no se puede realizar un análisis de avance de los indicadores, debido a que no existe información completa para cada uno de ellos. 
[bookmark: _Toc511364486][bookmark: _Toc385676089]Población potencial, objetivo y atendida

[bookmark: _Toc511364487]La población a beneficiar por parte del Fondo no se restringe a una región o condición socioeconómica especifica en los lineamientos nacionales. En las evidencias documentales entregadas por las Instancias Ejecutoras no se identificó un documento que establezca la población objetivo o área de enfoque, es decir, existe información suficiente por parte de las instancias ejecutoras donde definan y/o cuantifiquen a su población potencial, objetivo y atendida; sin embargo, la información que presentan carece de metodología de definición y cálculo de la población beneficiada que se atiende con la aplicación de los recursos del FORTALECE. 
La información relativa al destino de los recursos en proyectos para tramos específicos, se puede apreciar que el área de enfoque la constituyeron las vialidades municipales que presentan requerimientos de pavimentación y rehabilitación con concreto hidráulico.
Como resultado de lo anterior, se sugiere que las principales dependencias ejecutoras señalen previo al ejercicio del recurso, las principales problemáticas que serán atendidas con el recurso del Fondo, de esta manera se contarán con un documento metodológico que defina explícitamente la población objetivo y la cobertura del fondo. 



A partir de la información propircionada por las Instancias Ejecutoras, la población total beneficiada ascendió a 8,873 personas en 41 proyectos, es decir, 216 beneficiarios en promedio por proyecto, de los cuales el 43% son hombres y el 57% mujeres; el costo por m2 es igual entre género y los apoyos direfenciados por sexo, sólo dependerá de la cantidad de m2 del cual fue beneficiario.
	Concepto
	Hombre
	Mujeres
	Total

	Beneficiarios
	3,790
	5,083
	8,873

	M2*beneficiarios
	29,490
	39,551
	69,040

	$*Beneficiarios
	$12,018,034
	$16,118,118
	$28,136,152






[bookmark: _Toc385676090]RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FORTALECE

El avance físico de las principales actividades de los 41 proyectos ejecutados fue de un 99.98%.



La pavimentación realizada por proyecto, se desglosa en la siguiente gráfica.


Los beneficiarios del FORTALECE 2016 en el municipio de Chihuahua fueron 8,873 de los cuales el 79.83% se concentran en tres proyectos, donde la Instancia Ejecutora fue la Dirección de Obras Públicas.

Existe una variabilidad en la cantidad de m2 de pavimentación que reciben los beneficiarios, este rango va desde los 3 hasta los 48 m2 de pavimentación, con una media de 8.54 m2 por beneficiario.



Los costos promedio por m2 de pavimentación por proyecto, tienden a ser homogéneos, a excepción de dos proyectos, el 22 y el 41. La característica del primero, es debido a que existe una alta proporción de construcción de guarnición de concreto hidráulico de un 43%con respecto a la pavimentación, lo cual genero que el costo por m2 de pavimentación se incrementara. En contraparte en el proyecto 41 el costo del pavimento es demasiado barato ($86.00 por m2), siendo consecuencia de que la actividad fue realizada con mortero asfáltico, cuyo costo es inferior al concreto hidráulico.

La inversión por beneficiarios que se realizó con recursos del FORTALECE fue de $4,466.00 por beneficiario. En términos generales existe una variabilidad en la inversión por beneficiario, y esta es consecuencia de: a) heterogeneidad en la composición de la obra, es decir las acciones de los proyectos son variables y amplias; b) cantidad de m2 como beneficio de las obras por beneficiario, los rangos van desde 4 hasta 48 m2; c) cantidad de beneficiarios por obra.
Por lo tanto existen proyectos en los cuales las inversiones por beneficiario son bajas como es el caso de los proyectos 2 y 10 en donde la cantidad de m2 de pavimentación fue baja, ya que sólo fueron 4 y 8 m2 por beneficiario, respectivamente. Y en el caso de los montos son altos, como por ejemplo los proyectos 18, 20, 28 y 40, son producto de la gran cantidad de m2, de que fueron apoyados, ya que los beneficiarios recibieron 40, 43, 48 y 45 m2 de pavimentación, respectivamente.



[bookmark: _Toc385676091]CONCLUSIONES


Con base en la información proporciona por las Instancias Ejecutoras del FORTALECE 2016 en el municipio de Chihuahua se concluye que:

La instrumentación del FORTALECE tuvo un desempeño global regular, con muy Buenos resultados en el ejercicio físico y financiero de los recursos radicados al municipio; sin embargo, con un requerimiento importante en aspectos de planeación estratégica al carecer de una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) específica para el FORTALECE y asociado a ello una falta de evidencia documentada de la definición de población objetivo, una carencia de un mecanismo sistemático documentado para la integración de expedientes, reportes y flujo de información para el portal de transparencia y rendición de cuentas


[bookmark: _Toc385676092]MATRIZ FODA

A continuación se desarrolla la matriz FODA del FORTALECE en el municipio de Chihuahua, del ejercicio fiscal 2016.

	FORTALEZAS
	DEBILIDADES

	· Existe capacidad humana y técnica al interior del Ayuntamiento para el ejercicio del FORTALECE
· Existe una adecuada focalización en la atención a las carencias de pavimentación en el municipio
· Se cuenta con la conformación de los expedientes técnicos de los proyectos en las Instancias Ejecutoras
· Los reportes trimestrales de avances financieros se envían en tiempo y forma
· Existe una alineación de las acciones con el Plan Nacional de Desarrollo
· Uso de los recursos financieros de acuerdo a los lineamientos de operación
· Alcance de las metas programadas
	· Escaso control en la verificación de la información que permite cumplir con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
· Escasa información en el municipio que permita realizar una adecuada planeación de las obras que se realizan con el FORTALECE
· Heterogeneidad en la conformación de los expedientes técnicos de los proyectos, dependiendo de la Instancia Ejecutora
· Carencia de criterios de elegibilidad de las obras programadas
· Carencia de una MIR municipal, que mida los avances e impactos generados
· Deficiencia en la sistematización de la información financiera

	OPORTUNIDADES
	AMENAZAS

	· Mayor vinculación con el Estado, debido a que solo se le informa
· Mejorar la planeación a través de las evaluaciones externas
· Crear un apartado en específico de FORTALECE en el portal de Transparencia del Municipio
· Generar sinergias con otras Fuentes de financiamiento, para incrementar la cobertura de las acciones implementadas
	· Que el ejercicio de FORTALECE lo realice el Gobierno del Estado
· El Gobierno Federal de por concluido el FORTALECE
· Reducción presupuestal del FORTALECE
· Priorización de las obras debido a presiones políticas



[bookmark: _Toc385676093]AREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

[bookmark: _Toc385676094]MIR Municipal

Definir una MIR Municipal con indicadores relevantes, claros y adecuados con el fin de que las acciones del FORTALECE en el municipio, contribuyan al logro de objetivos nacionales del fondo. 

[bookmark: _Toc385676095]Homogenización de Expedientes

Debido a que los procesos administrativos internos de cada Instancia Ejecutora del municipio son distintos, se generó un cotejo de sus procedimientos y expedientes con la finalidad de homologar los procedimiento en la integración de expedientes por proyecto permitiendo un seguimiento puntual y generar información para la toma de decisiones y la mejora continua, el cual deberá de tener el resguardo la Instancia Ejecutora del municipio.

[bookmark: _Toc385676096]Reporte de Avance Municipal

Definir una unidad coordinadora que cumpla la función de unir a las instancias ejecutoras, coordinar la elaboración de reportes respecto a la ejecución de los recursos del Fondo, debido a que el municipio no cuenta con una base de datos o portal en el cual se verifiquen los avances físco-financieros de los proyectos. Actualmente sólo se reporta trimestralmente al Gobierno del Estado.





[bookmark: _Toc385676097]Mejoras al Portal de Transparencia

Es necesario un cambio sustancial en la página electrónica del municipio en la sección de transparencia, en la cual se deberá incluir una liga en específico de los fondos federales, en la cual se incluyan: archivos depurados y homogéneos de las distintas Instancias Ejecutoras del FORTALECE, en el cual se plasme información trimestral de las acciones y montos en ejercicio (Ley de Coordinación Fiscal), adicionalmente incluir la normativa vigente a nivel federal, estatal y municipal en el ejercicio de los recursos. Para verificar la información de las distintas Instancias Ejecutoras, será necesario nombrar enlaces de las mismas, cuya función es la coordinación y verificación la información, antes de ser publicada.

[bookmark: _Toc385676098]Plan Estratégico de Obra Pública

Es necesario elaborar un Plan Estratégico para el FORTALECE en donde se plasme la:
1. Elaboración un diagnóstico para identificar las principales problemáticas que serán atendidas con el recurso del Fondo.
2. Definición el método de cálculo para priorizar los Proyectos de Obra ejecutados por el Fondo.
3. Definición el método de cálculo para cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida por el Fondo. 
4. Establecimiento de un método de medición de la cobertura para poder realizar un análisis de la evolución del FORTALECE. 
5. Elaboración Procesos para el ejercicio del Fondo, en función a los Lineamientos de operación. 






[bookmark: _Toc385676099]Sistema Único de Reporte Físico Financiero

La información de avance físico financiero de la ejecución del FORTALECE 2016 se realizó utilizando el formato enviado por Gobierno del Estado (informes trimestrales); sin embargo, se carece de un Sistema Único de Reporte Físico Financiero desarrollado ex profeso para el municipio que permitirá el grado de avance en la ejecución del fondo (disponibilidad, avance y recursos por ejercer) adicionalmente el monitoreo de metas físicas (cobertura, acciones de proyectos), esto permitirá cumplir cabalmente con la normatividad requerida a nivel federal. Es necesario establecer una unidad responsable del monitoreo y seguimiento, al interior del municipio.


[bookmark: _Toc385676100]ANEXOS

Guía de Entrevista Dirigida s Actores Claves en las Instancias Ejecutoras el FORTALECE, 2016
	Selección de proyectos

	1. ¿Existe una metodología o método para la selección de proyectos? 

	2. ¿La metodología utilizada cuenta con criterios de selección y elegibilidad claros, estandarizados y sistematizados?

	3. ¿La selección de proyectos es un proceso transparente e imparcial? 

	4. ¿El resultado de la selección es público?  

	Selección de beneficiarios

	1. ¿Existe una metodología o método para la selección de beneficiarios? 

	2. ¿La metodología utilizada cuenta con criterios de selección y elegibilidad claros, estandarizados y sistematizados?

	3. ¿La selección de beneficiarios es un proceso transparente e imparcial? 

	4. ¿El resultado de la selección es público?  

	5. ¿Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios? ¿Qué información integra dicho padrón?

	6. ¿Existen mecanismos para validar y actualizar el padrón de beneficiarios?, ¿estos mecanismos son pertinentes?  Producción de bienes y/o servicios  

	Apoyos Otorgados

	1. ¿Existen mecanismos de control de calidad de los bienes y servicios? ¿Estos  mecanismos son pertinentes?  

	2. Los tipos de apoyo que entrega el programa, ¿están estandarizados, es decir, son  utilizados por todas las instancias ejecutoras?  

	3. ¿Existen especificaciones (programas o planes de trabajo) para asegurar su adecuada entrega al punto de destino?, ¿son adecuadas estas especificaciones, respecto a normas o  lineamientos existentes?

	4.  ¿el programa cuenta con un mecanismo de monitoreo que permita identificar si se realizaron acorde a la normatividad aplicable? 

	5. ¿El monitoreo considera plazos para la revisión de las condiciones de la obra o la infraestructura después de terminada la obra?

	Rendición de Cuentas

	1. ¿El programa tiene mecanismos para identificar si se cumple el Propósito? ¿Son suficientes y pertinentes?  Contraloría Social y satisfacción del usuario  

	2. ¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción del beneficiario respecto de los bienes y/o servicios que ofrece el programa?, ¿son adecuados estos mecanismos?  



Formato para recopilación de información Financiera aplicado a las  Instancias Ejecutoras del FORTALECE, 2016
	Nº del Proyecto en Convenio
	Denominación del proyecto
	Instancia Ejecutora
	Recursos Programados
	Retención 1 al millar ASF
	Retención 1 % Gastos Administración SHCP
	Recursos Netos para Proyectos
	Ejercido
	Saldo por ejercer o ahorro

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Formato para recopilación de información Física aplicado a las  Instancias Ejecutoras del FORTALECE, 2016
	Nº del Proyecto en Convenio
	Denominación del proyecto
	Unidad de Medida
	Unidades
	% de Cumplimiento
	Beneficiarios Hombres
	Beneficiarios Mujeres

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación FORTALECE

	Nombre o denominación de la evaluación
	Programa Anual de Evaluación PAE 2017

	Nombre o denominación del Fondo evaluado
	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)

	Ramo
	Ramo 23
Clave 01-51331020001-999999-04-14001-131-000-02P0101-33201-1-4-GCAM-000

	Unidad(es) Responsable(s) de la operación del Fondo 
	Dirección de Obras Públicas (DOP)
Consejo de Urbanización Municipal (CUM)
Dirección de Planeación y Evaluación 
Tesorería Municipal

	Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la operación del FORTALECE
	Ing. Carlos Humberto Cabello Gil
Director de Obras Públicas
 
Ing. Carlos Alberto Rivas Cuesta
Gerente General

Lic. José de Jesus Granillo Vazquez 
Director de planeación y Evaluación 

C.P. Aída Amanda Córdova Chávez
Tesorera Municipal 

	Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que fue considerada la evaluación
	PAE 2017 
Evalúa el año fiscal 2016

	Instancia de Coordinación de la evaluación
	Instancia globalizadora: Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Unidad Técnica de Evaluación: Dirección de Planeación y Evaluación de la Administración Pública Municipal de la ciudad de Chihuahua, Chih.

	Año de conclusión y entrega de la evaluación
	2018 

	Tipo de evaluación
	Evaluación de desempeño

	Nombre de la instancia evaluadora
	IDG Consultoría Empresarial SC

	Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la evaluación
	Dr. Mario Edgar Esparza Vela

	Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la evaluación
	Dr. Eduardo Santellano Estrada 
M.I. Omar René Giner Chávez
Lic. Edith Julieta Hernández González 


	Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación)
	Departamento de Evaluación de la Dirección de planeación y Evaluación 

	Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación)
	M.C. Joel Rivera Saucedo 
Jefe del Departamento de Evaluación 

	Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación
	Ing. Ignacio Ramírez Salazú
Ing. Joel Rivera Saucedo 
Ing. Paulo Adrián Quintana Carrasco
Lic. Brenda Paola González Venegas

	Forma de contratación de la instancia evaluadora
	Contrato de prestación de servicios.

	Costo total de la evaluación con IVA incluido
	$ 35,000.00 pesos MN (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).

	Fuente de financiamiento
	GCAM
Gasto corriente de la Administración Municipal de Chihuahua




Detección de Necesidades


Oficio de Afectación Presupuestal


Autorización Preupuestal


Contratación de Proveedor


Pago de Fianzas por Proveedor


Detección de Fuente de financiemiento


Entrega-Recepción de bienes 


Pago a Proveedor


Liberación de Fianzas


Alta de Preveedores


Evaluación del Proveedor


Licitación Pública


Selección de Proveedor























































FIN
Asignar recursos para la generación de infraestructura, principalmente, pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social 


PROPOSITO
Las entidades federativas incrementan sus recursos para invertir en infraestructura por las transferencias del fondo 


COMPONENTE 1
Recursos convenidos con las entidades federativas 


COMPONENTE 2
Beneficio socioeconómico para la población en el área de influencia del proyecto 


COMPONENTE 3
Mejores alternativas de solución, de acuerdo a la problemática presentada
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