## Formato
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do Trimestre 2016
ESTADO DE: CHIHUAHUA | [14 empty] | Hoja 1 de 1
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: Inversión
ACTUALIZADO AL: Fecha de actualización 30 de junio de 2016
Dependencia | Dirección de Obras Públicas Muncipal
Misión: | Proveer a la comunidad chihuahuense, y a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento, con obras de calidad, en los tiempos establecidos y en apego a los programas de obra autorizados, de manera que se vean reflejados en una infraestructura urbana armónica que contribuya a hacer de Chihuahua, la mejor ciudad para vivir de México.
Visión: | Ser una dependencia que responda a las necesidades de la ciudadanía a través de infraestructura urbana armónica y funcional, reduciendo los tiempos de respuesta a la población y construyendo obras que modernicen la ciudad.
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | IMPACTO SOCIAL | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | INDICADORES DE EVALUACIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | IMPORTE |  | ORIGEN DEL RECURSO
[8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN | [9 empty] | AUTORIZADO | EJERCIDO
2 | 5 | 1 | 1 | Primera Asignacion De La Pavimentacion De La Prolongacion De La Vialidad Homero Casi C. San Miguel El Grande Hasta Pasando La Calle Campo Sandillal En Varias Colonias Del Suroeste Del Nuevo Campus Universitario (Estatal) | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Se desfogara el transito vehicular debido a que esta zona esta densamente poblada y no se cuenta con vialidades alternas | Primera Asignacion De Pavimentacion | M2 | 29214.89 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-04-18 | 60000 | 5527643.67 | 0 | PRODEM/16
2 | 2 | 3 | 2 | Construccion De Eje Cero Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Col. Esperanza En Esta Ciudad De Chihuahua | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se reduciran los tiempos de traslados con la consecuente disminucion de la contaminacion ambiental y reduccion de los costos de traslados al ser una via de circulacion continua | Construccion De Eje Cero Del Distribuidor Vial Zootecnia | M2 | 9160 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-04-18 | 450000 | 16800000 | 0 | PRODEM/16
2 | 2 | 3 | 2 | Construccion Del Eje Diez Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Colonias Esperanza Y Zootecnia En Esta Ciudad De Chihuahua | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se reduciran los tiempos de traslados con la consecuente disminucion de la contaminacion ambiental y reduccion de los costos de traslados al ser una via de circulacion continua | Construccion Del Eje Diez Distribuidor Vial Zootecnia, | M2 | 22062 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-04-18 | 450000 | 13089108.69 | 0 | PRODEM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto Ejecutivo De Espacios Abiertos Y Plazas Publica Del Paso Inferior Venustiano Carranza | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | Proyecto Ejecutivo | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | 28-abr-14 al 22-abr-16 | 200000 | 98600 | 98600 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Parque Metropolitano Tres Presas (Construccion De Estacionamiento Y Acceso)(Adefas) | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se fomentara la convivencia social , familiar mejorando las condiciones de salud de la ciudadania en general al realizar practicas deportivas, ludicas y de entretenimiento | Construccion De Estacionamiento Y Acceso(Adefas) | M2 | 41.25 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | 2016-04-07 | 44 | 192511.97 | 192511.97 | DIREC15ADEFA/16
2 | 3 | 1 | 1 | Adquisicion De Equipo Para Mantenimiento De Diversas Areas Verdes Publicas De Chihuahua | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Adquisición de equipo | EQ | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-12 | 819543 | 1009130.9 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Adquisicion De Material Para Mantenimiento De Equipo De Jardineria | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Adquisición de material para mantenimiento | PZ | 1000 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-05-04 | 819543 | 530000 | 512000 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Adquisicion De Material Para La Rehabilitacion De Sistema De Riego Para Diversas Areas Verdes Publicas De Chihuahua | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Adquisición de material para rehabilitación de sistema de riego | PZ | 2600 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-12 | 819543 | 442616 | 382800 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 2 | Construccion De Dren Pluvial En Calle 12 Y Calle Madrid, Col. El Palomar | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones fisicas de los habitantes y canalizar el agua de lluvia para evitar inundaciones | Construccion De Dren Pluvial | M3 | 122 | Número de acciones de rectificación y canalización de ríos y arroyos | 2016-04-12 | 50 | 203173.37 | 0 | FAFM14REF/16
2 | 2 | 3 | 2 | Segunda Etapa En La Construccion De Paso Inferior Del Periferico De La Juventud Bajo Calle Geranios Con Un Cuerpo De 355 M, Incluyendo Iluminacion Y Reubicacion De Servicios | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se reduciran los tiempos de traslados con la consecuente disminucion de la contaminacion ambiental y reduccion de los costos de traslados al ser una via de circulacion continua | Segunda Etapa de Paso Inferior | ML | 355 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-04-13 | 100000 | 1200527.91 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 3 | 1 | 2 | Ampliacion De Barandal De 2 A 4 Metros De Altura En Parque Localizado En Av. H. Colegio Militar Y C. Fco. Marquez, Col. Nombre De Dios | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | para incrementar la seguridad del los peatones que transitan por este parque | Ampliacion De Barandal De 2 A 4 Metros De Altura | ML | 28 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | 2016-04-12 | 250 | 57049.5 | 0 | FAFM14REF/16
2 | 3 | 1 | 3 | Segunda Asignacion De La Obra Adaptacion De Edificio Del Real Propiedad Del Municipio De Chihuahua | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se concentraron las oficinas de diversas dependencias del Municipio para una mejor atencion a la ciudadania ahorrandoles costos de traslados para atender diversos tramites | Segunda Asignacion De La Adaptacion De Edificio Del Real | OB | 1 | Número de áreas emblemáticas de la ciudad rehabilitadas y/o con mantenimiento | 2016-04-13 | 20000 | 47575393.4 | 46747002.84 | DIRECTO/16
2 | 2 | 3 | 2 | Construccion De Paso Superior Periferico De La Juventud Sobre El Blvd. Ortiz Mena, Col. Campesina | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se reduciran los tiempos de traslados con la consecuente disminucion de la contaminacion ambiental y reduccion de los costos de traslados al ser una via de circulacion continua | Construccion De Paso Superior | M2 | 6764 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-04-18 | 112500 | 697865 | 697863.68 | FAFM15REF/16
2 | 2 | 3 | 2 | Construccion De Paso Superior Periferico De La Juventud Sobre El Blvd. Ortiz Mena, Col. Campesina (Prodem16) | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se reduciran los tiempos de traslados con la consecuente disminucion de la contaminacion ambiental y reduccion de los costos de traslados al ser una via de circulacion continua | Construccion De Paso Superior | M2 | 6764 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-04-18 | 112500 | 1628352 | 0 | PRODEM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Prolongacion Vialidad Homero De Casi San Miguel El Grande Hasta Pasando Calle Campo Sandillal, Fracc. Campo Bello (Prodem16) | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Se desfogara el transito vehicular debido a que esta zonz esta densamente poblada y no se cuenta con vialidaees alternas | Pavimentación | M2 | 0 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | PRODEM/16
2 | 2 | 3 | 2 | Construccion De Paso Superior Av. De La Junta Sobre Av. Teofilo Borunda, Col. Industrial | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se reduciran los tiempos de traslados con la consecuente disminucion de la contaminacion ambiental y reduccion de los costos de traslados al ser una via de circulacion continua | Construccion de Paso Superior | PT | 1 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-04-18 | 675000 | 3081477.19 | 0 | PRODEM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Desviacion Km 13+300 Camino El Charco - La Casita Al Alamillo De Acosta I Etapa, Ejido El Charco | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se reduciran los tiempos de traslados con la consecuente reduccion de costos de traslados | Pavimentación | MT | 460 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-04-18 | 112500 | 1128243 | 0 | PRODEM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Rehabilitacion De La Imagen Urbana De La Av. Venustiano Carranza De La Av. 20 De Noviembre A La Calle Niños Heroes | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejorara la imagen del centro historico ofreciendo un mayor impacto social para la recreacion de la ciudadania al contar con mayores espacios para el recorrido peatonal | Rehabilitacion De Imagen Urbana | M2 | 38400 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | 2016-04-18 | 200000 | 21746870.06 | 0 | PRODEM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Estructura Gimnasio Auditorio Escuela Secundaria Preparatoria Profesor Genaro Vazquez Rojas | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se ofreceran espacios adecaudoas a los educandos para que realices las actividades deportivas, socilaes y culturales de acuerdo a su plan de estudios | Estructura Gimnasio Auditorio | M2 | 868 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-04-18 | 1000 | 4201340.15 | 0 | PRODEM/16
2 | 2 | 2 | 5 | Construccion De Centro Comunitario En Hacienda Carlota | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se ofreceran espacios para la realizacion de actividades deportivas, socilaes y culturales que fomenten el desarrollo integral humano de la comunidad | Construccion De Centro Comunitario | M2 | 640 | Número de centros comunitarios construidos | 2016-04-18 | 2000 | 5000000 | 0 | PRODEM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Oficial Chihuahua No. 2757, Ubicada En Calle Eucalipto Y Calle 2A, Col. Vista Cerro Grande. Clave Cct08Epr0819E | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Se mejorarn las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes | Construccion De Aula | AU | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-04-19 | 450 | 457416.38 | 0 | FISM14REF/16
2 | 2 | 2 | 1 | Alcantarillado Sanitario.- Construccion De Red De Atarjeas En Calle Priv. Timoteo Martinez Entre Calle 80 Y Calle 78, Col. Valle De La Madrid | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Alcantarillado Sanitario.- Construccion De Red De Atarjeas | M3 | 189.69 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | 2016-04-19 | 45 | 114346.92 | 0 | FISM14REF/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo De 20.00 X 32.00 Mts, En La Escuela Secundaria Tecnica No. 77 Ubicada En Periferico R. Almada 1406, Col. Zootecnia. Clave: 08Dst0077P | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones ambientales para la practica devortiva y fisica del alumnado en condiciones mas favorables | Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo De 20.00 X 32.00 Mts, | M2 | 640 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-04-19 | 343 | 842720.56 | 0 | FISM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Estudio Y Analisis De Sitio Para Obtener Los Factores De Escurrimientos Pluviales En El Centro Historico De La Ciudad De Chihuahua | Área de Proyectos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | Elaboración del Estudio y Analisis De Sitio | ET | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | 7-jun-16 al 7-ago-16 | 500000 | 742400 | 0 | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto Ejecutivo Para El Diseño Y Desarrollo Del Santuario Del Padre Maldonado, En La Ciudad De Chihuahua, Chih. | Área de Proyectos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | Elaboración del Proyecto Ejecutivo | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | 23-may-16 al 31-ago-16 | 8000 | 2548317 | 0 | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto De Ingenierias Electricas Y Sistema De Riego Para El Proyecto De Regeneracion De Imagen Urbana Del Centro Historico: Calle Aldama, Tramo: Blvd. Diaz Ordaz A Calle Vicente Guerrero; Ave. Juarez, Tramo: Blvd. Diaz Ordaz A Calle 21A; | Área de Proyectos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | Elaboración del Proyecto De Ingenierias Electricas Y Sistema De Riego | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | 2-may-16 al 31-may-16 | 500000 | 127020 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyectos De Ingenierias Electrica, Hidraulica Y Estructural De La Plaza De Los Frisos | Área de Proyectos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | Elaboración del Proyecto de Ingenierias Electrica, Hidraulica Y Estructural | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | 3-may-16 al 17-may-16 | 500000 | 177828 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto De Ingenieria Hidraulica De Sistema De Riego Para Parque Lineal Sacramento | Área de Proyectos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | Elaboración del Proyecto De Ingenieria Hidraulica De Sistema De Riego | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | 7-jun-16 al 30-jun-16 | 20000 | 47971.8 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 3 | 1 | 2 | Reubicacion De Monumento Al Voceador En Parque Del Estudiante, Ubicado En Calle Blvd. Diaz Ordaz Entre Calle Aldama Y Calle Ojinaga, Col. Centro | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar la imagen del entorno donde podra ser admirado este ilustre Chihuahuense | Reubicacion De Monumento Al Voceador | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | 2016-04-21 | 10000 | 114557.19 | 0 | FAFM15REF/16
4 | 3 | 3 | 1 | Tunel De Salida En Las Grutas De Nombre De Dios, En Ejido Sacramento Municipio De Chihuahua | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | operatitivad al atractivo turistico de las grutas de nombre de Dios | Tunel De Salida | ML | 120 | Número de gestiones realizadas para impulsar el desarrollo de infraestructura vial en destinos eco turísticos locales | 2016-04-21 | 15000 | 633360 | 0 | FAFM15REF/16
4 | 3 | 3 | 1 | Construcción De Tunel De Salida En Las Grutas Nombre De Dios, En Ejido Sacramento,Municipio De Chihuahua | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | operatitivad al atractivo turistico de las grutas de nombre de Dios | Construcción De Tunel De Salida (obra adicional) | OB | 1 | Número de gestiones realizadas para impulsar el desarrollo de infraestructura vial en destinos eco turísticos locales |  | 0 | 283084.43 | 0
2 | 4 | 1 | 13 | Mantenimiento De Fachada Principal Del Teatro De La Ciudad | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejoramiento de la imagen urbana | Mantenimiento De Fachada Principal Del Teatro De La Ciudad | OB | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | 2016-04-21 | 20000 | 216503.38 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 2 | 2 | 2 | Reparacion De Canal De Area De 5A Zona Militar Ubicada En Calle Marcelo Caraveo Entre Calles Roque Jacinto Moron Y Calle Benitez Y C. Jimenez Col. Cuarteles | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | con el fin de evitar las inundaciones en esta zona debido a las lluvias extraodinarias se requirio la reparacion de esta obra | Reparacion De Canal De Area De 5A Zona Militar | OB | 1 | Número de acciones de rectificación y canalización de ríos y arroyos | 2016-04-21 | 200 | 376948.01 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 2 | 3 | 1 | Construccion De Losa Para Terminacion De Puente Vehicular La Noria, Ubicado En La Calle 6A Y Granjeles, Colonia La Noria Ii | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | con el fin de dar segiuridad en la circulacion del camino que conduce a la noria sue necesario concluir los tranajos del area de rodamiento del puente | Construccion De Losa Para Terminacion De Puente Vehicular | OB | 1 | Número de puentes vehiculares nuevos construidos en la zona rural | 2016-04-21 | 500 | 567553.16 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 2 | 3 | 1 | Construccion De Losa Para Terminacion De Puente Vehicular Ubicado En Calle 2A Y Calle Llano Del Carrizal, Colonia Los Llanos | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | con el fin de dar segiuridad en la circulacion del camino que conduce a la noria sue necesario concluir los tranajos del area de rodamiento del puente | Construccion De Losa Para Terminacion De Puente Vehicular | OB | 1 | Número de puentes vehiculares nuevos construidos en la zona rural | 2016-04-21 | 650 | 209557.97 | 0 | FAFM15REF/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Techumbre Tipo Domo De 16.50X30.15 M, En Esc. Sec. Est. No. 3059 "General Plutarco Elias Calles" Con Clave: 08Ees0198H, Ubicada En C. Simon Sarlat Nava Y Alfonso Sosa Vera, Col. Chihuahua 2000 | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones ambientales para la practica devortiva y fisica del alumnado en condiciones mas favorables | Construccion De Techumbre Tipo Domo De 16.50X30.15 mts. | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-04-21 | 1225 | 603601.71 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle Fundadores De Nuevo Delicias, Entre Zaragoza Y Miguel Hidalgo, Col. Nuevo Delicias | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1131 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-04-25 | 59 | 473848.65 | 233468.82 | FAFM15REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle 4A, Entre Niños Heroes Y Juarez, Col. Centro | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 763.3 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-04-25 | 18 | 437138.9 | 290001.88 | FAFM15REF/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 854584.06 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 2 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 289819.96 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 3 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 309256 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 4 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 460650.4 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 5 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 315297.5 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 6 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 299150.96 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 7 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 403339.66 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 8 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 399341.26 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 9 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 510087.84 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 10 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 407171.3 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 11 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 306246 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 12 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 379257.59 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 13 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 503659 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 14 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 421228.6 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 15 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 453994 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 16 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 248733.5 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago De Servicio Publico Del Mantenimiento, Conservacion Y Limpieza De Areas Verdes Publicas De Chihuahua (Junio a Septiembre) 17 | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Pago de servicio público | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-22 | 819543 | 503659 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Suministro Y Plantacion De Flores Y Plantas De Ornato | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Suministro y plantación de flores y plantas de ornato | UN | 10000 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-04-25 | 819543 | 450045 | 0 | FAFM/16
2 | 1 | 4 | 2 | Pago De Servicio De Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico (Mayo A Octubre) | Sub Dirección de Alumbrado Público (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Pago de servicio de mantenimiento | SR | 1 | Número de acciones de control, supervisión y mantenimiento de alumbrado público | 2016-04-28 | 819543 | 14038380 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Primera Asignacion Para La Remodelacion Y Adecuacion De Oficinas De Obras Publicas Municipales Y Desarrollo Urbano Y Ecologia, Calle Camino A Presa Chuviscar No. 1108, Colonia Campesina Nueva | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | ofrecer una mejor area de tranajo para los empleados del municipio y asi como de los usuarios | Primera Asignacion Para La Remodelacion Y Adecuacion De Oficinas | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | 2016-04-27 | 20000 | 250152.04 | 0 | DIRECTO/16
1 | 3 | 1 | 2 | Pavimentacion: Colocacion De Carpeta Con Base Impregnada Existente En El Estacionamiento De La Escuela "Promesa Educativa Para Mexico" | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | ofrecer mejores condiciones a los estudiantes y maestros | Pavimentacion: Colocacion De Carpeta Con Base Impregnada Existente | M2 | 1171.22 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-05-02 | 150 | 169530 | 0 | DIRECTO/16
2 | 3 | 1 | 2 | Construcción De Parque Lineal Acueducto.- Recorridos | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se fomentara la convivencia social , familiar mejorando las condiciones de salud de la ciudaddania en general al realizar practicas deportivas, ludicas y de entretenimiento | Construcción De Parque Lineal Acueducto.- Recorridos | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | 2016-04-22 | 120000 | 14835766.98 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Mejoramiento De Pavimento Revestido En Calle Ferrocarrileros Entre Av. Homero Y Calle Montealban | Área de Mantenimiento Vial (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones actuales de vialidades en la ciudad y zona rural. | Aplicación de emulsión asfáltica | M2 | 2000 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | 2016-04-26 | 2000 | 29000 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Priv. Zapopan/Morelia Entre Blvd. F. Mares Y Vias Ffcc Col. Crucero Incl. Guarniciones, Banquetas, Linea Gral. A. Pot. Tomas Y Descargas | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiciones de trasnporte publico y particular para la ciudadania | Pavimentación | M2 | 7220 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 250 | 4273377.02 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Oviedo Baca/C. 20 Y Av. Indep. Col. Desarrollo Urbano Inc. Guarniciones, Banquetas, L. Gral. Agua Pot., Tomas Y Desc. Dom. Y Luminarias | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiciones de trasnporte publico y particular para la ciudadania | Pavimentación | M2 | 9040 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 200 | 6009683.23 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. En Priv. San Agustin Tramo Mina San Carlos A Mina Navegantes Col. Porvenir Incluye Tomas, Descargas Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 595.35 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 50 | 283244.98 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Sria. Industria Y Comercio, Tramo 24 Y Tope Cerro, Col. San Jorge, Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 871.5 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 40 | 573369.86 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Genaro Vazquez, Tramo Priv. Juan Aviles Y Priv. Martin Lujan, Col. Veteranos, Incluye Tomas Domiciliarias, Descargas Y Guarniciones | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 783.51 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 483080.81 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Concreto Hidraulico Calle Martin Lopez, Tramo 9 (Arroyo) Y 11, Col. Division Del Norte, Chih. Incluye: Tomas Dom. Y Desc. Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 703.5 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 438260.66 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Pablo Gomez Tramo Genaro Vazquez Y Luz Corral De Villa Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarnicion, Col. Veteranos | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 784.82 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 40 | 508997.23 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 15 De Enero, Tramo Teporaca Y Cultura Popular Col. Cdp Chih. Incluye Tomas Y Descargas Dom. | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 906.51 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 150 | 596358.9 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 15 De Enero, Tramo Lucha Campesina Y Cultura Popular Col. Cdp Chih. Incl. Tomas Y Desc. Dom. | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 724.42 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 80 | 457918.83 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Concreto Hidraulico Calle 42A, Tramo Manuel Estrada Y Jesus Guardado Ol. Unidad Proletaria, Chih. Inc.: Tomas Dom., Descargas Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 351.75 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 117697.55 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Rabano, Tramo Trigo Y Amaranto, Col. Vida Digna Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1061.7 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 497853.1 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Concreto Hidraulico Calle Elisa Griensen, Entre Lourdes Garza Y Ptolomeo, Col. Lazaro Cardenas, Chih. Inc.: Tomas Dom., Desc. Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 663.86 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 291633.59 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Cebada, Tramo Romero Y Albahaca, Col. Vida Digna Inc. Tomas Y Descargas Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1149.93 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 70 | 552430.56 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle S. Allende Tramo 10 E Indio Geronimo Col. Div. Del Norte, Incl. Tomas, Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 592.73 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 387949.72 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Concreto Hidr. Calle Rosaura Zapata, Entre Lourdes Garza Y Av. Nueva Vizcaya, Col. Lazaro Cardenas, Chih. Inc: Tomas Dom., Desc. Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 837.38 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 341374.81 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Desierto De Chalbi, Tramo Desierto Sonora Y De La Patagonia, Col. Sahuaros Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 857.58 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 377886.07 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hidraulico Priv. De Teporaca, Entre 29 Y 31, Col. Lealtad Ii, Chih. Inc. Tomas Dom., Descargas Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 708.54 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 80 | 525047.4 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Priv. De 64 Tramo Allende Y Diego Lucero, Col. Div. Del Norte Chih. Incl. Tomas, Descargas Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 634.1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 386741.81 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Ojinaga Tramo C. 7A Y 9A Col. Villa Juarez Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 204.6 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 570253.35 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Priv. Panamericana Entre Alamos Y Diamantes Col. Marmol Viejo Chih. Tomas, Descargas Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 424.46 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 30 | 300498.21 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hidr. C. Mina Navegantes Entre Mina Lluvia De Oro Y Mina Corralitos Col. Luis Donaldo Colosio, Chih. Inc. Tomas Dom. Desc. Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 626.85 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 351863.99 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Ojinaga Tramo C. 13A Y 15A Col. Villa Juarez Incluye Tomas Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 861.21 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 376570.08 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. C. Proletarios Entre Periodista I. Rguez. Y Cd. Parral, Col. Revolucion, Chih. Inc: Tomas Dom., Desc. Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 235.2 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 117897.99 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Priv. Panamericana Tramo Diamantes Y Opalos, Marmol Viejo, Incl. Tomas, Descargas Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 283.5 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 30 | 277024.92 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Paracaidistas, Tramo Camilo Torres Y Calle Carmen Serdan Incl. Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1065.96 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 70 | 667569.35 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Concreto Hid. C. Proletarios Entre Cd. Parral Y Centauro Del Norte Col. Revolucion, Chih. Inc: Tomas Dom., Desc. Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 806.4 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 64 | 344472.25 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle P De Ochoa Entre Valle Ombroso Y 80 Col. Valle De La Madrid Incl. Tomas, Descargas Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1306.3 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 100 | 838471.94 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Con. Hid. Calle Segunda Tramo Carlos Armendariz Y Flores Magon, Nombre De Dios Incl. Tomas Y Descargas Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 713.79 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 30 | 436256.92 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Fco. Sarabia Tramo Calle 14 Y 16 Col. Villa Juarez Chih. Incl. Tomas, Descargas Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 748.44 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 336006.93 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Parral, Tramo Calle Carmen Serdan Y Pascual Orozco Col. Revolucion Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1455.3 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 50 | 642058.92 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Fco. Sarabia Tramo Calle 16 Y 18 Villa Juarez Chih. Incl. Tomas, Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 97.6 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 50 | 278424.54 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Cd. Camargo, Tramo Dorados De Villa E Industrial Col. Revolucion Incl. Tomas Y Descargas Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1205.92 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 60 | 549595.73 | 0 | FORTALECE/16
2 | 2 | 1 | 4 | Rehab. Pav. Asf. Avs. 20 Nov/Pacheco Y 43; Deza Y Ulloa/Ramirez Cald. E Indep. Sicomoro/Industrias Y A. Latina; Lat. Colon N-S/P. Bachiniva Y Homero | Área de Mantenimiento Vial (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones actuales de vialidades en la ciudad y zona rural. | Rehabilitación de pavimento | M2 | 23022 | Número de metros cuadrados rehabilitados de calles y vialidades principales | 2016-05-03 | 100000 | 1978000 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Manuel B. Aguirre Entre Chiquihuites Y Teotepec Col. Cerro Prieto Incl. Tomas, Desc. Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 584.69 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 80 | 425887.13 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle Centauro Del Norte Entre Lucha Obrera Y Proletarios Col. Rev. Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1094.1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 70 | 584423.39 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle H. Mtz. Entre Chiquihuites Y Teotepec Col. Cerro Prieto Incl. Tomas, Descargas Dom. Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 238.14 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 30 | 189788.08 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle 48 Entre Tamborel Y Priv. Tamborel Col. Rosario Incl. Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 727.65 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 30 | 429765.59 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. Mina Del Pilar Entre M. Vesubio Y Roncesvalles Col. Antorcha Popular Incl. Tomas, Desc. Dom., Y Guarniciones | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1108.8 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 90 | 619445.46 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle 50A Entre Priv. Tamborel Y Justiniani Col. Rosario Incluye Tomas, Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 782.77 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 50 | 441668.11 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. Calle 50A Entre Priv. Tamborel Y Tamborel Col. Rosario Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 778.83 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 30 | 450163.65 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pav. Conc. Hid. C. Maya, Tramo Chichimeca Y Totonaca, Col. San Lazaro Incluye Tomas Y Descargas Domiciliarias Y Guarnicion | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 578.34 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-03 | 25 | 385259.72 | 0 | FORTALECE/16
2 | 3 | 1 | 1 | Adquisición De Bolsas Para El Mantenimiento De Espacios Públicos Del Municipio De Chihuahua | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Transformar la imagen del municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Adquisición de bolsas | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-05-04 | 819543 | 306800 | 300900 | FAFM
2 | 2 | 3 | 2 | Fabricacion Y Montaje De Trabe Aashto Iv Pretensada De 20 Mt De Longitud Para Sustitucion De Trabe Dañada Por Impacto Vehicular En Puente De Acceso A Santa Eulalia Carretera Chihuahua - Delicias, En Esta Ciudad De Chihuahua. Incluye Fresado | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se repone la trabe que fue dañada en un accidente y puesta en operación para dar servicio al distribuidor vial Santa Eulalia | Fabricacion Y Montaje De Trabe Aashto Iv Pretensada De 20 Mt De Longitud | PZ | 1 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-05-04 |  | 1212335.39 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle 391/2, Entre Pedro Meoqui Y Parcial Teporaca, Col. Villa Juarez | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 357.11 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 7893.05 | 0 | FAFM14REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle 391/2, Entre Pedro Meoqui Y Parcial Teporaca, Col. Villa Juarez | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 357.11 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 190629.41 | 0 | FAFM13REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle 391/2, Entre Pedro Meoqui Y Parcial Teporaca, Col. Villa Juarez | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 357.11 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 28637.4 | 0 | FAFM11REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle 391/2, Entre Pedro Meoqui Y Parcial Teporaca, Col. Villa Juarez | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 357.11 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 31855.03 | 0 | FAFM12REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle Enrique Pando Entre Luis Anchondo Y Jose Zapiem, Col. Ruiz Massieu | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 626.38 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 277584.76 | 0 | FAFM14REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm. Espesor Calle Paracaidistas Entre Otilio Montaño Y Carmen Serdan, Col. Villa Nueva | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 3354.31 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 1748072.34 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm Espesor Calle 17, Entre Guadalupe Victoria Y Niños Heroes, Col. Villa Juarez | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1220.47 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 461840.66 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle 72, Entre Samaniego Y J.J. Calvo, Col. Valle De La Madrid | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1159.1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 546839.56 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle 94, Entre Batalla De Puebla Y Batalla De San Luis, Col. Universitaria | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1850 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 1194707.03 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle Luis L. Leon Entre Lucio Cabañas Y Lujan Adame, Col. Solidaridad | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1026.38 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 508651.61 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle Luis Anchondo, Entre Enrique Pando Y Agustin Armendariz, Col. Ruiz Massieu | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 768.13 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 369376.17 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle Prolongacion Colegio Militar Entre Hacienda De Bustillos Y San Geronimo, Col. Nuevo Triunfo | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 2480.29 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 1341749.13 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle Topacio Entre De Las Rosas Y Parcial, Col. Marmol Viejo | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 376.74 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 230271.45 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle De Las Rosas, Entre Topacio Y Diamante, Col. Marmol Viejo | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 2987.71 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 1414629.17 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle Jardin De Ayora Entre Jardin De Vizcaya Y Jardin De Versalles, Col. Jardines De Sacramento | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1287.66 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 550796.2 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor Calle Priv. De Progreso Entre Calle 120 Y Calle 122 | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1219.16 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 562665.85 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm Espesor Calle 122, Entre Priv. De Progreso Y Ctm, Col. Esperanza | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 987.53 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 567127.51 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm Espesor Calle 11 De Septiembre, Entre Teporaca Y Arroyo, Col. C.D.P. | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1667.4 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 907977.13 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm Espesor Calle 81, Entre Juan Pablo Ii Y Calle 17, Col. Aeropuerto | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 3616.2 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 1207798.7 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm Espesor Calle 81, Entre Juan Pablo Ii Y Calle 17, Col. Aeropuerto | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 3616.2 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 385134 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm Espesor Calle Fidel Velazquez Entre Calle 116 Y Calle 114, Col. Esperanza (Hidalgo) | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1060.5 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 440830.71 | 0 | FAFM15REF/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm Espesor Calle Fidel Velazquez Entre Calle 116 Y Calle 114, Col. Esperanza (Hidalgo) | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | M2 | 1060.5 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-05-09 |  | 136661.01 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av. Politecnico Nacional Entre Periferico De La Juventud Y Blvd. Ortiz Mena | Área de Mantenimiento Vial (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones actuales de vialidades en la ciudad y zona rural. | Rehabilitación de pavimento | M2 | 23200 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | 2016-06-30 | 30000 | 2393581.12 | 2393581.12 | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Blvd. Fuentes Mares Entre Av. Independencia Y Av. Nueva España (Tramos Parciales) | Área de Mantenimiento Vial (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones actuales de vialidades en la ciudad y zona rural. | Rehabilitación de pavimento | M2 | 10214.95 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | 2016-06-20 | 15000 | 1031193.6 | 1031193.6 | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Blvd. Lombardo Toledano Entre Blvd. Juan Pablo Ii Parque Industrial Sur (Tramos Aislados) | Área de Mantenimiento Vial (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones actuales de vialidades en la ciudad y zona rural. | Rehabilitación de pavimento | M2 | 15000 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | 2016-07-31 | 15000 | 1546790.4 | 1546790.4 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 2 | Construccion Del Eje Diez Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Col. Esperanza Y Zootecnia, En Esta Ciudad De Chihuahua (Obra Adicional) | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Se desfogara el transito vehicular debido a que esta zona esta densamente poblada y no se cuenta con vialidaees alternas | Construccion Del Eje Diez Del Distribuidor Vial Zootecnia | OB | 1 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-05-16 | 450000 | 4369610.74 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 2 | Construccion Del Eje Cero Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Col. Esperanza, En Esta Ciudad De Chihuahua (Obra Extraordinaria De Agua Potable) | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Se desfogara el transito vehicular debido a que esta zona esta densamente poblada y no se cuenta con vialidades alternas | Construccion Del Eje Cero Del Distribuidor Vial Zootecnia | ML | 194.59 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-05-16 | 450000 | 9000000 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 2 | Pago De Afectaciones.- Construccion De Distribuidor Vial Zootecnia, Afectando Una Superficie De 450.57 M2 Y Superficie De Construccion De 111.17 M2, Ubicado En Perif. Fco. R. Almada No. 12011, Col. Zootecnia, Propiedad Del C. Cesar Ruben Bu | Área de Afectaciones (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Se incrementará y mejorará la infraestructura y equipamiento vial en el municipio. | Pago de afectación | AF | 1 | Número de pasos a desnivel construidos | 2016-05-18 |  | 200000 | 200000 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Rehabilitacion De Sistema De Riego En Parque Presa El Rejon | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mantener en optimas concdiciones el parque para darun mejor servio a los usuarois y mantener en mejores condiciones la infraestructura existennte | Rehabilitacion De Sistema De Riego En Parque Presa El Rejon | OB | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | 2016-05-19 | 819543 | 998225.17 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | Ampliacion De Linea De Monofasica A Trifasica En Parque El Reliz, Ubicado En La Ciudad De Chihuahua, Chih. | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mantener en optimas concdiciones el parque para darun mejor servio a los usuarois y mantener en mejores condiciones la infraestructura existennte | Ampliacion De Linea De Monofasica A Trifasica En Parque El Reliz | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | 2016-05-24 | 819543 | 211594.45 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Rehabilitacion Parcial De Pavimento De La Calle Brasil Entre Antonio De Montes Y Glandorf, Col. Panamericana | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Renivelar y dar salida natural al agua con sobrecarpeta y renivelación de mezcla alfáltica, para evitar encharcamientos e inundaciones | Rehabilitación parcial de pavimento | M2 | 1030 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | 2016-05-19 | 5000 | 371749.67 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Rampas De Acceso En Parque El Platanito, Ubicado En Av. Juan Escutia Y Arroyo El Saucito | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mantener en optimas concdiciones el parque para darun mejor servio a los usuarois y mantener en mejores condiciones la infraestructura existente | Construccion De Rampas De Acceso | M3 | 2 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | 2016-05-19 | 150 | 7940.25 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Periferico De La Juventud (N-S) Y Laterales Entre Circuito Universitario Y Calle Haciendas Del Valle (Tramos Aislados) | Área de Mantenimiento Vial (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones actuales de vialidades en la ciudad y zona rural. | Rehabilitación de pavimento | M2 | 15570 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | 2016-07-31 | 16000 | 1606901.6 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Periferico De La Juventud (S-N) Y Laterales Entre Av. Politecnico Nacional Y Circuito Universitario. (Tramos Aislados) | Área de Mantenimiento Vial (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones actuales de vialidades en la ciudad y zona rural. | Rehabilitación de pavimento | M2 | 14430 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | 2016-07-31 | 15000 | 1486679.2 | 0 | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Elaboracion De Analisis De Costo-Beneficio Para El Programa Fondo Metropolitano 2016 | Área de Proyectos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | Elaboracion De Analisis De Costo-Beneficio Para El Programa Fondo Metropolitano 2016 | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | 1-jun-16 al 31-jul-16 | 852533 | 290000 | 0 | FAFM/16
5 | 1 | 1 | 1 | Remodelacion De Estacion De Bomberos No. 2, Ubicada En Calle Washington Y Av. Americas (Segunda Etapa) | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | ofrecer una mejor area de trabajo para los empleados del municipio y asi como de los usuarios | Remodelacion De Estacion De Bomberos No. 2, (Segunda Etapa) | OB | 1 | Obras de rehabilitación y mantenimiento de oficinas públicas | 2016-05-19 | 100000 | 551037.99 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 2 | Construccion De Muro Para Drenaje Pluvial En Arroyo Los Arcos, Tramo: Calle Ignacio Rodriguez (45A) Y Calle 47, Col. Ampliacion Nuevo Triunfo | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones fisicas de los habitantes y canalizar el agua de lluvia para evitar inundaciones | Construccion De Muro Para Drenaje Pluvial En Arroyo Los Arcos | M3 | 594 | Número de acciones de rectificación y canalización de ríos y arroyos | 2016-05-19 | 350 | 1052266.69 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua Potable.- Ampliacion De Red De Distribucion En La Col. "Los Mezquites" | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Agua Potable.- Ampliacion De Red De Distribucion | MT | 2786.87 | Número de obras de captación y distribución de agua potable | 2016-05-19 | 620 | 1339603.68 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Construccion De Ampliacion De Carril Lateral En Av. La Cantera Entre Calle Ing. Enrique Rubio Y Av. Washington, En Esta Ciudad De Chihuahua | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar la circulacion vial a fin de evitar congestionamientos vehiculares | Construccion De Ampliacion De Carril Lateral En Av. La Cantera | M2 | 1000 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | 2016-05-20 | 100000 | 1689281.88 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Rehabilitacion Del Parque "Los Tronquitos" | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se fomentara la convivencia social , familiar mejorando las condiciones de salud de la ciudaddania en general al realizar practicas deportivas, ludicas y de entretenimiento | Rehabilitacion Del Parque | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | 2016-05-20 | 7000 | 554018.1 | 0 | FAFM/16
1 | 3 | 1 | 3 | Construccion De Fosa Septica Y Baños Telesecundaria, En Ejido La Esperanza | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiiones de sanidad e higiene | Construccion De Fosa Septica Y Baños | OB | 1 | Número de planteles eductivos rehabilitados o equipados en zona rural | 2016-05-27 | 129 | 465952.47 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 3 | Construccion De Aula Telesecundaria, En Ejido La Esperanza | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Se mejorarn las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes | Construccion De Aula | OB | 1 | Número de planteles eductivos rehabilitados o equipados en zona rural | 2016-05-27 | 129 | 432459.38 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Mejoramiento De Aula Comedor En Escuela Primaria Federal Repabe Raramuri, Ubicada En Calle Del Alamillo S/N, Col. Ampl. Pedro Dominguez, Clave: 08Dpr2319Y | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejorara la aula comedor para dar el servicio adecuado para fortalecer el programa de escuela de turno completo | Mejoramiento De Aula Comedor | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 364 | 465594.22 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Barda Perimetral Escuela Secundaria Tecnica No. 78, Ubicada En Calle Mina Cerro Colorado No. 3350, Col. Luis Donaldo Colosio, Clave: 08Dst0078O | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Construccion De Barda Perimetral | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 601 | 359226.45 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" Y "Jose Santos Valdes", Ubicada En Calle Mina Colorado S/N, Col. Luis Donaldo Colosio, Clave: 08Dpr2439K / 08Dpr2395D | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Construccion De Barda Perimetral | ML | 105.6 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 697 | 286148.2 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Karunti, Ubicado En Calle Mineral Urique Y Calle Mineral Terremate, Col. Mineral Ii, Clave: 08Djn2053R | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Construccion De Barda Perimetral | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 112 | 752665.29 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Mejoramiento De Drenaje En La Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En La Calle Diana Laura Riojas Y 74, Col. Vistas Cerro Grande, Clave: 08Dpr2495C | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiiones de sanidad e igiene | Mejoramiento De Drenaje | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 404 | 49337.27 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Cisterna E Hidroneumatico En Jardin De Niños Dionisia Ruiz Burrola, Ubicado En Calle Granjeles Y 56 1/2, Col. Divisadero, Clave: 08Djn2123W | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiiones de sanidad e igiene al contar con el suministro de agua debidamente cinfinado | Construccion De Cisterna E Hidroneumatico | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 31 | 46874.52 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Bebederos Y Remodelacion De Baños En Escuela Secundaria Estatal 3023, Ubicada En Calle Desierto De Sahara Y Mina Los Angeles, Col. El Porvenir, Clave: 08Ees0024R | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiiones de sanidad e igiene al contar con el suministro de agua de agua potable asi como en los baños | Construccion De Bebederos Y Remodelacion De Baños | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 368 | 114277.61 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Estatal 3023, Ubicada En Calle Desierto De Sahara Y Mina Los Angeles, Colonia El Porvenir. Clave: 08Ees0024R. | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Construcción De Barda Perimetral | ML | 115 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 368 | 332699.15 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Colocacion De Firme En Area De Comedor De Jardin De Niños Teporaca, Ubicado En Calle Mina Del Vallecillo S/N, Col. Santa Cecilia, Clave: 08Djn2001L | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejorara la aula comedor para dar el servicio adecuado para fortalecer el programa de escuela de turno completo | Colocacion De Firme En Area De Comedor | M2 | 310 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 157 | 155920.75 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Teporaca, Ubicado En Calle Mina Del Vallecillo S/N, Col. Santa Cecilia, Clave: 08Djn2001L | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Construccion De Barda Perimetral | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-02 | 157 | 355545.64 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Bebederos En La Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En La Calle Diana Laura Riojas Y 74, Col. Vista Cerro Grande, Clave: 08Dpr2495C | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiiones de sanidad e igiene al contar con el suministro de agua de agua potable asi como en los baños | Construccion De Bebederos | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-03 | 404 | 45615.39 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Reacondicionamiento De Sanitarios En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos No. 2302, Ubicada En Calle 45 1/2 Y Calle De La Armonia S/N, Col. Nuevo Triunfo, Clave: 08Epr0577Y | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiiones de sanidad e igiene al | Reacondiciona- miento De Sanitarios | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-03 | 264 | 27617.52 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos No. 2302, Ubicada En Calle 45 1/2 Y Calle De La Armonia S/N, Col. Nuevo Triunfo, Clave: 08Epr0577Y | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Construccion De Barda Perimetral | ML | 136.92 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-03 | 264 | 302113.81 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Maria Lavalle Urbina, Ubicada En La Calle Olivar De Manzanillo Y Olivar Negro S/N, Col. Los Olivos, Clave: 08Djn2201J | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejoraran las condiciones sanidad de los niños al contar con una instalacion adecuada para satisfacer sus necesidades | Construccion De Sanitarios | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-03 | 163 | 195538.15 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 3 | 7 | Adquisicion De Camiones Pipa (10) | Sub Dirección de Espacios Públicos (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Aumentar el parque vehicular y equipo pesado para las labores de mantenimiento y obra pública | Adquisicón de Camiones Pipa | VEHICULOS | 10 | Número de automotores adquiridos para labores de mantenimiento y obra pública | 2016-04-28 | 819543 | 3600000 | 0 | FAFM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Secundaria Estatal 3060 Con Clave: 08Ees0199G, Ubicada En La C. Rodolfo Fierro Y 25 De La Col. 03 De Mayo | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Rehabilitacion De Barda Perimetral | M2 | 272 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-01 | 330 | 314328.1 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Rehabilitacion De Sanitarios En La Secundaria Estatal 3060 Con Clave: 08Ees0199G, Ubicada En La C. Rodolfo Fierro Y 25 De La Colonia 3 De Mayo. | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejoraran las condiciones sanidad de los niños al contar con una instalacion adecuada para satisfacer sus necesidades | Rehabilitacion De Sanitarios | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 | 330 | 326730.47 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo No. 2142, Ubicada En La Calle 29 Y Doblado No. 107, Col. Centro, Clave: 08Epr0445G | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones fisicas de los habitantes y canalizar el agua de lluvia para evitar inundaciones | Construccion De Dren Pluvial | ML | 43 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-03 | 307 | 93527.23 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 2 | 1 | Alcantarillado Pluvial Construccion De Muro Dentro De Canal Para Encauce De Agua Y Canaleta Receptora Ubicada En Calle 20 De Noviembre Y Calle 42 En La Col. Dale | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones fisicas de los habitantes y canalizar el agua de lluvia para evitar inundaciones | Alcantarillado Pluvial Construccion De Muro Dentro De Canal Para Encauce De Agua Y Canaleta Receptora | M2 | 48.1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | 2016-06-03 |  | 228643.92 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños "Paula Alegria" Ubicada En La Calle 74 S/N, Col. Vista Cerro Grande, C.P. 31065, Clave: 08Djn2076B | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Se mejorarn las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes | Construccion De Aula | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-06 | 153 | 428081.59 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 3 | 3 | Pavimentacion De 2.28 Kms De Camino Con Concreto Hidraulico En Km 19+680 Al Km 21+960. Camino Peñas Azules A Soledad De Majalca | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se reduciran los tiempos de traslados con la consecuente reduccion de costos de traslados | Pavimentacion De 2.28 Kms De Camino Con Concreto Hidraulico | ML | 2280 | Nuevos kilómetros pavimentados en caminos rurales | 2016-06-09 | 4500 | 5984666.56 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Conexion A La Red De Agua Potable En Escuela Primaria Benemerito De Las Americas Con Clave: 08Dpr2458Z, Ubicada En C. Neanderthal S/N, Col. Valle Dorado. | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiciones de sanidad e higiene de los usuarios del plantel | Construccion De Conexion A La Red De Agua Potable | ML | 80 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 | 504 | 39613.06 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Construccion De Drenaje Pluvial De Crucero En Calle Hidalgo Y Calle 15, Colonia Plan De Ayala. C.P. 31064 | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones fisicas de los habitantes y canalizar el agua de lluvia para evitar inundaciones | Construccion De Drenaje Pluvial De Crucero | ML | 1736 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | 2016-06-13 | 386 | 410662 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños 24 De Febrero Con Clave: 08Ejn0416V, Ubicado En C. 14 De Noviembre Y 17 De Abril De La Col. Toribio Ortega | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Construccion De Barda Perimetral | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 | 120 | 400355.67 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Cocina-Comedor En Escuela Ramon Lopez Perez Con Clave 08Dpb0678W, Ubicada En Las Calles Morelos Y 29 De La Col. Granjas La Soledad | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejorara la aula comedor para dar el servicio adecuado para fortalecer el programa de escuela de turno completo | Construccion De Cocina-Comedor | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 |  | 1036804.79 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Rehabilitacion De Sanitario En Jardin De Niños "Quetzal" Con Clave: 08Djn202Oz, Ubicada En La Calle Jose De La Luz Escarcega De La Colonia Luis Donaldo Colosio | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiciones de sanidad e higiene de los usuarios del plantel | Rehabilitacion De Sanitario | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 |  | 37717.99 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Mejoramiento De Sanitarios En Primaria "Chihuahua" 2757 Con Clave 08Epr0819E, Ubicada En C. Eucalipto Entre 1A Y 2A De La Colonia Granjas Cerro Grande | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiciones de sanidad e higiene de los usuarios del plantel | Mejoramiento De Sanitarios | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 |  | 14871.64 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños 24 De Febrero Con Clave: 08Ejn0416V, Ubicado En C. 14 De Noviembre Y 17 De Abril De La Col. Toribio Ortega | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiciones de sanidad e higiene de los usuarios del plantel | Construccion De Sanitarios | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 |  | 339037.04 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Secundaria Federal No. 16 Con Clave: 08Des0116I Ubicada En Calle Neanderthal Y 52 De La Colonia Valle Dorado | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones fisicas para la practica fisica del alumnado | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica | M2 | 573 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 |  | 914473.71 | 0 | FISM15REF/16
1 | 3 | 1 | 2 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Federal Jose Vasconcelos Calderon,Ubicada En La Calle Sierra Fresnillo 5121 Del Fracc. Rinconada Los Nogales (Clave: 08Dpr2581Z). | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones fisicas para la practica fisica del alumnado | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica | M2 | 462.3 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 |  | 281800 | 0 | FISM15REF/16
1 | 3 | 1 | 2 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Federal Jose Vasconcelos Calderon,Ubicada En La Calle Sierra Fresnillo 5121 Del Fracc. Rinconada Los Nogales (Clave: 08Dpr2581Z). | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorar las condiciones fisicas para la practica fisica del alumnado | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica | M2 | 462.3 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 |  | 430746.26 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Banquetas En El "Centro De Atencion Multiple No. 23" Ubicado En La Calle 47 Y Calle Tamborel, Col. Lealtad I, C.P. 31370. Clave: 08Dml0023I | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar la seguridad de los peatones dentro de las instalaciones | Construccion De Banquetas | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 |  | 91956.1 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Barda Perimetral En Primaria "Chihuahua" 2757 Con Clave 08Epr0819E Ubicada En C. Eucalipto Entre 1A Y 2A De La Colonia Granjas Cerro Grande | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Construccion De Barda Perimetral | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-13 |  | 913716.39 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 2 | 1 | Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas En C. Ponce De Leon Entre 31 Y 33 Col. Barrio De Londres | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | 2016-06-13 |  | 61610.6 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 2 | 5 | Terminación de Centro Comunitario Martín López, ubicado en la C. 2 de Octubre y Francisco I. Madero, Col. Martín López, C.P. 31414. | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Incrementar la infraestructura social urbana | Terminación de Centro Cominitario | OB | 1 | Número de centros comunitarios construidos | 2016-06-15 | 300 | 177686.53 | 0 | FORTALECE/16
2 | 2 | 2 | 5 | Construcción de Centro Comunitario Valle Dorado II Etapa, Ubicado en Calle Praderas de San Ignacio S/N esq. Con Calle Dinosaurio, Colonia Valle Dorado, C.P. 31075. | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Incrementar la infraestructura social urbana | Construcción de Centro Comunitario | OB | 1 | Número de centros comunitarios construidos | 2016-06-15 | 200 | 1699031.09 | 0 | FORTALECE/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Antimonio Entre Cromo Y Fosforo, Col. Juan Guereca | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | OB | 1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-06-20 |  | 639938 | 0 | FONDOMINERO/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Antimonio Entre Estaño Y Acetileno, Col. Juan Guereca | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | OB | 1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-06-20 |  | 961682 | 0 | FONDOMINERO/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Dolores De Aldaco Entre Puente (Arroyo) Y Bartolome Mitre, Col. Francisco R. Almada | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | OB | 1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-06-20 |  | 65393 | 0 | FONDOMINERO/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Industrias Entre Fuentes Maresy Toma De Zacatecas, Col. Veteranos | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | OB | 1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-06-20 |  | 861137 | 0 | FONDOMINERO/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ochoa Entre Parcial Buenavista Y Urquidi (Diagonal), Col. Genaro Vazquez | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | OB | 1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-06-20 |  | 722873 | 0 | FONDOMINERO/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Priv. De Calcio, Entre Unidad Popular Y Acetona, Col. Juan Guereca | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | OB | 1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-06-20 |  | 664768 | 0 | FONDOMINERO/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Priv. De Zubiran, Entre 45 1/2 Y 49, Col. Lealtad I | CUM | Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población. | Pavimentación | OB | 1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | 2016-06-20 |  | 591946 | 0 | FONDOMINERO/16
2 | 3 | 1 | 3 | Reubicacion De Monumento Al Indio Victorio En Parque Lineal Sacramento, Ubicado En Vialidad Sacramento Esquina Con Carretara A Cd Aldama. | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Mejorara la imagen del entorno donde podra ser admirado este ilustre Chihuahuense | Reubicacion De Monumento | OB | 1 | Número de áreas emblemáticas de la ciudad rehabilitadas y/o con mantenimiento |  |  | 269384.28 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | Pago De Afectaciones.- Construcción De Canal Para Encauzar El Agua Del Arroyo Veteranos Hacia El Aroyo Nogales Sur, Afectando Una Superficie De 365.19 M2, Ubicado Entre Calles Cimarrón Y Moscada, Lote2, Manzana 151, Zona 2, De La Colonia Fundadores, De Esta Ciudad De Chihuahua, Propiedad De La C. Mildred Karina Cabral Contreras | Área de Afectaciones (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Incrementar la infraestructura social urbana | Pago de afectación | OB | 1 | Número de acciones de rectificación y canalización de ríos y arroyos | 2016-06-21 | 819543 | 42000 | 0 | FAFM
2 | 3 | 1 | 2 | Construcción De Barda Perimetral En C. Privada De Liberación Entre Juan Escutia Y Calle 23 De Septiembre , Col. Francisco Villa | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar la seguridad de los péatones | Construcción De Barda Perimetral | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | 2016-06-21 | 1200 | 291873.09 | 0 | FAFM
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños "Estefania Castañeda" Con Clave 08Ejn0376K, Ubicada En C. 1A Y Abetos De La Col. Granjas Cerro Grande | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se protegera el area de la escuela para eviatar daños en su integridad fisica a los educandos | Construccion De Barda Perimetral | M2 | 272.5 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-22 | 1000 | 483448.94 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños "Estefania Castañeda" Con Clave 08Ejn0376K, Ubicado En C. 1A Y Abetos De La Col. Granjas Cerro Grande | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | mejorar las condiciones de sanidad e higiene de los usuarios del plantel | Rehabilitacion De Sanitarios | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-22 | 1000 | 4134.03 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construccion De Aula En Jardin De Niños "Estefania Castañeda" Con Clave 08Ejn0376K, Ubicado En C. 1A Y Abetos De La Col. Granjas Cerro Grande | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | Se mejorarn las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes | Construccion De Aula | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura | 2016-06-23 | 1000 | 441721.43 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 2 | 1 | Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En C. Sierra Pedernales, Entre C. Sierra Del Sagrado Corazon Y Lombardo Toledano, En Col. Sierra Azul | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | 2016-06-23 | 176 | 466216.13 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua Potable.- Ampliacion De Red De Distribucion En La C. Sierra Pedernales, Entre C. Sierra Del Sagrado Corazon Y Lombardo Toledano, Col. Sierra Azul | Área de Construcción (Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento) | se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Agua Potable.- Ampliacion De Red De Distribucion | OB | 1 | Número de obras de captación y distribución de agua potable | 2016-06-23 | 176 | 391061.36 | 0 | FISM/16