## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chihuahua | 76 | 1 | 68

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 76
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHH13160200684031 | Parque Los Arquitos Calle Arco La Cantera Y Calle Arco Catedral Fraccionamiento Los Arcos | 2016AT000013 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170100849094 | Construccion De Corredor Escultorico Sobre Paseo Bolivar Entre Av Ocampo Y Calle Cuarta En El Centro Historico | 2017OP000002 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 617791.77 | 617791.77 | 617791.77 | 617791.77 | 617791.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 144000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH15170100849099 | Construccion De Corredor Escultorico Sobre Calle Victoria Entre Av Independencia Y V. Guerrero En El Centro Historico | 2017OP000001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 448831.37 | 448831.37 | 448831.37 | 448831.37 | 448831.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 144000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622201 | 1a. Asignación Para La Regeneración Imagen Urbana Centro Historico, | 2016OP000008 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 45883130.09 | 17525508.43 | 17525508.43 | 17525508.43 | 17525508.43 | 17525508.43 | 17525508.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622202 | 1a. Asignación Para La Construcción De Plaza De Los Frisos En El Centro Historico De Chihuahua | 2016OP000009 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 12060953.39 | 12060953.39 | 12060953.39 | 12060953.39 | 12060953.39 | 12060953.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 820000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16150400622206 | Construcción De Parque Lineal Sacramento 1a. Etapa | 2016OP000032 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 136248.03 | 6811915.95 | 6811915.95 | 6811915.95 | 5860793.33 | 5860793.33 | 5860793.33 | 86.0374 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622322 | Construcción De Eje Cero Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Colonia Esperanza En Esta Ciudad De Chihuahua, | 2016OP000070 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7984763 | 35100226.86 | 35100226.86 | 35100226.86 | 35100226.86 | 35100226.86 | 35100226.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450000 | 0 | 100 | Financiera: SE INCREMENTA EL IMPORTE POR UNA AFECTACION A LA MISMA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160100622323 | Construcción De Eje Diez Del Distribuidor Vial Zootecnia, Ubicado En Entronque De Periferico Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc, Colonia Esperanza En Esta Ciudad De Chihuahua, | 2016OP000071 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12015237 | 23388195.88 | 23388195.88 | 23388195.88 | 15868274.6 | 15868274.6 | 15868274.6 | 67.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 450000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684026 | Ampliación De Espacio Para Almacenamiento De Máquinaria E Implementos Pecuarios En El Charco(Primera Asignación) | 2016OP000322 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 673167.73 | 1339249.39 | 1339249.39 | 1339249.39 | 666081.66 | 666081.66 | 666081.66 | 49.7354 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684029 | Parque Quintas Carolinas En Calle Monte Blanco Y Calle Monte Everest, Colonia Quintas Carolinas Etapa I. | 2016AT000011 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 969429 | 969429 | 969429 | 969429 | 969429 | 969429 | 969429 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684030 | Parque U.P Calle Revolución Proletaria Y Calle 34 Col. Unidad Proletaria | 2016AT000012 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 777687.5 | 777687.5 | 777687.5 | 777687.5 | 777687.5 | 777687.5 | 777687.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200684032 | Parque Plan De Ayala Calle Clase Obrera Y Calle Viva Villa Colonia Rancheria Juárez | 2016AT000014 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729276 | Obra Complementaria Para La Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 1 A Zona | 2016AT000015-22 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1378380.69 | 1378319.6 | 1378319.6 | 1378319.6 | 1261069.35 | 1261069.35 | 1261069.35 | 91.4932 | 0 | Vivienda | 429 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300729278 | Ajuste Decostos De La Obra: Const. De Eje Sesenta Del Distribuidor Vail Zootecnia, Ubicado En Entronque Del Perif. Francisco R. Almada Y Carretera A Cd. Cuauhtemoc Col. Esperanza Y Zootecnia. | 2016OP000083-M | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3035677.24 | 12767972.93 | 12767972.93 | 12767972.93 | 12632267.84 | 12632267.84 | 12632267.84 | 98.9371 | 0 | Metros | 112500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730192 | Obra Adicional Para Pavimentación De 2.28 Kms. De Camino Con Concreto Hidráulico En Km 21 960, Camino Peñas Azules A Soledad De Majalca | 2016OP000261 | Chihuahua | Chihuahua | Peñas Azules | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1506130.73 | 1405974.18 | 1405974.18 | 1405974.18 | 1295778.16 | 1295778.16 | 1295778.16 | 92.1623 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300730204 | Ampliación De Vuelta En U Del Retorno En Av. La Cantera Entre Périferico De La Juventud Y Av. Tomas Valles | 2016OP000339 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 219243.36 | 133760.25 | 133760.25 | 133760.25 | 133760.25 | 133760.25 | 133760.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: CORRECCION EN MONTO MAL CAPTURADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745587 | Servicio De Laboratorio Y Control De Calidad De Las Obras Ejecutadas En El Ejrcicio 2016 | 2016OP000354 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300001.98 | 300001.98 | 300001.98 | 300001.98 | 131578.8 | 131578.8 | 131578.8 | 43.8593 | 0 | Estudio de preinversión | 200000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745588 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Vista De Valle Verde Entre Perif R. Almada Y Vista Del Bosque Col. Luis Donaldo Colocio Y Clara Cordova | 2016AT000056 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1064759 | 1064759 | 1064759 | 1064759 | 1064759 | 1064759 | 1064759 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745589 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27a. Entre Francisco Villa Y Avelina Gallegos Col. 3 De Mayo | 2016AT000057 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 469367 | 469367 | 469367 | 469367 | 469367 | 469367 | 469367 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745590 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 27 1/2a. Entre Toribio Ortega Y Tope Col. 3 De Mayo | 2016AT000058 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 76128 | 76128 | 76128 | 76128 | 76128 | 76128 | 76128 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745591 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 21 Marzo Entre 29 Junio Junio Y 16 Julio Col. Martin López | 2016AT000059 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 296144 | 296144 | 296144 | 296144 | 296144 | 296144 | 296144 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745592 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle 29 Junio Entre Priv. De 24 De Febrero A 30 Abril Col. Martin López | 2016AT000060 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 617070 | 617070 | 617070 | 617070 | 617070 | 617070 | 617070 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745593 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Priv. De Chulavista Entre Parcial Concreto Y Fin Calle No. 2721 Col Martín López | 2016AT000061 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 145373 | 145373 | 145373 | 145373 | 145373 | 145373 | 145373 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745596 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Este), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado | 2016AT000062 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1532323 | 1532323 | 1532323 | 1532323 | 1532323 | 1532323 | 1532323 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745597 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle Camino Al Carrizalillo(Cuerpo Oeste), Entre Dinosaurio(Bordo) Y Calle 52a(Garambullo) Col. Valle Dorado | 2016AT000063 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492471 | 1492471 | 1492471 | 1492471 | 1492471 | 1492471 | 1492471 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745598 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calle José De La Luz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo | 2016AT000064 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 315053 | 315053 | 315053 | 315053 | 315053 | 315053 | 315053 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745599 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Calleandres Ortiz Entre Vista Valle Y Artemio Iglesias Col 3 De Mayo | 2016AT000065 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 319765 | 319765 | 319765 | 319765 | 319765 | 319765 | 319765 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745601 | Adecuación De 5 Chasis Para Camión Recolector | 2016SP000051 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5275000 | 5275000 | 5275000 | 5275000 | 5275000 | 5275000 | 5275000 | 100 | 0 | Piezas | 819542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745602 | Elaboración De Proyecto Estructural Para Trebol En Av. Homero Y Av. Colon En Esta Ciudad De Chihuahua | 2016OP000355 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 145696 | 145696 | 145696 | 145696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 250000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745603 | Señalamiento Hor Z. Sur Av. Silvestre T-Vialidad Ch-P, Av Pacheco. Juarez- Carrt Aldama- Juan P Ii-Teof. Borunda-Venusa Carranza-20 Nov.- Ocampo- N Heroes- Blvd Fuentes M | 2016OP000356 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 995868.12 | 995518.1 | 995518.1 | 995518.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745605 | Const. De Obras De Protección Para La Tuberia De Acero D 8" De Diam Del Gasoducto Chih.-Anahuac, Prop. De Pemex Afect Por La Const Del Eje 66 Del Dist Vial Zootecnia. | 2016OP000358 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 914550.47 | 914550.47 | 914550.47 | 914550.47 | 914244.38 | 914244.38 | 914244.38 | 99.9665 | 0 | Metros Cuadrados | 450000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400745606 | Señalamiento Horiz: Zona Norte.-Perif. Juv-V. Sacramento-V. Los Nogales-Carr. Panamericana-Av Guillermo P. Lujan. Av. Homero-Av. Heroico Col Mi.-Av. Americas-Av. Univ- Blvd. O. Mena-Av. Mirador | 2016OP000359 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 995868.12 | 995868.12 | 995868.12 | 995868.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400811989 | Construcción De Puente Vehicular Ubicado En C. Ignacio Rodriguez Y Hacienda Enramada De La Col. Amplición Nuevo Triunfo | 2016OP000371 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1463925 | 1463925.38 | 1463925.38 | 1463925.38 | 1453162.95 | 1453162.95 | 1453162.95 | 99.2648 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400811993 | Canalización De Arroyo Magallanes Ubicado Entre Las Calles Pascual Orozco Y Carmen Serdan De La Col. Francisco Villa | 2016OP000372 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 567921.05 | 498339.78 | 498339.78 | 498339.78 | 498339.78 | 498339.78 | 498339.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812001 | Canalización De Arroyo Malvinas De La C. 30 De Abril A C. 15 De Septiembre Col. Ramon Reyes | 2016OP000375 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1807500.05 | 1698839.58 | 1698839.58 | 1698839.58 | 1698839.58 | 1698839.58 | 1698839.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812454 | Proyecto De Iluminación Y Modificación De La Linea De Media Tensión En Periferico De La Juventud Sentido Norte-Sur En Calle De La Cantera | 2016OP000377 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 250000 | 0 | 100 | Financiera: CORRECCION EN IMPORTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812461 | Obra Civil En Adecuación De Cruces En Av. La Cantera-Av Tomas Valles Y Av Misión Del Bosque | 2016OP000378 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1245040.16 | 1245040.16 | 1245040.16 | 1245040.16 | 1242136.91 | 1242136.91 | 1242136.91 | 99.7668 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812466 | Sum. Y Aplic. De Microcarp 1 Cm De Es Y Renivel De Esp Variable, A Base De Emulsión Asfal Ecr-63 Mod Con Polimero Y Un 3e Latex Y Agreg Petro De Tam. Máx De 1/4"(6.35mm) | 2016OP000380 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1697425.68 | 1697425.68 | 1697425.68 | 1697425.68 | 1697425.68 | 1697425.68 | 1697425.68 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 35000 | 0 | 100 | Financiera: ERROR EN IMPORTE ANTERIOR SE HACE CORRECCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812471 | Señalamiento De Adecuaciones De Cruceros En Av. La Cantera-Av. Tomas Valles Y Av. Misión Del Bosque | 2016OP000382 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1006485.08 | 1006485.08 | 1006485.08 | 1006485.08 | 990604.48 | 990604.48 | 990604.48 | 98.4222 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812477 | Adaptación De Circulación De Vehiculos Y Peatones En El Crucero Incluye: Señalización, Control Semaforización Vial Peatonal Y Obra Civil | 2016OP000390 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1223465.92 | 745247.74 | 745247.74 | 745247.74 | 745247.74 | 745247.74 | 745247.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812480 | Remodelación Centro Comunitario El Porvenir Ubicado En La Calle Venceremos Entre Calles Mina Rancho Viejo Y Minas Los Reyes Colonai Porvenir | 2016AT000077 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 714956 | 714756 | 714756 | 714756 | 714756 | 714756 | 714756 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400812481 | Construcción De Retorno De La Av. La Cantera Y Lateral Perif. De La Juventud(Lado Oeste) | 2016OP000393 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5358684.75 | 5358684.75 | 5358684.75 | 5358684.75 | 3174634.77 | 3174634.77 | 3174634.77 | 59.2428 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400822958 | Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivo Presa Control De Picos En Arroyo Los Nogales | 2016DR000060 | Chihuahua | Chihuahua | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Rural Municipio de Chihuahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 469220 | 469220 | 469220 | 469220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160400823350 | Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario En El Porvenir | 2016AT000068 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Desarrollo Hunano y Educación | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 30000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Otros | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832792 | Suministro Y Aplicación De Microcarpeta En Av. Pacheco, De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000014 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1606704.4 | 1598508.59 | 1598508.59 | 1598508.59 | 1598508.59 | 1598508.59 | 1598508.59 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 35000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832793 | Suministro Y Aplicación De Microcarpeta En Blvd Diaz Ordaz, De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000015 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1697480.2 | 1694574.61 | 1694574.61 | 1694574.61 | 1694574.61 | 1694574.61 | 1694574.61 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 35000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832794 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Av. Heroico Colegio Militar En Esta Ciudad De Chihuahua | 2017OP000017 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 999166 | 998833.4 | 998833.4 | 998833.4 | 998833.4 | 998833.4 | 998833.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832796 | Sustitucion Y Nivelacion A Raz De Pavimeto De Rejillas Pluviales En La Zona Norte De La Ciudad | 2017OP000025 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1833704.8 | 1747918.16 | 1747918.16 | 1747918.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832797 | Sustitucion Y Nivelacion A Raz De Pavimeto De Rejillas Pluviales En La Zona Sur De La Ciudad | 2017OP000026 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1037504 | 1037504 | 0 | 1037504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832798 | Adquisicion De Retroescavadora Cabina Cerrada Para Limpieza De Arroyos | 2017SP000023 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2075000 | 2075000 | 2075000 | 2075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 819543 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100832799 | Adquisicion De Un Mini Cargador Para Trabajo De Limpieza | 2017SP000024 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1125000 | 793237 | 793237 | 793237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 816543 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834044 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Circuito Universitario Cruce Con Av Tecnologico De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000030 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 173700.72 | 173700.72 | 173700.72 | 173700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834047 | Modificacion De Lineas Electricas Localizadas En La Calle Chicoasen Entre Calle Escarola Y Rodolfo Fierro | 2017OP000031 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6116590.85 | 6116590.85 | 6116590.85 | 6116590.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834049 | Construccion De Sistema De Alumbrado Publico En Circuito Universitario, Cruce Con A. Tecnologico De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000033 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1841816.68 | 1841816.68 | 1841816.68 | 1841816.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834051 | Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Noroeste De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000034 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834052 | Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Centro De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000038 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834053 | Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Noreste De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000037 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834054 | Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Sureste De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000036 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 884999.18 | 884999.18 | 884999.18 | 57.2066 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100834055 | Construccion De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Suroeste De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000035 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 1547022.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100839896 | Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfaltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles Y Avenidas De La Ciudad | 2017OP000020 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1847880 | 1847880 | 1745220 | 1847880 | 1745220 | 1745220 | 1745220 | 94.4444 | 0 | Metros cúbicos | 200000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852691 | Corredor Vistas Cerro Grande 2da. Asignacion | 2016OP000368 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37335529.88 | 37335529.68 | 13295980.82 | 37335529.68 | 13295980.82 | 13295980.82 | 13295980.82 | 35.6121 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852692 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En C. 46 De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000040 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1420536 | 1420536 | 1396770.48 | 1420536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852693 | Suministro Y Aplicación De Microcarpeta En Blvd Ortiz Mena De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000042 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1693936.4 | 1693710.71 | 1693710.71 | 1693710.71 | 1693710.71 | 1693710.71 | 1693710.71 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 35000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852694 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Blvd Fuentes Mares De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000043 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1639080 | 1638074.79 | 1638074.79 | 1638074.79 | 1638074.79 | 1638074.79 | 1638074.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852695 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Calle Sucre De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000044 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 108599.2 | 108427.6 | 108427.6 | 108427.6 | 108427.6 | 108427.6 | 108427.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852696 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Calle J. Eligio Muñoz De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000048 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 96173.28 | 96173.28 | 94197.92 | 96173.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852697 | Suministro Y Aplicación De Microcarpeta De 1cm De Espesor Y Renivelacion De Espesor Variable En Calle 42 Entre Av Flores Magon Y Av. Zarco Col Inalambrica | 2017OP000050 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 273011.8 | 264066.37 | 264066.37 | 264066.37 | 264066.37 | 264066.37 | 264066.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852698 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico De Las Calles Gral Rincon Montepico, Granjas De La Bovina Y Cobalto De Esta Ciudad | 2017OP000051 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700788.48 | 650526.36 | 650526.36 | 650526.36 | 650526.36 | 650526.36 | 650526.36 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852699 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico Av Silvestre Terrazas De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000052 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1846024 | 1846024 | 0 | 1846024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852700 | Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico Av Palestina De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000053 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1846778 | 1846778 | 0 | 1846778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852701 | Construccion De Corredor Escultorico Sobre Calle Victoria Entre Av. Independencia Y Calle Vicente Guerrero En El Centro Historico De La Ciudad De Chihuahua(Ampliacion) | 2017OP000001 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 405668.24 | 405668.24 | 0 | 405668.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 144000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852702 | Construccion De Corredor Escultorico Sobre Paseo Bolivar Entre Av. Ocampo Y Calle Cuarta En El Centro Historico De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000002 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 297739.65 | 297739.65 | 0 | 297739.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 144000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170100852703 | Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfaltica Caliente, Base Hidraulica Y Mezcla En Frio Para Utilizarse En Bacheo De Calles Y Vialidades De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000054 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6297857.49 | 6297857.49 | 763026.83 | 6297857.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 870000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880841 | Señalizacion En Pavimentos De Las Vialidades Y Calles De La Ciudad De Chihuahua | 2017OP000079 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 942337.6 | 942337.6 | 0 | 942337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880852 | Rehhabilitacion Con Mortero Asfaltico En Av. Independencia, De La Cd. De Chihuahua | 2017OP000041 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1638335.09 | 1638335.09 | 1638335.09 | 1638335.09 | 1638335.09 | 1638335.09 | 1638335.09 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200880864 | Adquisicion De 2 Chasis Convencional Para Camion Recolector De Basura | 2017SP000036 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2130000 | 2130000 | 0 | 2130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 819543 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.