## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chihuahua | 21 | 1 | 68
| Chihuahua | 1 | 1 | 68

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 22
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHH00180201088244 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ramón Lopez Perez - 129456 | 129456 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 1179814.57 | 1179814.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 251 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088245 | Construccion De Techumbre Metálica Tipo Domo En La Escuela Primaria Federal Benemérito De Las Américas - 129322 | 129322 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 1090363.29 | 1090363.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 541 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088246 | Trabajos De Perforación Direcional - 77879 | 77879 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 815805.47 | 815805.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088251 | Rehabilitación De Telesecundaria Numero Sesenta Y Dos Veintisiete - 33555 | 33555 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 2269243.15 | 2269243.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 680 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088252 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 33506 | 33506 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 2414121.55 | 2414121.55 | 2414121.55 | 2398871.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088253 | Reconstruccion De Colector De Aguas Residuales Ubicado En La Colonia Cdp - 33441 | 33441 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1799989.08 | 1799989.08 | 1799989.08 | 1799989.08 | 1404333.23 | 1404333.23 | 1404333.23 | 78.019 | 0 | Otros | 2122 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088254 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ford Ciento Noventa Y Uno - 33594 | 33594 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 1395777.42 | 1395777.42 | 1395777.42 | 1395777.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 311 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088255 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Paula Alegria - 33653 | 33653 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2018 | 729911.27 | 729911.27 | 729911.27 | 697200.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088256 | Canalizacion De Arroyo Los Arcos Ii Y Vado En Calle Doroteo Arango De C Ignacio Rodriguez A C Hacienda De Chinameca Col Ampl Nvo Triunfo - 26096 | 26096 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 810405.31 | 810405.31 | 810405.31 | 810405.31 | 756266.58 | 756266.58 | 756266.58 | 93.3195 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088257 | Encauzamiento De Arroyos De Zona Zur - 4701 | 4701 | Chihuahua | Chihuahua | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088258 | Paviementacion Del Camino El Sauz Nuevo Delicias Del Km Uno Mas Cineto Diez Al Km Dos Mas Trescientos Sesenta Mil Doscientos Cincuenta M - 33695 | 33695 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 6615832.11 | 6615832.11 | 6615832.11 | 6228296.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088261 | Encauzamiento De Arroyos En La Zona Rural Norte Municipio De Chihuahua - 4656 | 4656 | Chihuahua | Chihuahua | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707984 | Obra Adicional En La Construccion De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo - 190103 | 190103 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH18180101057791 | Canalizacion De Arroyo El Barro De Perif Francisco Almada A Calle Ponce De Leon Col Valle De La Madrid - 4837 | 4837 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1590855.66 | 1590855.66 | 1590855.66 | 1527221 | 261466.49 | 261466.49 | 261466.49 | 16.4356 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057792 | Canalización De Arroyo Entre Calles Diesciseis De Septiembre Y Luis L León En Colonia Rigoberto Quiroz - 753 | 753 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 793175.91 | 793175.91 | 793175.91 | 786307.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057793 | Canalizacion De Arroyo Galera Sur Entre Calle Fresno Y Pimentel Col Granjas - 751 | 751 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2311787.64 | 2311787.64 | 2311787.64 | 2105499.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057794 | Construccion De Muro De Contension En Varios Tramos Del Arroyo El Picacho Entre Calles Pascual Orozco Y Calle Quintas Carolinas - 853 | 853 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3170573.81 | 3170573.81 | 3170573.81 | 2227675.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057795 | Rehabilitacion De Talud Y Piso En Arroyo El Mimbre Y Av Heroico Colegio Militar Col Nombre De Dios - 843 | 843 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 401655.8 | 401633.83 | 401633.83 | 401633.83 | 401633.83 | 401633.83 | 401633.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057796 | Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Atarjeas En Zona Sur De La Ciudad - 836 | 836 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 24995832.35 | 24995832.35 | 19938107.4 | 19938107.4 | 1247904.03 | 1247904.03 | 1247904.03 | 4.9924 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057797 | Canalizacion De Arroyo La Canoa Tramo Calle Cincuenta Y Cuatro A Calle Cincuenta Y Do Entre Priv De Veinte De Nov De La Colonia Rosario - 829 | 829 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1109121.65 | 1109121.65 | 1109121.65 | 1052674.99 | 307738.5 | 307738.5 | 307738.5 | 27.7461 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057798 | Canalizacion De Arroyo Los Arcos De Calle Doroteo Arango A Cieneguilla Col Nvo Triunfo - 820 | 820 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3950834.74 | 3950834.74 | 3950834.74 | 3250222.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057799 | Canalizacion De Arroyo Magallanes De C Carmen Serdan A C Camilo Torres De La Col Francisco Villa - 813 | 813 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1242680.93 | 1242680.93 | 1242680.93 | 1180547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.