## Formato
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 3er Trimestre 2016
ESTADO DE: CHIHUAHUA | [13 empty] | Hoja 1 de 1
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (año) | 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: Inversión
ACTUALIZADO AL: 30 de Septiembre de 2016
Dependencia | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento
Misión: | Proveer a la comunidad chihuahuense, y a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento, con obras de calidad, en los tiempos establecidos y en apego a los programas de obra autorizados, de manera que se vean reflejados en una infraestructura urbana armónica que contribuya a hacer de Chihuahua, la mejor ciudad para vivir de México.
Visión: | Ser una dependencia que responda a las necesidades de la ciudadanía a través de infraestructura urbana armónica y funcional, reduciendo los tiempos de respuesta a la población y construyendo obras que modernicen la ciudad.
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | INDICADORES DE EVALUACIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | IMPORTE |  | ORIGEN DEL RECURSO
[7 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN | [8 empty] | AUTORIZADO | EJERCIDO
2 | 5 | 1 | 1 | primera asignacion de la pavimentacion de la prolongacion de la vialidad homero casi c. san miguel el grande hasta pasando la calle campo sandillal en varias colonias del suroeste del nuevo campus universitario | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Pavimentación en vialidad Homero | M2 | 29214.89 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Jul-sept | 60000 | 2720456.06 | 0 | FAFM15REF/16
1 | 3 | 1 | 2 | construccion de techumbre metalica tipo domo en escuela jardin de niños benito juarez en calle secretaria de educaion publica no. 2008 colonia san jorge clave 08ejn0108p | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | construcción de techumbre | M2 | 232.05 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Jul-sept | 300 | 0 | 0 | FAFM15REF/16
1 | 3 | 1 | 2 | techumbre metalica tipo domo en escuela secundaria estatal no. 3044 ubicada en c. alondra y perdiz no. 4105 col colinas del sol | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | construcción de techumbre | AN | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Jul-sept | 500 | 0 | 0 | FAFM15REF/16
1 | 3 | 1 | 2 | construccion de salon de usos multiples y remodelacion de baños en escuela primaria estatal praxedis g. guerrero ubicado en col. obrera | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de salon de usos múltiples | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Jul-sept | 420 | 160527.74 | 160527.73 | FAFM15ADEFAS/16
1 | 3 | 1 | 2 | construccion de salon de usos multiples y remodelacion de baños en escuela primaria estatal praxedis g. guerrero ubicado en col. obrera (federal) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de salon de usos múltiples | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Jul-sept | 420 | 69260.15 | 0 | PDZP15/16
1 | 2 | 2 | 1 | construccion de 15 cuartos para baño en ageb 774a-4675-6525-6756-7364-7398-8061-8678-8714 | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de baños | AN | 15 | Número de paquetes de construcción donados a familias en pobreza extrema | Jul-sept | 68 | 0 | 0 | FISM15REF/16
1 | 2 | 2 | 1 | construccion de 15 cuartos dormitorios en agebs 774a-4675-6525-6756-7364-7398-8061-8678 y 8714 | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de cuartos | OB | 15 | Número de paquetes de construcción donados a familias en pobreza extrema | Jul-sept | 680 | 0 | 0 | FISM15REF/16
2 | 2 | 2 | 4 | construccion de cancha de usos multiples y techumbre metalica tipo domo en escuela primaria indigena ramon lopez perez (refrendo) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de canchas de usos múltiples | CH | 1 | Número de espacios deportivos construidos y/o rehabilitados | Jul-sept | 250 | 0 | 0 | METROPOL15/16
2 | 2 | 3 | 1 | construccion de puente vehicular en la calle punta la angostura entre las calles av. central y av. alamax, paralelo a la calle paseos del sol (refrendo) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de puente vehicular | PT | 1 | Número de puentes vehiculares nuevos construidos | Jul-sept | 2250 | 0 | 0 | METROPOL15/16
1 | 6 | 4 | 1 | construccion de cancha de futbol 7x7 en el fracc. hacienda sofia ubicado en av. hacienda del real s/n (refrendo) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de canchas | CH | 1 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva | Jul-sept | 2500 | 0 | 0 | METROPOL15/16
2 | 2 | 2 | 1 | construccion de alumbrado publico en varias colonias populares de la ciudad de chihuahua (refrendo) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de alumbrado público | LU | 2009 | Obras adicionales de electrificación realizadas en colonias de alta marginación | Jul-sept | 36162 | 0 | 0 | METROPOL15/16
2 | 2 | 3 | 1 | pago de afectaciones.- construccion de distribuidor vial zootecnia, afectando una superficie de 236.73 m2 y superficie de construccion de 79.75 m2, ubicado en c. rodolfo torres medina no. 19, col obra, propiedad de la c. norma elena mendoza | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de distribuidor vial zootecnia | AF | 1 | Número de puentes vehiculares nuevos construidos | Jul-sept | 1 | 210500 | 210500 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 2 | ajustes de costos de la obra: construcción de eje sesenta (60) del distribuidor vial zootecnia, ubicado en entronque del perif. francisco r. almada y carretera a cd. cuauhtémoc, col. esperanza y zootecnia, en esta ciudad de chihuahua | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de distribuidor vial zootecnia | ET | 1 | Número de pasos a desnivel construidos | Jul-sept | 112500 | 3035677.24 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | construccion y equipamiento de senda perimetral del km. 0+000 al 5+000 en la presa chihuahua (refrendo) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de senda perimetral | ML | 2828 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Jul-sept | 819543 | 0 | 0 | PCEI15/16
2 | 2 | 2 | 2 | construccion de dren pluvial en calle 12 y calle madrid, col. el palomar | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de dren pluvial | M3 | 122 | Horas máquina para canalización y encausamiento de arroyos en la zona rural | Jul-sept | 50 | 115160.09 | 115160.09 | FAFM/16
4 | 3 | 3 | 1 | tunel de salida en las grutas de nombre de dios, en ejido sacramento municipio de chihuahua | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de tunel de salida grutas nombre de dios | ML | 120 | Número de gestiones realizadas para impulsar el desarrollo de infraestructura vial en destinos eco turísticos locales | Jul-sept | 15000 | 283084.43 | 283077.43 | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | mantenimiento de fachada principal del teatro de la ciudad | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Mantenimiento fachada del teatro de la ciudad | OB | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Jul-sept | 20000 | 24966.1 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 3 | pavimentacion de 2.28 kms de camino con concreto hidraulico en km 19+680 al km 21+960. camino peñas azules a soledad de majalca | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Pavimentación en zona rural | ML | 2280 | Nuevos kilómetros pavimentados en caminos rurales | Jul-sept | 4500 | 1506130.73 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 5 | mejoramiento de comedor comunitario martin lopez ubicado en la c. 2 de octubre y francisco i. madero. col. martin lopez, c.p. 31414 | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Mejoramiento de centro comunitario | OB | 1 | Número de centros comunitarios construidos | Jul-sept | 300 | 0 | 0 | FISM14REF/16
2 | 2 | 2 | 5 | mejoramiento de comedor comunitario "valle dorado" ubicado en calle praderas de san ignacio s/n esq. con calle dinosaurio colonia valle dorado. c.p. 31075 | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Mejoramiento de centro comunitario | OB | 1 | Número de centros comunitarios construidos | Jul-sept | 200 | 0 | 0 | FISM/16
2 | 3 | 1 | 2 | reubicacion de monumento al indio victorio en parque lineal sacramento, ubicado en vialidad sacramento esquina con carretera a cd. aldama | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Reubicación de monumento | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Jul-sept | 500000 | 269379.68 | 269379.68 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 9 | señalamiento horizontal para: av. nueva españa entre blvd. fuentes mares y periferico r. almada; periferico francisco r. almada entre blvd. fuentes mares y av. nueva españa; periferico lombardo toledano entre av. juarez y puerta de chihuahu | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Señaletica | ML | 112000 | Número de señales instauradas en calles y vialidades | Jul-sept | 108000 | 652894.4 | 427477.4 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 5 | terminacion de centro comunitario martin lopez, ubicado en la c. 2 de octubre y francisco i. madero, col. martin lopez, c.p. 31414 | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de centro comunitario | OB | 1 | Número de centros comunitarios construidos | Jul-sept | 300 | 297067.78 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | alcantarillado sanitario.- red de atarjeas y descargas domiciliarias en c. rinoceronte entre c. neandertal y c. tiranosaurio de la col. habitad valle dorado | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de alcantarillado | ML | 350.5 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Jul-sept | 123 | 435813.66 | 435813.66 | FISM/16
2 | 2 | 2 | 5 | construccion de centro comunitario valle dorado ii etapa, ubicado en calle praderas de san ignacio s/n esq. con calle dinosaurio, col. valle dorado c.p. 31075 | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de centro comunitario | CE | 1 | Número de centros comunitarios construidos | Jul-sept | 200 | 1679211.24 | 1679211.24 | FAFM/16
3 | 3 | 1 | 2 | reubicacion de parada de camion con origen en av. universidad frente a la cmic y con destino en entrada interior de la facultad de ingenieria, ubicada en av. universidad entre pascual orozco (fdo. de borja) y division del norte, col. magist | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Reubicación de parada de transporte público | OB | 1 | Número de análisis en nuevas técnicas y estrategias de prevención y seguridad pública realizados | Jul-sept | 1000 | 26367.78 | 25211.64 | FAFM/16
2 | 1 | 4 | 3 | alumbrado publico en la c. socialismo, entre av. juan escutia y c. ignacio ramirez, col. francisco villa | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de alumbrado público | ML | 120 | Número de sistemas de transformación instalados en la red de alumbrado público | Jul-sept | 300 | 42362.57 | 42362.54 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 2 | obra electromecanica en linea de subestacion de 115 kv. del distribuidor vial zootecnia | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Obra electromecánica | OB | 1 | Número de pasos a desnivel construidos | Jul-sept | 450000 | 2793857.4 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 2 | obra civil en adecuacion de linea de subtrasmision de 115 kv del distribuidor vial zootecnia | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Construcción de distribuidor vial zootecnia | OB | 1 | Número de pasos a desnivel construidos | Jul-sept | 450000 | 1020358.04 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | extension de red de baja tension en calle valle grande no. 4811, col. cerro de la cruz | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | extension de red de baja tension en calle valle grande no. 4811, col. cerro de la cruz | PG | 1 | Obras adicionales de electrificación realizadas en colonias de alta marginación | Jul-sept | 40 | 9606.88 | 9606.88 | FAFM/16
1 | 6 | 4 | 1 | construccion de muro de block y colocacion de malla ciclonica al margen de la senda perimetral en parque lineal el encino | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | construccion de muro de block y colocacion de malla ciclonica al margen de la senda perimetral en parque lineal el encino | OB | 1 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva | Jul-sept | 8000 | 59980.77 | 0 | DIRECTO15REF/16
5 | 1 | 1 | 1 | remodelacion y adecuacion de oficinas de obras publicas y mantenimiento y desarrollo urbano y ecologia, calle camino a presa chuviscar no. 1108, col. campesina nueva | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | remodelacion y adecuacion de oficinas de obras publicas y mantenimiento y desarrollo urbano y ecologia, calle camino a presa chuviscar no. 1108, col. campesina nueva | M2 | 391.44 | Obras de rehabilitación y mantenimiento de oficinas públicas | Jul-sept | 5000 | 217668.49 | 217668.49 | DIRECTO15REF/16
3 | 3 | 2 | 4 | instalacion de camaras de video detenccion para el control vehicular en av. politecnico nacional y periferico de la juventud | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | instalacion de camaras de video detenccion para el control vehicular en av. politecnico nacional y periferico de la juventud | OB | 1 | Número de inspecciones de protección civil realizadas | Jul-sept | 819543 | 86436.67 | 86436.67 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 3 | ampliacion de recurso para la construccion del arco de bienvenida el sauz | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | ampliacion de recurso para la construccion del arco de bienvenida el sauz | OB | 1 | Nuevos kilómetros pavimentados en caminos rurales | Jul-sept | 1600 | 0 | 0 | DIRECTO15REF/16
5 | 1 | 1 | 1 | trabajos de conexiones electricas y sanitarias en el centro de acopio de la direccion de obras publicas y mantenimiento | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | trabajos de conexiones electricas y sanitarias en el centro de acopio de la direccion de obras publicas y mantenimiento | PZ | 4 | Obras de rehabilitación y mantenimiento de oficinas públicas | Jul-sept | 500 | 99902.15 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | alcantarillado sanitario.- ampliacion de red de atarjeas en c. 55, entre c. ponce de leon y urueta, c. ponce de leon entre 53 1/2 y 55 y c. urueta, entre 53 1/2 y 55, col. ampliacion lealtad ii | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | alcantarillado sanitario.- ampliacion de red de atarjeas en c. 55, entre c. ponce de leon y urueta, c. ponce de leon entre 53 1/2 y 55 y c. urueta, entre 53 1/2 y 55, col. ampliacion lealtad ii | ML | 219.2 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Jul-sept | 202 | 494113.36 | 0 | FISM15REF/16
1 | 2 | 2 | 1 | ampliacion de recurso para la construccion de 3 cuartos para baño en agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. segunda etapa | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | ampliacion de recurso para la construccion de 3 cuartos para baño en agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. segunda etapa | OB | 1 | Número de cuartos adosados y baños construidos | Jul-sept | 14 | 51647.04 | 48280.81 | FISM15REF/16
1 | 2 | 2 | 1 | ampliacion de recurso para la construccion de 3 cuartos dormitorios en agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. segunda etapa | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | ampliacion de recurso para la construccion de 3 cuartos dormitorios en agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. segunda etapa | OB | 1 | Número de cuartos adosados y baños construidos | Jul-sept | 14 | 56742.91 | 53720.98 | FISM15REF/16
1 | 3 | 1 | 2 | construccion de barda perimetral en escuela primaria juan jacobo rousseau, ubicada en la calle ignacio ramirez no. 21101 y centauro del norte, col. campesina nueva y/o morelos, c.p. 31420, clave: 08dpr0373e | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | construccion de barda perimetral en escuela primaria juan jacobo rousseau, ubicada en la calle ignacio ramirez no. 21101 y centauro del norte, col. campesina nueva y/o morelos, c.p. 31420, clave: 08dpr0373e | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Jul-sept | 132 | 0 | 0 | FISM15REF/16
1 | 3 | 1 | 2 | sistema de electrificacion de aulas y baños en telebachillerato ladrilleras norte, col. ladrilleros | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | sistema de electrificacion de aulas y baños en telebachillerato ladrilleras norte, col. ladrilleros | SI | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Jul-sept | 250 | 440562.29 | 0 | FISM15REF/16
2 | 2 | 1 | 5 | mejoramiento de pavimento revestido en calle urueta entre calle 9a y calle 11a, col. santa rosa | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | mejoramiento de pavimento revestido en calle urueta entre calle 9a y calle 11a, col. santa rosa | M2 | 700 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | Jul-sept | 1000 | 10012.4 | 10012.4 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | construccion de muro de contencion, zampeados y encauzamiento en el terraplen de acceso al parque el encino |  | alcantarillado sanitario.- construccion de bases para estructura de soporte de cruce de colector veteranos | OB | 1 | Número de muros construidos | Jul-sept | 5000 | 480664.28 | 474432.03 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | alcantarillado sanitario.- construccion de bases para estructura de soporte de cruce de colector veteranos | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | adquisicion de material para instalacion de linea morada. articulos metalicos | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Jul-sept | 20000 | 431950.65 | 431595.61 | FAFM/16
2 | 6 | 1 | 6 | adquisicion de material para instalacion de linea morada. articulos metalicos | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | adquisicion de material para instalacion de linea morada. plasticos | OB | 1 | Metros lineales nuevos de línea morada para el riego de áreas verdes con agua tratada | Jul-sept | 819543 | 98730.16 | 98730.16 | FAFM/16
2 | 6 | 1 | 6 | adquisicion de material para instalacion de linea morada. plasticos | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | adquisición de material para instalacion de linea morada. productos minerales | OB | 1 | Metros lineales nuevos de línea morada para el riego de áreas verdes con agua tratada | Jul-sept | 819543 | 233454.08 | 233454.08 | FAFM/16
2 | 6 | 1 | 6 | adquisición de material para instalacion de linea morada. productos minerales | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | primera asignación "construccion de pozo de agua potable", ejido el vallecillo | OB | 1 | Metros lineales nuevos de línea morada para el riego de áreas verdes con agua tratada | Jul-sept | 819543 | 17744.64 | 17744.64 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | primera asignación "construccion de pozo de agua potable", ejido el vallecillo | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | rehabilitacion de banquetas de el trebol ubicado en av. teofilo borunda y periferico de la juventud de la col. campesina | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Jul-sept | 43 | 621668.74 | 0 | FISM15REF/16
2 | 2 | 2 | 3 | rehabilitacion de banquetas de el trebol ubicado en av. teofilo borunda y periferico de la juventud de la col. campesina | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | adquisicion de equipo de computo para la direccion de obras publicas y mantenimiento | M2 | 59.16 | Metros cuadrados de construcción de banquetas en colonias populares | Jul-sept | 45000 | 194662.57 | 0 | FAFM/16
5 | 2 | 1 | 3 | adquisicion de equipo de computo para la direccion de obras publicas y mantenimiento | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | techumbre cancha "escuela martin lopez", chihuahua | PZ | 2 | Número de nuevos equipos de cómputo instalados en dependencias y organismos municipales | Jul-sept | 12 | 46830 | 0 | FISM/16
1 | 3 | 1 | 2 | techumbre cancha "escuela martin lopez", chihuahua | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | reconstruccion "templo san juan bautista", chihuahua | M2 | 504 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Jul-sept | 286 | 800000 | 0 | PR/16
1 | 3 | 1 | 2 | reconstruccion "templo san juan bautista", chihuahua | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | ampliacion de espacio para almacenamiento de maquinaria e implementos pecuarios en el charco (primera generacion) | M2 | 350 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Jul-sept | 40407 | 700000 | 0 | PR/16
4 | 4 | 3 | 1 | ampliacion de espacio para almacenamiento de maquinaria e implementos pecuarios en el charco (primera generacion) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | alcantarillado sanitario.- ampliacion de red de atarjeas en c. gabriel teporaca - teporami, entre 29, 31 y termino de calle, col. lealtad ii (convenio dac.alc.001.34/2016-e, de fecha 06 de mayo de 2016) | M2 | 380 | Número de apriscos y bodegas construidos | Jul-sept | 500 | 673167.73 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | alcantarillado sanitario.- ampliacion de red de atarjeas en c. gabriel teporaca - teporami, entre 29, 31 y termino de calle, col. lealtad ii (convenio dac.alc.001.34/2016-e, de fecha 06 de mayo de 2016) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | agua potable.- ampliacion de red de distribucion en la priv. de 9a, entre c. carlos fuero y mendez, col. santa rosa (convenio d.a.c.a.p.001.28/2016-e, de fecha 09 de mayo de 2016) | MT | 93.5 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Jul-sept | 42 | 129575.16 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | agua potable.- ampliacion de red de distribucion en la priv. de 9a, entre c. carlos fuero y mendez, col. santa rosa (convenio d.a.c.a.p.001.28/2016-e, de fecha 09 de mayo de 2016) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | rehabilitacion de alcantarillas pluviales en lateral norte del periferico de la juventud y hacienda de los morales, entre alba seguros y toyota, col. haciendas | MT | 43.5 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Jul-sept | 36 | 51254.06 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | rehabilitacion de alcantarillas pluviales en lateral norte del periferico de la juventud y hacienda de los morales, entre alba seguros y toyota, col. haciendas | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | señalizacion del camino "el herradero" presa chihuahua | ML | 12.7 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Jul-sept | 45000 | 49981.24 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 9 | señalizacion del camino "el herradero" presa chihuahua | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | construccion de barda para proteccion en escuela primaria jose vasconcelos calderon, ubicada en c. sierra fresnillos de la col. avalos | OB | 1 | Número de señales instauradas en calles y vialidades | Jul-sept | 8000 | 37114.18 | 0 | FAFM/16
1 | 3 | 1 | 2 | construccion de barda para proteccion en escuela primaria jose vasconcelos calderon, ubicada en c. sierra fresnillos de la col. avalos | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | mejora vial para las colonias: las animas, 20 aniversario y colonia centro, de la ciudad de chihuahua. aportacion del 1 al millar del recurso asignado del faip para el organo tecnico de fiscalizacion de la legislatura estatal (asech) | M2 | 170.77 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Jul-sept | 350 | 0 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 1 | mejora vial para las colonias: las animas, 20 aniversario y colonia centro, de la ciudad de chihuahua. aportacion del 1 al millar del recurso asignado del faip para el organo tecnico de fiscalizacion de la legislatura estatal (asech) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | demolicion de guarniciones y banquetas, colado de loza de rodamiento, fabricacion de rampas para minusvalidos en puente de av. la cantera y periferico de la juventud de esta ciudad | AM | 1 | Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles | Jul-sept | 522830 | 20000 | 20000 | DIRECTO/16
2 | 2 | 2 | 3 | demolicion de guarniciones y banquetas, colado de loza de rodamiento, fabricacion de rampas para minusvalidos en puente de av. la cantera y periferico de la juventud de esta ciudad | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | modificacion vial de crucero periferico de la juventud y av. de la cantera en esta ciudad de chihuahua | MT | 13.3 | Metros cuadrados de construcción de banquetas en colonias populares | Jul-sept | 45000 | 75591.55 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | modificacion vial de crucero periferico de la juventud y av. de la cantera en esta ciudad de chihuahua | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | construccion y equipamiento de senda perimetral en la presa chihuahua (3ª etapa) | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Jul-sept | 100000 | 1759263.35 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | construccion y equipamiento de senda perimetral en la presa chihuahua (3ª etapa) | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | tunel de entrada en las grutas de nombre de dios ubicada en ejido sacramento | MT | 3300 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Jul-sept | 17815 | 34965000 | 0 | METROPOLITAN/16
4 | 3 | 3 | 1 | tunel de entrada en las grutas de nombre de dios ubicada en ejido sacramento | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | tratamiento y aforo de pozo para agua potable en ejido francisco i. madero | M2 | 76 | Número de gestiones realizadas para impulsar el desarrollo de infraestructura vial en destinos eco turísticos locales | Jul-sept | 15000 | 89129.76 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | tratamiento y aforo de pozo para agua potable en ejido francisco i. madero | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | renivelacion de muro de mamposteria ubicado en calle 27 1/2 y calle tamborel en col. san rafael | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Jul-sept | 43 | 45008 | 0 | FISM/16
2 | 2 | 2 | 1 | renivelacion de muro de mamposteria ubicado en calle 27 1/2 y calle tamborel en col. san rafael | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | reparacion de barda de block en la senda el encino, km 2.00 | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Jul-sept | 100 | 13338.65 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | reparacion de barda de block en la senda el encino, km 2.00 | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | obras de jardineria, areas verdes y colocacion de monumento jose maria morelos en el distribuidor vial zootecnia, gaza eje 0 | M3 | 26.89 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Jul-sept | 8000 | 474688.26 | 0 | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 3 | obras de jardineria, areas verdes y colocacion de monumento jose maria morelos en el distribuidor vial zootecnia, gaza eje 0 | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | reparacion de piso de boveda en arroyo plaza de toros en calle doblado entre calle 22 y c. maria luisa, col. arquitos | OB | 1 | Número de áreas emblemáticas de la ciudad rehabilitadas y/o con mantenimiento | Jul-sept | 450000 | 745143.76 | 0 | FAFM/16
4 | 3 | 3 | 1 | reparacion de piso de boveda en arroyo plaza de toros en calle doblado entre calle 22 y c. maria luisa, col. arquitos | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | ampliacion de vuelta en "u" del retorno en av. de la cantera, entre periferico de la juventud y av. tomas valles | M2 | 78 | Número de gestiones realizadas para impulsar el desarrollo de infraestructura vial en destinos eco turísticos locales | Jul-sept | 4500 | 146892.39 | 0 | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | ampliacion de vuelta en "u" del retorno en av. de la cantera, entre periferico de la juventud y av. tomas valles | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | pavimentacion con concreto hidraulico en calle san juan del rio, entre silvestre terrazas y san antonio, col. las animas | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Jul-sept | 45000 | 219243.36 | 0 | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | pavimentacion con concreto hidraulico en calle san juan del rio, entre silvestre terrazas y san antonio, col. las animas | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | OB | 1 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Jul-sept | 1500 | 851617.54 | 0 | FAFM/16