## REPORTE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
OBRA: | REGENERACIÓN IMAGEN URBANA CENTRO HISTÓRICO, CALLE ALDAMA, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE VICENTE GUERRERO; AV. JUÁREZ, TRAMO: BLVD. DIAZ ORDAZ A CALLE 21A; Y AV. NIÑOS HÉROES, TRAMO: CALLE 14A A AV. OCAMPO, COL. CENTRO (CALLES ALDAMA Y NIÑOS HÉROES) | [8 empty] | BENEFICIARIOS: | 150,000 Habitantes
CONTRATO: | 001/2016 | CONTRATISTA: | TEPORACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
RESIDENTE: | ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
MONTO DEL CONTRATO: | 45883130.8 | MONTO MAS CONVENIO: | 21043130.8 | PERIDO DE EJECUCIÓN: | 15 DE FEBRERO AL 12 DE AGOSTO DE 2016 |  | DIFERIMIENTO: | 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | EJERCIDO: | 5427497.84 | (INCLUYE IVA)
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
META: | 2 | PZA | (ML/M2/M3/PZA/OBRA/OTRA-Describir)
| 1ER TRIMESTRE ENE-MAR 2016 |  | 2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUN 2015 |  | 3ER. TRIMESTRE JUL-SEP 2015 |  | 4O TRIMESTRE OCT-DIC 2015 |  | ACUMULADO
| AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
% | 18% | 100% | 40% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 93% | 100%
# |  |  | 1 | 5427497.84 |  |  |  |  | 1 | 5427497.84
El avance físico en "#" consiste en: | INICIO DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE SEÑALAMIENTO VIAL, DEMOLICION DE BANQUETAS ACERA NORTE EN AMBAS CALLES TRAMO AV. OCAMPO A DIAZ ORDAZ. CALLE ALDAMA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y REUBICACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA JMAS PRIMERA MANZANA. |  | SE TRABAJA EN EL RELLENO, PLANTILLAS PARA BANQUETAS Y ADOQUINES. CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, DUCTOS DE ALUMBRADO, CABLE, TELMEX, GUARNICIÓN DE ALCORQUES, EN AMBAS CALLES. EN CALLE ALDAMA ACERA SUR CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PLANTILLAS PARA DESPLANTE DE ADOQUINES. |  | COLOCACIÓN DE ARBOTANTES Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ÁRBOLES, ALCORQUES, BANCAS Y BOTES DE BASURA. EN CALLE NIÑOS HEROES SE TRABAJA CON LOS ADOQUINES DE LA MANZANA UBICADA ENTRE CALLE 10A Y AV. OCAMPO. CALLE ALDAMA APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE LA VIALIDAD |  | N/A |  | SE AFINAN DETALLES EN CALLE ALDAMA.
Observaciones: | DEBIDO A LA INCONFORMIDAD DE LOS VECINOS DE LA CALLE ALDAMA POR LA REDUCCIÓN DE CAJONES DE ESTACINAMIENTO SE HAN REALIZADO VARIOS AJUSTES AL PROYECTO, ADEMÁS SE REALIZÓ UN RECORTE EN LOS ALCANCES DE LA OBRA ESTABLECIENDO EL AREA DE TRABAJO ENTRE EL BLVD. DIAZ ORDAZ Y LA AV. OCAMPO.
Fotos:
TRIMESTRE REPORTADO: | 3ER TRIMESTRE JUL-SEP DE 2016