## Volumetria
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Dirección de Obras Públicas
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA 3ERA ETAPA
Finiquito de los Trabajos
N° | ESPECIFICACION | CONCEPTOS | UNIDAD | VOLUMENES |  | P.UNITARIO | IMPORTE | VOLUMEN EJERCIDO |  | POR ESTIMAR | VOLUMEN REAL EJECUTADO |  | VOLUMEN A FINIQUITAR |  | Estimación 1 | [5 empty] | Estimación 2 | [5 empty] | Estimación 3 | [5 empty] | Estimación 4 | [5 empty] | Estimación 5 | [5 empty] | Estimación 6 | [5 empty] | Estimación 7 | [5 empty] | Estimación 8 | [5 empty] | Estimación 9 | [5 empty] | Estimación 10 | [5 empty] | Estimación 11 (CIERRE DE CONTRATO) | [5 empty] | Estimación 11 (Convenio)
|  |  |  | CONTRATO | CONVENIO | [9 empty] | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe | Normal | Importe | Exc | Importe | Ext | Importe
I.- PARTIDA
NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda
| 1 | 1 TERRACERIAS
1 | 1.1 | Desmonte de terreno con maquina hasta una profundidad de 0.20m incluye: fletes, carga y descarga , acarreos, material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.OT | m2 | 46200 |  | 3.57 | 164934 | 0 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 46200 | 164934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 1.2 | Despalmes en zona de corte o terraplenes, desperdiciando el material, en un espesor de 20 cms. por unidad de obra terminada | m3 | 9240 |  | 20.7 | 191268 | 5964 | 123454.8 | 3276 | 5964 | 123454.8 | 3276 | 67813.2 | 5964 | 123454.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 1.3 | Excavaciones, por unidad de obra terminada: En cortes y adicionales abajo de la subrasante(PLATAFORMAS PATIOS O ESTRUCTURAS): Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes ,en cualquier tipo de material y a cualquier profundidad: Incluye el corte, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreos, descarga y la estabilización de taludes en caso de ser necesario. | m3 | 3600 |  | 32.23 | 116028 | 1847.65 | 59549.76 | 1752.35 | 1847.65 | 59549.76 | 1752.35 | 56478.24 | 1847.65 | 59549.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 1.4 | Compactación, por unidad de obra terminada: Del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: Para noventa por ciento (90%), en un espesor de 20 cm, incluye escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por u. de o. t. | m2 | 9240 |  | 34.91 | 322568.4 | 5964 | 208203.24 | 3276 | 5964 | 208203.24 | 3276 | 114365.16 | 5964 | 208203.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 1.5 | Formación y compactación por unidad de obra terminada: De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90%) del banco que elija el contratista con TMA de 3", incluye: materiales, equipo, mano de obra, agua para compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 13860 |  | 106 | 1469160 | 0 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 13860 | 1469160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 1.6 | Formación y compactación por unidad de obra terminada: De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho: Para noventa por ciento (90%) con material producto de la excavación de corte, incluye: acarreos, equipo, mano de obra, agua para compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 3600 |  | 34.91 | 125676 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 125676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 1.7 | Arrope de guarnición existente, con material producto del lugar. Incluye: carga, acarreo a 1 km y descarga y formación de la cuña de material y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | m3 | 2508 |  | 22.57 | 56605.56 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 2508 | 56605.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 1.8 | Suministro y colocación de material de pedraplen con tamaños de material de 3" a 10", incluye: materiales, equipo para acomodo (bandeo), mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 25410 |  | 150.68 | 3828778.8 | 1654.7 | 249330.2 | 23755.3 | 1654.7 | 249330.2 | 23755.3 | 3579448.6 | 1654.7 | 249330.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 1.9 | Suministro y colocación cerco a base de poste de concreto de 13x13x230cm. A cada 4.00m. Armado con 4 varillas del no. 3 y estribos no. 2 acada 20cm, y concreto fc=250kg/cm2, con 5 hilos, pintados de color blanco, incluye: fletes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T | m | 3300 |  | 129.01 | 425733 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 425733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 6700751.76 |  | 640538 |  |  | 640538 |  | 6060213.76 |  | 640538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. ANDADORES, ACABADOS EN PISO
10 | 2.1 | Suministro y colocación de arcilla roja en una capa de 10 cm de espesor, medido compacto (cribada TMAX hasta 1" y mezclada y estabilizada con arena limpia) Incluye: materiales, equipo, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada. | m3 | 1470 |  | 203.5 | 299145 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 1470 | 299145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 2.2 | Suministro y colocación de material con calidad de subrasante de TMAX hasta 1 1/2" de 10 cm de espesor, compacto al 95%. Incluye: materiales, equipo, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada. | m3 | 1320 |  | 130.74 | 172576.8 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 1320 | 172576.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 2.3 | Suministro y colocación de guarnición de concreto en camellones y banqueta de sección de 10 x 20 x 20 cm trapezoidal con fibra de polipropileno f'c= 200 kg/cm2, juntas a cada 3.00 m. Incluye: materiales, equipo, desperdicios, sellado de juntas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada. | m | 13350 |  | 94.47 | 1261174.5 | 0 | 0 | 13350 | 0 | 0 | 13350 | 1261174.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1732896.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1732896.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. ALUMBRADO
13 | 3.1 | Suministro y colocación de poliducto de 53 mm RD19, con NOM vigente, incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en función, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su corecta instalación. P.U.O.T. | m | 3300 |  | 43.71 | 144243 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 144243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 3.2 | Suministro e instalación de cable XLP monopolar de aluminio calibre 4, incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas, puesta en función, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, elevación, andamios y todo lo necesario para siu correcta instalación. P.U.O.T. | m | 5772 |  | 17.63 | 101760.36 | 0 | 0 | 5772 | 0 | 0 | 5772 | 101760.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 3.3 | Suministro e instalación de cable XLP monopolar de aluminio calibre 2, incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas, puesta en función, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, elevación, andamios y todo lo necesario para siu correcta instalación. P.U.O.T. | m | 28032 |  | 22.51 | 631000.32 | 0 | 0 | 28032 | 0 | 0 | 28032 | 631000.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 3.4 | Subestación eléctrica monofásica de 25 KVA, tipo pedestal en caseta. Ver Planos. Suministro e Instalación. Incluye: construcción de caseta, base registro normalizada, transformador eléctrico, dispositivos para conexión en media y baja tensión, sistema de tierras, preparación para medición de CFE, extintor, alimentador principal de baja tensión y tablero principal de distribución con interruptores termomagnéticos principal y derivados incluidos, equipos, materiales, mano de obra, herramientas, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, proyecto, responsiva, gestiones para trámites y pagos de unidad de verificación, contratación de servicio de energía eléctrica ante CFE, y todo lo necesarios para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2 |  | 115539.76 | 231079.52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 231079.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 3.5 | Suministro y colocación de luminaria urbana punta de poste LED modelo T1SL-30, marca Praha Lighting, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 206 |  | 7697.43 | 1585670.58 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 1585670.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 3.6 | Suministro e instalación de poste cónico circular de 7.00 m, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en función, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 103 |  | 4720.6 | 486221.8 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 486221.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 3.7 | Suministro e instalación de base de concreto para poste de 7.00 m, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 103 |  | 3166.9 | 326190.7 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 326190.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 3.8 | Suministro e instalación de registro de 60 x 60 x 60 cm prefabricado de concreto incluye: Nivelación, pruebas, puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4 |  | 2198.11 | 8792.44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8792.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 3.9 | Apertura de zanja en terreno tipo "B", de 30 cm de ancho por 60 cm de profundidad, incluye: relleno y compactación. | m | 3300 |  | 21.56 | 71148 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 71148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 3.1 | Acometida en media tensión, subterránea. Suministro e instalación. Incluye interconexión en derivación, en registro RMTB4-TC existente, con conectadores y dispositivos separables tipo Elastimold, canalización Conduit de polietileno de alta densidad, cable de energía XLP monopolar de aluminio calibre No. 1/0 para 25 KV, registros de media tensión para piso prefabricado de concreto, todos éstos materiales con protocolo de CFE, así como apertura de zanja a cielo abierto, afine, arena, retiro de material producto de excavación relleno con material de banco cribado y compactación, equipos, materiales, mano de obra, herramientas, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, proyecto, responsiva, gestiones para trámites y pagos por autorización de proyecto y conexión ante CFE, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2 |  | 69251.88 | 138503.76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 138503.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 3.11 | Suministro e instalación de extensión de linea aerea monofasica 1F-2H 13200 para sistema 23KV: Incluye poste y herrajes, trámites hasta CFE. (No incluye pagos oficiales a dependencias). | m | 1500 |  | 263.66 | 395490 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 395490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 3.12 | Pagos y trámites ante la Comisión Federal de Electricidad para el servicio de la energía electrica del alumbrado, incluye: elaboración de proyecto definitivo y memoria técnica. | Lote | 2 |  | 13306.25 | 26612.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26612.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4146712.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4146712.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. MOBILIARIO URBANO
25 | 4.1 | Suministro y colocación de banca metálica 1103 Urban Parc, marca Parc, modelo: UB1-103, medida 1.20 m, anclaje profundo. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 17 |  | 6311.85 | 107301.45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 107301.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 4.2 | Suministro y colocación de basurero metálico Urban Parc 9101, marca Parc, modelo UP-AL1. Capacidad 75 lt, anclaje profundo. Incluye: materiales, fabricación, acabados, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 17 |  | 5778.65 | 98237.05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 98237.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 4.3 | Suministro y colocación de tapa circular UrbanParc 51120, marca Parc, modelo US51-120, diámetro 33 cm, capacidad 75 lt. Incluye: materiales, fabricación, acabados, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 17 |  | 963.81 | 16384.77 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16384.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 4.4 | Suministro y colocación de bicicletero metálico 4103 UrbanParc, marca Parc, modelo UT4-103, con capacidad para 6 bicicletas, anclaje profundo. Incluye materiales, fabricación, acabados, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2 |  | 10318.07 | 20636.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20636.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 242559.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 242559.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. SEÑALETICA
29 | 5.1 | Suministro y colocación de letrero paleta Kilómetros SignParc, marca Parc, modelo: G1-403, vista doble, anclaje profundo. Incluye materiales, fabricación, acabados, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 3 |  | 3247.73 | 9743.19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9743.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 5.2 | Suministro y colocación de letrero Gimnasio 4109 SignParc, marca Parc, modelo G4-109, 3/4" x 30 x 30 cm, con poste, anclaje profundo. Incluye materiales, fabricación, acabados, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2 |  | 2282.88 | 4565.76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4565.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 5.3 | Suministro de bolardo metálico, según muestra aprobada, incluye: materiales, fabricación, acabados, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 12 |  | 1125.98 | 13511.76 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13511.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 27820.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 27820.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. VEGETACION
32 | 6.1 | Excavación para fosa de árboles de 1.50 x 1.50 x 1.20 m, incluye tierra para jardin, retiro del desperdicio producto de la excavacion, equipo, carga y descarga, y todo lo necesario para su correcta ejecución: P.U.O.T. | pza | 413 |  | 476.19 | 196666.47 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 413 | 196666.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 196666.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 196666.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. OBRAS HIDRAULICAS
33 | 7.1 | Excavación para estructuras, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad. | m3 | 2565 |  | 37.88 | 97162.2 | 134.74 | 5103.95 | 2430.26 | 134.74 | 5103.95 | 2430.26 | 92058.25 | 134.74 | 5103.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 7.2 | Suministro y colocación de relleno con material producto de la excavación para protección de las obras de drenaje, por unidad de obra terminada. | m3 | 810 |  | 89.86 | 72786.6 | 452.72 | 40681.42 | 357.28 | 452.72 | 40681.42 | 357.28 | 32105.18 | 452.72 | 40681.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 7.3 | Suministro y colocación de plantilla con concreto hidráulico de f'c= 150 Kg/cm2 de 5 cm de espesor, para colocar el tubo, por unidad de obra terminada. | m3 | 30 |  | 1686.99 | 50609.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 50609.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 7.4 | Construcción de zampeado de concreto hidráulico de f'c= 150 Kg/cm2. Incluye: el afine del talud existente, el suministro de concreto premezclado y su colado, cimbrado, descimbrado, vibrado y curado, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 115 |  | 1938.16 | 222888.4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 222888.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 7.5 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c= 200 Kg/cm2 en aleros, muros y zapatas. Incluye el suministro de concreto premezclado y su colado, cimbrado, descimbrado, vibrado y curado, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3 | 510 |  | 2908.71 | 1483442.1 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 1483442.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | 7.6 | Suministro y colocación de concreto f'c= 250 kg/cm2 utilizado en losas y cabezotes, incluye: concreto premezclado, cimbra aparente, descimbra, vibrado y curado del concreto, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución: P.U.O.T. | m3 | 111 |  | 3705.38 | 411297.18 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 411297.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 7.7 | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo f'y= 4,200 kg/cm2 por unidad de obra terminada. | Kg | 6780 |  | 18.68 | 126650.4 | 0 | 0 | 6780 | 0 | 0 | 6780 | 126650.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 7.8 | Suministro y colocación de malla electro soldada 6-6/10-10. | m2 | 1200 |  | 25.88 | 31056 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 31056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | 7.9 | Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado, tipo Hel-Cor de 0.60 m, de diámetro con una corrugación de 2 2/3" x 1/2", calibre 16. | m | 280 |  | 2476.67 | 693467.6 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 693467.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 7.1 | Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado tipo Ultra- Flo de 1.83 m, de diámetro con una corrugación de 7 1/2" x 3/4", calibre 14. | m | 28 |  | 8143.14 | 228007.92 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 228007.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 3417368.1 |  | 45785.37 |  |  | 45785.37 |  | 3371582.73 |  | 45785.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.SISTEMA DE RIEGO
| 8.1 | Linea Alimentación
43 | 8.1.1 | Excavaciones en zanjas de 0.80 x 0.30 m de profundidad en material tipo "B", con mini-excavadora con llantas de plastico para no dañar la pista que esta construida. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m | 3300 |  | 14.12 | 46596 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 46596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
44 | 8.1.2 | Suministro e instalación de tuberia para linea de conducción con tuberia de RD26 de 6 "con campana y anillo. Incluye material y mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion. | m | 3300 |  | 165.77 | 547041 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 547041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | 8.1.3 | Afine de excavación, incluye mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 990 |  | 26.86 | 26591.4 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 990 | 26591.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
46 | 8.1.4 | Cama de arena de banco cribada. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 99 |  | 238.3 | 23591.7 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 23591.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | 8.1.5 | Relleno apisonado para proteccion de la tuberia con arena de banco cribada. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 248 |  | 240 | 59520 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 59520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | 8.1.6 | Relleno compactado de zanjas, con material producto de la excavacion. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, acareo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 446 |  | 89.86 | 40077.56 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 40077.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | 8.1.7 | Retiro de escombro y material sobrante producto de la excavación. | m3 | 347 |  | 50.09 | 17381.23 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 17381.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | 8.1.8 | Prueba hidrostatica en ramal principal a cada kilometro | pza | 4 |  | 6915.14 | 27660.56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27660.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.2 | Lineas de Conexión
51 | 8.2.1 | Excavaciones en zanjas de 0.30 x 0.30 m de profundidad en material tipo "B", con mini-excavadora con llantas de plástico para no dañar la pista que esta construida. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m | 3300 |  | 14.12 | 46596 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 46596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | 8.2.2 | Afine de excavación, incluye mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 990 |  | 26.86 | 26591.4 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 990 | 26591.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | 8.2.3 | Cama de arena de banco cribada. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 99 |  | 238.3 | 23591.7 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 23591.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
54 | 8.2.4 | Relleno compactado para proteccion de la tuberia con arena de banco cribada. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 83 |  | 240 | 19920 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 19920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | 8.2.5 | Relleno compactado de zanjas, con material producto de la excavacion. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, acareo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 248 |  | 89.86 | 22285.28 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 22285.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | 8.2.6 | Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 1" RD 21, 200 PSI con campana. | m | 413 |  | 19.12 | 7896.56 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 413 | 7896.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 | 8.2.7 | Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 1 1/4" RD 26, con campana. | m | 413 |  | 22.58 | 9325.54 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 413 | 9325.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | 8.2.8 | Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 1 1/2" RD 21, 200 PSI. | m | 1238 |  | 27.35 | 33859.3 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 1238 | 33859.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | 8.2.9 | Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 2" RD 26, con campana. | m | 1238 |  | 36.8 | 45558.4 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 1238 | 45558.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | 8.2.10 | Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 3" RD 26, 200 PSI con campana. | m | 21 |  | 78.98 | 1658.58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1658.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | 8.2.11 | Suministro e instalacion de codo de PVC de 1" CED.40 | m | 7 |  | 28.37 | 198.59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 198.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
62 | 8.2.12 | Suministro e instalacion de TEE de PVC de 1" CED. 40. | pza | 52 |  | 29.56 | 1537.12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1537.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 8.2.13 | Suministro e instalacion de TEE de PVC de 1 1/4" CED. 40. | pza | 52 |  | 40.25 | 2093 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 8.2.14 | Suministro e instalacion de TEE de PVC de 1 1/2" CED. 40. | pza | 155 |  | 47.59 | 7376.45 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 7376.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 8.2.15 | Suministro e instalacion de TEE de PVC de 2" CED. 40. | pza | 155 |  | 56.31 | 8728.05 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 8728.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
66 | 8.2.16 | Suministro e instalacion de TEE de PVC de 6" con reduccion a 3" CED. 40. | pza | 4 |  | 654.99 | 2619.96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2619.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 | 8.2.17 | Suministro e instalacion de reduccion lisa de 1" a 1/2". | pza | 52 |  | 19.44 | 1010.88 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1010.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | 8.2.18 | Suministro e instalacion de reduccion lisa de 1 1/4" a 1/2" compuesta. | pza | 52 |  | 26.81 | 1394.12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1394.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | 8.2.19 | Suministro e instalacion de reduccion lisa de 1 1/2" a 1/2" compuesta. | pza | 155 |  | 29.08 | 4507.4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 4507.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 | 8.2.20 | Suministro e instalacion de reduccion lisa de 2" a 1/2" compuesta. | pza | 155 |  | 38.27 | 5931.85 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 5931.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 8.2.21 | Suministro e instalacion de TEE lisa 6 x 3 pulgadas. | pza | 4 |  | 654.99 | 2619.96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2619.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | 8.2.22 | Suministro e instalacion de TEE lisa de 3". | pza | 4 |  | 127.8 | 511.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 511.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | 8.2.23 | Suministro e instalacion de reduccion lisa de 3" a 2". | pza | 8 |  | 77.79 | 622.32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 622.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
74 | 8.2.24 | Suministro e instalacion de adaptador macho de 2". | pza | 8 |  | 23.91 | 191.28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 191.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 | 8.2.25 | Suministro e instalacion de valvula de bronce de 2". | pza | 8 |  | 1391.84 | 11134.72 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11134.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
76 | 8.2.26 | Suministro e instalacion de registro de 10" de riego. | pza | 8 |  | 231.97 | 1855.76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1855.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | 8.2.27 | Suministro e instalacion de registro de polietileno para salvaguardar burbujeador. | pza | 413 |  | 63.56 | 26250.28 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 413 | 26250.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
78 | 8.2.28 | Suministro y colocacion de valvula check para compensar elevacion en burbujeadores, marca HUNTER MODELO ACCU-CHECK | pza | 413 |  | 33.37 | 13781.81 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 413 | 13781.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
79 | 8.2.29 | Suministro de adaptador macho de insercion de 13MM | pza | 825 |  | 15.15 | 12498.75 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 12498.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
80 | 8.2.30 | Suministro de Funny pipe de 1/2 de polietileno de 1.2 cm de diametro interior, diametro exterior 0.68 cm con un grosor de 3 cm. | m | 206 |  | 88.56 | 18243.36 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 18243.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | 8.2.31 | Burbujeador de 0.25 GPM ajustable de 13mm autocompesando. | pza | 413 |  | 77.49 | 32003.37 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 413 | 32003.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
82 | 8.2.32 | Retiro de escombro y material sobrante producto de la excavación. | m3 | 198 |  | 50.09 | 9917.82 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 9917.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
83 | 8.2.33 | Valvula expulsora de aire de 1" | pza | 4 |  | 301.49 | 1205.96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1205.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | 8.2.34 | Silleta tipo toma domiciliaria de 3"a 1" | pza | 4 |  | 575.76 | 2303.04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2303.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | 8.2.35 | Limpieza gruesa del camellon, consiste en despiedre a mano para dejar limpia la superficie. | m2 | 4950 |  | 16.8 | 83160 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 4950 | 83160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | 8.2.36 | Limpieza fina | m2 | 5940 |  | 16.8 | 99792 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 5940 | 99792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1377231.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1377231.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. APARATOS DE EJERCICIO
87 | 9.1 | Suministro y colocación de aparato de ejercicios (Escaladora), marca BENITO, modelo JSA006N. Incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 1 |  | 27690 | 27690 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
88 | 9.2 | Suministro y colocación de aparato de ejercicios (Cintura), marca BENITO, modelo JSA001N. Incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 1 |  | 24250.03 | 24250.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24250.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
89 | 9.3 | Suministro y colocación de aparato de ejercicios (Extensión), marca BENITO, modelo JSA002N. Incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 1 |  | 27370.48 | 27370.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27370.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | 9.4 | Suministro y colocación de aparato de ejercicios (Pectoral), marca BENITO, modelo JSA003N. Incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 1 |  | 40630.83 | 40630.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40630.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
91 | 9.5 | Suministro y colocación de aparato de ejercicios (Remo), marca BENITO, modelo JSA008N. Incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 1 |  | 28850.15 | 28850.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28850.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
92 | 9.6 | Suministro y colocación de aparato de ejercicios (Elíptica), marca BENITO, modelo JSA014N. Incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 1 |  | 24529.94 | 24529.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24529.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
93 | 9.7 | Suministro y colocación de aparato de ejercicios (Abdominal Doble), marca BENITO, modelo JSA015N. Incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 1 |  | 34230.61 | 34230.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34230.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
94 | 9.8 | Suministro y colocación de aparato de ejercicios (Bicicleta), marca BENITO, modelo JSA018N. Incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | pza | 1 |  | 25529.89 | 25529.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25529.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 233081.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 233081.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10. PUENTE METALICO
| 10.1 | Cimentacion
95 | 10.1.1 | Trazo y nivelación del terreno para desplante de cimentación y/o estructura, estableciendo ejes y referencias. incluye localización general, mano de obra, construcción de bancos de nivel y mojoneras. | m2 | 497 |  | 12 | 5964 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 5964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
96 | 10.1.2 | Excavación por unidad de obra terminada cualesquiera que sean clasificación y profundidad para elementos de puentes. incluye afine de taludes, retiro del matererial de desperdicio, carga y descarga y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m3 | 4217 |  | 44.59 | 188036.03 | 0 | 0 | 4217 | 0 | 0 | 4217 | 188036.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
97 | 10.1.3 | Relleno con material de banco compactado al 95% en capas no mayor de 20 cm de espesor para elementos de puentes. Incluye material de banco, carga y descarga y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m3 | 2108 |  | 166.92 | 351867.36 | 0 | 0 | 2108 | 0 | 0 | 2108 | 351867.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
98 | 10.1.5 | Plantilla 5 cms. de espesor, con concreto f'c=100 kg/cm2., incluye afine del desplante, traspaleo fuera de la zanja, perfilado y proteccion de la misma, compactacion y terminado de la superficie, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m3 | 497 |  | 1600.62 | 795508.14 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 497 | 795508.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
99 | 10.1.6 | Concreto f'c= 250 kg/cm2 utilizado en muros de contencion, incluye: concreto premezclado, cimbra aparente, descimbra, vibrado y curado del concreto, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. | m3 | 353 |  | 3903.26 | 1377850.78 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 353 | 1377850.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
100 | 10.1.7 | Concreto f'c= 250 kg/cm2 utilizado en columnas, incluye: concreto premezclado, cimbra aparente, descimbra, vibrado y curado del concreto, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. | m3 | 15 |  | 2928.84 | 43932.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 43932.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
101 | 10.1.8 | Concreto f'c= 250 kg/cm2 utilizado en zapata corrida, incluye: concreto premezclado, cimbra aparente, descimbra, vibrado y curado del concreto, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. | m3 | 133 |  | 1991.58 | 264880.14 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 264880.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
102 | 10.1.9 | Concreto f'c= 250 kg/cm2 utilizado en zapatas aislada, incluye: concreto premezclado, cimbra aparente, descimbra, vibrado y curado del concreto, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. | m3 | 13 |  | 2024.02 | 26312.26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 26312.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
103 | 10.1.10 | Concreto f'c= 250 kg/cm2 utilizado en Cabezales, incluye: concreto premezclado, cimbra aparente, descimbra, vibrado y curado del concreto, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. | m3 | 35 |  | 2993.4 | 104769 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 104769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
104 | 10.1.11 | Concreto f'c= 250 kg/cm2 utilizado en Bancos de apoyo, incluye: concreto premezclado, cimbra aparente, descimbra, vibrado y curado del concreto, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. | m3 | 1 |  | 3888.66 | 3888.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3888.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
105 | 10.1.12 | Acero de Refuerzo f'y= 4,200 kg/cm2 utilizado en puentes por unidad de obra terminada, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion. | Kg | 57381 |  | 18.68 | 1071877.08 | 0 | 0 | 57381 | 0 | 0 | 57381 | 1071877.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.2 | Estructura metalica
106 | 10.2.1 | Suministro y colocacion de viga v1 a base de ipr 8"x 5 1/4" x 31.2 kgs/ml acero a-36 fy=2530 kg/cm2, long. promedio por pieza= 5 mts incluye placas y angulos de conexiones, mano de obra,pintura primario anticorrosivo rojo oxido soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta elaboracion. | m | 425 |  | 1067.47 | 453674.75 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 453674.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
107 | 10.2.2 | Suministro y colocacion de largueros L1 a base de per 4"x3" blanco h-50. fy= 3500 kg/cm2, incluye placas y angulos de conexiones, mano de obra,pintura primer anticorrosivo rojo oxido soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta elaboracion. | m | 2100 |  | 314.05 | 659505 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 659505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
108 | 10.2.3 | Suministro y colocacion de placa metalica antiderrapante de 1/4" de espesor (a-36) incluye material, mano de obra, soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta elaboracion. | m2 | 855 |  | 1187.47 | 1015286.85 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 855 | 1015286.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
109 | 10.2.4 | Suministro , fabricacion y colocacion de barandal a base de tubo circular de 2" de diam ced. 40 acero a-500 grado b como poste (@ 6mts) y pasamanos, tubo de 1 1/2" ced 40 acero a-500 grado b como remate long= 30 mts,8 tubos rdos. de 1" de diam. acero a-500 grado b de long.= 30 mts., postes en seccion cajon a base de placa de 1/4" acero a-36 a cada 2 mts,peso por pza. total de barandal = 1065 kgs. incluye:placas de conexion , material, mano de obra, herramienta, pintura anticorrosiva rojo oxido primer , equipo, soldadura, cortes, cartelas, fondo anticorrosivo,acabado en pintura automotriz marca doal color blancpo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalacion . | m | 300 |  | 2291.02 | 687306 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 687306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
110 | 10.2.5 | Suministro y colocacion de conexión para tubos t-2 con cuerdas a base de t1 a base de tubo de 14" de diam. ced. 40 acero a-500 grado b, con cartabones interiores a base de placa de 3/8" acero a-36, peso por pza= 22 kgs incluye material, mano de obra, soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta elaboracion. | pza | 120 |  | 998.65 | 119838 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 119838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
111 | 10.2.6 | Suministro y colocacion de placas de neopreno de 0.25 mtsx 0.20 mtsx .041 mts. incluye material, mano de obra, desperdicios cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta elaboracion. | dm3 | 500 |  | 558.31 | 279155 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 279155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
112 | 10.2.7 | Suministro y colocacion de armadura metalica long= 30 mts con cuerdas a base de tubo circular de 10" de diam ced. 40 acero a-500 grado b, fy= 3235 kgs/cm2, montantes a base de tubo de 4" de diam. ced. 40 acero a-500 grado b, fy= 3235 kg/cm2 peso por pza = 3908 kgs. incluye:placas de conexion , material, mano de obra, herramienta, pintura anticorrosiva rojo oxido primer , equipo, soldadura, cortes, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalacion . | Kg | 64299 |  | 36.93 | 2374562.07 | 0 | 0 | 64299 | 0 | 0 | 64299 | 2374562.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 9824213.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9824213.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EXTRAORINARIOS
EX01 | EX01 | Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado, tipo Hel-Cor de 0.60 m, de diámetro con una corrugación de 2 2/3" x 1/2", calibre 16. | m | 0 |  | 1958.01 | 0 | 159.6 | 312498.4 | -159.6 | 159.6 | 312498.4 | -159.6 | -312498.4 |  | 0 |  | 0 | 159.6 | 312498.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EX02 | EX02 | Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado tipo Ultra- Flo de 1.83 m, de diámetro con una corrugación de 7 1/2" x 3/4", calibre 14. | m | 0 |  | 6587.23 | 0 | 55.2 | 363615.1 | -55.2 | 55.2 | 363615.1 | -55.2 | -363615.1 |  | 0 |  | 0 | 55.2 | 363615.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 676113.5 |  |  | 676113.5 |  | -676113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 676113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RESUMEN
|  | 1 TERRACERIAS |  |  |  |  | 6700751.76 |  | 640538 |  |  | 640538 |  | 6060213.76 |  | 640538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2. ANDADORES, ACABADOS EN PISO |  |  |  |  | 1732896.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1732896.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 3. ALUMBRADO |  |  |  |  | 4146712.98 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4146712.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 4. MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  | 242559.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 242559.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 5. SEÑALETICA |  |  |  |  | 27820.71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 27820.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 6. VEGETACION |  |  |  |  | 196666.47 |  | 0 |  |  | 0 |  | 196666.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 7. OBRAS HIDRAULICAS |  |  |  |  | 3417368.1 |  | 45785.37 |  |  | 45785.37 |  | 3371582.73 |  | 45785.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 8.SISTEMA DE RIEGO |  |  |  |  | 1377231.26 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1377231.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 9. APARATOS DE EJERCICIO |  |  |  |  | 233081.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 233081.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 10. PUENTE METALICO |  |  |  |  | 9824213.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9824213.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | EXTRAORINARIOS |  |  |  |  | 0 |  | 676113.5 |  |  | 676113.5 |  | -676113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 676113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | SUBTOTAL | 27899302.64 |  | 1362436.87 |  |  | 1362436.87 |  | 26536865.77 |  | 686323.37 |  | 0 |  | 676113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[16 empty] | 1362436.87 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
[6 empty] | IVA | 4463888.4224 |  | 217989.8992 |  |  | 217989.8992 |  | 4245898.5232 |  | 217989.9 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
[6 empty] | TOTAL | 32363191.0624 |  | 1580426.7692 |  |  | 1580426.7692 |  | 30782764.2932 |  | 1580426.77 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 165/2015; resultando con un saldo a cancelar por un importe de $000.00 (------------- pesos 00/100 M.N.)
|  | POR EL CONTRATISTA | [5 empty] | POR EL CONTRATANTE
|  | CONSTRUCTORA RASCON,S.A. DE C.V. | [5 empty] | ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
CHIHUAHUA, CHIH. A __ DE ____-- DE 2014