## TARJETA INFORMATIVA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION
| DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.
CARACTERISTICAS: |  |  | CONCRETO HIDRAULICO DE f¨c= 150 Kg./cm2. EN BANQUETAS Y DE f´c= 200 Kg./cm2. EN GUARNICIONES.
|  | ü | 11684 | M2 DE BANQUETA
|  | ü | 11684 | ML DE GUARNICION
LATITUD:
LONGITUD:
TIEMPO DE EJECUCIÓN: |  |  | 6 | MESES
INVERSIÓN DE LA OBRA: |  |  | 4743704 |  | (I.V.A. INCLUIDO)
BENEFICIARIOS: |  |  | 140000 | HABITANTES
ESTRUCTURA FINANCIERA: |  |  |  | FEDERAL |  | ESTATAL |  | MUNICIPAL
4743704
SUPERVISOR: |  |  | Mantenimiento |  | ENLACE PMD: | 2.2.1.5 | MODALIDAD: | Contrato
ENLACE PMD: |  | ENLACE PDM: | FORTALECER EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION; EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

## PROGRAMA
Localidad: | CHIHUAHUA
Municipio: | CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.
Calendario de Ejecución de la Obra
Concepto |  | MESES | [5 empty] | Importe | % Ponderado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Parcial | Acumulado
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS. |  | 1423111.2 | 664118.56 | 664118.56 | 664118.56 | 664118.56 | 664118.56 | 4743704 | 1 | 1
| % de Avance | 30% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 4743704 | 1
| Acumulado | 30% | 44% | 58% | 72% | 86% | 100%
Calendario de Administración de los Recursos
| Parcial | 1423111.2 | 664118.56 | 664118.56 | 664118.56 | 664118.56 | 664118.56
| Acumulado | 1423111.2 | 2087229.76 | 2751348.32 | 3415466.88 | 4079585.44 | 4743704
Chihuahua, Chih. Febrero 2017

## RESUMEN
Localidad: | CHIHUAHUA
Municipio: | CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.
Resumen Presupuestal
| Concepto | Importe
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.
INCLUYENDO:
| SUMINISTRO Y COLADO DEL CONCRETO HIDRAULICO. | 4089400
| Sub total: | 4089400
| 16% I.V.A: | 654304
| Total: | 4743704
Chihuahua, Chih., Febrero 2017

## PRESUPUESTO
Localidad: | CHIHUAHUA
Municipio: | CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.
COORDENADAS
| AVENIDA | TRAMO | LONGITUD | INICIO | TERMINO
| C. SALVADOR DIAZ CASAS | AV. INDUSTRIAS Y C. AMERICA LATINA | 380 | 28.705128, -106.101961 | 28.703782, -106.105373
| C. SALVADOR DIAZ CASAS | C. CAMILO TORRES Y C. CARMEN SERDAN | 140 | 28.703274, -106.106542 | 28.702785, -106.107733
| C. CENTAURO DEL NORTE | C. DORADOS DE VILLA Y AV. PASCUAL OROZCO | 520 | 28.702954, -106.103377 | 28.701072, -106.108194
| C. REFORMA URBANA | C. CAMILO TORRES Y C. CARMEN SERDAN | 120 | 28.698493, -106.104267 | 28.698013, -106.105458
| C. DELICIAS | C. CARMEN SERDAN Y AV. PASCUAL OROZCO | 120 | 28.698446, -106.105673 | 28.698027, -106.106810
| C. DELICIAS | C. TIERRA Y LIBERTAD Y C. OTILIO MONTAÑO | 150 | 28.697091, -106.109229 | 28.697557, -106.107968
| C. UNIDAD PROLETARIA | C. MA. ELENA HDZ. Y C. CENTAURO DEL NORTE | 450 | 28.699434, -106.100440 | 28.703405, -106.102216
| C. REFORMA URBANA | AV. PASCUAL OROZCO Y C. TIERRA Y LIBERTAD | 260 | 28.697552, -106.106620 | 28.696639, -106.109039
| C. CUAHUTEMOC | AV. TECNOLOGICO Y C. RAMON CORDOVA | 480 | 28.698738, -106.120513 | 28.700451, -106.116254
| C. CUAHUTEMOC | C. HNOS. FLORES Y C. BELIZARIO DOMINGUEZ | 90 | 28.700884, -106.115063 | 28.701317, -106.113936
| C. CUAHUTEMOC | C. TIERRA Y LIBERTAD Y AV. PASCUAL OROZCO | 260 | 28.702183, -106.111801 | 28.703171, -106.109258
| C. RAMON CORDOVA | C. OJINAGA Y C. CAMARGO | 60 | 28.696574, -106.114376 | 28.696969, -106.114548
| C. RAMON CORDOVA | C. CENTAURO DEL NORTE Y C. RODOLFO FLORES | 780 | 28.698277, -106.115181 | 28.704789, -106.118346
| C. RODOLFO FLORES | C. PILAR BRITO Y C. ELISARIO DOMINGUEZ | 360 | 28.703333, -106.121914 | 28.705648, -106.116013
| C. 2DE OCTUBRE | C. AMADA ARMENDARIZ Y C. CD. CUAHUTEMOC | 500 | 28.706486, -106.115230 | 28.701715, -106.112923
| C. PARRAL | AV. TECNOLOGICO Y C. TIERRA Y LIBERTAD | 500 | 28.697254, -106.119092 | 28.700501, -106.110970
| C. CENTENARIO | C. PRIV. DE REFORMA Y C. 2 DE OCTUBRE | 420 | 28.701997, -106.119982 | 28.704368, -106.114188
| C. PRIV. DE REFORMA | C. CD. GUERRERO Y C. LUZ CORRAL | 42 | 28.700294, -106.119038 | 28.700783, -106.119253
| C. GUERRERO | C. 2 DE OCTUBRE Y C. HNOS. FLORES RUIZ | 210 | 28.702637, -106.113287 | 28.701752, -106.115390
5842
|  | LONGITUD AMBOS LADOS | 11684
|  | M2 BANQUETA (1 MT DE ANCHO) | 11684
|  | ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAD | 11684
Presupuesto de Obra
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. U. | Importe
1 | GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 30 CMS DE ALTO Y 15 CMS DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION. | ML | 11684 | 170 | 1986280
2 | BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 150 KG/CM2 Y ACABADO LISO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL ANTES DE COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION. | m2 | 11684 | 180 | 2103120
|  |  |  | SUBTOTAL | 4089400
|  |  |  | IVA | 654304
|  |  |  | TOTAL | 4743704

## LOCALIZACIÓN
Localidad: | CHIHUAHUA
Municipio: | CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
COLONIA REVOLUCION
Localidad: | CHIHUAHUA
Municipio: | CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
COLONIA REVOLUCION
Localidad: | CHIHUAHUA
Municipio: | CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
pfco. Lomb. Toledano entre juan pablo II y parque ind. |  | 20 nov. Entre c. 64 y c. 70
Localidad: | 0
Municipio: | 0
O b r a: | 0
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
Localidad: | 0
Municipio: | 0
O b r a: | 0
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
C. 34
C. 34
C. 34

## FOTOS
Localidad: | CHIHUAHUA
Municipio: | CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.
FOTOGRAFIA
COLONIA REVOLUCION

## PRESUPUESTO (2)
AVENIDA | TRAMO | AREA (M2) | LONGITUD (ML)
C. SALVADOR DIAZ CASAS | AV. INDUSTRIAS Y C. AMERICA LATINA | 3800 | 380
C. SALVADOR DIAZ CASAS | C. CAMILO TORRES Y C. CARMEN SERDAN | 1400 | 140
C. CENTAURO DEL NORTE | C. DORADOS DE VILLA Y AV. PASCUAL OROZCO | 5200 | 520
C. REFORMA URBANA | C. CAMILO TORRES Y C. CARMEN SERDAN | 1200 | 120
C. DELICIAS | C. CARMEN SERDAN Y AV. PASCUAL OROZCO | 1200 | 120
C. DELICIAS | C. TIERRA Y LIBERTAD Y C. OTILIO MONTAÑO | 1500 | 150
C. UNIDAD PROLETARIA | C. MA. ELENA HDZ. Y C. CENTAURO DEL NORTE | 4500 | 450
C. REFORMA URBANA | AV. PASCUAL OROZCO Y C. TIERRA Y LIBERTAD | 2600 | 260
C. CUAHUTEMOC | AV. TECNOLOGICO Y C. RAMON CORDOVA | 4800 | 480
C. CUAHUTEMOC | C. HNOS. FLORES Y C. BELIZARIO DOMINGUEZ | 900 | 90
C. CUAHUTEMOC | C. TIERRA Y LIBERTAD Y AV. PASCUAL OROZCO | 2600 | 260
C. RAMON CORDOVA | C. OJINAGA Y C. CAMARGO | 600 | 60
C. RAMON CORDOVA | C. CENTAURO DEL NORTE Y C. RODOLFO FLORES | 7800 | 780
C. RODOLFO FLORES | C. PILAR BRITO Y C. ELISARIO DOMINGUEZ | 3600 | 360
C. 2DE OCTUBRE | C. AMADA ARMENDARIZ Y C. CD. CUAHUTEMOC | 5000 | 500
C. PARRAL | AV. TECNOLOGICO Y C. TIERRA Y LIBERTAD | 5000 | 500
C. CENTENARIO | C. PRIV. DE REFORMA Y C. 2 DE OCTUBRE | 4200 | 420
C. PRIV. DE REFORMA | C. CD. GUERRERO Y C. LUZ CORRAL | 420 | 42
C. GUERRERO | C. 2 DE OCTUBRE Y C. HNOS. FLORES RUIZ | 2100 | 210
|  | 58420 | 5842
| LONGITUD AMBOS LADOS | ML | 11684
| M2 BANQUETA (1 MT DE ANCHO) | M2 | 11684
| ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAD | ML | 11684