## Obras Públicas
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
|  |  | MISIÓN | La construcción de la infraestructura necesaria que sirva de sustento para el desarrollo armónico y sustentable del municipio y sus habitantes
|  |  | VISIÓN | Ser una dependencia que atienda en forma expedita, profesional y con racionalidad las necesidades de infraestructura de la población |  |  | Clasificación Funcional
|  |  |  | Fecha de actualización. 30 de Septiembre de 2012 |  |  | Grupo: Desarrollo Social
Vinculación con el PMD 2010-2013 |  |  |  | Proyecto |  |  |  |  | Monto de la inversión |  |  | Clasificación
Eje | Objetivo | Estrategia | Línea de Acción | Nombre | Descripción | Objetivo | META | RESULTADO | Autorizado | Ejercido | Saldo | Función/Subfunción
3 | 1 | 3 | 1 | Rutas Integradoras de Transporte Urbano | Ruta Integradora: Nombre de Dios | Reducir tiempos de traslado de los usuarios del transporte urbano, se mejorará la infraestructura urbana y los vehículos transitarán por una superficie adecuada disminuyendo los costos de mantenimiento. | 1 | 1 | 4900 | 4900 | 0 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 3 | 1 | Rutas Integradoras de Transporte Urbano | Rutas de Camion | Reducir tiempos de traslado de los usuarios del transporte urbano, se mejorará la infraestructura urbana y los vehículos transitarán por una superficie adecuada disminuyendo los costos de mantenimiento. | 5 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 1 | Pasos a Desnivel | Construccion de Pasos Superiores e inferior en la Av. Cantera entronque con Avs. Washington, Rio de Janeiro y Perif. Juventud | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | 3 | 3 | 108800 | 108800 | 0 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 1 | Pasos a Desnivel | Construccion de paso inferior en la Av. Independencia, tramo: Paseo Bolivar a Av. Niños Heroes | Proporcionar seguridad a los peatones y una nueva imagén en el centro histórico de la ciudad | 1 | 0.87 | 75000 | 57750 | 17250 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 1 | Pasos a Desnivel | Construccion de paso superior en la Av. Industrias interseccion con vias FFCC | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | 1 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 1 | Vialidades Urbanas | Camellon Periferico de la Juventud | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | 1 | 0.15 | 10000 | 963 | 9037 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 1 | Vialidades Urbanas | Adecuaciones | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 1 | Vialidades Urbanas | Recarpeteo y bacheo | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | 384,200m2 | 211,740 m2 | 43400 | 25349 | 18051 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 1 | Vialidades Urbanas | Pavimentacion en vialidades principales de Colonias en pobreza y rezago social | Brindar infraestructura básica a las colonias con índices de marginación. | 1 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 1 | Vialidades Urbanas | Camellones de entrada a la Ciudad | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | 2 | 1.8 | 10000 | 5282 | 4718 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 2 | Vialidades Urbanas | Pavimentacion de la Avenida Guillermo Prieto Lujan; tramo: Carretera Panamericana a Av. de las Industrias | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | 91422m2 | 52470m2 | 42000 | 37602 | 4398 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 2 | Vialidades Urbanas | Pavimentacion de la Avenida de las Industrias, tramo: Vialidad Los Nogales a Av. Guillermo Prieto Lujan | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | 70200m2 | 56900m2 | 46003.8 | 41671 | 4332.8 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 4 | Rescate de Espacios Publicos | Construccion, Rehabilitacion y Remodelacion de Parques | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | 45 | 40 | 52500 | 46608.4 | 5891.6 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 4 | Rescate de Espacios Publicos | Regeneracion del Centro Historico | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | 1 | 0.07 | 33900 | 2613 | 31287 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 7 | 3 | Polideportivo Vistas del Cerro Grande | Centro Deportivo en Col. Vistas Cerro Grande | Incrementar la actividad física de la población y contribuir al desarrollo físico y mental, evitando que la juventud se incline por actividades perjudiciales para su creciemiento. | 1 | 0.98 | 22917 | 16934 | 5983 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 7 | 3 | Polideportivo Col. Pedro Domínguez | Centro Deportivo en Col. Pedro Dominguez | Incrementar la actividad física de la población y contribuir al desarrollo físico y mental, evitando que la juventud se incline por actividades perjudiciales para su creciemiento. | 1 | 0.94 | 22917 | 15213 | 7704 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
|  |  | 1.7.1.1 | Centros Comunitarios Vistas del Cerro Grande. | Centro Comunitario en Col. Vistas Cerro Grande | Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes. | 1 | 0.98 | 10677 | 6346 | 4331 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 1 | 4 | 2 | Infraestructura Urbana y equipamiento para el sistema de transporte | Plan de Movilidad Urbana | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | 1 | 1 | 160000 | 160000 | 0 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
3 | 3 | 2 | 3 | Manejo de Residuos solidos | Construccion de Obras para la primera etapa de la clausura de la celda 1 del relleno Sanitario en Chihuahua, Chih. | Proteger al medio ambiente desarrollando acciones de saneamiento en la recolección, depósito y eliminación de basura. | 1 | 1 | 10000 | 5887 | 4113 | Desarrollo sustentable/Protección al medio ambiente
3 | 1 | 4 | 2 | Infraestructura Urbana y equipamiento para el sistema de transporte | Construccion de Paraderos en Av. Nueva España | Brindar espacios adecuados para la espera y abordaje de transporte público | 1 | 1 | 1356 | 1164 | 192 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
2 | 2 | 2 | 2 | Seguridad Publica y Civilidad Democratica | Ampliacion y Mejoramiento de Cuarto de Armas de la Comandancia Sur | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | 1 | 1 | 22 | 21.815 | 0.18504 | Orden, Seguridad, Justicia/ Policía.
2 | 2 | 2 | 2 | Seguridad Publica y Civilidad Democratica | Ampliacion y Mejoramiento de Cuarto de Armas de la Comandancia Norte | descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | 1 | 1 | 88 | 88.4484 | -0.44836 | Orden, Seguridad, Justicia/ Policía.
2 | 2 | 2 | 2 | Seguridad Publica y Civilidad Democratica | Construccion de Comandancia Centro | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | 1 | 1 | 5735 | 5495 | 240 | Orden, Seguridad, Justicia/ Policía.
3 | 1 | 7 | 2 | Estudios y Proyectos | Estudios y Proyectos |  | 30 | 30 | 6.6 | 6.6 | 0
1 | 2 | 1 | 1 | Infraestructura Social | Apoyos con la Construccion de Infraestructura en escuelas, espacios deportivos, obras para la proteccion de zonas de riesgo. | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social, además de obras para protección de las personas asentados o que transitenen zonas de riesgo. | 78 ACCIONES | 45 ACCIONES | 41473 | 20509 | 20964 | Urbanización, Vivienda y D.R/Urbanización
1 | 2 | 1 | 1 | Infraestructura Social | Construccion de Caminos Rurales | Mejorar las comunicaciones entre los habitantes del medio rural con la construcción y mantenimiento de caminos | 1 | 0.25 | 5100 | 969 | 4131 | Urbanización, Vivienda y D.R/Desarrollo regional
1 | 2 | 1 | 3 | Infraestructura Social | Apoyo a Vivienda de Rezago Social con colocacion de Firmes de Concreto. | Disminuir los riesgos de enfermedades y mejorar la higiene en hogares en situación de pobreza instalando firmes de concreto. | 6400m2 | 6400 m2 | 1782.635 | 1783 | -0.365 | Urbanización, Vivienda y D.R/vivienda
1 | 2 | 1 | 3 | Infraestructura Social | Construccion de Viviendas en colonias de marginacion y rezago social. | Ampliar los espacios habitacionales brindado facilidades para la autoconstrucción. | 45 Acciones | 14.4 Acciones | 5248 | 838 | 4410 | Urbanización, Vivienda y D.R/vivienda
3 | 1 | 4 | 5 | Parque Metropolitano Presa El Rejon | Foro Metropolitano | llevar a cabo un proyecto que beneficie a la población chihuahuense, con el fin de que puedan desarrollar actividades de esparcimiento, de dsitracción de recreación, prácticas físicas y de todo tipo de disciplinas deportivas. | 1 | 1 | 12000 | 10761 | 1239 | Urbanización, Vivienda y D.R/Desarrollo regional