## CUM
ESTADO DE: | CHIHUAHUA
H. AYUNTAMIENTO DE: |  | CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 | [12 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de septiembre de 2013
POA DE: INVERSIÓN
CUM
EJE ESTRATÉGICO: |  | Calidad Urbana y Servicios Públicos
PROGRAMA: |  | ESTRATEGIA 1.5 MEJORAR Y AMPLIAR LAS AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO |  | NÚMERO DE PROGRAMA:
SUBPROGRAMA: |  | PAVIMENTAR MAS DE UN MILLON DE M2 |  | NÚMERO DE SUBPROGRAMA:
OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  | PAVIMENTAR VARIOAS CALLES Y AVENIDAS DE DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MODALIDAD DE PAVIMENTACION POR COOPERACION
PROYECTO |  | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | GRADO DE AVANCE | BENEFICIARIOS | IMPORTE | ORIGEN DEL RECURSO | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
[5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
FISM NOVIEMBRE (REFRENDO) |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 24 CALLES | M2 | 17124 | FEBRERO-MARZO 2013 | 100% | 1620 | 5041026.18 | FISM | 560 10 0001 050203
FISM RURAL-PORVENIR (REFRENDO) |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 23 CALLES | M2 | 31247 | FEBRERO-MARZO 2013 | 100% | 1553 | 8877716.15 | FISM | 560 10 0001 050203
FISM RURAL 2013 |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 21 CALLES | M2 | 26568 | FEBRERO-ABRIL 2013 | 100% | 1418 | 7470418.2 | FISM | 590 10 0006 050203
FISM URBANO I |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 64 CALLES | M2 | 50487.14 | ABRIL-MAYO 2013 | 100% | 4320 | 14332000.74 | FISM | 560 10 0001 050203
FISM URBANO II |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 21 CALLES | M2 | 19567.41 | MAYO-JUNIO 2013 | 100% | 1418 | 5599051.71 | FISM | 560 10 0001 050203
DIRECTO I 2013 |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 21 CALLES | M2 | 20308.82 | MAYO-AGOSTO 2013 | 100% | 1418 | 5394499.82 | CUM | 5000-100-000
FOPEDEP 2013 |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 3 CALLES | M2 | 1953 | JUNIO-AGOSTO 2013 | 100% | 203 | 549514.68 | FOPEDEP | 560 10 0001 050203
CANCELACIONES Y AHORROS FISM 2013 ETAPA I |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 13 CALLES | M2 | 9623.25 | JUNIO-AGOSTO 2013 | 100% | 878 | 2994304.31 | FISM
FONAPREV |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 9 CALLES | M2 | 11929.73 | AGOSTO-SEPTIEMBRE 2013 | 100% | 608 | 2993964.65 | FONAPREV | 560 10 0001 050203
PIEM (VIVEBUS) |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 7 CALLES | M2 | 11376.3 | AGOSTO-SEPTIEMBRE 2013 | 100% | 473 | 4896361.41 | PIEM | 560 10 0001 050203
CANCELACIONES Y AHORROS FISM 2013 ETAPA II |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 7 CALLES | M2 | 7413.29 | AGOSTO-SEPTIEMBRE 2013 | 100% | 473 | 2065473.72 | FISM | 590 10 0006 050203
CANCELACIONES Y AHORROS FISM 2013 ETAPA III |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 6 CALLES | M2 | 3872.8 | AGOSTO-SEPTIEMBRE 2013 | 100% | 405 | 1104903.78 | FISM | 560 10 0001 050203
CANCELACIONES Y AHORROS FISM 2013 ETAPA IV |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 16 CALLES | M2 | 5660.37 | AGOSTO-SEPTIEMBRE 2013 | 100% | 1080 | 1500000 | FISM
COMPROMISOS CUM |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 29 CALLES | M2 | 22735.69 | AGOSTO-SEPTIEMBRE 2013 | 100% | 1958 | 5929930.58 | TESORERIA
FOPEDEP 2013 (DIP. TOVAR) |  | CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | PAVIMENTACION DE 3 CALLES | M2 | 2040.23 | AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014 | 100% | 203 | 539165.28 | FOPEDEP