## Desarrollo Rural
ESTADO DE: | CHIHUAHUA
H. AYUNTAMIENTO DE: |  | CHIHUAHUA | [5 empty] | FECCHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
POA DE: INVERSIÓN
DESARROLLO RURAL
EJE ESTRATÉGICO: |  | Desarrollo Humano y Equidad Social, |  | FUNCIÓN:
PROGRAMA: |  | Garantizar la participación ciudadana y la coordinación entre las dependencias municipales para brin dar una atención integral, focalizando esfuerzos, programas y servicios para el desarrollo social y humano de los sectores en situación de rezago. |  | NÚMERO DE PROGRAMA:
SUBPROGRAMA: |  |  |  | NÚMERO DE SUBPROGRAMA:
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
PROYECTO |  | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | GRADO DE AVANCE | BENEFICIARIOS | IMPORTE | ORIGEN DEL RECURSO | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
[5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
2012-PDM-33-dr-004 CONSTRUCCION DE VELATORIO |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | TENER UN ESPACIO PARA DICHA SITUACION | UN ESPACIO PARA LA COMODIDAD DE LA COMUNIDAD | Metros | 195.02 | ENERO | 100% | EJIDO OCAMPO | 1021174.88 | FISM | 560200001
2012-PDM-FISM-DR-018 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD | OBTENCION DE AGUA POTABLE | PZAS | 1 | ENERO | 100% | EJIDO FRANCISCO I MADERO | 38767.2 | FISM | 560100001
2013-PDM-FISM-DR-016CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD | OBTENCION DE AGUA POTABLE | OBRA | 1 | ENERO | 100% | EJIDO LA MOLINA | 217835.12 | FISM | 560200001
2013-PDM-33FM-DR-050 REHABILITACION DE CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | PARA LA OCUPACION DE LOS NIÑOS EN DEPORTE | MEJORAMIENTO DEL CAMPO PARA BENEFICIO DE LOS NIÑOS | Metros | 282 | ENERO | 100% | EJIDO OCAMPO | 64015 | FM | 550100011
2013-PDM-33FM-DR-021 REHABILITACION DE CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | PARA LA OCUPACION DE LOS NIÑOS EN DEPORTE | MEJORAMIENTO DEL CAMPO PARA BENEFICIO DE LOS NIÑOS | Metros | 926 | ENERO | 100% | ESTACION TERRAZAS | 63344 | FM | 550100011
2013-PDM-33FM-DR-051 REHABILITACION DE CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | PARA LA OCUPACION DE LOS NIÑOS EN DEPORTE | MEJORAMIENTO DEL CAMPO PARA BENEFICIO DE LOS NIÑOS | Metros | 130 | ENERO | 100% | EJIDO EL SAUZ | 232289 | FM | 550100011
2013-PDM-FISM-DR-066 REHABILITACION UNIDAD MEDICA RURAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL SERVICO MEDICO | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Metros cuadrados | 200 | FEBRERO | 100% | EJIDO LA CIENEGUITA | 38153 | FM | 560200001
2013-PDM-FISM-DR-066 REHABILITACION DE PILA PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | ABASTECIMIENTO DE AGUA | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Metros cubicos | 94 | FEBRERO | 100% | COL. OVAMPO | 103465.21 | FM | 560200001
2013-PDM-FISM-DR-064 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | SERVICIO PUBLICO | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Metros | 350 | FEBRERO | 95% | EJIDO OCAMPO SECTOR 2 | 207474.1 | FISM | 560200001
2013-PDM-FISM-DR-065 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | SERVICO PUBLIICO | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Metros | 100 | FEBRERO | 90% | COL. NUEVAS DELICIAS | 335464.97 | FISM | 560200001
2013-PDM-FISM-DR-041 CONSTRUCCION SANITARIOS PANTEON MUNICIPAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER LA HIGIENE | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Obra | 1 | FEBRERO | 27% | EJIDO GUADALUPE | 42645 | FISM | 560200001
2013-PDM-FISM-DR-068 CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | ABASTECIMIENTO DE AGUA | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | LOTE | 1 | ENERO | 78% | EJIDO FRANCISCO I MADERO | 217835.12 | FISM | 560200001
2013-PDM-33FM-DR-038 REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL SERVICIO MEDICO | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Obra | 1 | FEBRERO | 100% | EJIDO PALO BLANCO | 50520 | FM | 560200001
2013-PDM-FISM-DR-063 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | SERVICIO PUBLICO | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Metros | 350 | FEBRERO | 97% | EJIDO OCAMPO SECTOR 3 | 207474.1 | FISM | 560200001
AMPLIACION DE RES ELECTRICA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | SERVICIO PUBLICO | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Metros | 1410 | FEBRERO | 100% | ESTACION TERRAZAS | 60086.93 | FISM | 560200001
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | ABASTECER A ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA | BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES | Obra | 1 | FEBRERO | 100% | EJIDO EL CHARCO | 12017 | FM | 550100011
AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | SERVICIO PUBLICO | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Piezas | 2 | FEBRERO | 100% | EJIDO EL SAUZ | 33184.72 | FISM | 560200001
SEGUNDA ETAPA DOMO DEL CREI |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER A ESTUDIANTES | BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES | Obra | 1 | FEBRERO | 100% | EJIDO OCAMPO | 345042.21 | FM | 550100011
AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | SERVICIO PUBLICO | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Metros | 150 | FEBRERO | 100% | EJIDO LAS CALAVERAS | 60560.75 | FISM | 560200001
SEGUNDA ETAPA Y RED DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | ABASTECIMIENTO DE AGUA | BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | Metros cubicos | 55.2 | FEBRERO | 100% | EJIDO LA CONCEPCION | 41928.87 | FISM | 560200001
REHABILITACION ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER LA EDUCACION | BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES | OBRA | 1 | FEBRERO | 90% | EJIDO EL SAUZ | 36298.33 | FISM | 550100011
REHABILITACION DE CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | PROMOVER EL DEPORTE | BENEFICIO DE LOS NIÑOS | LOTE | 1 | MARZO | 100% | EJIDO Y COL. CUAUHTEMOC | 203027 | FM | 550100011
REHABILITACION DE CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | PROMOVER EL DEPORTE | BENEFICO DE LOS NIÑOS | Metros cuadrados | 350 | MARZO | 100% | EJIDO SACRAMENTO | 49035 | FM | 550100011
REHABILITACION DE CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | PROMOVER EL DEPORTE | BENEFICO DE LOS NIÑOS | LOTE | 1 | MARZO | 100% | COL. SACRAMENTO | 92974 | FM | 550100011
TECHUMBRE Y MALLA EN BACK STOP EN CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL DEPORTE | BENEFICO DE LOS NIÑOS | LOTE | 1 | MARZO | 0% | EJIDO LA ESPERANZA | 189309.85 | FM | 550100011
REHABILITACION DE KIOSKO DE PLAZA PUBLICA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER LA CAMUNIDAD | BENEFICO DE LA COMUNIDAD | LOTE | 1 | FEBRERO | 100% | EJIDO LA CIENEGUITA | 28592 | FM | 560100001
REHABILITACION DE LIIENZO CHARRO |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER A LA COMUNIDAD | BENEFICO DE LA COMUNIDAD | Metros cuadrados | 990 | MARZO | 100% | EJIDO PALO BLANCO | $36,750.00 | FISM | 560100001
CONSTRUCCION DE LINEA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | ABASTECER A LA COMUNIDAD | BENEFICO A LA COMUNIDAD | Metros Lineales | 200 | MARZO | 100% | LADRILLERAS DEL NORTE | $23,120.00 | FISM | 560200001
DE DESCARGA DE DRENAJE Y LINEA AGUA POTABLE EN CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL DEPORTE | BENEFICIO A LOS NIÑOS | PZAS | 1 | MARZO | 100% | COL. NUEVAS DELICIAS | $4,971.00 | FM | 560200001
TECHUMBRE Y MALLA EN BACK STOP EN CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL DEPORTE | BENEFICIO A LOS NIÑOS | LOTE | 1 | MARZO | 82% | EJIDO FRANCISCO I MADERO | $189,309.85 | FM | 560100001
REHABILITACIAON BAÑOS LIENZO CHARRO |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | OBRA | 1 | MARZO | 100% | EJIDO PALO BLANCO | $53,523.00 | FM | 560100001
CONTRUCCION DE BARANDAL PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LOS DISCAPACITADOS | BENEFICIO A LOS DISCAPACITADOS | Metros | 3 | ABRIL | 100% | EJIDO GUADALUPE | $7,225.00 | FM | 560100001
COSNTRUCCION DE BAÑOS EN LIENZO CHARRO |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | Metros | 15 | ABRIL | 100% | EJIDO EL CHARCO | $143,798.31 | FM | 560100001
ISTALACION DE HERRAJES Y LIMPIEZA DE CANTERA EXHACIENDA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A GANADEROS | BENEFICIO A GANADEROS | PZAS | 1 | ABRIL | 40% | EL SAUZ | $164,730.73 | FM | 560100001
CONSTRUCCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | pzas | 1 | ABRIL | 0% | EJIDO PALO BLANCO | $626,366.63 | FISM | 560200001
AMPLIACION DE CAMINO A EJIDO EL CHARCO |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | Kilometros | 5 | MARZO | 100% | TRAMO CARR. CHIH-CUAUTEMOC A EJ. EL CHARCO | $2,858,635.00 | FISM | 560200001
AMPLIACIION DE CAMINO RURAL AL POBLADO DEL SAUZ, TRAMO KM0+000 ENTRONQUE CON CARRETERA PANAMERICANA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | Kilometros | 7 | MARZO | 0% | EL SAUZ | $7,000,000.00 | FISM | 560200001
CONTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA EDUCACION | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | LOTE | 1 | MAYO | 100% | EJIDO EL SAUZ | $1,855,637.30 | FISMREF/12 | 550100011
REHABILITACION DE LA EXHACIENDA |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE AL TURISMO Y COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | PZAS | 1 | MAYO | 100% | EJIDO SAUZ | $1,680,124.73 |  | 560100001
TECHUMBRE DE CANCHA DEPORTIVA CREI |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE AL DEPORTE | BENEFICIA A LOS NIÑOS | LOTE | 1 | MAYO | 30% | EJIDO EL CHARCO | $467,411.77 | FM | 550100011
TECHUMBRE DE CANCHA DEPORTIVA CREI |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE AL DEPORTE | BENEFICIA A LOS NIÑOS | OBRA | 1 | MAYO | 35% | EJIDO CIENEGA DE ORTIZ | $600,306.73 | FM | 550100011
TECHUMBRE DE CANCHA DEPORTIVA CREI |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE AL DEPORTE | BENEFICIA A LOS NIÑOS | LOTE | 1 | MAYO | 12% | COL. NUEVAS DELICIAS | $585,003.67 | FM | 550100011
CONTRUCCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIA A LA COMUNIDAD | PZAS | 1 | MAYO | 7% | EJIDO RCHO. EN MEDIO | $567,891.36 | FISM | 560200001
APORTACION MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIA A LA COMUNIDAD | PZAS | 1 | MAYO | 100% | COL. OCAMPO | $17,376.80 |  | 560200001
AMPLIACION PARA LA INSTALACION DE HERRAJES Y LIMPIEZA DE CANTERA EXHACIENDA EL SAUZ |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIA A LA COMUNIDAD | LOTE | 1 | JUNIO | 40% | EL SAUZ | $72,063.95 | FM | 560100001
CONSTRUCCION DE BODEGA OFICINA CAMPO DE BEIS-BOL |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIA A LA COMUNIDAD | LOTE | 1 | JUNIO | 2% | EJIDO OCAMPO | $ | FM | 550100011
APORTACION MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | Metros | 48 | JUNIO | 100% | EJIDO LABOR DE TERRAZAS | $27,242.60 | FISM | 560200001
APORTACION MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | OBRA | 1 | JUNIO | 100% | EL SAUZ | $32,293.24 | FISM | 560200001
CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | LOTE | 1 | JULIO | 0% | BOCA DE CIENEGA | $63,881.20 | FISM | 560200001
REHABILITACION DE PILA PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | LOTE | 1 | JULIO | 0% | EJIDO EL SALITRE | $42,042.87 | FISM | 560200001
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE |  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECE A LA COMUNIDAD | BENEFICIO A LA COMUNIDAD | PZAS | 1 | JULIO | 100% | EJIDO PALO BLANCO | $9,208.00 | FISM | 560200001