## Obras Públicas
ESTADO DE: | CHIHUAHUA
H. AYUNTAMIENTO DE: |  | CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 | [12 empty] | FECHA: 30 de septiembre de 2013
POA DE: INVERSIÓN
OBRAS PÚBLICAS
EJE ESTRATÉGICO: |  | Calidad Urbana y Servicios Públicos |  | FUNCIÓN:
PROGRAMA: |  | La construcción de la infraestructura necesaria que sirva de sustento para el desarrollo armónico y sustentable del municipio y sus habitantes |  | NÚMERO DE PROGRAMA:
SUBPROGRAMA: |  |  |  | NÚMERO DE SUBPROGRAMA:
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
PROYECTO |  | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | GRADO DE AVANCE | BENEFICIARIOS | IMPORTE | ORIGEN DEL RECURSO | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
[5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
Ruta Integradora Cerro de la Cruz Colonia Valle de la Madrid |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Reducir tiempos de traslado de los usuarios del transporte urbano, se mejorará la infraestructura urbana y los vehículos transitarán por una superficie adecuada disminuyendo los costos de mantenimiento. | Ruta Integradora Cerro de la Cruz Colonia Valle de la Madrid, Calle Ángel Castillo de la Calle 72a. A Calle Valle Nacional, y Calle Valle Nacional de Calle Ángel Castillo a Periférico Francisco R. Almada, en Chihuahua, Chih. | OBRA | 1 | 18 DICIEMBRE 2012 A 03 MARZO DE 2013 | 100% | 30000 | 3697443.38 | Estatal , Municipal
Ruta Integradora Bolivar-Zarco II |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Reducir tiempos de traslado de los usuarios del transporte urbano, se mejorará la infraestructura urbana y los vehículos transitarán por una superficie adecuada disminuyendo los costos de mantenimiento. | Ruta Integradora Bolivar-Zarco II; Calle Jesus Antonio Almeida, Tramo: Calle 92 a Calle 108, Col Pavis Borunda | OBRA | 1 | 29 OCTUBRE 2012 A 07 ENERO 2013 | 100% | 8000 | 4289442 | Estatal , Municipal
Ruta Integradora Cerro Prieto |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Reducir tiempos de traslado de los usuarios del transporte urbano, se mejorará la infraestructura urbana y los vehículos transitarán por una superficie adecuada disminuyendo los costos de mantenimiento. | Ruta Integradora Cerro Prieto, Calle Oscar Ornelas tramo: Vialidad Sacramento- Calle Cerro Las Borregas | OBRA | 1 | 20 DICIEMBRE 2012 A 28 FEBRERO 2013 | 100% | 5000 | 4120832.13 | Estatal , Municipal
Ruta Integradora Santa Rosa-San Rafael |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Reducir tiempos de traslado de los usuarios del transporte urbano, se mejorará la infraestructura urbana y los vehículos transitarán por una superficie adecuada disminuyendo los costos de mantenimiento. | Ruta Integradora Santa Rosa-San Rafael; Col. Lealtad Tramo: C Tamborel entre C. 27 1/2 y C 35 y Calle 35 entre Tamborel y Privada de Justiniani | OBRA | 1 | 19 DICIEMBRE 2012 A 15 FEBRERO 2013 | 100% | 8000 | 2239062.4723 | Estatal , Municipal
PASO INFERIOR INDEPENDENCIA |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR EN AV. INDEPENDENCIA, TRAMO: PASEO BOLIVAR A AV. NIÑOS HÉROES | OBRA | 1 | 07 DE FEBRERO A 15 AGOSTO DE 2013 | 100% | 500000 | 79000000 | Estatal , Municipal
PASO INFERIOR EN AVENIDA DEZA Y ULLOA |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR EN AVENIDA DEZA Y ULLOA ENTRONQUE CON AVENIDA SAN FELIPE | OBRA | 1 | 11 FEBRERO A 27 SEPTIEMBRE DE 2013 | 83% | 500000 | 53820000 | Estatal , Municipal
PAVIMENTACIÓN DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | PAVIMENTACIÓN DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN TRAMO: AVENIDA INDUSTRIAS A CARRETERA PANAMERICANA | OBRA | 1 | 01 NOVIEMBRE 2011 A 14 JULIO 2013 | 99.5% | 500000 | 66500000 | FONDO METROPOLITANO/ ESTATAL /MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE LA LATERAL DERECHA DE LA AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar. | PAVIMENTACION DE LA LATERAL DERECHA DE LA AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS, TRAMO: KM 0+340 AL KM 2+200 | OBRA | 1 | 26 SEPTIEMBRE 2012 A 31 MAYO DE 2013 | 100% | 500000 | 4400967.54 | FONDO METROPOLITANO / MUNICIPAL
OBRA CIVIL PARA LA REGENERACION DEL CENTRO HISTORICO Y PLAZA DE ARMAS |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | OBRA CIVIL PARA LA REGENERACION DEL CENTRO HISTORICO Y PLAZA DE ARMAS | OBRA | 1 | 10 DICIEMBRE 2012 A 31 JULIO 2013 | 94.5% | 800000 | 33854064 | MUNICIPAL
PEATONALIZACION DE LA CALLE VICTORIA AV. V. GUERRERO. |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | PEATONALIZACION DE LA CALLE VICTORIA TRAMOS: TRAMOS. AV. VICENTE GUERRERO A AV. INDEPENDENCIA; AV. VICENTE GUERRERO ENTRE AV. JUAREZ Y AV. ALDAMA; CALLE LIBERTAD ENTRE AV. V. CARRANZA Y AV. V. GUERRERO. | OBRA | 1 | 11 FEBRERO A 19 SEPTIEMBRE 2013 | 50% | 800000 | 23602366 | ESTATAL, MUNICIPAL
MUSEO DEL SITIO |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUSEO DEL SITIO | OBRA | 1 | 29 DE MAYO A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 48% | 800000 | 2747678.05 | MUNICIPAL
MUSEO DEL ARTE |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA, MUSEO DE ARTE VANGUARDIA DIVISIÓN CHIHUAHUA CAPITAL | OBRA | 1 | 29 DE MAYO A 07 SEPTIEMBRE DE 2013 | 73% | 800000 | 2808127.1 | MUNICIPAL
REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, AUDITORIO |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, AUDITORIO | OBRA | 1 | 23 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE 2013 | 0% | 800000 | 2825316 | MUNICIPAL
FACHADAS CALLE VICTORIA ACERA NORTE |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | REMODELACIÓN DE FACHADAS CALLE VICTORIA (ACERA NORTE) AV. INDEPENDENCUA A AV. VICENTE GUERRERO | FACHADA | 18 | 03 JUNIO A 15 SEPTIEMBRE 2013 | 24% | 800000 | 2234148 | MUNICIPAL
FACHADAS CALLE VICTORIA ACERA SUR |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | REMODELACIÓN DE FACHADAS CALLE VICTORIA (ACERA SUR) AV. INDEPENDENCUA A AV. VICENTE GUERRERO | FACHADA | 12 | 03 JUNIO A 14 SEPTIEMBRE 2013 | 14% | 800000 | 2234148 | MUNICIPAL
FACHADAS AV. INDEPENDENCIA, TRAMO: CALLE DOBLADO- CALLE OJINAGA. |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | REMODELACIÓN DE FACHADAS AV. INDEPENDENCIA, TRAMO DE C. OJINAGA A C. DOBLADO | FACHADA | 18 | 03 JUNIO A 14 SEPTIEMBRE 2013 | 25% | 800000 | 1564395 | MUNICIPAL
FACHADAS CALLE LIBERTAD, TRAMO AV. INDEPENDENCIA A AV. OCAMPO |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | REMODELACIÓN DE FACHADAS CALLE LIBERTAD, TRAMO: AV. INDEPENDENCIA A AV. OCAMPO | FACHADA | 7 | 11 JUNIO A 22 SEPTIEMBRE 2013 | 20% | 800000 | 1998500 | MUNICIPAL
FACHADAS CALLE VICTORIA, TRAMO AV. INDEPENDENCIA- AV. OCAMPO |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | REMODELACIÓN DE FACHADAS CALLE VICTORIA , TRAMO: AV. INDEPENDENCIA A AV. OCAMPO | FACHADA | 8 | 17 JUNIO A 29 SEPTIEMBRE 2013 | 62% | 800000 | 1472354 | MUNICIPAL
FACHADAS AV. INDEPENDENCIA Y CALLEMORELOS |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social. | REMODELACIÓN DE FACHADAS CALLE VICTORIA , TRAMO: AV. INDEPENDENCIA A AV. OCAMPO | FACHADA | 6 | 01 AG0STO A 30 SEPTIEMBRE 2013 | 0% | 800000 | 867633.72 | MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE BOX COLONIA REFORMA |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la actividad física de la población y contribuir al desarrollo físico y mental, evitando que la juventud se incline por actividades perjudiciales para su creciemiento. | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX UBICADO EN CALLE RIO ROJO Y CALLE MOTAGUA EN COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO | OBRA | 1 | 12 OCTUBRE 2012 A 31 MAYO 2013 | 98.5% | 50000 | 3075824.95 | PROGRAMA CONCERTADO FEDERAL
CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la actividad física de la población y contribuir al desarrollo físico y mental, evitando que la juventud se incline por actividades perjudiciales para su creciemiento. | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX UBICADO EN CALLE 58A Y CALLE TAMBOREL COLONIA REFORMA | OBRA | 1 | 12 OCTUBRE 2012 A 30 JUNIO 2013 | 100% | 50000 | 3215231.53 | PROGRAMA CONCERTADO FEDERAL
Construcción de Gimnasio Adaptado (Primera Etapa) |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Construir infraestructura que facilite las actividades de las personas con alguna discapacidad. | Construcción de Gimnasio Adaptado (Primera Etapa) | OBRA | 1 | 22 DE JULIO A 17 DE OCTUBRE 2013 | 6% | 5000 | 3793861.47 | MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO VISTA CERRO GRANDE |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes. | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO VISTA CERRO GRANDE, UBICADO EN CALLE 76A. 1/2 Y C. 78 COL. VISTA CERRO GRANDE EN CHIHUAHUA, CHIH. | OBRA | 1 | 15 MARZO 2011 A 30 NOVIEMBRE 2012 | 100% | 80000 | 7951846.65 | MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes. | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR | OBRA | 1 | 03 DICIEMBRE 2012 A 17 MAYO 2013 | 100% | 50000 | 9452625 | MUNICIPAL
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL POLICIAL (CEDIPOL) I ETAPA. |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes. | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL POLICIAL (CEDIPOL) I ETAPA. | OBRA | 1 | 20 DE MAYO A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 46% | 3000 | 10000000 | MUNICIPAL
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL POLICIAL(CEDIPOL) II ETAPA |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes. | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL POLICIAL(CEDIPOL) II ETAPA | OBRA | 1 | ----- | 0% | 3000 | 11447711.82 | CONCERTADO FEDERAL
CUBIERTA DE MALLA SOMBRA |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes. | CUBIERTA DE MALLA SOMBRA | OBRA | 15 | 04 MARZO AL 30 SEPTIEMBRE 2013 | 6000% | 375000 | 8647337.53 | ESTATAL, MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE CLINICA EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN ZONAS DE MARGINACIÓN MEDIANTE ESQUEMAS DE CORRESPONSABILIDAD. | CONSTRUCCION DE CLINICA EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, UBICADA EN CALLE 70 Y AVE. NUEVA ESPAÑA | OBRA | 1 | 25 FEBRERO A 26 OCTUBRE 2013 | 53% | 30000 | 13964362.31 | MUNICIPAL
Obra Complementaria en el Parque Metropolitano, Obra Civil |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | LLEVAR A CABO UN PROYECTO QUE BENEFICIE A LA POBLACION CHIHUAHUENSE, CON EL FIN DE QUE PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, DE DISTRACCION, DE RECREACION, PRACTICAS FISICAS Y DE TODO TIPO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS. | Obra Complementaria en el Parque Metropolitano, Obra Civil | OBRA | 1 | 09 ENERO A 09 JULIO 2013 | 90% | 800000 | 22370003.16 | FONDO METROPOLITANO
Obra Complementaria en el Parque Metropolitano, Instalación Eléctrica |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | LLEVAR A CABO UN PROYECTO QUE BENEFICIE A LA POBLACION CHIHUAHUENSE, CON EL FIN DE QUE PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, DE DISTRACCION, DE RECREACION, PRACTICAS FISICAS Y DE TODO TIPO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS. | Obra Complementaria en el Parque Metropolitano, Instalación Eléctrica | OBRA | 1 | 09 DE ENERO A 11 MAYO 2013 | 100% | 800000 | 2329513.74 | FONDO METROPOLITANO
Obra Complementaria en el Parque Metropolitano, Sistema de Riego |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | LLEVAR A CABO UN PROYECTO QUE BENEFICIE A LA POBLACION CHIHUAHUENSE, CON EL FIN DE QUE PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, DE DISTRACCION, DE RECREACION, PRACTICAS FISICAS Y DE TODO TIPO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS. | Obra Complementaria en el Parque Metropolitano, Sistema de Riego | OBRA | 1 | 14 DE NOVIEMBRE 2012 A 31 MARZO 2013 | 90% | 800000 | 6353947.38 | FONDO METROPOLITANO
CONSTRUCCION DE OBSERVATORIO EN PARQUE METROPOLITANO. |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | LLEVAR A CABO UN PROYECTO QUE BENEFICIE A LA POBLACION CHIHUAHUENSE, CON EL FIN DE QUE PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, DE DISTRACCION, DE RECREACION, PRACTICAS FISICAS Y DE TODO TIPO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS. | CONSTRUCCION DE OBSERVATORIO EN PARQUE METROPOLITANO. | OBRA | 1 | 13 DE MAYO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2013 | 10% | 800000 | 30452411.73 | PROGRAMA CONCERTADO FEDERAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN COMANDANCIA ZONA NORTE |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN COMANDANCIA ZONA NORTE UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA NORTE DE AV. HOMERO Y TECNOLOGICO | OBRA | 1 | 22 OCTUBRE 2012 A ABRIL 21 2013 | 100% | 400000 | 4399999.31 | PROGRAMA CONCERTADO FEDERAL
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN COMANDANCIA ZONA SUR |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN COMANDANCIA ZONA SUR UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA SUR PACHECO | OBRA | 1 | 22 OCTUBRE 2012 A FEBRERO 20 2013 | 100% | 400000 | 2495652.73 | PROGRAMA CONCERTADO FEDERAL
REHABILITACION COMANDANCIA DE POLICIA EN COL. REVOLUCION |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | REHABILITACION COMANDANCIA DE POLICIA EN COL. REVOLUCION | OBRA | 1 | MAYO 13 A JULIO 11 DEL 2013 | 90% | 5000 | 194900 | MUNICIPAL
REHABILITACION COMANDANCIA DE POLICIA EN COL. GRANJAS DEL VALLE. |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | REHABILITACION COMANDANCIA DE POLICIA EN COL. GRANJAS DEL VALLE. | OBRA | 1 | 03 JUNIO A 02 AGOSTO 2013 | 40% | 5000 | 570300 | MUNICIPAL
REHABILITACION COMANDANCIA TABALOAPA |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | REHABILITACION COMANDANCIA TABALOAPA | OBRA | 1 | 10 JUNIO A 06 SEPTIEMBRE 2013 | 60% | 5000 | 321814 | MUNICIPAL
APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICÍA EN LA COL. PANAMERICANA |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICÍA EN LA COL. PANAMERICANA | OBRA | 1 | 07 JULIO A 15 SEPTIEMBRE 2013 | 9% | 5000 | 372000.77 | MUNICIPAL
Remodelación de la Estación de Bomberos No. 1 |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | Remodelación de la Estación de Bomberos No. 1, en Calle Cuarta y Calle Ochoa, Col. Santa Rosa | OBRA | 1 | JUNIO 25 A SEPTIEMBRE 30 DEL 2013 | 15% | 300000 | 2109102.75 | MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE SUB-COMANDANCIA DE VISTAS DE CERRO GRANDE |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía | CONSTRUCCION DE SUB-COMANDANCIA DE VISTAS DE CERRO GRANDE UBICADA EN AV. NVA ESPAÑA, ESQUINA CON C. PUERTO JUAREZ | OBRA | 1 | 01 JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013 | 30% | 30000 | 3000000 | FEDERAL
CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | ESTABLECER UN PROGRAMA PARA COMPLEMENTAR APOYOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIAS Y COMUNIDADES PRIORITARIAS | CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS DEL PROGRAMA AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA TU CASA ZONA URBANA | OBRA | 1 | NOVIEMBRE 12 2012 a MARZO 28 2013 | 100% | 80 | 1943254.05 | PROGRAMA CONCERTADO FEDERAL
CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS EN ZONA URBANA |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | ESTABLECER UN PROGRAMA PARA COMPLEMENTAR APOYOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIAS Y COMUNIDADES PRIORITARIAS | CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS EN ZONA URBANA | OBRA | 1 | Agosto 13 a 31 Diciembre 2012 | 100% | 200 | 3010606.73 | MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CAMINO EJIDO LABOR DE TERRAZAS |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar el mantenimiento y mejora de caminos rurales pavimentados y de terraceria | PAVIMENTACION DE CAMINO EJIDO LABOR DE TERRAZAS | OBRA | 1 | 06 AGOSTO 2012 A 23 MARZO 2013 | 100% | 20000 | 5089902.4 | MUNICIPAL
AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL AL POBLADO DEL SAUZ, TRAMO: KM 0+000 (ENTRONQUE CON CARR. PANAMERICANA) AL KM 7+000, A NIVEL DE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar el mantenimiento y mejora de caminos rurales pavimentados y de terraceria | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL AL POBLADO DEL SAUZ, TRAMO: KM 0+000 (ENTRONQUE CON CARR. PANAMERICANA) AL KM 7+000, A NIVEL DE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA | OBRA | 1 | JUNIO 24 A OCTUBRE 15 del 2013 | 15% | 10000 | 4820780.14 | MUNICIPAL
AMPLIACION DE CAMINO A EJIDO EL CHARCO |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar el mantenimiento y mejora de caminos rurales pavimentados y de terraceria | AMPLIACION DE CAMINO A EJIDO EL CHARCO TRAMO CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC A EJIDO EL CHARCO | OBRA | 1 | 06 MAYO A 06 AGOSTO 2013 | 100% | 10000 | 2851968 | MUNICIPAL
RECARPETEO |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | CREAR UN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MATERIALES Y TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS | RECARPETEO | M2 | 479270 | ENERO A OCTUBRE 2013 | 58% | 800000 | 43430754 | ESTATAL - MUNICIPAL FAFEDEP
BACHEO |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | CREAR UN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MATERIALES Y TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS | BACHEO | M2 | 5457 | ENERO A OCTUBRE 2013 | 48% | 800000 | 18017481 | ESTATAL, MUNICIPAL
PARQUES |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAR ESPACIOS PUBLICOS PARA PROMOVER EL USO ADECUADO DE LOS MISMOS A TRAVES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL. | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION | OBRA | 15 | 10 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE 2013 | 25% | 375000 | 21337239 | ESTATAL, MUNICIPAL, FEDERAL
REUBICACION DE ESTATUA MANUEL BERNARDO AQUIRRE |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAR ESPACIOS PUBLICOS PARA PROMOVER EL USO ADECUADO DE LOS MISMOS A TRAVES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL. | REUBICACIÓN DE MONUMENTO A MANUEL BERNARDO AGUIRRE | OBRA | 1 | MAYO 13 A AGOSTO 09 del 2013 | 100% | 800000 | 227944.78 | MUNICIPAL
REUBICACIÓN DE MONUMENTO A JOSÉ FUENTES MARES |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAR ESPACIOS PUBLICOS PARA PROMOVER EL USO ADECUADO DE LOS MISMOS A TRAVES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL. | REUBICACIÓN DE MONUMENTO A JOSÉ FUENTES MARES | OBRA | 1 | MAYO 13 A AGOSTO 09 del 2013 | 100% | 800000 | 249997.88 | MUNICIPAL
TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN ESCUELAS |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Ejercer 1,500 millones de pesos para consolidar la infraestructura macro enfocándose a soluciones viales, equipamiento y obra pública | CONSTRUCCION | OBRA | 6 | 20 MAYO AL 30 SEPTIEMBRE 2013 | 0% | 375000 | 2846622.21 | ESTATAL, MUNICIPAL
AULAS |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Ejercer 1,500 millones de pesos para consolidar la infraestructura macro enfocándose a soluciones viales, equipamiento y obra pública | CONSTRUCCION | OBRA | 1 | 29 JULIO AL 14 OCTUBRE 2013 | 0% | 375000 | 1757266.91 | MUNICIPAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS |  | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elaborar proyectos urbanos como arquitectónicos y de infraestructura | ESTUDIOS Y PROYECTOS | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 30 | ENERO A OCTUBRE 2013 | 100% | 800000 | 1221350 | MUNICIPAL