## Desarrollo Rural
ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA | [15 empty] | HOJA No. 1 DE 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 31 de marzo del 2014
Misión: | Promover el Desarrollo Rural Sustentable con activa participación social para mejorar la calidad de vida de la Población Rural
Visión: | Somos una Dirección que escucha y atiende a la gente del campo, mejorando su calidad de vida
Desarrollo Rural 1er Trimestre 2014
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | GRADO DE AVANCE | CANTIDAD | BENEFICIARIOS | IMPORTE | ORIGEN DEL RECURSO | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
[8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN
1 | 3 | 1 | 3 | 2013-PDM-FISM-OP-500 CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO 8613 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | TENER UN ESPACIO DIGNO PARA EL SECTOR EDUCATIVO | ESPACIO PARA AULA DE CLASES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 32 | COL. NVAS. DELICIAS | 467799.31 | FISM | 59010000602030096
2 | 2 | 2 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-503 PRIMER ASIGNACION DE PERFORACION DE POZO DE 250 MTS. DE PROFUNDIDAD ADEMADO EN 8" | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD | OBTENCION DE AGUA POTABLE | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 101 | ALAMILLO DE ACOSTA | 838387.64 | FISM | 56010000104040096
2 | 2 | 2 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-504 OBRAS DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD | OBTENCION DE AGUA POTABLE | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 56 | LA CUADRILLA | 1547747.55 | FISM | 56010000104040096
2 | 2 | 3 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-505 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO EL BORRADO | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 383 | EL CHARCO | 265680.88 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 3 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-506 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA GUERA | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 205 | LA NORIA | 443786.85 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 3 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-507 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE TRES CLAROS | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 205 | EL VALLECILLO | 1193498.12 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 2 | 2 | 2013-PDM-FISM-OP-508 1ER. ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON PROTECCION EN VIVIENDAS EN AVENIDAS PLUVIALES | MURO PROTECTOR DE VIVIENDAS | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 420 | COL.SOTO | 862165.88 | FISM | 56010000105050696
1 | 3 | 1 | 3 | 2013-PDM-FISM-OP-509 CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK EN ESCUELA RURAL LIBERTAD. | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | PROPORCIONAR SEGURIDAD A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS | TENER UN ESPACIO DIGNO PARA EL SECTOR EDUCATIVO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 420 | COL.SOTO | 48922.71 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 3 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-510 REHABILITACION PARCIAL DE VADO UBICADO EN EL KM. 16 + 500 DESVIACION KM. 13 + 300 DEL CAMINO EL CHARCO LA CASITA A PALO BLANCO | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 176 | PALO BLANCO | 123227.84 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 3 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-511 CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD FCO. I. MADERO EL JARDIN EN EL KM. 1 + 765 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 68 | EJIDO EL JARDIN | 230622.48 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 3 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-512 CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD FCO. I. MADERO A EJIDO EL JARDIN EN KM. 0 + 465 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 68 | EJIDO EL JARDIN | 511114.82 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 3 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-513 REHABILITACION PARCIAL DE VADO UBICADO EN EL KM. 10 + 100 DE LA DESVIACION EN EL KM. 13 + 300 DEL CAMINO - LA CASITA A PALO BLANCO | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 176 | PALO BLANCO | 54428.76 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 3 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-514 AMPLIACION DE VADO EN EL EJIDO CORRAL DE PIEDRA | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 101 | CORRAL DE PIEDRA | 449293.53 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 2 | 2 | 2013-PDM-FISM-OP-515 REFORZAR MURO DE MAMPOSTERIA EN PRESA | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON SEGURIDAD EN LOS DEPOSITOS NATURALES DE AGUA | MURO DE SEGURIDAD EN AVENIDAS PLUVIALES | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 210 | EL CHARCO | 36895.16 | FISM | 59010000606010200
2 | 2 | 2 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-528 AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD | OBTENCION DE AGUA POTABLE | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 102 | EL SALITRE | 63370.8 | FISM | 56010000105050696
2 | 2 | 2 | 2 | 2013-PDM-FISM-OP-530 MURO DE CONTENCION EN CAMINO RANCHO SAN PEDRO A LA HACIENDITA EN KM- 3 +200 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON PROTECCION EN VIVIENDAS EN AVENIDAS PLUVIALES | MURO PROTECTOR DE VIVIENDAS | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 72 | LA HACIENDITA | 264645.7 | FISM | 59010000605050600
2 | 2 | 2 | 1 | 2013-PDM-FISM-OP-527 AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE TANQUE DE 50 M3. | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD | OBTENCION DE AGUA POTABLE | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 133 | BELLAVISTA | 194593.53 | FISM | 56010000105050696
4 | 4 | 1 | 5 | 2013-PDM-FISMREF/11-DR-024 CONSTRUCCION DE APRISCO EN LA CASITA | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 420 | EJIDO SOTO | 424380.6 | FISM | 59010000606010200
4 | 4 | 1 | 5 | 2013-PDM-FISMREF/11-DR-024 CONSTRUCCION DE APRISCO EN LA CASITA | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 388 | EJIDO EL CHARCO | 50128.4 | FISM | 59010000606010200
4 | 4 | 1 | 5 | 2013-PDM-FISMREF/10-DR-001 APORTACION COMPLEMENTARIA, CONSTRUCCION DE APRISCO EN SAUCILLO | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 450 | COL. EL SAUZ | 276230.33 | FISM | 59010000606010200
4 | 4 | 1 | 5 | 2013-PDM-FISMREF/11-DR-023 APORTACION COMPLEMENTARIA, CONSTRUCCION DE APRISCO | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 279 | EJIDO GUADALUPE | 262309.88 | FISM | 59010000606010200
2 | 3 | 1 | 2 | 2013-PDM-OP-090 PRIMERA ASIGNACION DE LA CONSTRUCCION DE BASAMENTO PARA MONUMENTO AL GRAL. MARTIN | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ESPACIOS PUBLICOS Y CULTURALES EN LA COMUNIDAD | MONUMENTO Y PLAZA PUBLICA | OBRA | 1 | DICIEMBRE- MARZO | 100% | 388 | EL CHARCO | 357269.71 | PD | 56010000102050096
4 | 4 | 1 | 5 | 2013-PDM-FISM-DR-531 CONSTRUCCION DE APRISCO, | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 25 | EJIDO EL COYAMITO | 447427.07 | FISM | 59010000606010200
4 | 4 | 1 | 5 | 2013-PDM-FISM-DR- 532 CONSTRUCCION DE APRISCO | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 19 | JIDO ALAMILLO DE BAYLO | 430861.31 | FISM | 59010000606010200
4 | 4 | 1 | 5 | 2013-PDM-FISM-DR- 532 CONSTRUCCION DE APRISCO | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 25 | EJIDO SAN JUAN SOTO | 447427.07 | FISM | 59010000606010200
4 | 4 | 1 | 5 | 2013-PDM-FISM-DR-534 CONSTRUCCION DE APRISCO | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 36 | JIDO RANCHO OJO LAGUN | 447427.07 | FISM | 59010000606010200
2 | 3 | 1 | 2 | 2013-PDM-FISM-DR-535 CONSTRUCCION DE APRISCO | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 32 | EJIDO SIERRA AZUL | 414295.02 | FISM | 59010000606010200
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PDM-FISMADEFAS/13-DR- 027 PAGO DE ADEFAS PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD | OBTENCION DE AGUA POTABLE | OBRA | 1 | FEBRERO | 100% | 167 | ALAMILLO DE BAYLON | 30580.5 | FISM | 59010000606010200
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PDM-FISM-DR-001 ADQUISICION DE ADEME PARA POZO AGUA POTABLE | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD | OBTENCION DE AGUA POTABLE | OBRA | 1 | FEBRERO | 0% | 14 | EJIDO EL CHARCO | 47250 | FISM | 56010000104040096
4 | 4 | 1 | 5 | 2014-PDM-DR-029 REHABILITACION CON CERCO EN ESPACIO EDUCATIVO FACULTAD DE ZOOTECNIA | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | FAVORECER A LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION EDUCATIVAS | PROTECCION DE AREA DE INVESTIGACION | OBRA | 1 | FEBRERO | 0% | 210 | EL SAUZ | 100650 | PD | 56010000602030096
4 | 4 | 1 | 5 | 2014-PDM-FISMREF/13-DR-003 CONSTRUCCION DE APRISCO (REFRENDO= | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 16 | EJIDO SIERRA AZUL | 290006.51 | FISM | 59010000606010200
4 | 4 | 1 | 5 | 2014-PDM-FISMREF/13-DR-011 CONSTRUCCION DE APRISCO (REFRENDO= | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO BOVINO | CONST. DE APRISCO | OBRA | 1 | OCTUBRE- MARZO | 100% | 19 | RANCHO OJO LAGUNA (REFRENDO) | 57425.08 | FISM | 59010000606010200
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ESPACIOS PUBLICOS Y CULTURALES EN LA COMUNIDAD | MONUMENTO Y PLAZA PUBLICA | OBRA | 1 | DICIEMBRE- MARZO | 100% | 3836 | EL CHARCO | 589387 | PD | 56010000102050096
2 | 2 | 3 | 3 | 2014-PDM-33FM-OP-105 PAVIMENTACION DE 3.08 KM. DE LA DESVIACION KM. 13 + 300 DE CARRETERA EL CHARCO LA | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | ABRIL | 0% | 210 | CIENEGA ORTIZ | 3384110.95 | PD | 56010000102120496
2 | 2 | 3 | 3 | 2014-PDM-33FM-OP-089 PAVIMENTACION DE KM4.18 DEL CAMINO KM 55 CARRETERA CD. JUAREZ A BELLAVISTA KM 5+000 | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | ABRIL | 0% | 133 | BELLA VISTA | 5543819.71 | PD | 56010000102120496
2 | 2 | 3 | 3 | 2014-PDM-33FM-OP-053 PAVIMENTACION DE KM 2.496 KM. DEL CAMINO CHIHUAHUA A LA HACIENDITA | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | MARZO | 0% | 72 | LA HACIENDITA | 3669286 | PD | 56010000102120496
2 | 2 | 3 | 3 | 2014-PDM-33FM-OP-053 PAVIMENTACION DE KM8.96 KM. DEL CAMINO NvO. MAJALCA A PEÑAS AZULES | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | MARZO | 0% | 73 | PEÑAS AZULES | 9399997 | PD | 56010000102120496
2 | 2 | 3 | 3 | 2014-PDM-33FM-OP-053 PAVIMENTACION DE 4.271 KM. DEL CAMINO CHUVISCAR A SIERRA AZUL 1a ETAPA | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | CONTAR CON ACCESO VEHICULAR SEGURO | ACCESO A COMUNIDADES | OBRA | 1 | MARZO | 0% | 197 | SIERRA AZUL | 3743341 | PD | 56010000102120496