## Desarrollo Urbano
ESTADO DE: CHIHUAHUA | [13 empty] | Hoja 1 de 2
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 30 de junio del 2014
Dependencia | Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Misión: | Llevar a cabo, con calidad, eficiencia y transparencia las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo urbano sostenible del Municipio de Chihuahua.
Visión: | Que a través de las acciones emprendidas por la DDUE el Municipio de Chihuahua sea una comunidd urbanamente integrada y sostenible, en donde se promueva la participacion ciudadana como referencia de inclusion y mejora.
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | IMPORTE |  | ORIGEN DEL RECURSO
[8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN | [8 empty] | Autorizado | Ejercido
2 | 6 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO DE SITIOS PARA DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS D6H | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | BANDEO, Y COMPACTACIÓN DE ESCOMBROS EN SITIOS AUTORIZADOS PARA ALMACENAR ESTOS RESIDUOS | 27223.23 | metros cúbicos | MARZO A JULIO DE 2014 | CIUDADANÍA EN GENERAL | 300000 | 300000 | MUNICIPAL
2 | 6 | 1 | 1 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE ESTACION CIMAV 2014 | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | CONOCER LOS DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ZONA NORTE |  |  | MARZO A DICIEMBRE DE 2014 | CIUDADANÍA EN GENERAL | 400000 | 0 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | PROYECTO, PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 3 PRESAS | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, | INTRODUCCIÓN Y PROCESO DE APROBACIÓN, ANTECEDENTES Y ALCANCES DEL PLAN, DIAGNOSTICO, LINEAMIENTOS DE NORMATIVIDAD, ESTRATEGIA GENERAL, ESTRATEGIA DE ESQUEMA CONCEPTUAL DEL PARQUE METROPOLITANO TRES PRESAS, INSTRUMENTACIÓN, REVISIONES HASTA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO. | PROYECTO | 1 | N/D | CIUDADANÍA EN GENERAL | 1624000 | 1400700 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 3 | SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE LA CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS | REALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE ESTAN UTILIZANDO | PRUEBA | 2529 | ABRIL-DICIEMBRE | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 800000 | 0 | MUNICIPAL
2 | 4 | 2 | 4 | ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | CUMPLIR CON LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MUNICIPAL | GENERACIÓN DEL ESTUDIO DE LA ÚLTIMA ETAPA DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  |  | JULIO A DICIEMBRE DE 2014 | CIUDADANÍA EN GENERAL | 1485000 | 0 | MUNICIPAL
2 | 6 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO PARA SITIOS PARA DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS D6H | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | BANDEO, Y COMPACTACIÓN DE ESCOMBROS EN SITIOS AUTORIZADOS PARA ALMACENAR ESTOS RESIDUOS | 72595.281 | metros cúbicos | JULIO A DICIEMBRE DE 2014 | CIUDADANÍA EN GENERAL | 800000 | 0 | MUNICIPAL
2 | 6 | 1 | 1 | PLAN DE ACCION CLIMATICA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO PARA ESTABLECER EL PLAN DE ACCION CLIMATI | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | GENERAR INFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL LAS ESTRATEGIAS PARA ABATIR O PREVENIER LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL. | GENERACIÓN DEL ESTUDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  |  | JULIO A DICIEMBRE DE 2014 | CIUDADANÍA EN GENERAL | 1000000 | 0 | MUNICIPAL
[8 empty] | 27223.23 | metros cúbicos
[8 empty] | PROYECTO | 1
[8 empty] | PRUEBA | 2529
[8 empty] | 72595.281 | metros cúbicos