## Desarrollo Urbano
ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA | [14 empty] | HOJA No. 1 DE 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 30 de Septiembre del 2014
Depende | Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia.
Misión: | Llevar a cabo, con calidad, eficiencia y transparencia las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo urbano sostenible del Municipio de Chihuahua.
Visión: | Que a través de las acciones emprendidas por la DDUE el Municipio de Chihuahua sea una comunidd urbanamente integrada y sostenible, en donde se promueva la participacion ciudadana como referencia de inclusion y mejora.
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | GRADO DE AVANCE | BENEFICIARIOS | IMPORTE | ORIGEN DEL RECURSO | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
[8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-DU-048 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS | REALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LA ALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE ESTAN UTILIZANDO | PRUEBA | 2529 | ABRIL-DICIEMBRE | 30% | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 800000 | FAFM | 180100 560 10 002 03 01 01
3 | 2 | 1 | 6 | TAPIADO DE FINCAS ABANDONADAS | OFICINA DE FINCAS ABANDONADAS | Proporcionar mayor seguridad a la ciudadania evitando que las fincas abandonadas sirvan como punto de reunion de malvivientes. | TAPIAR FINCAS PROBLEMA CON BLOCK Y CEMENTO | VIVIENDAS | 300 | ABRIL-DIC | 0% | Diez colonias de la Ciudad de Chiuahua | 1000000 | CE00 | 170100-560100001-021108-CE00
2 | 6 | 1 | 1 | PLAN DE ACCIÓN CLIMATICA PARA EL MUNICIPIIO DE CHIHUAHUA | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | IMPULSAR ACCIONES PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO | ELABORAR UN INSTRUMENTO DE POLITICA PUBLICA | 1 | 1 | ENERO-DICIEMBRE | 0% | POBLACION EN GENERAL | 1000000 | PROPIO | N/D
2 | 4 | 2 | 4 | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | IDENTIFICACION DE CONFLICTOS TERRITORIALES, AREAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y DE APTITUD PARA ACTIVIDADES HUMANAS. | ELABORAR UN INSTRUMENTO DE POLITICA PUBLICA | 1 | 1 | ENERO-DICIEMBRE | 0% | POBLACION EN GENERAL | 1485000 | PROPIO | N/D
2 | 6 | 1 | 5 | 2014-PDM-33FM-DU-023 MANTENIMIENTO DE SITIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS D6H. | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | FAVORECER LA DIPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONTRUCCIÓN EN SITIOS DEBIDAMENTE ACCESIBLES Y CON CAPACIDAD SUFICIENTE. | BANDEO, REMOCIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESCOMBROS. | METROS CÚBICOS | 25,062.66 METROS CÚBICOS | ABRIL-DICIEMBRE | 100% | EJIDO QUINTAS CAROLINAS | 300000 | RECURSO PROPIO. | 520100004
2 | 6 | 1 | 5 | 2014-PDM-33FM-DU-027 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE ESTACIÓN CIMAV | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | MANTENER LA FUNCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | MEDICIÓN DE GASES CONTAMINANTES EL NORTE DE LA CIUDAD | APORTACIÓN | 1 APORTACIÓN | MARZO-DICIEMBRE | 0% | TOTAL DE LA POBLACIÓ | 400000 | RECURSO PROPIO. | 550100014
2 | 6 | 1 | 5 | 2014-PDM-33FM-DU-M/48 MANTENIMIENTO DE SITIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS D6H. | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | FAVORECER LA DIPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONTRUCCIÓN EN SITIOS DEBIDAMENTE ACCESIBLES Y CON CAPACIDAD SUFICIENTE. | BANDEO, REMOCIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESCOMBROS. | METROS CÚBICOS | 72,595.28 METROS CÚBICOS | PTIEMBRE-DICIEMB | 37.5% | EJIDO QUINTAS CAROLINAS | 800000 | RECURSO PROPIO. | 520100004
2 | 6 | 1 | 5 | 2014-PDM-33FM-DU-047 PROYECTO, PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE | IMPLAN | PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE |  | PR | 1 | JULIO - DICIEMBRE | 0% | 1 | 1624000 | FAFM | 560100002
2 | 6 | 1 | 5 | 2014-PDM-DU-054 PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LA IMAGEN SATELITAL | IMPLAN | ACTUALIZACION DE LA IMAGEN SATELITAL |  | KM | 1500 | AGOSTO - DICIEMBR | 0% | 835009 | 10758375 | FEDO | 560100002
2 | 6 | 1 | 5 | 2014-PDM-DU-054 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA DE DESARROLLO METROPOLITANO | IMPLAN | ORDENAMIENTO DE LA ZONA DE DESARROLLO METROPOLITANO |  | PM | 1 | PTIEMBRE-DICIEMB | 0.0% | 849236 | 5000000 | FEDO | 560100002
2 | 6 | 1 | 5 | 2014-PDM-DU-075 APOYO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAH PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE MASIVO | IMPLAN | ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE MASIVO |  | AM | 1 | PTIEMBRE-DICIEMB | 0.0% | 819543 | 5226036 | CE00 | 550100014