## Desarrollo Urbano
ESTADO DE: CHIHUAHUA | [13 empty] | Hoja 1 de 3
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 31 de diciembre de 2014
Dependencia | Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Misión: | Llevar a cabo con calidad, eficiencia y transparencia las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo urbano sostenible del Municipio de Chihuahua con la participación ciudadana
Visión: | Que a través de las acciones emprendidas por la DDUE, el Municipio de chihuahua sea una comunidad urbanamente integrada y sostenible, en donde se promueva la participación ciudadana como referencia de inclusión y mejora.
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | IMPORTE |  | ORIGEN DEL RECURSO
[8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN | [8 empty] | AUTORIZADO | EJERCIDO
2 | 1 | 2 | 3 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN SATELITAL AEROFOTOGRAFÍA DIGITAL DE LA ZONA CONURBADA DE CHIHUAHUA, ALDAMA Y AQUILES SERDÁN 2014 | DDUE, IMPLAN | CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013-2018, PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ,COMPLEMENTAR EL INVENTARIO CATASTRAL | REALIZACIÓN DE UN VUELO FOTOGRAMÉTRICO QUE CUBRA LA CARTOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ALDAMA Y AQUILES SERDÁN . | m2 | 1500 | (76 DÍAS NATURALES DEL 17 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014) PRORROGA AL 16 DE FEBRERO 2015 POR PAGO DE ANTICIPO | 835009 | 10758375 | 2789045 | METROPOLITANA /14
2 | 1 | 1 | 1 | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CHIHUAHUA | DDUE, IMPLAN | HACER PATENTE NA NECESIDAD DE CONCEBIR , PLANEAR , DEFINIR Y ACEPTAR UN MODELO POSIBLE DE ZONA METROPOLITANA | INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, DE LOS TRES MUNICIPIOS ANALIZAR, ESTUDIAR , REDACTAR ASÍ COMO ELABORAR CARTOGRAFÍA | PM | 1 | 270 DÍAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 | 849.236 | 5000000 | 3162537.44 | METROPOLITANA /14
2 | 6 | 1 | 1 | PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | IMPULSAR ACCIONES PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO | ELABORAR UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA PUBLICA | 1 | 1 | ENERO-DICIEMBRE 2014 | 819543 | 1000000 | 999778.48 | DIRECTO
2 | 4 | 2 | 4 | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS TERRITORIALES, ÁREAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y DE APTITUD PARA ACTIVIDADES HUMANAS. | ELABORAR UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA PUBLICA | 1 | 1 | ENERO-DICIEMBRE 2014 | 819543 | 1483640 | 1483640 | FAFM
2 | 6 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO DE SITIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS D6H. | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | FAVORECER LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN SITIOS DEBIDAMENTE ACCESIBLES Y CON CAPACIDAD SUFICIENTE. | BANDEO, REMOCIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESCOMBROS. | METROS CÚBICOS | 25,062.66 METROS CÚBICOS | ABRIL-DICIEMBRE 2014 | 819543 | 300000 | 299998.27 | FAFM
2 | 6 | 1 | 5 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE ESTACIÓN CIMAV | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | MANTENER LA FUNCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | MEDICIÓN DE GASES CONTAMINANTES EL NORTE DE LA CIUDAD | APORTACIÓN | 1 APORTACIÓN | MARZO-DICIEMBRE 2014 | 819543 | 400000 | 400000 | FAFM
2 | 6 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO DE SITIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS D6H. | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | FAVORECER LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN SITIOS DEBIDAMENTE ACCESIBLES Y CON CAPACIDAD SUFICIENTE. | BANDEO, REMOCIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESCOMBROS. | METROS CÚBICOS | 72,595.28 METROS CÚBICOS | SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2014 | 819543 | 800000 | 799999.36 | FAFM
2 | 4 | 1 | 13 | SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE LA CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS | REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO | PRUEBA | 2529 | ABRIL-DICIEMBRE 2014 | 819543 | 800000 | 799999.4 | FAFM
2 | 2 | 3 | 9 | PROYECTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL EN COLONIAS POPULARES | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | LLEVAR A CABO EL ORDENAMIENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL PARA DENOMINAR LAS VIALIDADES Y DOMICILIOS OFICIALES MEDIANTE LA GENERACIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN COLONIAS POPULARES. | REVISAR, CORREGIR Y VALIDAR LA NOMENCLATURA, INSTALANDO PLACAS CON NOMBRES DE CALLES Y NÚMEROS OFICIALES CORRECTOS EN PREDIOS UBICADOS EN COLONIAS POPULARES Y EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. | PIEZAS | 6,000 PLACAS DOMICILIARIAS | MAYO-DICIEMBRE 2014 | 6,000 FAMILIAS | 510325.18 | 506999.92 | FAFM
2 | 6 | 1 | 7 | PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIÓN EL SAUZ - CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | IMPLAN | Elaborar un instrumento de planeación urbana y territorial que defina las acciones, proyectos y programas para la consolidación en el territorio municipal de Chihuahua | Estudio de planeación | Documento | 1 | NOV 2014 - MARZO 2015 | 819543 | 300000 | 300000 | FAFM
2 | 6 | 1 | 7 | PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIÓN EL SAUZ - CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | IMPLAN | Elaborar un instrumento de planeación urbana y territorial que defina las acciones, proyectos y programas para la consolidación en el territorio municipal de Chihuahua | Estudio de planeación | Documento | 1 | NOV 2014 - MARZO 2015 | 819543 | 700000 | 700000 | TERREUB
2 | 4 | 1 | 13 | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONA DE RIESGO EN INMEDIACIONES DE PRESA CHUVISCAR, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | IMPLAN | Elaborar un instrumento de diagnóstico y estrategia que defina las acciones y programas para mitigación de riesgos en la zona surponiente de la ciudad | Estudio urbano | Documento | 1 | NOV 2014 - MARZO 2015 | 819543 | 240000 | 240000 | FAFM
2 | 4 | 1 | 13 | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONA DE RIESGO EN INMEDIACIONES DE PRESA CHUVISCAR, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | IMPLAN | Elaborar un instrumento de diagnóstico y estrategia que defina las acciones y programas para mitigación de riesgos en la zona surponiente de la ciudad | Estudio urbano | Documento | 1 | NOV 2014 - MARZO 2015 | 819543 | 560000 | 560000 | TERREUB
2 | 4 | 1 | 13 | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGOS EN LA ZONA DE TABALAOPA CONCORDIA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | IMPLAN | Elaborar un instrumento de diagnóstico y estrategia que defina las acciones y programas para mitigación de riesgos en la zona suroriente de la ciudad | Estudio Urbano | Documento | 1 | NOV 2014 - MARZO 2015 | 819543 | 240000 | 240000 | FAFM
2 | 4 | 1 | 13 | ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGOS EN LA ZONA DE TABALAOPA CONCORDIA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | IMPLAN | Elaborar un instrumento de diagnóstico y estrategia que defina las acciones y programas para mitigación de riesgos en la zona suroriente de la ciudad | Estudio Urbano | Documento | 1 | NOV 2014 - MARZO 2015 | 819543 | 560000 | 560000 | TERREUB
2 | 1 | 1 | 5 | APOYO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE MASIVO DE LOS CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | IMPLAN | DETERMINAR LAS CONDICIONES URBANAS Y ECONÓMICAS QUE IMPACTAN A LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS ETAPAS 2 Y 3 DEL SISTEMA VIVEBUS CON LA FINALIDAD DE SUSTENTAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS RESULTANTES | ESTUDIO | DOCUMENTO | 1 | DICIEMBRE 2014 - OCTUBRE 2015 | 819543 | 5226035.75 | 0 | DIRECTO
2 | 1 | 1 | 2 | PROYECTO PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 3 PRESAS | IMPLAN | RESCATAR AMBIENTALMENTE LA ZONA DE LAS 3 PRESAS Y CONSTRUIR UN PARQUE METROPOLITANO. | Realización de el documento de planeación urbana para regular el desarrollo de la zona y proponer estrategias y programas para la consolidación de espacios y equipamientos con la corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno y la sociedad civil. | hectáreas | 3000 | MARZO - DICIEMBRE 2014 | La población de los 3 municipios que integran las zona metropolitana (Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama) 950,000 habitantes. | 1624000 | 1624000 | FAFM