## Obras Publicas
ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 31 de marzo del 2014
Misión: | La misión de la Dirección de Obras Publicas Municipales es la de proveer a la comunidad chihuahuense, y a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento, con obras de calidad, en los tiempos establecidos y en apego a los programas de obra autorizados, de manera que se vean reflejados en una infraestructura urbana armónica que contribuya a hacer de Chihuahua, la mejor ciudad para vivir de México.
Visión: | Ser una dependencia que responda a las necesidades de la ciudadanía a través de infraestructura urbana armónica y funcional, reduciendo los tiempos de respuesta a la población y construyendo obras que modernicen la ciudad.
Obras Públicas 1er Trimestre 2014
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | GRADO DE AVANCE | BENEFICIARIOS | IMPORTE | ORIGEN DEL RECURSO | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
[8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN
2 | 4 | 1 | 5 | 2014-PMD-33fmref/13-op-023 Proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera ( refrendo) con costo total de $ 1,542,800.00. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial. | Proyecto | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100% | avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera | 308560 | Municipal
2 | 4 | 1 | 5 | 2014-PMD-33fmref/13-op-024 Proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta ( refrendo ) con un costo total de $ 574,200.00 . | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial. | Proyecto | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100% | avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta | 114840 | Municipal
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-025 Ampliación de la red de distribución de agua potable para la planta pemex refinación, salida a delicias, chih. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura social urbana. | Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación. | obra | 1 | 14/02/2014 - 13/06/2014 | 8% | salida a delicias, chih. | 1259643.25 | Municipal
2 | 4 | 1 | 5 | 2014-PMD-33fm-op-018 2da. Asignación del proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera con costo total de $ 1,542,800.00. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial. | proyecto | 1 | enero - marzo | 100% | avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera | 1234240 | Municipal
2 | 4 | 1 | 5 | 2014-PMD-33fm-op-017 2da. Asignación del proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta con un costo total de $ 574,200.00 . | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial. | obra | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100% | avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta | 459360 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-011 2013-conade13-a-0010 Refrendo del suministro e instalación de equipamiento deportivo en la ciudad deportiva en la colonia alta vista (marcadores electrónicos) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | equipamiento | 1 | enero - enero | 0% | la ciudad deportiva en la colonia alta vista | 1169238 | Municipal
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-010 2014-PMD-33fm-op-c/001 Pavimentación de 3 km. de la ruta crei, partiendo del km. 13+300 de la carretera el charco - la casita a alamillo de acosta, 1 er. etapa. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero - abril | 0% | del km. 13+300 de la carretera el charco - la casita a alamillo de acosta | 0 | Municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-011 2014-PMD-33fm-op-c/002 Pavimentación de 5 km. del camino chuviscar - sierra azul 1er. etapa. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero - abril | 0% | camino chuviscar - sierra azul | 0 | Municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-012 2014-PMD-33fm-op-c/003 Pavimentación de 5 km. del km. 55 de la carretera a cd. juárez a bellavista km. 5+000 al km. 10+000, 2da. etapa. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero - abril | 0% | carretera a cd. juárez a bellavista km. 5+000 al km. 10+000 | 0 | Municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-013 2014-PMD-33fm-op-c/004 Pavimentación de 3 km. partiendo del km. 92 carretera a cd. juárez al faro, 1er. etapa. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero - abril | 0% | del km. 92 carretera a cd. juárez al faro | 0 | Municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-006 2014-PMD-33fm-op-c/005 Pavimentación de 8 km.de nuevo majalca - peñas azules. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | febrero - mayo | 0% | nuevo majalca - peñas azules. | 0 | Municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-009 2014-PMD-33fm-op-c/006 Pavimentación de 6 km. en camino de francisco i. madero a ejido jardín. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero - abril | 0% | camino de francisco i. madero a ejido jardín. | 0 | Municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-007 2014-PMD-33fm-op-c/007 Pavimentación de 1.5 km. de cieneguita de ortiz a palo blanco. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero - abril | 0% | cieneguita de ortiz a palo blanco. | 0 | Municipal / otros
2 | 2 | 2 | 7 | 2014-PMD-33fm-op-014 Proyecto de puente peatonal no. 1, en el nuevo campus universitario de la u.a.ch. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura social urbana. | Construir 20 puentes peatonales. | proyecto | 1 | 30/01/2014 - 31/03/2014 | 0% | nuevo campus universitario de la u.a.ch. | 343708 | Municipal
2 | 2 | 2 | 7 | 2014-PMD-33fm-op-015 Proyecto de puente peatonal no. 2, en el nuevo campus universitario de la u.a.ch. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura social urbana. | Construir 20 puentes peatonales. | proyecto | 1 | 30/01/2014 - 31/03/2014 | 0% | nuevo campus universitario de la u.a.ch. | 343708 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-PMD-33fm-op-005 Reposición de pavimento de concreto en la vialidad sacramento entre av. teofilo borunda y vialidad los nogales, áreas parciales. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | m2 | 7720.65 | 10/03/2014 - 18/06/2014 | 0% | vialidad sacramento entre av. teofilo borunda y vialidad los nogales | 6147187.71 | Municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PMD-33fm-op-019 Eaboración de proyecto para ubicación, dimensionamiento del encausamiento de la parte baja del arroyo el cacahuatal, tramo: av. equus a río chuvíscar. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | obra | 1 | 24/02/2014 - 23/05/2014 | 0% | la parte baja del arroyo el cacahuatal, tramo: av. equus a río chuvíscar. | 475599.97 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/13-op-009 Protección de parapeto metálico de túnel de av. independencia, tramo: av. niños héroes a c. juárez y c. ojinaga a c. gómez farias (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 05/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | av. independencia, tramo: av. niños héroes a c. juárez y c. ojinaga a c. gómez farias | 66615.32 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-PMD-33fmref/13-op-041 Trabajos de reposición de concreto hidráulico mr-40 en zanjas y sondeos en vialidades y calles de la ciudad (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | m2 | 770 | 28/10/2013 - 31/12/2013 | 0% | vialidades y calles de la ciudad | 374651.22 | Municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PMD-33fm-op-033 Topografía para el proyecto de las tres presas | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 17/03/2014 - 20/06/2014 | 100% | topografía para el proyecto de las tres presas | 150800 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-PMD-33fmref/13-op-044 Pintura y señalización vial en carril de vivebus en glorieta de pancho villa ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 22/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | glorieta de pancho villa | 56588 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-018 Remodelación de mercado popular ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 04/11/2013 - 31/05/2014 | 0% | mercado popular | 8984710.02 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-PMD-33fmref/13-op-038 Reposición de guarniciones de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 en la lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. américas (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. Américas | 239612.16 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/13-op-027 2014-pdm-33fmref/13-op-m/05 II asignación de la II etapa de reposición de guarniciones de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 en la lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. américas. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 27/12/2013 - 30/04/2014 | 100% | lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. américas. | 1501441.62 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/13-op-016 Reposición de concreto en crucero vías del f.f.c.c. en av. las industrias entre av. homero y c. fedor dostoyevski ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 05/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | av. las industrias entre av. homero y c. fedor dostoyevski | 278399.78 | Municipal
2 | 1 | 2 | 1 | 2014-PMD-op-003 2013-rellenosanit13-a-0001 Ampliación de celda no. 2 para relleno sanitario en la ciudad de chihuahua (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario. | Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales. | obra | 1 | 04/11/2013 - 31/12/2013 | 86% | relleno sanitario en la ciudad de chihuahua | 14357825.69 | Federal
2 | 1 | 2 | 1 | 2014-PMD-op-007 2013-rellenosanit13-am-0001 2014-PMD-op-m/03 Ampliación a la ampliación de la celda no. 2 para relleno sanitario en la ciudad de chihuahua (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario. | Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales. | obra | 1 | 04/11/2013 - 31/12/2013 | 86% | relleno sanitario en la ciudad de chihuahua | 357134 | Federal
2 | 2 | 3 | 6 | 2014-PMD-33fmref/13-op-020 Pavimentación con concreto hidráulico en calle 98 1/2a.entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía en col. malvinas ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | obra | 1 | 25/10/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. Malvinas | 341114.39 | Municipal
2 | 2 | 3 | 6 | 2014-PMD-33fmref/13-op-021 Pavimentación con concreto hidráulico en calle vicente mendoza entre c. 98a. y c. 98 1/2a. en col. malvinas (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | obra | 1 | 25/10/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. Malvinas | 296749.56 | Municipal
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-011 Ampliación de red de atarjeas en calle 98 1/2 entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura social urbana. | Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación. | obra | 1 | 13/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | calle 98 1/2 entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía | 2589.76 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-019 2013-conade13-a-0008 Rehabilitación de campo de softbol luis fuentes molinar, en col. parral (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 99.2% | col. Parral | 2095295.18 | Federal /Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-019 2013-conade13-a-0008 Construcción de campo multiusos en col. sacramento (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 68.63% | col. sacramento | 12658673.38 | Federal /Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-012 2013-conade13-a-0008 Supervisión externa en la construcción de campo multiusos en col. sacramento (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | supervisión | 1 | 09/12/2013 - 10/04/2014 | 68.63% | col. Sacramento | 527494 | Federal /Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-049 II Asignación de la construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | febrero - abril | 19.5% | el palomar. | 1273252 | Federal /Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-019 2013-conade13-a-0008 Construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 19.5% | el palomar | 7123671.22 | Federal /Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-013 2013-conade13-a-0008 Supervisión externa en la construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | supervisión | 1 | 12/12/2013 - 13/04/2014 | 19.5% | el palomar | 331943 | Federal /Municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-PMD/al-op-001 Reconstrucción de alumbrado público zona no. 1, en la ciudad de chihuahua, chih. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 0% | zona no. 1, en la ciudad de chihuahua, chih. | 22133449.48 | Municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-PMD/al-op-002 Reconstrucción de alumbrado público zona no. 2, en la ciudad de chihuahua, chih. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 0% | zona no. 2, en la ciudad de chihuahua, chih. | 16053091.98 | Municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-PMD/al-op-004 Reconstrucción de alumbrado público zona no. 4, en la ciudad de chihuahua, chih. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 0% | zona no. 4, en la ciudad de chihuahua, chih. | 17911681.38 | Municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-PMD/al-op-006 Reconstrucción de alumbrado público zona no. 6, en la ciudad de chihuahua, chih. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 10/03/2014 | 0% | zona no. 6, en la ciudad de chihuahua, chih. | 16741285.83 | Municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-PMD/al-op-003 Reconstrucción de alumbrado público zona no. 3, en la ciudad de chihuahua, chih. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 0% | zona no. 3, en la ciudad de chihuahua, chih. | 27753477.95 | Municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-PMD/al-op-005 Reconstrucción de alumbrado público zona no. 5, en la ciudad de chihuahua, chih. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 0% | zona no. 5, en la ciudad de chihuahua, chih. | 20617535.44 | Municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PMD-33fmref/13-op-012 Ingenierías para el proyecto central municipal de prevención ubicado en comandancia sur ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proy | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 0% | comandancia sur | 56318 | Municipal
2 | 4 | 1 | 5 | 2014-PMD-33fmref/13-op-013 Proyecto estructural de puente de acceso a las grutas de nombre de dios ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proy | 1 | 17/12/2013 - 31/12/2013 | 0% | las grutas de nombre de dios | 45240 | Municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PMD-33fm-op-020 Estudio y proyecto para la rehabilitación y mejoramiento del río sacramento del tramo: del arroyo de los nogales a la confluencia del río chuviscar. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 24/02/2014 - 23/05/2014 | 0% | río sacramento del tramo: del arroyo de los nogales a la confluencia del río chuviscar. | 1604048 | Municipal
2 | 1 | 2 | 1 | 2014-PMD-op-023 2013-rellenosanit13-a-0002 Unidad de verificación, en la obra de ampliación de la celda no. 2 del relleno sanitario (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario. | Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales. | supervision | 1 | 27/12/2013 - 31/03/2014 | 0% | relleno sanitario | 200000 | Federal /Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en calle priv. de niños héroes entre calle 6a. y calle 4a. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | calle priv. de niños héroes entre calle 6a. y calle 4a. | 281879.13 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en calle 2a. 1/2 entre calle julían carrillo y calle niños héroes. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | calle 2a. 1/2 entre calle julían carrillo y calle niños héroes. | 444467.56 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en c. progreso entre c. ignacio camargo y av. independencia, y c. progreso entre av. independencia y av. ocampo | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | c. progreso entre c. ignacio camargo y av. independencia, y c. progreso entre av. independencia y av. ocampo | 1868535.48 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en calle 2a. entre canal y calle julían carrillo y calle julían carrillo y calle niños héroes , calle niños héroes y calle juárez. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | calle 2a. entre canal y calle julían carrillo y calle julían carrillo y calle niños héroes , calle niños héroes y calle juárez. | 1746670.7 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en c. ángel trias entre av. ocampo y c. 4ª; c. ángel trias entre c. 4ª y av. independencia; y c. ángel trias entre av. independencia y av. universidad | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | c. ángel trias entre av. ocampo y c. 4ª; c. ángel trias entre c. 4ª y av. independencia; y c. ángel trias entre av. independencia y av. universidad | 2633485.05 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en c. 6ª entre c. julián carrillo y c. niños heroes; c. 6ª entre c. niños héroes y c. manuel doblado | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | c. 6ª entre c. julián carrillo y c. niños heroes; c. 6ª entre c. niños héroes y c. manuel doblado | 1075641.71 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en c. manuel doblado entre c. neri santos y av. independencia, y c. manuel doblado entre av. independencia y c. 4ª | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | c. manuel doblado entre c. neri santos y av. independencia, y c. manuel doblado entre av. independencia y c. 4ª | 1927708.13 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en c. julián carrillo entre c. 9ª y av. independencia | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | c. julián carrillo entre c. 9ª y av. independencia | 1861056.77 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en calle 4a. entre canal y calle julián carrillo y calle 4a. entre julián carrillo y niños héroes. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | calle 4a. entre canal y calle julián carrillo y calle 4a. entre julián carrillo y niños héroes. | 1256901.05 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en calle 9a. entre calle julían carrillo y calle niños héroes y calle 9a. entre calle julián carrillo y calle ángel trias. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | calle 9a. entre calle julían carrillo y calle niños héroes y calle 9a. entre calle julián carrillo y calle ángel trias. | 512741.46 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 2014-PMD-33fm-op-m/06 Rehabilitación con white topping en c. artículo 23 entre canal y av. ocampo | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | c. artículo 23 entre canal y av. ocampo | 753818.91 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en c. priv. progreso entre c. 2ª y av. ocampo | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | c. priv. progreso entre c. 2ª y av. ocampo | 489231.44 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en calle josé neri santos entre canal y calle niños héroes, calle josé neri santos entre calle niños héroes y av. juárez. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | calle josé neri santos entre canal y calle niños héroes, calle josé neri santos entre calle niños héroes y av. juárez. | 1267125.98 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en calle 3a. entre canal y calle niños héroes, y calle 3a. entre calle niños héroes y calle ángel trias. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | calle 3a. entre canal y calle niños héroes, y calle 3a. entre calle niños héroes y calle ángel trias. | 1180603.06 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en calle 5a. entre av. niños héroes y calle juárez. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | calle 5a. entre av. niños héroes y calle juárez. | 706183.85 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en c. ignacio camargo entre c. progreso y c. niños héroes, y c. ignacio camargo entre c. niños héroes y av. independencia | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | c. ignacio camargo entre c. progreso y c. niños héroes, y c. ignacio camargo entre c. niños héroes y av. independencia | 1192117.69 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en calle leandro gutiérrez entre calle niños héroes y calle manuel doblado. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | calle leandro gutiérrez entre calle niños héroes y calle manuel doblado. | 517764.09 | Municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-054 Rehabilitación con white topping en c. 5ª entre c. julián carrillo y c. niños héroes | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | febrero - abril | 0% | c. 5ª entre c. julián carrillo y c. niños héroes | 385840.47 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-075 Mejoramiento de instalaciones de guarderias dif municipal: estancias infantiles municipales, a.c. en av. josé maría iglesias no. 7301, col. infonavit. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | febrero - febrero | 0% | guarderias dif municipal: estancias infantiles municipales | 129837.98 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-076 Mejoramiento de instalaciones de guarderias dif municipal: guardería norte, en av. ma. elena hernández no. 2900, col. revolución | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/04/2014 | 0% | guarderias dif municipal: guardería norte | 84154.32 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-077 Mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal : kinder norte, en av. ma. elena hernández no. 2900, col. revolución. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/06/2014 | 0% | guarderías dif municipal: kinder norte | 414966.66 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-078 Mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal: kinder sur, en av. pacheco no. 8000, col. 2 de octubre. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 07/04/2014 - 09/05/2014 | 0% | guarderías dif municipal: kinder sur | 205645.2 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | Adaptación de glorieta ''francisco villa'' ubicada en av. universidad y av. división del norte (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | febrero - febrero | 100% | glorieta ''francisco villa'' | 319048.26 | Municipal / Estatal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-064 Pintura exterior en el centro comunitario cerro prieto, ubicado en calles oscar ornelas y cerro del sobrerete, col. cerro prieto. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 24/03/2014 - 25/04/2014 | 0% | centro comunitario cerro prieto | 76445.45 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-063 Pintura exterior en el centro comunitario madera 65, ubicado en calle miguel sigala y calle plan de ayala, en col. madera 65 | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 24/03/2014 - 25/04/2014 | 0% | centro comunitario madera 65 | 16532.9 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fm-op-080 Adecuación de intersección de blvd. juan pablo ii y av. equus (camino real), col. galeras. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 15/04/2014 - 13/06/2014 | 0% | col. galeras. | 474863.78 | Municipal
2 | 2 | 3 | 6 | 2014-pdm-33fmref/12-op-005 Pago de escalatorias de la obra: pavimentación de la av. guillermo prieto luján, tramo: av. de las industrias a carretera panamericana. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | escalatorias | 1 | febrero - febrero | 0% | av. guillermo prieto luján, tramo: av. de las industrias a carretera panamericana. | 572884.69 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-018 Remodelación de oficinas de la dirección de atención ciudadana del municipio de chihuahua. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 10/03/2014 - 16/05/2014 | 100% | dirección de atención ciudadana del municipio de chihuahua. | 721649.66 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-008 Remodelación de oficinas de la dirección de planeación y evaluación, presidencia municipal de chihuahua. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 05/03/2014 - 09/05/2014 | 100% | dirección de planeación y evaluación, presidencia municipal de chihuahua. | 769397.67 | Municipal
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-053 Pavimentación de 8.96 km. del camino: nuevo majalca a peñas azules. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | marzo - julio | 0% | camino: nuevo majalca a peñas azules. | 18799994 | Municipal
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-053 Pavientación de 4.271 km. del camino: chuviscar a sierra azul i etapa. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | 17/03/2014 - 13/10/2014 | 0% | camino: chuviscar a sierra azul | 7486682 | Municipal
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-053 Pavimentación de 2.496 km. del camino: chihuahua a la haciendita. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | 17/04/2014 - 13/10/2014 | 0% | camino: chihuahua a la haciendita. | 7338572 | Municipal
2 | 1 | 2 | 1 | 2014-PMD-ref/13-op-004 Unidad de verificación, en la obra de ampliación de la celda no. 2 del relleno sanitario (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario. | Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales. | supervision | 1 | 27/12/2013 - 31/03/2014 | 0% | relleno sanitario | 14600 | Federal /Municipal
2 | 2 | 3 | 6 | 2013-PMD-op-040 2013-PDR-13-a-0017 Pavimentación con concreto hidráulico de calle catedral de guadalajara entre c. catedral de chihuahua y c. catedral de hermosillo, col. la cantera | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | m2 | 3825 | febrero - marzo | 0% | col. la cantera | 414513.24 | Municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PMD-33fm-op-035 Elaboración de analisis de costo-beneficio y notas técnicas para el programa fondo metropolitano 2014. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | estudio | 1 | 18/03/2014 - 16/05/2014 | 0% | programa fondo metropolitano 2014. | 116000 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 3% de la totalidad de los recursos, para efectuar la supervisión federal directa de las obras o acciones, porcentaje que deberá ejercer de acuerdo a las instrucciones de la conade (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | febrero - marzo | 90% | supervisión federal directa de las obras o acciones | 941933 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-019 2013-conade13-a-0008 Uno al millar de los recursos federales para otorgar la fiscalización de los mismos de acuerdo a las instrucciones de la conade (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | febrero - marzo | 90% | la fiscalización | 31398 | Municipal
2 | 4 | 1 | 7 | 2014-PMD-op-021 2014-ine14-a-0100 Proyecto ejecutivo para paso inferior venustiano carranza. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar proyectos de imagen urbana y espacios públicos sobre corredores troncales del sistema de transporte | proyecto | 1 | marzo - mayo | 0% | venustiano carranza. | 986000 | Municipal
2 | 4 | 1 | 7 | 2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 Proyecto ejecutivo de espacios abiertos y plazas públicas del paso inferior venustiano carranza. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar proyectos de imagen urbana y espacios públicos sobre corredores troncales del sistema de transporte | proyecto | 1 | marzo - mayo | 0% | venustiano carranza. | 2320000 | Municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 Estudio de mecánica de suelos para elaboración del proyecto ejecutivo paso inferior venustiano carranza. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | estudio | 1 | marzo - mayo | 0% | venustiano carranza. | 243600 | Municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PMD-op-021 2014-ine14-a-0100 Proyecto de sistematización de vialidad de la zona paso inferior venustiano carranza. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | marzo - mayo | 0% | venustiano carranza. | 696000 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-op-010 2013-conade13-a-0008 Supervisión externa en la rehabilitación de campo de softbol luis fuentes molinar en col. parral (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | super | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 99.2% | col. Parral | 82496 | Federal /Municipal
1 | 2 | 1 | 8 | sdsh-128-13-0308 Construcción de techos para viviendas en el municipio de chihuahua (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. | Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena | obra | 1 | 26/12/2013 - 31/12/2013 | 27.62% | municipio de chihuahua | 4460009.76 | Federal /Municipal
1 | 2 | 1 | 8 | 2014-PMD-op-020 sdsh-128-13-0307 Construcción de piso firme en 28 colonias de muy alta marginación del municipio de chihuahua (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. | Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena | obra | 1 | 26/12/2013 - 31/12/2013 | 60.4% | municipio de chihuahua | 3011434.84 | Federal /Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-081 Construcción y equipamiento de cárcamo de descarga en cubo de elevador de estación catedral de autobús de plaza de armas y rehabilitación parcial de elevador | Dirección de Obras Públicas Municipales | ntensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/04/2014 | 0% | estación catedral de autobús de plaza de armas | 112179.77 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-PMD-33fm-op-079 Adecuación de camellón central del boulevard ortiz mena entre periférico de la juventud y avenida américas | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | marzo - junio | 0% | boulevard ortiz mena entre periférico de la juventud y avenida américas | 5855168.9 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-029 Primera etapa de la restauración del inmueble conocido como exhacienda el torreón ubicado en colonia ocampo del municipio de chihuahua (oficio no. aj/068/2013 de fecha 7 de marzo de 2013, factibilidad del instituto nacional de antropología e historia) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 07/04/2014 - 08/08/2014 | 0% | colonia ocampo | 2284262 | Municipal
2 | 2 | 3 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-050 2014-PMD-33fm-op-m/04 Construcción de paso superior con un claro de 50 mts. y dos carriles de circulación , banquetas, protección y señalamiento en av. la junta sobre av. teofilo borunda , col. industrial y barrio bajo. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Construir 5 pasos a desnivel. | obra | 1 | 17/03/2014 - 08/10/2014 | 0% | col. industrial y barrio bajo. | 25316731.31 | Municipal
2 | 2 | 3 | 6 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle alfredo nevárez entre las calles ramón domínguez y tomás garcía en colonia deportistas | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | m2 | 1195.9 | marzo - mayo | 0% | colonia deportistas | 739456.49
2 | 2 | 3 | 6 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle ramón domínguez entre avenida tecnologico y calle alfredo nevárez en colonia deportistas | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | m2 | 784 | marzo - mayo | 0% | colonia deportistas | 493035.06
2 | 2 | 3 | 6 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle 24 entre calles josé velázquez y niños héroes en colonia ranchería juárez | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | m2 | 1312 | marzo - mayo | 0% | colonia ranchería juárez | 768477.42
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fmref/12-op-002 Adecuación de ventana arqueológica, ubicada en plaza de armas entre calle libertad y calle segunda, col. centro. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/05/2014 | 0% | col. centro. | 55776.51 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/12-op-003 Colocación de defensa metálica en lateral oeste de periférico de la juventud entre calle colegio y hacienda de la esperanza, col. haciendas. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/05/2014 | 0% | col. haciendas. | 68402.21 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fmref/12-op-004 Refuerzo de barda en estación de bomberos, ubicada en av. teófilo borunda , col. cerrada de baena. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/05/2014 | 0% | col. cerrada de baena. | 179537.55 | Municipal
2 | 6 | 1 | 6 | Construcción de línea de conducción red morada al parque metropolitano el rejón, fraccionamiento fuentes y haciendas ( ruptura y reposición de pavimento, excavaciones y rellenos y cajas de operación). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad y disminuir riesgos de impacto ecológico | Gestionar la ampliación de la red de línea morada y reforzar el equipamiento para el riego de áreas verdes con agua tratada | obra | 1 | abril - mayo | 0% | parque metropolitano el rejón | 1246471.11
2 | 2 | 3 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-082 Primera asignación de la construcción de paso superior av. teofilo borunda entre c. maría luisa y c. guadalupe, cuerpo norte en col. guadalupe, con un costo total $ 96,484,380.95. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Construir 5 pasos a desnivel. | obra | 1 | mayo - diciembre | 0% | col. Guadalupe | 55000000 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-048 Ampliación de recurso para la primera etapa de la restauración del inmueble conocido como exhacienda el torreón ubicado en colonia ocampo del municipio de chihuahua (oficio no. aj/068/2013 de fecha 7 de marzo de 2013, factibilidad del instituto nacional de antropología e historia) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 07/04/2014 - 08/08/2014 | 0% | exhacienda el torreón ubicado en colonia ocampo del municipio de chihuahua | 400000 | Municipal
2 | 2 | 3 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-083 Primera asignación de la construcción de paso superior en av. teofilo borunda entre c. maría luisa y calle talavera, cuerpo sur, col. guadalupe, con un costo total de $ 90,261,109.86. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Construir 5 pasos a desnivel. | obra | 1 | mayo - diciembre | 0% | col. Guadalupe | 55000000 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-028 Adecuación de planta baja para oficinas de la dirección de turismo del municipio de chihuahua, ubicadas en av. independendencia y victoria no. 209, col. centro. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 16/04/2014 - 18/07/2014 | 0% | col. centro. | 520998.36 | Municipal
2 | 2 | 3 | 3 | 2014-PMD-33fm-op-089 Pavimentación de 4.18 km. del camino km. 55, carretera a cd. juárez a bellavista km. 5+000 al km. 9+180 (segunda etapa). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar 80 kilómetros de caminos rurales. | obra | 1 | abril - agosto | 0% | carretera a cd. juárez a bellavista km. 5+000 al km. 9+180 | 11087639.42 | Municipal
2 | 2 | 3 | 6 | 2014-PMD-fismadefas/13-op-013 2014-PMD-fismadefas/13-op-c/04 Pavimentación con concreto hidráulico en calle ladrilleros entre calle arenas y calle soleras en col. ladrilleros (adefas) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | m2 | 1256 | diciembre - diciembre | 0% | col. Ladrilleros | 199673 | Municipal
2 | 4 | 3 |  | 2014-PMD-33fm-op-094 Remodelación de fachada en el centro histórico en la calle morelos número 106 (el hojaldre) en la colonia centro | Dirección de Obras Públicas Municipales | llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico | Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro | obra | 1 | 14/04/2014 - 16/05/2014 | 0% | colonia centro | 65491.36 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-PMD-33fm-op-096 Rehabilitación de la avenida fuerza aérea encadenamiento en el km 0+000 al km 0+916.50 incluyendo construcción de canal de desagüe y reposición parcial de pavimento con asfalto y concreto en la colonia tabalaopa | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | abril - junio | 0% | colonia tabalaopa | 7912601.21 | Municipal
2 | 2 | 3 | 8 | Construcción de muro de contención y corte en material c en la calle terrazas entre la calle 80 y calle 82 en la colonia cerro de la cruz | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | abril - abril | 0% | colonia cerro de la cruz | 524028.16
2 | 2 | 2 | 1 | Automatización pozo-tanque vía radio para la comunidad del vallecillo en el municipio de chihuahua | Dirección de Obras Públicas Municipales | Incrementar la infraestructura social urbana. | Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación. | obra | 1 | abril - abril | 0% | el vallecillo en el municipio de chihuahua | 62854.6
2 | 3 | 1 | 2 | Obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, sistema de riego | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | abril - junio | 0% | el rejón | 1749815.13
2 | 3 | 1 | 2 | Obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 13 a la zona 20 | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | abril - junio | 0% | de la zona 13 a la zona 20 | 1058094.02
2 | 3 | 1 | 2 | Obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 8 a la zona 12 | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | abril - junio | 0% | de la zona 8 a la zona 12 | 949509.37
2 | 3 | 1 | 2 | Obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 1 a la zona 7 | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | abril - junio | 0% | de la zona 1 a la zona 7 | 1055784.27
2 | 3 | 1 | 2 | Construcción de cárcamo de bombeo de agua tratada para presa el rejón, conexión de entrada y salida, equipamiento, electrificación. en el fraccionamiento las haciendas | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | abril - junio | 0% | fraccionamiento las haciendas | 1983475.69
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PMD-33fm-op-034 Elaboración de proyecto ejecutivo parque lineal a lo largo del río chuviscar, siendo este liga entre las presas chuviscar y chihuahua. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 05/03/2014 - 09/05/2014 | 54% | parque lineal | 1020800 | Municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PMD-33fm-op-036 Elaboración de estudio de hidrología e hidráulica para el parque lineal a lo largo del río chuvíscar, siendo este liga entre las presas chuvíscar y chihuahua. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 17/03/2014 - 13/06/2014 | 0% | parque lineal | 252300 | Municipal
2 | 4 | 1 | 8 | 2014-PMD-33fm-du-047 Proyecto. programa parcial de desarrollo urbano sostenible 3 presas. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Diseñar el programa Maestro Tres Presas integrado por la Presa El Rejón, presa El Chuviscar y presa Chihuahua | proy | 1 | 17/03/2014 - 13/06/2014 | 0% | 3 presas. | 1624000 | Municipal
2 | 3 | 1 | 2 | Proyecto ejecutivo de remodelación de las oficinas de las direcciones de obras públicas, desarrollo urbano y mantenimiento urbano ubicadas en la calle camino a la presa chuviscar número 1108 en la colonia campesina nueva | Dirección de Obras Públicas Municipales | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | proyecto | 1 | abril - junio | 0% | direcciones de obras públicas, desarrollo urbano y mantenimiento urbano | 580000
2 | 4 | 1 | 13 | Estudios de factibilidad técnica y económica de las obras requeridas para mejorar el desalojo de las aguas de las cuencas de los ríos sacramento y chuviscar en su cruce con la ciudad de chihuahua, chihuahua | Dirección de Obras Públicas Municipales | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | estudio | 1 | abril - agosto | 0% | cuencas de los ríos sacramento y chuviscar en su cruce con la ciudad de chihuahua, chihuahua | 4289099.46
2 | 2 | 1 | 4 | 2014-pdm-33fm-op-016 Recompactación de base hidráulica y riego de impregnación en av. rio uruguay y av. rio nilo colindante con centro deportivo cultural y de las artes en fracc. riberas de sacramento. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural | obra | 1 | 17/02/2014 - 18/04/2014 | 0% | fracc. riberas de sacramento. | 53244
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-ref/13-op-002 Construcción de basamento para monumento al gral. martín lópez en la localidad del charco, chihuahua ( refrendo ), con un costo total de $ 946,657.52. | Dirección de Obras Públicas Municipales | intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espcios publicos y areas verdes | transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | obra | 1 | 27/12/2013 - 31/01/2014 | 100% | el charco, chihuahua | 357269.71
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-fismref/13-op-006 2014-PMD-fismref/13-op-006 perforación de pozo de 250 mts. de profundidad ademado en 8'' en la localidad de el alamillo de acosta ( refrendo) con un costo total de $ 1,197,696.62. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 25/10/2013 - 28/02/2014 | 100% | chihuahua | 838387.64
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-ref/13-op-006 2014-pdm-ref/13-op-m/01 2da. asignación de la construcción de basamento para monumento al gral. martín lópez en la localidad del charco, chihuahua, con un costo total de $ 946,657.52. | Dirección de Obras Públicas Municipales | intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espcios publicos y areas verdes | transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | obra | 1 | 27/12/2013 - 31/01/2014 | 100% | el charco, chihuahua | 589387.81
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-pdm-fism-op-002 Construcción de muro de contención ii etapa en col. soto. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/06/2014 | 0% | col. soto. | 886080
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-fismref/13-op-012 2014-PMD-fismref/13-op-m/01 2da. Asignación de la perforación de pozo de 250 mts. de profundidad ademado en 8'' en la localidad de el alamillo de acosta con un costo total de $ 1,197,696.62. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 25/10/2013 - 28/02/2014 | 100% | el alamillo de acosta | 359308.98
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-fism-op-004 2014-PMD-fism-op-m/01 Ampliación del recurso de la obra de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias en la localidad la cuadrilla | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 11/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | la cuadrilla | 172446.62
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fm-op-062 Construcción de banquetas en jardín de niños elena garro, ubicado en c. rio beni s/n, entre c. rio san francisco y c. rio beni, col. riberas de sacramento. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - febrero | 0% | col. riberas de sacramento. | 19394.42
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-033 Canalización en arroyo el mimbre entre c. josé manzano y c. abolición en col. unidad (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. unidad (refrendo) | 391199.2
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-033 Canalización de arroyo malvinas en calle 100 y c. pedro olivas, col. pavis borunda (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. pavis borunda | 389848.2
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-033 Canalización de arroyo san jorge de c. priv. panamericana a c. rosas, col. manuel bernardo aguirre (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. manuel bernardo aguirre | 642699.4
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fmref/13-op-036 Construcción de banquetas en j.n. carmen irigoyen ubicada en calle monte carmelo s/n fracc. atenas v (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | fracc. atenas v | 117034
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fmref/13-op-036 Construcción de banquetas y áreas verdes en jardín de esc. sec. fed. no. 9, col. la minita (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | jardín de esc. sec. fed. no. 9, col. la minita | 70866
4 | 4 | 3 | 1 | 2014-PMD-fismadefas/13-dr-003 Construcción de aprisco en ejido el coyamito (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo economico en la zona rural | gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos | obra | 1 | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | el coyamito | 134228.12
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-fismadefas/13-op-001 Trabajos de automatización del sistema y adecuación en tanque de regularización en la comunidad la casita (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | la casita | 150587.52
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-fismadefas/11-op-001 Agua potable. automatización del sistema en la localidad de la cuadrilla (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 17/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | la cuadrilla | 39775
2 | 2 | 2 | 7 | 2014-PMD-33fmadefas/13-op-008 Suministro y colocación de malla ciclónica como protección en puente peatonal ubicado en blvd. ortiz mena no. 3807 col. fovissste (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. Fovissste | 19116.45
4 | 4 | 3 | 1 | 2014-PMD-fismadefas/13-dr-025 Construcción de aprisco en ejido alamillo de baylón (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo economico en la zona rural | gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos | obra | 1 | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | ejido alamillo de baylón | 129258.39
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmadefas/13-op-009 Primera asignación de la canalización del arroyo (dren pluvial) en calle 72 y calle alta tensión en escuela secundaria técnica no. 62 en colonia valle de la madrid (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100% | escuela secundaria técnica no. 62 en colonia valle de la madrid | 157102.5
2 | 1 | 2 | 7 | 2014-PMD-33fmadefas/13-sp-004 Obra civil para la habilitación del horno incinerador de mascotas (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | brindar servicios publicos de calidad para mejorar la atencion a la poblacion | mejorar el sistema de disposicion y manejo de residuos solidos mediante la modernizacion de la operación del relleno sanitario | obra | 1 | 19/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | relleno sanitario | 141109.66
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-fismadefas/13-op-002 Automatización del sistema de agua potable y rehabilitación de tanque de 50 m3 en localidad bellavista (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 05/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | localidad bellavista | 194589.03
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-fismref/13-op-009 Reforzar muro de mampostería en presa el charco (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 13/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | presa el charco | 36895.16
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-fismref/13-op-010 Muro de contención en camino rancho san pedro a la haciendita en km. 3+200 (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | camino rancho san pedro a la haciendita en km. 3+200 | 14717.34
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-fismref/13-op-005 2014-PMD-fismref/13-op-005 Construcción de aula y servicios sanitarios en telebachillerato 8613 en nuevo delicias (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 25/10/2013 - 31/12/2013 | 100% | telebachillerato 8613 en nuevo delicias | 134726.83
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-039 Concreto lanzado en talud en pról. águilas entre c. quetzal y c. ñandu en col. colinas del sol (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. colinas del sol | 135148
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-Fopedepref/13-at-005 Construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela secundaria regional del norte (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 05/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | escuela secundaria regional del norte | 906312.1
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-Fopedep-ref/13-at-002 2013-Fopedep13-a-0007 Construcción de techumbre metálica tipo domo 10.00m x 22.00m en el jardín de niños luz maría serradel (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 18/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | de niños luz maría serradel | 106591.88
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-040 Construcción de dren pluvial en calle 61a, col. popular (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | construcción de dren pluvial en calle 61a, col. popular (refrendo) | 233452
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-040 Construcción de boca de tormenta y dren en c. montes de oca entre c. plata a c. s.n.t.e. en col. constituyentes (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. constituyentes | 51458
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fmref/13-op-037 Construcción de banquetas en c. sosa vera, vialidad nogales, garcilazo de la vega , fracc. chihuahua 2000 (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | fracc. chihuahua 2000 | 182776
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fmref/13-op-037 Reparación de banquetas en acueducto en calle benítez entre 52a y 54a col. acueducto (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. acueducto | 47110
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fmref/13-op-037 Construcción de guarniciones y banquetas en calle 61a. entre c. aldama y c. ojinaga, col. popular (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. Popular | 176350
2 | 2 | 2 | 7 | Construcción de puente peatonal a base de estructura metálica, ubicado en arroyo el barro en col. campesina (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | col. Campesina | 42571.06
2 | 2 | 3 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-068 Construcción de puente y canalización de arroyo en c. 15 de mayo entre c. 19 de marzo y c. 12 de diciembre, col. ramón reyes | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | obra | 1 | 07/04/2014 - 30/06/2014 | 0% | col. ramón reyes | 587601.9
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-072 Remodelación de sanitarios de parque de beisbol ''niños campeones nacionales 1985'', col. cerro prieto. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Trnsformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | obra | 1 | febrero - febrero | 0% | col. cerro prieto. | 135192.01
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-fismref/13-op-008 Ampliación de vado en ejido corral de piedra, chihuahua (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 13/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | ejido corral de piedra, chihuahua | 24711.47
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-fismref/13-op-007 Construcción de vado en el camino de la localidad fco. i. madero a ejido el jardín en el km. 1+765 (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 14/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | localidad fco. i. madero a ejido el jardín en el km. 1+765 | 219285.22
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-033 Canalización de arroyo malvinas en calle 104 1/2 a calle 108, col. pavis borunda (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. pavis borunda | 258255.19
2 | 2 | 2 | 2 | Rehabilitación de malla ciclónica en arroyo el mimbre en c. francisco villa, col. villa nueva (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | col. villa nueva | 114905.43
2 | 2 | 3 | 1 | Construcción de puente vehicular en c. vicente mendoza entre c. 96a. y c. 98a., col. malvinas (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | col. Malvinas | 187951.18
2 | 2 | 2 | 7 | Construcción de puente peatonal de estructura metálica en c. arcos de benavente y arroyo en col. los arcos (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | col. los arcos | 89811.99
2 | 2 | 2 | 3 | Construcción de banquetas en j.n. adolfo lópez mateos ubicada en calle priv. de mina #8410, col. margarita maza de juárez (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - marzo | 10% | col. margarita maza de juárez | 56646.29
1 | 3 | 1 | 1 | Reparación de malla ciclónica en esc. primaria 20 aniversario, ubicada en c. miguel sígala y c. rio chamizal en col. 20 aniversario (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | col. 20 aniversario | 52180.83
2 | 2 | 2 | 3 | 2014PMD-33fmadefas/13-op-016 2014-PMD-33fmadefas/13-op-c/02 Construcción de banquetas en escuela primaria margarita maza de juárez, en col. cerro de la cruz (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | col. cerro de la cruz | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fmref/13-op-037 Construcción de banquetas en c. 72 a entre c. priv. de jiménez y c. jiménez; en c. ramírez entre c. 72a. y c. 74a., col. cerro de la cruz (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. cerro de la cruz | 73640.67
2 | 2 | 2 | 6 | Construcción de mampostería y escalinata en calles priv. de 2 de octubre y priv. chulavista, col. alfredo chávez (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | col. alfredo chávez | 38563.24
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-fopedep-ref/13-at-003 2013-fopedep13-a-0007 Construcción de techumbre metálica tipo domo 19.65m x 28.00m en la escuela primaria chihuahua no. 2757 (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 18/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | escuela primaria chihuahua no. 2757 | 619748.73
|  |  |  | Construcción de banquetas en escuela primaria margarita maza de juárez, en col. cerro de la cruz (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | col. cerro de la cruz | 117976.08
4 | 4 | 3 | 1 | 2014-PDM-fismref/13-dr-001 Construcción de aprisco en ejido el coyamito (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo economico en la zona rural | gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos | obra | 1 | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | ejido el coyamito | 313198.95
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PDM-33fmref/13-op-010 Rehabilitación de losa en bóveda ubicada en c. 54 1/2 entre las c. revilla y c. sánchez álvarez de la col. inalámbrica (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 06/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. Inalámbrica | 163879.16
4 | 4 | 3 | 1 | 2014-PMD-fismref/13-dr-002 Construcción de aprisco en ejido alamillo de baylón (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo economico en la zona rural | gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos | obra | 1 | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | ejido alamillo de baylón | 301602.92
|  |  |  | Construcción de muro de mampostería ubicado en av. san felipe y av. la cantera (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales |  |  | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | av. san felipe y av. la cantera | 172200.03
2 | 2 | 3 | 1 | Construcción de puente vehicular en calle viñales (jurasic park) y bordo de carrizalillo en col. maría isabel (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | obra | 1 | febrero - febrero | 100% | col. maría isabel | 268682.01
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-033 Canalización de arroyo el barro entre c. narcisos y c. crisantemos, col. campesina (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. Campesina | 108243.93
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-051 2da. Asignación de la canalización de arroyo san jorge de c. 32a a c. 23 de septiembre, col. u.p. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 02/12/2013 - 04/03/2014 | 100% | col. u.p. | 678330
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-051 2da. Asignación de la canalización de arroyo magallanes de c. dorados de villa a c. unidad, col. villa nueva. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 02/12/2013 - 04/03/2014 | 90% | col. villa nueva. | 748871
2 | 2 | 2 | 2 | Primera asignación de la canalización de arroyo san jorge de c. 32a a c. 23 de septiembre, col. u.p., con un costo total de $ 2'338,178.00 (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - mayo | 60% | col. u.p. | 818362
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-051 2da. Asignación de la canalización de arroyo picacho en c. homero y c. belisario domínguez, col. revolución, frente a campos de futbol cruz azul. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 12/12/2013 - 28/02/2014 | 100% | arroyo picacho en c. homero y c. belisario domínguez, col. revolución, frente a campos de futbol cruz azul. | 605252
2 | 2 | 2 | 2 | Primera asignación de la canalización de arroyo magallanes de c. dorados de villa a c. unidad, col. villa nueva, costo total de $ 2'522,635.00 (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - mayo | 90% | arroyo magallanes de c. dorados de villa a c. unidad, col. villa nueva | 882922
2 | 2 | 2 | 2 | Primera asignación de la canalización de arroyo picacho en c. homero y c. belisario domínguez, col. revolución, frente a campos de futbol cruz azul, con un costo total de $ 2,035,490.00 (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - abril | 100% | arroyo picacho en c. homero y c. belisario domínguez, col. revolución, frente a campos de futbol cruz azul | 712422
2 | 2 | 2 | 6 | Construcción de rampas de acceso para el sistema de transporte sustentable en la cd. de chihuahua (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - marzo | 90% | cd. de chihuahua | 247174.69
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmadefas/13-op-013 2014-PMD-33fmref/13-op-c/02 Canalización de arroyo magallanes de c. otilia montaño y c. columbus a c. pascual orozco, col. villa nueva (adefas) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 02/12/2013 - 06/12/2013 | 100% | col. villa nueva | 187911.6
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PDM-33fmref/13-op-033 Canalización de arroyo magallanes de c. otilia montaño y c. columbus a c. pascual orozco, col. villa nueva (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 02/12/2013 - 06/12/2013 | 100% | col. villa nueva | 939558
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fmadefas/13-op-014 Construcción de techumbre metálica tipo domo en prim. simón bolívar (adefas) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 25/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | prim. simón bolívar | 34267.05
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-030 Construcción de techumbre metálica tipo domo en prim. simón bolívar (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 25/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | prim. simón bolívar | 503749.35
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fmadefas/13-op-012 2013-fam13b-a-0159 Construcción de techumbre metálica tipo domo en primaria 15 de mayo, col. mármol iii (adefas) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. mármol iii | 329472.8
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-030 Construcción de techumbre metálica tipo domo en primaria 15 de mayo, col. mármol iii (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. mármol iii | 494209.21
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-030 Construcción de techumbre tipo domo 21.00 x 30.00 mts., en escuela primaria revolución, en col. revolución (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 25/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. Revolución | 570774
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-030 Construcción de techumbre metálica tipo domo en la secundaria estatal no. 3059 (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 25/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | secundaria estatal no. 3059 | 419548.2
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-030 Construcción de techumbre metálica tipo domo en esc. secundaría federal no. 2 (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 25/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | esc. secundaría federal no. 2 | 558470.4
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-033 Canalización de arroyo galera norte de c. garcía salinas y c. sicomoro a c. eucalipto, col. granjas (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. Granjas | 595973.67
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-033 Canalización de arroyo el barro de c. madreselva a c. espuelitas, col. campesina (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | col. Campesina | 445479.67
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fmref/13-op-028 2014-PMD-33fmref/13-op-m/06 2da. Asignación de la canalización del arroyo (dren pluvial) en calle 72 y calle alta tensión en escuela secundaria técnica no. 62 en colonia valle de la madrid | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100% | colonia valle de la madrid | 366572.49
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-056 Construcción de gradas en domo y gradas en cancha de futbol rápido, en esc. sec. est. no. 3059, ubicada en c. simón nava y alfonso sosa vera, col. chihuahua 2000 | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 07/04/2014 - 04/07/2014 | 0% | col. chihuahua 2000 | 575966.1
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-060 Construcción de pista para caminar y alumbrado en parque ubicado en c. golfo de méxico y c. mar egeo, col. fovissste | Dirección de Obras Públicas Municipales | Trnsformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | obra | 1 | 26/03/2014 - 27/06/2014 | 0% | col. fovissste | 728698.34
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-070 Construcción de muro de contención en c. degollado y c. 55a, col. popular | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 14/04/2014 - 11/07/2014 | 0% | col. popular | 685929.57
2 | 2 | 3 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-057 Puente vehicular en c. 12 de diciembre entre c. 15 de septiembre y 15 de mayo, col. ramón reyes | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | obra | 1 | 09/04/2014 - 11/07/2014 | 0% | col. ramón reyes | 295995.99
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-071 Canalización del arroyo picacho de la av. homero all interior del tecnológico de chihuahua ii, col. revolución | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - abril | 0% | col. revolución | 2077333.73
4 | 4 | 3 | 1 | 2014-PMD-fismref/13-dr-004 Construcción de aprisco en ejido san juan, soto (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo economico en la zona rural | gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos | obra | 1 | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | ejido san juan, soto | 313198.95
4 | 4 | 3 | 1 | 2014-PMD-fismref/13-dr-003 Construcción de aprisco en ejido sierra azul (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo economico en la zona rural | gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos | obra | 1 | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | ejido sierra azul | 290006.51
2 | 2 | 2 | 3 | Construcción de guarniciones y banquetas en esc. primaria miguel arvizu y jardín de niños 24 de febrero en c. 17 de abril y c. b. carrillo, col. toribio ortega (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | octubre - noviembre | 100% | col. toribio ortega | 110371
2 | 2 | 2 | 2 | 2014-PMD-33fm-op-066 Construcción de aleros en arroyo los nogales y vialidad sacramento. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 24/03/2014 - 27/06/2014 | 0% | arroyo los nogales y vialidad sacramento. | 311456.54
4 | 4 | 3 | 1 | 2014-PMD-fismadefas/13-dr-024 Construcción de aprisco en rancho ojo laguna (adefas). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo economico en la zona rural | gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos | obra | 1 | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | rancho ojo laguna | 255773.88
4 | 4 | 3 | 1 | 2014-PMD-fismref/13-dr-011 Construcción de aprisco en rancho ojo laguna (refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo economico en la zona rural | gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos | obra | 1 | 04/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | rancho ojo laguna | 57425.08
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-030 Construcción de techumbre metálica tipo domo, en escuela primaria pablo gómez (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 03/12/2013 - 31/12/2013 | 100% | escuela primaria pablo gómez | 534504
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-069 Aumbrado público en calle ejercito mexicano y c. uranga, c. jesús garcía y 39a., priv. rio bravo entre av. teófilo borunda y c. trías, centro comunitario che guevara, en col. che guevara. | Dirección de Obras Públicas Municipales | brindar servicios publicos de calidad para mejorar la atencion a la poblacion | mejorar la red y el servicio de alumbrado publico mediante su rehabilitacion y modernizacion | luminaria | 8 | 24/03/2014 - 25/04/2014 | 0% | col. che guevara. | 84696.7
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PDM-33fm-op-058 Construcción de refuerzo de bardas en parque ubicado en c. manuel acuña y c. ángela peralta, col. linss. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 24/03/2014 - 25/04/2014 | 0% | col. linss. | 55568.67
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-065 Alumbrado público en c. 23a y c. priv. de mendez, col. obrera. | Dirección de Obras Públicas Municipales | brindar servicios publicos de calidad para mejorar la atencion a la poblacion | mejorar la red y el servicio de alumbrado publico mediante su rehabilitacion y modernizacion | luminarias | 1 | 24/03/2014 - 25/04/2014 | 0% | col. obrera. | 3354.72
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-fism-op-003 Construcción de muro de mampostería sobre margen derecha de arroyo san jorge, c. lucha obrera y c. progreso, en col. ladrilleros. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 24/03/2014 - 27/06/2014 | 0% | col. ladrilleros. | 289818.9
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fm-op-059 Construcción de banquetas perimetrales, ubicadas en c. vista cerro grande no. 3600, col. vista hermosa. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 26/03/2014 - 25/04/2014 | 0% | col. vista hermosa. | 66116.78
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-073 Construcción de muro de mamposteria en calle chulavista, col. ampliación campesina o martín lópez. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 26/03/2014 - 25/04/2014 | 0% | col. ampliación campesina o martín lópez. | 55125.5
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-fism-op-006 Construcción de 18 descargas sanitarias en c. chulavista, col. ampliación campesina o martín lópez. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | 26/03/2014 - 27/06/2014 | 0% | col. ampliación campesina o martín lópez. | 188996.45
2 | 2 | 3 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-067 Construcción de puente vehicular de dos claros de 5.00 metros cada uno y 7.60 metros de calzada, así como 1.20 metros de banqueta en la calle lucha y progreso y arroyo san jorge en colonia ladrilleros | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | obra | 1 | 26/03/2014 - 27/06/2014 | 0% | colonia ladrilleros | 893562.01
2 | 2 | 2 | 7 | 2014-PMD-33fm-op-061 Construcción de puente peatonal en la calle rosas y avenida teófilo borunda en colonia fovissste | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | marzo - mayo | 0% | colonia fovissste | 1972496.92
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-33fm-op-046 2014-FAM12b-a-0001 2014-PDM-33fm-op-m/03 Construcción de techumbre metálica tipo domo en secundaria estatal no. 3008 | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | 04/04/2014 - 30/06/2014 | 0% | secundaria estatal no. 3008 | 866215
1 | 3 | 1 | 1 | 2014-PMD-op-030 Suministro e instalación de bancas en el tecnológico de chihuahua ii, ubicado en av. h omero y av. industrias, colonia revolución. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | bancas | 20 | 14/04/2014 - 16/05/2014 | 0% | colonia revolución. | 103611.2
2 | 2 | 3 | 1 | Construcción de puente y canalización de arroyo en c. 15 de mayo entre c. 19 de marzo y c. 12 de diciembre, col. ramón reyes. | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | obra | 1 | febrero - abril | 0% | col. ramón reyes. | 587601.9
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fmadefas/13-op-017 Construcción de banquetas en escuela primaria margarita maza de juárez, en col. cerro de la cruz (adefas) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | febrero - marzo | 100% | col. cerro de la cruz | 110371.01
2 | 2 | 3 | 1 | Rehabilitación de área en puente ubicado en la calle 45 1/2a entre calle la justiniani y la calle melchor guaspe en la colonia lealtad i | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | obra | 1 | abril - abril | 0% | colonia lealtad i | 97768.38
2 | 2 | 2 | 4 | Construcción de cancha deportiva en jardín de niños paulo fraire en la avenida central y calle madagascar en la colonia praderas del sur iv etapa | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | abril - abril | 0% | colonia praderas del sur iv etapa | 265043.54
2 | 2 | 2 | 3 | Rehabilitación de entrada a estacionamiento en la escuela primaria jesús orozco mendoza en la calle francisco javier santa maría y avenida fedor dostoievski en la colonia ponce de león | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | abril - abril | 0% | colonia ponce de león | 19777.19
2 | 2 | 2 | 3 | Construcción de guarniciones en la avenida hacienda de agua nueva en el fraccionamiento cerro grande | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | abril - abril | 0% | fraccionamiento cerro grande | 58795.44
2 | 2 | 2 | 3 | Construcción de banquetas en la calle juan aldama y calle 59 en la colonia popular | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | abril - abril | 0% | colonia popular | 52568.37
2 | 2 | 3 | 3 | Rehabilitación de camino rural.- construcción de guardaganado y puerta de acceso en el ejido y colonia cuauhtémoc | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | obra | 1 | abril - abril | 0% | colonia cuauhtémoc | 65654.29
2 | 2 | 3 | 3 | Pavimentación de 3.08 kilómetros, de la desviación km 13+300 del camino el charco - la casita al alamillo de acosta (i etapa) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | obra | 1 | abril - agosto | 0% | camino el charco - la casita al alamillo de acosta | 6768221.9
1 | 2 | 1 | 1 | Construcción de techumbre tipo domo de 14.65 x 19.88 metros en la escuela primaria melchor ocampo no. 2627, ubicada en la calle martín carrero no. 5523 en la colonia melchor ocampo | Dirección de Obras Públicas Municipales | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | obra | 1 | abril - junio | 0% | colonia melchor ocampo | 516308.92
2 | 2 | 2 | 3 | 2014-PMD-33fm-op-062 Construcción de banquetas en jardín de niños elena garro, ubicado en c. rio beni s/n, entre c. rio san francisco y c. rio beni, col. riberas de sacramento.(refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | abril - abril | 100% | col. riberas de sacramento | 19394.42
2 | 2 | 2 | 3 | Rehabilitación de sanitarios en escuela secundaria no. 3005, ubicada en la calle jiménez entre la calle 4 y calle 6 en la colonia centro | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | mayo - mayo | 0% | colonia centro | 83003.32
2 | 2 | 2 | 1 | Reposición parcial de línea de conducción y automatización de pozo | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | mayo - mayo | 0% | chihuahua | 190077.7
2 | 2 | 2 | 4 | Construcción de cancha de usos múltiples de 9.35 x 22.20 metros en la calle jose ma. mata y calle quetzalcóatl en la colonia infonavit nacional | Dirección de Obras Públicas Municipales | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | obra | 1 | mayo - julio | 0% | colonia infonavit nacional | 393780.73
2 | 2 | 2 | 5 | 2014-PMD-33fm-op-001 Suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona sur | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.5 Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades. | m3 | 352 | 21/01/2014 - 28/02/2014 | 100% | diversas calles y avenidas de la ciudad, zona sur | 1163712
2 | 2 | 2 | 5 | 2014-PMD-33fm-op-002 Suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona centro | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.5 Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades. | m3 | 407 | 21/01/2014 - 28/02/2014 | 100% | diversas calles y avenidas de la ciudad, zona centro | 1345542
2 | 2 | 2 | 5 | 2014-PMD-33fm-op-003 Suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.5 Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades. | m3 | 384 | 21/01/2014 - 28/02/2014 | 100% | diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte | 1269504
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-014 Adquisición de una máquina micropavimentadora nueva ( refrendo ). | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.2.1 Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | maquinaría | 1 | enero - abril | en proceso | chihuahua | 5887000
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-PMD-33fmref/13-op-015 Adquisición de una máquina micropavimentadora nueva( refrendo ). | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.2.1 Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | maquinaría | 1 | enero - abril | en proceso | chihuahua | 5887000
2 | 2 | 2 | 5 | 2014-PMD-33fm-op-004 Bacheo disperso en la ciudad de chihuahua. | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.5 Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades. | m3 | 5486.4 | 20/02/2014 - 29/07/2014 | 31% | chihuahua | 18138038.4
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fmref/13-op-032 Rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 3116.73 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | vialidades de la ciudad | 257952.15
2 | 2 | 2 | 4 | Rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en calles de la ciudad, vuelta izquierda para dar vialidad al transporte publico sustentable (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 544.09 | enero - febrero | 100% | calles de la ciudad | 43462.76
2 | 2 | 2 | 4 | Rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cms. de espesor en vialidades (lateral de blvd. ortiz mena entre perif. de la juventud y calle presa de tecomatlán) (refrendo) | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 5790.27 | octubre - noviembre | 100% | lateral de blvd. ortiz mena entre perif. de la juventud y calle presa de tecomatlán | 448078.44
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-pdm-op-017 2013-pdr13-a-0050 2014-pdm-op-c/02 rehabilitación de pavimento asfáltico con sobrecarpeta de 2 cms. de espesor en av. juan pablo ii, tramo: av. pacheco y av. fuerza aérea ( refrendo ). | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 50183 | 11/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | av. juan pablo ii, tramo: av. pacheco y av. fuerza aérea | 3792847.85
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-op-017 2013-PDR13-a-0050 2014-PMD-op-c/01 Rehabilitación de pavimento asfáltico con sobrecarpeta de 2 cms. de espesor en av. lombardo toledano, tramo: parque industrial sur y blvd. fuentes mares ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 49388 | 11/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | av. lombardo toledano, tramo: parque industrial sur y blvd. fuentes mares | 3702735.65
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-op-017 2013-PDR13-a-0050 2014-PMD-op-c/01 Rehabilitación de pavimento asfáltico con sobrecarpeta de 2 cms. de espesor en periférico de la juventud, tramo: circuito universitario a complejo industrial altec ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 37814 | 11/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | periférico de la juventud, tramo: circuito universitario a complejo industrial altec | 2878738.53
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-op-017 2013-PDR13-a-0050 2014-PMD-op-c/01 Rehabilitación de pavimento asfáltico con sobrecarpeta de 2 cms. de espesor en perif. de la juventud, tramo: blvd. ortiz mena y av. francisco villa ( refrendo). | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 50448 | 11/11/2013 - 31/12/2013 | 100% | perif. de la juventud, tramo: blvd. ortiz mena y av. francisco villa | 3857427.81
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm. de espesor elaborado con asfalto ac-20, donado por pemex, en av. homero entre colón e industrias (tramos aislados) y av. colegio militar entre av. juan escutia y montealban (tramos aislados). | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 18000 | febrero - marzo | 0% | av. homero entre colón e industrias y av. colegio militar entre av. juan escutia y montealban | 1315150
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm. de espesor elaborado con asfalto ac-20, donado por pemex, en camino al campestre entre calle presa falcón y montana, c. blascano de los rios entre av. universidad y c. estrada bocanegra ; c. tamaulipas entre av. hidalgo y av. la junta. | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 19350 | febrero - marzo | 0% | camino al campestre entre calle presa falcón y montana, c. blascano de los rios entre av. universidad y c. estrada bocanegra ; c. tamaulipas entre av. hidalgo y av. la junta. | 1101732
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm., elaborado con asfalto ac- 20, en blvd. fuentes mares entre av. nueva españa y c. 16 de septiembre, col. villa juárez y avalos. | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 30952 | marzo - mayo | 0% | col. villa juárez y avalos. | 3053171.78
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm., elaborado con asfalto ac- 20, en lat. de blvd. fuentes mares n-s entre av. pacheco y pfco. fco. r. almada, col. ávalos, col. villa juárez y veteranos | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 23800 | marzo - mayo | 0% | col. villa juárez y veteranos | 1974965.89
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm., elaborado con asfalto ac- 20, en av. silvestre terrazas crucero con c. 120, col. esperanza. | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 3189 | marzo - marzo | 0% | col. esperanza. | 314562.56
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm., elaborado con asfalto ac- 20, en c. ignacio rodríguez entre av. tecnológico y c. unidad proletaria, col. revolución. | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 15525 | marzo - mayo | 0% | col. revolución. | 1288291.82
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm., elaborado con asfalto ac- 20, en c. lógica entre priv. diamante y turquesa, c. matemáticas entre c. matemáticas no. 7403 y topacio, priv. diamante entre diamante y lógica, c. turmalina entre esmeralda y topacio, c. ematita nte. y sur entre lógica y matemáticas, c. esmeralda entre obsidiana y lógica, c. obsidiana entre topacio y esmeralda, priv. turquesa entre lógica y priv. turquesa no. 1100-a, topacio entre topacio no. 1321 y jazmines, col. chulavista. | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 10985 | marzo - marzo | 0% | rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm., elaborado con asfalto ac- 20, en c. lógica entre priv. diamante y turquesa, c. matemáticas entre c. matemáticas no. 7403 y topacio, priv. diamante entre diamante y lógica, c. turmalina entre esmeralda y topacio, c. ematita nte. y sur entre lógica y matemáticas, c. esmeralda entre obsidiana y lógica, c. obsidiana entre topacio y esmeralda, priv. turquesa entre lógica y priv. turquesa no. 1100-a, topacio entre topacio no. 1321 y jazmines, col. chulavista. | 911554.63
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-pdm-33fm-op-055 rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en cempoaltecas entre tarascos y aztecas, otomies entre tarascos y aztecas, huicholes entre mayas y río aros, tarascos entre mayas y dolores hidalgo, colonia infonavit nacional | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 5490 | marzo - marzo | 0% | rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en cempoaltecas entre tarascos y aztecas, otomies entre tarascos y aztecas, huicholes entre mayas y río aros, tarascos entre mayas y dolores hidalgo, colonia infonavit nacional | 455569.86
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en c. río chuvíscar entre distribuidor tricentenario y c. 16 de septiembre, c. luján entre c. 30 de abril y calle 110, colonia martín lópez | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 7850 | marzo - marzo | 0% | rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en c. río chuvíscar entre distribuidor tricentenario y c. 16 de septiembre, c. luján entre c. 30 de abril y calle 110, colonia martín lópez | 651406.82
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en cafetales de amatenango entre paseos universidad y av. cafetales, cafetales de juquilla entre av. cafetales y cafetales de cintalpa, av. cafetales entre cafetales ixzatlan y circuito universitario, colonia cafetales | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 10892 | marzo - marzo | 0% | colonia cafetales | 903849.36
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. teofilo borunda entre periférico de la juventud y vialidad sacramento (tramos aislados), colonias: lomas del santuario, guadalupe, santo niño, centro e industrial | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 29200 | marzo - mayo | 0% | av. teofilo borunda entre periférico de la juventud y vialidad sacramento, colonias: lomas del santuario, guadalupe, santo niño, centro e industrial | 2865877.07
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en blvd. ortiz mena entre periférico de la juventud y av. américas (tramos aislados), colonias: fovissste, quintas del sol y san felipe | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 14167 | marzo - mayo | 0% | colonias: fovissste, quintas del sol y san felipe | 1391997.61
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. tecnológico entre av. agustín melgar y av. vallarta (tramos aislados), colonias granjas y parral | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 14167 | marzo - mayo | 0% | colonias granjas y parral | 1391997.61
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en blvd. fuentes mares entre calle 16 de septiembre y periférico r. almada (tramos aislados), colonias: ávalos, villa juárez y veteranos | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 9558 | marzo - marzo | 0% | colonias: ávalos, villa juárez y veteranos | 940791.41
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en blvd. fuentes mares del km 210+900 al 208+950 limite municipal (tramos aislados), salida a delicias, chih. | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 7583 | marzo - marzo | 0% | salida a delicias, chih. | 745132.06
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-pdm-33fm-op-055 rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. silvestre terrazas entre calle 90 y entronque presa chih. (tramos aislados), colonias: esperanza y ánimas | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 15675 | marzo - mayo | 0% | av. silvestre terrazas entre calle 90 y entronque presa chih., colonias: esperanza y ánimas | 1540196.15
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. fco. villa entre av. américas y pfco. de la juventud (tramos aislados), colonias: panamericana, colinas del sol, saucito y arboledas. | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 8333 | marzo - marzo | 0% | colonias: panamericana, colinas del sol, saucito y arboledas. | 818812.7
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en lat. blvd. fuentes mares s-n entre periférico r. almada y av. pacheco, colonias: ávalos, villa juárez y veteranos | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 22566 | marzo - mayo | 0% | colonias: ávalos, villa juárez y veteranos | 1872572.41
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-pdm-33fm-op-055 rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. 20 de noviembre entre calle 9a. y calle 25 (tramos aislados), colonia obrera | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4178 | marzo - marzo | 0% | colonia obrera | 409407.2
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. josé ma. iglesias entre calle cedro y calle encino (tramos aislados), colonia granjas y frailes | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 7943 | marzo - marzo | 0% | colonia granjas y frailes | 783499.46
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. águilas entre c. quetzal y fray d. sotomayor (tramos aislados), colonias: arboledas, lomas del sol y frailes | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 10874 | marzo - marzo | 0% | colonias: arboledas, lomas del sol y frailes | 1072624.48
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en periférico lombardo toledano entre av. juárez y blvd. juan pablo ii (tramos aislados), colonias: popular, robinson, concordia y arturo gámez | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 16600 | marzo - mayo | 0% | colonias: popular, robinson, concordia y arturo gámez | 1637453.22
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en distribuidor vial entre puerta de chihuahua y gasas (tramos aislados), colonia: salida a delicias, chih. | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 5850 | marzo - marzo | 0% | salida a delicias, chih. | 485443.3
2 | 2 | 2 | 4 | 2014.PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en carretera aldama entre periférico lombardo toledano y av. fuerza aérea mexicana (tramos aislados), colonias: robinson y girasoles | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 10000 | marzo - marzo | 0% | colonias: robinson y girasoles | 982569
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. mirador entre calle washigton y periférico de la juventud (tramos aislados), colonias: colinas del valle y américas | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 10000 | marzo - marzo | 0% | colinas del valle y américas | 982569
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. juárez entre av. pacheco y calle 27, colonias: obrera y barrio bajo | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 9500 | marzo - marzo | 0% | colonias: obrera y barrio bajo | 933458.59
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. san felipe entre av. deza y ulloa y calle garcía valdez (tramos aislados), colonia san felipe | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 3750 | marzo - marzo | 0% | colonia san felipe | 368463.37
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en periférico r. almada entre escuela zootecnia y vialidad ch-p (tramos aislados), colonias: zootecnia y granjas universitarias | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4166 | marzo - marzo | 0% | colonias: zootecnia y granjas universitarias | 409414.16
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-pdm-33fm-op-055 rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. equs entre calle camino real y parque nárvaez, colonias: paseos camino real, jardines de oriente | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 15227 | marzo - mayo | 0% | colonias: paseos camino real, jardines de oriente | 1496227.14
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle ernesto talavera entre av. cuauhtémoc y j. morón, colonias: cuauhtémoc, rubio y linss | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 7826 | marzo - marzo | 0% | colonias: cuauhtémoc, rubio y linss | 649421.27
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle escudero entre calle antonio de montes y av. universidad, colonia san felipe viejo | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4985 | marzo - marzo | 0% | colonia san felipe viejo | 413603.94
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle 85 entre blvd. juan pablo ii y calle carol wojtila, colonias: girasoles, naranjas y quintas juan pablo ii | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4865 | marzo - marzo | 0% | colonias: girasoles, naranjas y quintas juan pablo ii | 403676.2
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle rómulo escobar entre calle matamoros y calle 28, colonia lomas del santuario | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 5015 | marzo - marzo | 0% | colonia lomas del santuario | 416123.46
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle miguel olea entre av. cuauhtémoc y calle nicolas bravo, colonias: rubio y cuauhtémoc | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 9500 | marzo - marzo | 0% | colonias: rubio y cuauhtémoc | 792551.16
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. cuauhtémoc entre av. mirador y ernesto talavera, colonias: rubio y cuauhtémoc | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 12480 | marzo - mayo | 0% | colonias: rubio y cuauhtémoc | 1231049.16
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle libertad entre calle 11 y calle 21, colonia centro | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4895 | marzo - marzo | 0% | colonia centro | 406195.72
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle 3a entre blvd. fuentes mares y av. francisco villa, colonia villa juárez | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 7880 | marzo - marzo | 0% | colonia villa juárez | 653836.12
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle río nazas entre calle río sacramento y río balsas, colonia junta de los ríos | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 5850 | marzo - marzo | 0% | colonia junta de los ríos | 485443.3
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle 27 entre degollado y av. 20 de noviembre, colonia obrera | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 5015 | marzo - marzo | 0% | colonia obrera | 416123.46
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle carbonel entre av. américas y brasilia, colonias: panamericana y san felipe | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4178 | marzo - marzo | 0% | colonias: panamericana y san felipe | 346685.77
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle hacienda carrizales entre calle california y lateral periférico de la juventud, colonia haciendas del valle | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 6029 | marzo - marzo | 0% | colonia haciendas del valle | 500291.02
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. deza y ulloa entre calle ruiz cortínez y c. fernando de borja (tramos aislados), colonia san felipe | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 5015 | marzo - marzo | 0% | colonia san felipe | 416123.46
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle huancune entre calle chichontepec y calle gaviota (tramos aislados), colonias: panorámico y arboledas | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 2507 | marzo - marzo | 0% | colonias: panorámico y arboledas | 208047.3
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. hidalgo entre calle yucatán y calle escudero (tramos aislados), colonia industrial | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4178 | marzo - marzo | 0% | colonia industrial | 346685.77
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle lamatepec entre av. josé ma. iglesias y calle chichontepec, colonia panorámico | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4530 | marzo - marzo | 0% | colonia panorámico | 375907.37
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-pdm-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. zaragoza entre josé ma. iglesias y calle lerdo de tejada, colonia granjas | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 3522 | marzo - marzo | 0% | colonia granjas | 292243.72
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle chichontepec entre chichontepec no. 6126 y calle ixtlacihuatl, colonia panorámico | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 3343 | marzo - marzo | 0% | colonia panorámico | 277396
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en av. zaragoza entre av. colón y av. industrias (carril lateral), colonia francisco i. madero | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4178 | marzo - marzo | 0% | colonia francisco i. madero | 346685.77
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle pino entre av. vallarta y av. industrias (tramos aislados), colonia granjas | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 5431 | marzo - marzo | 0% | colonia granjas | 450679.95
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle enrique miller entre av. mirador y calle misión de papigochi (tramos aislados), colonia campanario | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4268 | marzo - marzo | 0% | colonia campanario | 354154.12
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle aldama entre calle 31 y av. pacheco, colonia centro | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4447 | marzo - marzo | 0% | colonia centro | 369001.84
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle tamborel entre calle 11 y calle 25, colonia san rafael | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 6712 | marzo - marzo | 0% | colonia san rafael | 554820.76
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle abraham gonzález entre calle 26 y ernesto talavera, colonia lomas del santuario | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 1667 | marzo - marzo | 0% | colonia lomas del santuario | 138342.62
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle 27 entre calle tamborel y calle jj calvo, colonia san rafael | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 3851 | marzo - marzo | 0% | colonia san rafael | 319568.77
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle josé marti entre calle nogal y calle río aros (tramos aislados), colonia granjas | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 15880 | marzo - marzo | 0% | colonia granjas | 1317720.28
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle 18 entre francisco villa y ángel posada, colonia villa juárez | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 9690 | marzo - marzo | 0% | colonia villa juárez | 804093.25
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle ernesto malda entre av. nueva españa y calle salvatierra, colonia el mármol | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 3761 | marzo - marzo | 0% | colonia el mármol | 312070.35
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle francisco saucedo entre av. nuevo españa y misión de santa bárbara, colonia el mármol | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 3761 | marzo - marzo | 0% | colonia el mármol | 312070.35
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle universidad de oxford entre universidad de viena y universidad de palermo, colonia lomas universidad | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 2357 | marzo - marzo | 0% | colonia lomas universidad | 195600.04
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle bahía de san quintín entre universidad de cambridge y universidad la sorbona, colonia lomas universidad | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 2357 | marzo - marzo | 0% | colonia lomas universidad | 195600.04
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle bahía de san quintín entre universidad de palermo y calle matachic, colonias: lomas universidad y rinconada de la sierra | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 1193 | marzo - marzo | 0% | colonias: lomas universidad y rinconada de la sierra | 98985.21
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle colegio entre hacienda de los morales y hacienda encantada, colonia haciendas del valle | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4209 | marzo - marzo | 0% | colonia haciendas del valle | 346768.64
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle hacienda del valle entre periférico de la juventud y hacienda del sueco, colonia haciendas del valle | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4209 | marzo - marzo | 0% | colonia haciendas del valle | 346768.64
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle juan bernardo entre lateral blvd. ortiz mena y av. politécnico nacional, colonias: fovissste y abraham gonzález | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 8358 | marzo - marzo | 0% | colonias: fovissste y abraham gonzález | 693549.52
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle 16 de septiembre entre av. colegio militar y av. tecnológico, colonia francisco villa | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 11284 | marzo - marzo | 0% | colonia francisco villa | 936269.96
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle de los ángeles entre calle del carruaje y acequia del resbalón, colonia girasoles | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 3009 | marzo - marzo | 0% | colonia girasoles | 249686.1
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle de los ángeles entre acequia de la curva y fin de calle, colonia girasoles | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 2256 | marzo - marzo | 0% | colonia girasoles | 187212.86
2 | 2 | 2 | 4 | 2014-PMD-33fm-op-055 Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, en calle general retana entre deza y ulloa y trasviña y retes, colonia san felipe | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 2250 | marzo - marzo | 0% | colonia san felipe | 186708.96
2 | 2 | 2 | 4 | 2013-PMD-33fm-op-505 Adquisición de una máquina micropavimentadora marca bergkamp modelo m212 nueva | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.2.1 Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | equipo | 1 | 01/03/2014 - 31/03/2014 | refrendo | chihuahua | 6596658.94
2 | 2 | 2 | 4 | 2013-PMD-33fm-op-508 Adquisición de una máquina micropavimentadora marca bergkamp modelo m212 nueva | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.2.1 Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | equipo | 1 | 01/03/2014 - 31/03/2014 | refrendo | chihuahua | 6596658.94
2 | 2 | 2 | 4 | Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, donado por pemex. en la calle blascano de los ríos entre la avenida universidad y calle estrada bocanegra | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 4850 | abril - abril | 0% | calle blascano de los ríos entre la avenida universidad y calle estrada bocanegra | 281680.89
2 | 2 | 2 | 4 | Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, donado por pemex. en camino al campestre entre calle presa, calle falcón y calle montana | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 12300 | abril - abril | 0% | camino al campestre entre calle presa, calle falcón y calle montana | 693563.01
2 | 2 | 2 | 4 | Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, donado por pemex. en la avenida heroico colegio militar entre la avenida juan escutia y calle montealban (tramos aislados) | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 8000 | abril - abril | 0% | avenida heroico colegio militar entre la avenida juan escutia y calle montealban (tramos aislados) | 590150
2 | 2 | 2 | 4 | Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac- 20, donado por pemex. en la avenida homero entre la avenida colón y avenida de las industrias (tramos aislados) | Dirección de Obras Públicas Municipales | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 10000 | abril - abril | 0% | avenida homero entre la avenida colón y avenida de las industrias (tramos aislados) | 725000