## Obras Publicas
ESTADO DE: CHIHUAHUA Hoja 1 de 27 MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN ACTUALIZADO AL: 30 de junio del 2014
Dependencia | Dirección de Obras Públicas Municipales
Misión: | Proveer a la comunidad chihuahuense, y a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento, con obras de calidad, en los tiempos establecidos y en apego a los programas de obra autorizados, de manera que se vean reflejados en una infraestructura urbana armónica que contribuya a hacer de Chihuahua, la mejor ciudad para vivir de México.
Visión: | Ser una dependencia que responda a las necesidades de la ciudadanía a través de infraestructura urbana armónica y funcional, reduciendo los tiempos de respuesta a la población y construyendo obras que modernicen la ciudad.
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | IMPORTE |  | ORIGEN DEL RECURSO
[8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN | [8 empty] | Autorizado | Ejercido
2 | 2 | 1 | 5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, ZONA NORTE | mantenimiento vial | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades. | m3 | 3886 | 01/01/2014 - 31/07/2014 | no disponible | 12847777.2 | 12125926.21 | PROPIO
2 | 2 | 1 | 5 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y VIAL. LOS NOGALES (TRAMOS AISLADOS) | mantenimiento vial | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades. | m2 | 770 | 10/03/14 - 18/06/14 | no disponible | 6622187.71 | 6620132 | PROPIO
2 | 2 | 1 | 4 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM. DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD, PARA DAR VIALIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE | mantenimiento vial | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 7260 | 04/12/13/- 11/12/13 | no disponible | 30145 | 30145 | PROPIO Y ESTATAL
2 | 2 | 1 | 4 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM. DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD, PARA DAR VIALIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE (REFRENDO) | mantenimiento vial | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 194206 | 30/01/14 - 19/02/14 | no disponible | 14231749.84 | 14231749.81 | FEDERAL
2 | 2 | 1 | 4 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM. DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD, PARA DAR VIALIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE | mantenimiento vial | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 580000 | 01/01/2014 - 31/07/2014 | no disponible | 25223162.38 | 11920718 | PROPIO
2 | 4 | 1 | 13 | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACIÓN URBANA. | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | se realizan proyectos de obra, estudios costo- beneficio, macanica de suelos, geotecnia, hidrologicos, diseños arquitectonicos e investigaciones | Estudios, Proyectos, Investigaciones | 22 | Enero -Diciembre 2014 | 800,000 habitantes | 17978303.43 | 7505765.81 | Recurso Propio, FAFM, Estatal, Federal,
2 | 2 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON WHITE TOPPING | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | construccion de una capa de concreto hidraulico de 4 cms de promedio, con el fin de mejorar la superficie de rodamiento en las calles del centro historico de Chihuahua. | m2 | 140000 | Enero -Diciembre 2014 | 800,000 habitantes | 1267128.76 | 0 | FAFM-14
2 | 1 | 4 | 4 | RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONAS NO. 1,2,3,4,5,6 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. | construcción | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Los trabajos consisten en sustitucion de cableado, gabinetes, subestacion y lamparas en las 6 zonas en que fue dividida la ciudad | lamparas |  | Enero -Diciembre 2014 | 800,000 habitantes | 126331241.61 | 41299978.28 | DIRECTOAL
2 | 2 | 3 | 3 | PAVIMENTAR 80 KMS DE CAMINOS RURALES | construcción | Realizar obras publicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el municipio | Se construye la estructura del pavimento en tramos de diferentes caminos rurales | km | 80 | Enero -Diciembre 2014 | 70000 habitantes | 31665933.51 | 17271109.79 | FAFM-14/INE 14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y AREAS PUBLICAS | construcción | Transformar la imagen del municipio, para brindar mejores espacios de convivencia | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | parque-area publica | 12 | Enero -Diciembre 2014 | 600,000 habitantes | 8043149.59 | 1228956.25 | FAFM-14
1 | 2 | 1 | 8 | CONSTRUCCION DE TECHOS Y FIRMES PARA VIVIENDAS EN COLONIAS DE ALTA MARGINACION DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | construcción | Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. | Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena | m2 | 35650 | Enero -Diciembre 2014 | 15000 habitantes | 7471444.6 | 3676140.02 | FISM/14/PROGDZP/14
2 | 1 | 2 | 1 | AMPLIAR EL RELLENO SANITARIO PARA INCREMENTAR SU VIDA ÚTIL, EN COORDINACIÓN CON PROYECTOS FEDERALES Y ESTATALES. | construcción | Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario. | ampliacion de la Celda NO. 2 del Relleno Sanitario | m2 | 52256.41 | Enero -Diciembre 2014 | 800,000 habitantes | 14929559.69 | 14678821.42 | RELLENOCHI13/14 FEDERAL
2 | 2 | 3 | 2 | CONSTRUIR 5 PASOS A DESNIVEL | construcción | Realizar obras publicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el municipio | Paso Superior av. Teofilo Borunda y calle Talavera y calle Maria Luisa cuerpo Sur y Norte; Paso Superior Av. La junta sobre Av. Teofilo Borunda | PASOS A DESNIVEL | 5 | Enero -Diciembre 2014 | 600,000 habitantes | 119801112.39 | 43525932.88 | FAFM/14-INE/14
2 | 4 | 3 |  | REMODELACIÓN DE FACHADAS Y PEATONALIZACION EN EL CENTRO HISTÓRICO | construcción | Llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico. | Remodelacion de Fachadas de Edificios comerciales sobre la C. Victoria, Aldama, Morelos | FACHADA | 40 | Enero -Diciembre 2014 | 800000 habitantes | 8256556.92 | 2340572.97 | INE-PDM-FAFMREF13/14. PDM REF13/14, PDM/BE/DIN/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUIR CANCHAS DEPORTIVAS Y DE USOS MULTIPLES | construcción | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano | Gimnasio Adaptado en el Palomnar; Cancha de usos multiples Sacramento; Campo de Soft ball Luis Fuentes Molinar | CANCHAS DEPORTIVAS Y/O USOS MULTIPLES | 24 | Enero -Diciembre 2014 | 600000 habitantes | 26268363.67 | 16744982.37 | CONADE 13/14; FAFMREF 13/14, INE 14
2 | 2 | 3 | 8 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y VIALIDAD LOS NOGALES, ÁREAS PARCIALES. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Rehabilitacion de la la Superficie de rodamiento, mediante la sustitucion de la estructura del pavimento en zonas aisladas de la vialidad Sacramento | m2 | 7720.65 | Enero -Diciembre 2014 | 450,000.00 habitantes | 6622187.71 | 3795112.21 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y AREAS PUBLICAS | construcción | Transformar la imagen del municipio, para brindar mejores espacios de convivencia | Mejoramiento de Instalaciones de Guarderias DIF MUNICIPAL | GUARDERIA | 4 | Enero -Diciembre 2014 | 2400 habitantes | 834604.16 | 372345.01 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y AREAS PUBLICAS | construcción | Transformar la imagen del municipio, para brindar mejores espacios de convivencia | Rehabilitacion del mercado popular | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 450000 habitantes | 8984710.02 | 0 | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 8 | REALIZAR OBRAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | adecuación de camellón central del boulevard ortiz mena entre periférico de la juventud y avenida américas;ehabilitación de la avenida fuerza aérea encadenamiento en el km 0+000 al km 0+916.50 incluyendo construcción de canal de desagüe y reposición parcial de pavimento con asfalto y concreto en la colonia tabalaopa;adecuación de intersección de blvd. juan pablo ii y av. equus (camino real), col. galeras. | obra | 3 | Enero -Diciembre 2014 | 300000 habitantes | 14642633.89 | 4290891.57 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 1 | REALIZAR OBRAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO | construcción | Incrementar la infraestructura social urbana | ampliación de la red de distribución de agua potable para la planta pemex refinación, salida a delicias, chih. | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 60000 Hhabitantes | 1259643.25 | 733928.22 | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 8 | REALIZAR OBRAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Reposicion deGuarniciones en Boulevard Ortiz Mena tramo Av. Americas- Periferico de la Juventud | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 400000 habitantes | 2384532.62 | 1855835.35 | FAFM REF13/14-INE14
2 | 2 | 3 | 6 | PAVIMENTAR NUEVAS VIALIDADES PRINCIPALES. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | pavimentación con concreto hidráulico en calle 98 1/2a.entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía s; calle vicente mendoza entre c. 98a. y c. 98 1/2a. en col. malvinas | obra | 2 | Enero -Diciembre 2014 | 10000 habitantes | 637863.95 | 637477.49 | FAFM REF13/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPLIAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN. | construcción | Incrementar la infraestructura social urbana. | ampliación de red de atarjeas en calle 98 1/2 entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 10000 habitantes | 0 | 0 | FAFM REF13/14
2 | 2 | 3 | 8 | REALIZAR OBRAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | protección de parapeto metálico de túnel de av. independencia, tramo: av. niños héroes a c. juárez y c. ojinaga a c. gómez farias | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 500,000 Habitantes | 63194.48 | 63194.48 | FAFM REF13/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y AREAS PUBLICAS | construcción | Transformar la imagen del municipio, para brindar mejores espacios de convivencia | pintura exterior en el centro comunitario cerro prieto, ubicado en calles oscar ornelas y cerro del sombrerete, col. cerro prieto.; pintura exterior en el centro comunitario madera 65, ubicado en calle miguel sigala y calle plan de ayala, en col. madera 65 | obra | 2 | Enero -Diciembre 2014 | 800 | 92978.35 | 92978.35 | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 1 | CONSTRUIR PUENTES VEHICULARES. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | construccion de puente de acceso a las Grutas de Nombre de Dios | puente | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 800000 habitantes | 4716064.5 | 2399710.39 | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 6 | PAVIMENTAR NUEVAS VIALIDADES PRINCIPALES. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | pago de escalatorias de la obra: pavimentación de la av. guillermo prieto luján, tramo: av. de las industrias a carretera panamericana. | ajuate de costos | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 450000 habitantes | 572884.69 | 572884.69 | FAFMREF 12/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS. | construcción | ntensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | construcción y equipamiento de cárcamo de descarga en cubo de elevador de estación catedral de autobús de plaza de armas y rehabilitación parcial de elevador | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 800000 habitantes | 112179.77 | 106295.07 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS. | construcción | ntensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | adecuación de ventana arqueológica, ubicada en plaza de armas entre calle libertad y calle segunda, col. centro. | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 800000 habitantes | 55776.51 | 0 | FAFMREF12/14
2 | 2 | 3 | 8 | REALIZAR OBRAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | colocación de defensa metálica en lateral oeste de periférico de la juventud entre calle colegio y hacienda de la esperanza, col. haciendas. | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 400,000 habitantes | 68402.21 | 68402.21 | FAFMREF12/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | refuerzo de barda en estación de bomberos, ubicada en av. teófilo borunda , col. cerrada de baena. | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 50000 habitantes | 179537.55 | 176683.91 | FAFMREF12/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | adecuación de planta baja para oficinas de la dirección de turismo del municipio de chihuahua, ubicadas en av. independendencia y victoria no. 209, col. centro., Remodelacion del area que ocupa la direccion de Desarrollo Rural ubicado en la calle cuarta entre urquidi y ochoa. | obra | 2 | Enero -Diciembre 2014 | 800000 habitantes | 0 | 0 | DIRECTO/14
2 | 2 | 3 | 8 | REALIZAR OBRAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | adaptación de glorieta ''francisco villa'' ubicada en av. universidad y av. división del norte | obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 800000 habitantes | 319055 | 0 | INE/14
2 | 2 | 3 | 8 | REALIZAR OBRAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | reposición de concreto en crucero vías del f.f.c.c. en av. las industrias entre av. homero y c. fedor dostoyevski | Obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 2500000 | 252566.56 | 252566.56 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 3 | 8 | REALIZAR OBRAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | construccion de muro de contencion y corte en material "C", en la calle Terrazas entre calle 80 y 82 | Obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 50000 | 524028.16 | 226286.2 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra Adicional en Construccion de Clinica Vistas Cerro Grande | Obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 60000 | 1205615.41 | 399896.84 | FISM11REF/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construccion de Estacionamiento en Secundaria Tecnica No. 3058, en calle narcisa hernandez, en col. Lazaro Cardenas | Obra | 1 | Enero -Diciembre 2014 | 500 | 112175.41 | 0 | FAFM/14
2 | 2 | 1 | 4 | RECOMPACTACION DE BASE HIDRAULICA Y RIEGO DE IMPREGNACION EN AV. RIO URUGUAY Y AV. RIO NILO COLINDANTE CON CENTRO DEPORTIVO CULTURAL Y DE LAS ARTES, EN FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural | Obra | 1 | 17 feb-18 abril 2014 | 1000 | 53244 | $ - | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DEL PARQUE DEPORTIVO EN LAS CALLES STA. MARIA Y FERNANDO CALDERON, EN COL. PONCE DE LEON (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 15 oct -31 dic 2013 | 1000 | 226201.71 | 226138.84 | PDR13/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN AV. TEOFILO BORUNDA Y C. CALIFORNIA, EN COL. HACIENDA DE LA FLOR (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 22 jul - 19 nov 2013 | 500 | 956798.91 | 947667.97 | FOPEDEPREF13/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL ENTRE C. VIRUES Y MA. MENDEZ, EN COL. PONCE DE LEON (II ETAPA) REFRENDO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y | Obra | 1 | 23 sep -27 marzo 2014 | 2000 | 505602.55 | 453618.89 | PDR13/14
2 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA COMO PROTECCION EN PUENTE PEATONAL, UBICADO EN BLVD. ORTIZ MENA No. 3807, EN COL. FOVISSSTE | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 04 dic al 31 dic 2014 | 200 | 19116.45 | 19116.45 | FAFMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, PRIMERA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO (DREN PLUVIAL) EN CALLE 72a Y CALLE ALTA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 17 dic al 28 feb-2014 | 3000 | 157102.5 | 495878.62 | FAFMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, PRIMERA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO (DREN PLUVIAL) EN CALLE 72a Y CALLE ALTA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 17 dic al 28 feb-2014 | 3000 | 366572.49 | 495878.62 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, TRABAJOS DE AUTOMATIZACION DEL SISTEMA Y ADECUACION EN TANQUE DE REGULARIZACION EN LA COMUNIDAD LA CASITA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 02 dic al 31 dic 2013 | 500 | 150587.52 | 150587.52 | FISMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE TANQUE DE 50 M3 EN LOCALIDAD BELLAVISTA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 05 dic al 31 dic 2013 | 80 | 194589.03 | 194589.03 | FISMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | REHABILITACION DE LOSA EN BOVEDA, UBICADA EN C. 54 1/2 ENTRE LAS C. REVILLA Y C. SANCHEZ ALVAREZ, EN LA COL. INALAMBRICA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 06 dic al 31 dic 2013 | 200 | 163879.16 | 128256.13 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 1 | CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO 8613 EN NUEVO DELICIAS (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 oct. Al 31 dic 2013 | 300 | 134726.83 | 131163.12 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 | 1 | PERFORACION DE POZO DE 250 MT DE PROFUNDIDAD ADEMADO EN 8" EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMILLO DE ACOSTA (REFRENDO) CON UN COSTO TOTAL DE $1,197,696.62 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 25 oct. Al 28 dfeb 2014 | 500 | 1197696.62 | 1197683.86 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD FCO. I. MADERO A EJIDO EL JARDIN EN EL KM 1 + 765 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 14 nov al al 31 dic 2013 | 500 | 219089.76 | 219089.76 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO CORRAL DE PIEDRA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 13 nov al al 31 dic 2013 | 1000 | 24711.47 | 24679.02 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 | 2 | REFORZAR MURO DE MAMPOSTERIA EN PRESA EL CHARCO (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 13 nov al al 31 dic 2013 | 500 | 36895.16 | 36895.16 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 |  | MURO DE CONTENCION EN CAMINO RANCHO SAN PEDRO A LA HACIENDITA EN KM. 3+200 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 02 dic al 31 dic 2013 | 500 | 14717.34 | 14517.4 | FISM13REF/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.50 x 28.00 MT, EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA, EN COL. UNIDAD PROLETARIA | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01 oct al 30 nov 2013 | 350 | $ - | $ - | PDM13ADEFAS/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 22.00 x 30.00 MT, EN ESCUELA PRIMARIA LILLIE AIZPURU, EN COL. JARDINES DEL ORIENTE (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01 oct al 30 nov 2013 | 781 | 509826.5 | 471017.61 | PDM13REF/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE BASAMENTO PARA MONUMENTO AL GRAL. MARTIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD DEL CHARCO, CON UN COSTO TOTAL DE $946,657.52 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espcios publicos y areas verdes | transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Obra | 1 | 27 dic al 31 ener 2014 | 10000 | 946657.52 | 946654.8 | PDM13REF/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE, EN C. MAGISTERIO Y C. AYUNTAMIENTO, EN COL. MAGISTERIAL | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 25 sept al 31 dic 2013 | 1000 | 368999.77 | 368841.95 | PDR13/14
2 | 2 | 2 | 1 | PAGO POR ADEFAS, AGUA POTABLE. AUTOMATIZACION DEL SISTEMA EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 17 dic al 31 dic 2013 | 101 | 39775 | 39774.95 | FISMADEFAS11/14
2 | 4 | 3 |  | REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Fortalecer la planeación urbana, con visión metropolitana y sostenible para el desarrollo ordenado del Municipio | Llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro históric | Obra | 1 | 10 marz-16 mayo 2014 | 7300 | 721649.66 | 720674.71 | DIRECTO/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-31 dic-2013 | 297 | 329472.8 | 369999.55 | FAFMADEFAS13/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-31 dic-2013 | 297 | 40527.21 | 369999.55 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-31 dic-2013 | 297 | 370000 | 369999.79 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-31 dic-2013 | 297 | 83682 | 83682 | PDM/BE/DIN/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 281867.4 | 469779 | FAFMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 187911.6 | 469779 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 469779 | $ - | INE/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-28 ener-2014 | 650 | 34267.05 | 118706.98 | FAFMADEFAS13/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-28 ener-2014 | 650 | 84439.93 | 118706.98 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-28 ener-2014 | 650 | 294459 | 294458.89 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-28 ener-2014 | 650 | 124850.42 | 124850.42 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008 | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 04 abril-30 jun-14 | 2700 | 285850 | 259864.5 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008 | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 04 abril-30 jun-14 | 2700 | 285850 | $ - | FAM12/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008 | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 04 abril-30 jun-14 | 2700 | 294515 | 252082.92 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.50 x 28.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA, EN COL. UNIDAD PROLETARIA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01 oct al 30 nov 2013 | 350 | 339122.89 | 339122.68 | PDM13REF/14
2 | 2 | 2 | 2 | SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. DORADOS DE VILLA A C. UNIDAD, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 02 dic-08 abril 2014 | 1000 | 374435 | 374285.57 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO PICACHO EN C. HOMERO Y C. BELISARIO DOMINGUEZ, COL. REVOLUCION, FRENTE A CAMPOS DE FUTBOL CRUZ AZUL | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 12 dic-28 feb 2014 | 5000 | 302626 | 302626 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. 32a A C. 23 DE SEPTIEMBRE, EN COL. UP | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 02 dic-04 marzo 2014 | 4000 | 339165 | 339163.84 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE GRADAS EN DOMO Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN ESC. SEC. ESTATAL No. 3059, UBICADA EN C. SIMON NAVA Y ALFONSO SOSA VERA, EN COL. CHIHUAHUA 2000 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 07 abril-04 julio 2014 | 1000 | 575966.1 | 172789.83 | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 1 | PUENTE VEHICULAR EN C. 12 DE DICIEMBRE ENTRE C. 15 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE MAYO, EN COL. RAMON REYES | conservación de la infraestructura urbana | ealizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 09 abril-11 julio 2014 | 2000 | 295995.99 | 283585.5 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 03 dic-31 ener 2014 | 650 | 168536.92 | 168531.67 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 03 dic-31 ener 2014 | 650 | 246040 | 245575.66 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 03 dic-31 ener 2014 | 650 | 119927.08 | 119927.08 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2 ) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 500 | 128309.6 | 128227.86 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2 ) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 500 | 375645 | 359306.65 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2 ) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 500 | 66819.4 | 66819.4 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 1500 | 93698.6 | 93541.32 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 1500 | 230752 | 223750.07 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 1500 | 95097.6 | 95097.6 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -28 ener-2014 | 1500 | 123475.61 | 123475.61 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -28 ener-2014 | 1500 | 298463 | 298461.79 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -28 ener-2014 | 1500 | 136531.79 | 136531.79 | PDM/BE/DIN/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE REFUERZO DE BARDAS EN PARQUE, UBICADO EN C. MANUEL ACUÑA Y C. ANGELA PERALTA, EN COL. LINSS | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 24 marz -25 abril-2014 | 500 | 54342.2 | 54342.2 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES, UBICADAS EN C. VISTA CERRO GRANDE No. 3600, EN COL. VISTA HERMOSA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 26 marz -25 abril-2014 | 500 | 66116.78 | 65703.37 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE PISTA PARA CAMINAR Y ALUMBRADO EN PARQUE, UBICADO EN C. GOLFO DE MEXICO Y C. MAR EGEO, EN COL. FOVISSSTE | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 26 marz -27 junio-2014 | 3000 | 728698.34 | $ - | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO, UBICADO EN C. RIO BENI S/N, ENTRE C. RIO SAN FRANCISCO Y C. RIO BENI, EN COL RIBERAS DE SACRAMENTO (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 04 dic al 31 dic 2013 | 200 | $ - | $ - | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION II ETAPA, EN COL. SOTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 31 marz al 30 jun 2014 | 195 | 886080 | 885622.07 | FISM/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA SOBRE MARGEN DERECHA DE ARROYO SAN JORGE, C. LUCHA OBRERA Y C. PROGRESO, EN COL. LADRILLEROS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 24 marz al 27 jun 2014 | 300 | 289818.9 | 289818.8 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPLIACION DE RECURSO DE LA OBRA DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LA CUADRILLA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 11 nov al 31 dic 2013 | 450 | 166061.15 | 166061.15 | FISM/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN C. 23a Y C. PRIV. DE MENDEZ, EN COL. OBRERA | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 24 marz al 25 abril 2014 | 24 | 3354.72 | 3354.72 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE ALEROS EN ARROYO LOS NOGALES Y VIALIDAD SACRAMENTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 24 marz al 27 jun 2014 | 10000 | 311456.54 | $ - | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 1 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN DOS CLAROS DE 5.00 MT CADA UNO Y 7.60 MT DE CALZADA, ASI COMO 1.20 MT DE BANQUETA EN LA CALLE LUCHA Y PROGRESO Y ARROYO SAN JORGE, EN COL. LADRILLEROS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 26 marz al 27 jun 2014 | 500 | 893562.01 | 753434.61 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE PUENTE Y CANALIZACION DE ARROYO EN C. 15 DE MAYO ENTRE C. 19 DE MARZO Y C. 12 DE DICIEMBRE, EN COL. RAMON REYES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 07 abril al 30 jun 2014 | 2000 | 587601.9 | 117520.38 | FAFM/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJERCITO MEXICANO Y C. URANGA, C. JESUS GARCIA Y 39a, PRIV. RIO BRAVO ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y C. TRIAS, CENTRO COMUNITARIO CHE GUEVARA, EN COL. CHE GUEVARA | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 24 marz al 25 abril 2014 | 190 | 84696.7 | 84696.56 | FAFM/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN C. DEGOLLADO Y C. 55a, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 14 abril al 11 jul 2014 | 2000 | 685929.57 | 414666.89 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE C. MADRESELVA A C. ESPUELITAS, EN COL. CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 3000 | 7.68 | $ - | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE C. MADRESELVA A C. ESPUELITAS, EN COL. CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 3000 | 445480 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO ENTRE C. NARCISOS Y C. CRISANTEMOS, EN COL. CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 1 | $ - | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO ENTRE C. NARCISOS Y C. CRISANTEMOS, EN COL. CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 108244 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL MIMBRE ENTRE C. JOSE MANZANO Y C. ABOLICION, EN COL. UNIDAD | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 111772 | 111771.21 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL MIMBRE ENTRE C. JOSE MANZANO Y C. ABOLICION, EN COL. UNIDAD | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 279428 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO GALERA NORTE DE C. GARCIA SALINAS Y C. SICOMORO A C. EUCALIPTO, EN COL. GRANJAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 3.68 | $ - | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO GALERA NORTE DE C. GARCIA SALINAS Y C. SICOMORO A C. EUCALIPTO, EN COL. GRANJAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 595974 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 104 1/2 A CALLE 108, EN COL. PAVIS BORUNDA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 0.19 | $ - | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 104 1/2 A CALLE 108, EN COL. PAVIS BORUNDA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 258255 | 258254.23 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 100 Y C. PEDRO OLIVAS, EN COL. PAVIS BORUNDA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1200 | 111386 | 111385.18 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 100 Y C. PEDRO OLIVAS, EN COL. PAVIS BORUNDA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1200 | 278463 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. PRIV. PANAMERICANA A C. ROSAS, EN COL. MANUEL BERNARDO AGUIRRE | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 183628.4 | 183628 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. PRIV. PANAMERICANA A C. ROSAS, EN COL. MANUEL BERNARDO AGUIRRE | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 459071 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MUROS DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 jul-04 nov-2013 | 1000 | 92909.8 | 92909.01 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MUROS DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 jul-04 nov-2013 | 1000 | 373784 | 304127.35 | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN COL. AVICOLA I, CALLE HERFORD Y AV. RELIZ | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 |  |  | 241776.77 | 241775.39 | FAFMREF12/14
2 | 3 | 1 | 2 | EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN COL. AVICOLA I, CALLE HERFORD Y AV. RELIZ | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 |  |  | 241777 | 241775.38 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN J.N. CARMEN IRIGOYEN, UBICADA EN CALLE MONTE CARMELO S/N, FRACC. ATENAS V | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 58517 | 58516.66 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN J.N. CARMEN IRIGOYEN, UBICADA EN CALLE MONTE CARMELO S/N, FRACC. ATENAS V | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 58517 | 58516.66 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y AREAS VERDES EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL No. 9, EN COL. LA MINITA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2500 | 35433 | $ - | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y AREAS VERDES EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL No. 9, EN COL. LA MINITA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2500 | 35433 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN COL. CERRO DE LA CRUZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1006 | 117965 | 117953.92 | FAFMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 3 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN COL. CERRO DE LA CRUZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1006 | 117965 | 117964.77 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 72a ENTRE PRIV. DE JIMENEZ Y C. JIMENEZ; EN C. RAMIREZ ENTRE C. 72a, EN COL. CERRO DE LA CRUZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 2976.67 | 2976.07 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 72a ENTRE PRIV. DE JIMENEZ Y C. JIMENEZ; EN C. RAMIREZ ENTRE C. 72a, EN COL. CERRO DE LA CRUZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 70664 | 70656.05 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 61a ENTRE C. ALDAMA Y C. OJINAGA, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 88175 | 87463.33 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 61a ENTRE C. ALDAMA Y C. OJINAGA, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 88175 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | REPARACION DE BANQUETAS EN ACUEDUCTO EN CALLE BENITEZ ENTRE 52a Y 54a, EN COL. ACUEDUCTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1006 | 23555 | 23554.62 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | REPARACION DE BANQUETAS EN ACUEDUCTO EN CALLE BENITEZ ENTRE 52a Y 54a, EN COL. ACUEDUCTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1006 | 23555 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. SOSA VERA, VIALIDAD LOS NOGALES, GARCILAZO DE LA VEGA, EN FRACC. CHIHUAHUA 2000 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 450 | 91388 | 91386.86 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. SOSA VERA, VIALIDAD LOS NOGALES, GARCILAZO DE LA VEGA, EN FRACC. CHIHUAHUA 2000 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 450 | 91388 | 91387.86 | INE/14
2 | 2 | 2 |  | CONCRETO EN TALUD EN PROL. AGUILAS ENTRE C. QUETZAL Y C. ÑANDU, EN COL. COLINAS DEL SOL | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 67574 | 67496.63 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 |  | CONCRETO EN TALUD EN PROL. AGUILAS ENTRE C. QUETZAL Y C. ÑANDU, EN COL. COLINAS DEL SOL | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 67574 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE BOCA EN TORMENTA Y DREN EN C. MONTES DE OCA ENTRE C. PLAZA A CALLE S.N.T.E., EN COL. CONSTITUYENTES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 25729 | 25724.26 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE BOCA EN TORMENTA Y DREN EN C. MONTES DE OCA ENTRE C. PLAZA A CALLE S.N.T.E., EN COL. CONSTITUYENTES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 25729 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 61a, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 116726 | 116434.36 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 61a, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 116726 | $ - | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE SIERRA MADRE Y CALLE SANTA ROSA, EN COL. JARDINES DEL SAUCITO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 29 jul-21 oct-2013 | 1500 | 1462.41 | $ - | FAFMREF13/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE SIERRA MADRE Y CALLE SANTA ROSA, EN COL. JARDINES DEL SAUCITO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 29 jul-21 oct-2013 | 1500 | 670466 | 455399.01 | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REMODELACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE MISION DE STA. BARBARA Y LULU CREEL, EN COL. JOSE VASCONCELOS | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 29 jul-21 oct-2013 | 1500 | 26.73 | $ - | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DEL ARROYO PICACHO DE LA AV. HOMERO AL INTERIOR DEL TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II, EN COL. REVOLUCION | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 21 abril-19 jul-2014 | 5000 | 2077333.73 | 621177.97 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 1 | CONSTRUCCION DE 18 DESCARGAS SANITARIAS EN C. CHULAVISTA, EN COL. AMPLIACION CAMPESINA Y/O MARTIN LOPEZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 26 marz-27 jun-2014 | 81 | 188996.45 | $ - | FISM/14
2 | 3 | 1 | 2 | REMODELACION DE SANITARIOS DE PARQUE DE BEISBOL "NIÑOS CAMPEONES NACIONALES 1985", EN COL. CERRO PRIETO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 26 mayo-06 jun-2014 | 2000 | 135192.01 | $ - | FAFM/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE CHULAVISTA, EN COL. AMPLIACION CAMPESINA O MARTIN LOPEZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 26 marzo-25 abril-2014 | 81 | 54557.57 | 54557.57 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN EL TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II, UBICADO EN AV. HOMERO Y AV. INDUSTRIAS, EN COL. REVOLUCION | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano. | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa. | Obra | 1 | 14 abril-16 mayo-2014 | 1000 | 103611.2 | 103611.2 | DIRECTO/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 59, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 23 abril-23 mayo-2014 | 17 | 52568.37 | 52567.7 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA AV. HACIENDA DE AGUA NUEVA, EN FRACC. CERRO GRANDE | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 23 abril-23 mayo-2014 | 32 | 58795.44 | 58791.66 | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 1 | REHABILITACION DE AREA EN PUENTE, UBICADO EN LA CALLE 45 1/2a ENTRE LA CALLE JUSTINIANI Y LA CALLE MELCHOR GUASPE, EN COL. LEALTAD I | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 05 mayo-06 junio-2014 | 500 | 97768.38 | 45685.9 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 x 19.88 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO No. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTIN CARRERO No. 5523, EN COL. MELCHOR OCAMPO | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa. | Obra | 1 | 12 mayo-15 agost-2014 | 326 | 172102.98 | 172102.98 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 x 19.88 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO No. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTIN CARRERO No. 5523, EN COL. MELCHOR OCAMPO | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 12 mayo-15 agost-2014 | 326 | 172102.97 | 172102 | PDM/BE/DIN/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 9.35 x 22.20 MT EN LA CALLE JOSE MA. MATA Y CALLE QUETZALCOATL, EN COL. INFONAVIT NACIONAL | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 28 abril-25 juli-2014 | 500 | 393780.73 | 393413.6 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA No. 3005, UBICADA EN LA CALLE JIMENEZ ENTRE LA CALLE 4a Y CALLE 6a, EN COL. CENTRO | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa. | Obra | 1 | 10 jun-11 juli-2014 | 500 | 83003.32 | $ - | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS PAULO FRAIRE, EN LA AV. CENTRAL Y CALLE MADAGASCAR, EN COL. PRADERAS DEL SUR IV ETAPA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 30 abril-30 mayo-2014 | 100 | 232824.84 | 232824.79 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO C. 58 Y C. JESUS URUETA EN SECTOR REFORMA | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 16 jun-07 nov-2014 | 3000 | 2800244.95 | 642247.73 | FOPEDEP/14
2 | 2 | 2 | 4 | CANCHA DE FUTBOL Y REMODELACION DE INSTALACIONES EN PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 16 jun-13 sept-2014 | 1000 | 1162108.73 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION, APARATOS DE EJERCICIO, EN FRACC. MISIONES UNIVERSIDAD | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 16 jun-13 sept-2014 | 2500 | 1308153.54 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION, APARATOS DE EJERCICIO, EN COL. CAMPO BELLO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 16 jun-13 sept-2014 | 1000 | 1368918.71 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 70a Y C. 76 1/2, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 150 | 61761 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL R. HERNANDEZ, EN COL. NOMBRE DE DIOS | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 250 | 37434 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 70a Y LILAS, EN COL. LAS CRUCES | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 150 | 36787 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN PRIV. DE GUADALUPE Y C. 29, EN COL. 03 DE MAYO | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 250 | 44842 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 43 1/2 Y MISAEL NUÑEZ, EN COL. LEALTAD I | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 150 | 42417 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN COL. TORIBIO ORTEGA | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 16 jun-13 sept-2014 | 850 | 775759 | 232727.69 | FOPEDEP/14
4 | 4 | 3 |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL.- CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO Y PUERTA DE ACCESO EN EL EJIDO Y COLONIA CUAUHTEMOC | conservación de la infraestructura urbana | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural | Gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos. | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 30 | 65654.29 | $ - | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 1 | REPOSICION PARCIAL DE LINEA DE CONDUCCION Y AUTOMATIZACION DE POZO, EN LABOR DE TERRAZAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 21 mayo-20 jun-2014 | 240 | 190077.7 | $ - | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE ENTRA A ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS OROZCO MENDOZA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER SANTA MARIA Y AV. FEDOR DOSTOIEVSKI, EN COL. PONCE DE LEON | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano. | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa. | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 350 | 19777.19 | $ - | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE PARQUE EN FRACC. LOMAS ALTAS V ETAPA | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 19 nov-05 julio 2013 | 1000 | 196947 | $ - | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE, EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 24 jun-12 dic 2013 | 1000 | 570660 | $ - | INE/14
|  |  |  | CONST. DE PUENTE VEHICULAR CALLE VICENTE MENDOZA, COL. MALVINAS | conservación de la infraestructura urbana |  |  | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 187952 | 168508.43 | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE, EN FRACC. JOSE VASCONCELOS 2014 | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 10 jun-13 sept-2013 | 100 | 831027 | $ - | INE/14
2 | 2 | 3 | 1 | CONST. PUENTE VEHICULAR EN CALLE VIÑALES, EN COL. MARIA ISABEL 2014 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 268682 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 7 | CONST. PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO EL BARRO, EN COL. CAMPESINA 2014 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 42571 | 36705.06 | INE/14
2 | 2 | 2 | 7 | CONST. PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO Y CALLE ARCOS DE BENAVENTE, EN COL. LOS ARCOS 2014 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 89812 | $ - | INE/14
2 | 3 | 1 | 1 | REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN ARROYO EL MIMBRE, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 114905 | 114904.26 | INE/14
2 | 3 | 1 | 1 | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 20000 | 247174 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES 1ra. ETAPA DE CALLE DORADOS DE VILLA A CALLE UNIDAD, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 02 dic-08 abril-2014 | 1000 | 882922 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO PICACHO 1ra. ETAPA DE CALLE HOMERO A CALLE B. DOMINGUEZ, EN COL. REVOLUCION | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 12 dic-28 febr-2014 | 5000 | 712422 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE 1ra ETAPA DE CALLE 32a A CALLE 23 DE SEPTIEMBRE, EN COL. UNIDAD PROLETARIA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 02 dic-04 marzo-2014 | 4000 | 818362 | 818360.65 | INE/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y ESCALINATA EN CALLES PRIV. 02 DE OCTUBRE Y PRIV. CHULAVISTA, EN COL. ALFREDO CHAVEZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 300 | 38563 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CONST. DE BANQUETAS), EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 56646 | $ - | INE/14
2 | 3 | 1 | 1 | PRIM. 20 ANIVERSARIO (REPARACION DE MALLA), EN COL. 20 ANIVERSARIO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 18 | $ - | FAFMREF13/14
2 | 3 | 1 | 1 | PRIM. 20 ANIVERSARIO (REPARACION DE MALLA), EN COL. 20 ANIVERSARIO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 52163 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | PRIM. MIGUEL ARVIZU (CONSTR. GUARNICIONES Y BANQUETAS), EN COL. TORIBIO ORTEGA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 110371 | 108111.23 | INE/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN AV. SAN FELIPE Y AV. LA CANTERA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 400 | 172200 | $ - | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE EL PALOMAR, UBICADO EN CALLE 10a Y J. ELIGIO MUÑOZ, EN COL. EL PALOMAR | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 26 may-22 agost-2014 | 5000 | 256808.15 | $ - | FAFM/14
2 | 2 | 1 |  | EMPEDRADO EN CALLES PRINCIPALES DE CUMBRES DE MAJALCA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural | Obra | 1 | 23 jun-19 nov-2014 | 496 | 4303251.96 | $ - | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 1 | ALCANTARILLADO SANITARIO.- CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LATERAL DE LA AV. DE LAS INDUSTRIAS ENTRE LA CALLE DESIERTO DE MOJAVE Y CALLE LOS ARCOS, EN COL. EL PORVENIR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-18 jul-2014 | 54 | 106507.84 | $ - | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | ALCANTARILLADO SANITARIO, C. 17 DE ABRIL, EN AMPL. TORIBIO ORTEGA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-12 sept.-2014 | 151 | 549540 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | ALCANTARILLADO SANITARIO C. PRIV. DE LUIS DONALDO COLOSIO, EN AMPL. TORIBIO ORTEGA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-18 sept.-2014 | 144 | 484638 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-12 sept-2014 | 630 | 564569 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 70, EN COL. LAS CRUCES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-12 sept-2014 | 29 | 44613 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, EN COL. LAS CRUCES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-25 jul-2014 | 40 | 53810 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, EN COL. LAS CRUCES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18 jun-18 jul-2014 | 68 | 60500 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PRIV. DE ALAMOS, EN COL. CUAUHTEMOC | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18 jun-18 jul-2014 | 255 | 150384 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 58 1/2, EN COL. DIVISADERO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18 jun-08 agost-2014 | 222 | 133522 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE STO. TOMAS, EN COL. PRADERAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18 jun-08 sept-2014 | 132 | 87534 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN C. TIRANOSAURIO, EN COL. VALLE DORADO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 23 jun-01 agost-2014 | 180 | 112061 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 22, EN COL. LA SOLEDAD | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 23 jun-01 agost-2014 | 240 | 142719 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KM/CM2 PARA BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR EN JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO, UBICADA EN LA CALLE RIO SAN FRANCISCO Y CALLE RIO BENI, EN LA COL. RIVERAS DE SACRAMENTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 07 jul-21 jul-2014 | 200 | 19394.42 | $ - | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BANQUETA PERIMETRAL, GUARNICIONES, ANDADOR ARCILLA, EN COL. VILLAS DEL SOL | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 14 jul-11 oct-2014 | 1000 | 1148384.7 | $ - | CONTINGECON/14