## Obras Publicas
ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 30 de Septiembre del 2014
Dependencia | Dirección de Obras Públicas Municipales
Misión: | Propósito o finalidad general que persigue el área Administrativa
Visión: | Se describirá la Visión como el escenario deseado a largo plazo de la Dependencia o Entidad Municipal
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | OBJETIVO ESPECÍFICO | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | GRADO DE AVANCE | BENEFICIARIOS | IMPORTE | ORIGEN DEL RECURSO
[8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN
2 | 4 | 1 | 5 | 2014-pdm-33fmref/13-op-023 proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera ( refrendo) con costo total de $ 1,542,800.00. | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial. | proy | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100.00% | 250000 | 308560 | municipal
2 | 4 | 1 | 5 | 2014-pdm-33fmref/13-op-024 proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta ( refrendo ) con un costo total de $ 574,200.00 . | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial. | proy | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100.00% | 250000 | 114840 | municipal
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-025 ampliación de la red de distribución de agua potable para la planta pemex refinación, salida a delicias, chih. | construcción | Incrementar la infraestructura social urbana. | Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación. | obra | 1 | 10/03/2014 a 07/07/2014 | 100.00% | 300 | 1259643.25 | municipal
2 | 4 | 1 | 5 | 2014-pdm-33fm-op-018 2da. asignación del proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera con costo total de $ 1,542,800.00. | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial. | proyecto | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100.00% | 250000 | 1234240 | municipal
2 | 4 | 1 | 5 | 2014-pdm-33fm-op-017 2da. asignación del proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta con un costo total de $ 574,200.00 . | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial. | obra | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100.00% | 250000 | 459360 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-011 2013-conade13-a-0010 refrendo del suministro e instalación de equipamiento deportivo en la ciudad deportiva en la colonia alta vista (marcadores electrónicos) | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | equipamiento | 1 | enero - enero | 100.00% | 1 | 1169238 | federal
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-010 2014-pdm-33fm-op-c/001 pavimentación de 3 km. de la ruta crei, partiendo del km. 13+300 de la carretera el charco - la casita a alamillo de acosta, 1 er. etapa. | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero-abril | 0.00% | 35 | 0 | municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-011 2014-pdm-33fm-op-c/002 pavimentación de 5 km. del camino chuviscar - sierra azul 1er. etapa. | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero-abril | 0.00% | 150 | 0 | municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-012 2014-pdm-33fm-op-c/003 pavimentación de 5 km. del km. 55 de la carretera a cd. juárez a bellavista km. 5+000 al km. 10+000, 2da. etapa. | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero-abril | 0.00% | 97 | 0 | municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-013 2014-pdm-33fm-op-c/004 pavimentación de 3 km. partiendo del km. 92 carretera a cd. juárez al faro, 1er. etapa. | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero-abril | 0.00% | 35 | 0 | municipal / otros
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-006 2014-pdm-33fm-op-c/005 pavimentación de 8 km.de nuevo majalca - peñas azules. | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | enero-abril | 0.00% | 0 | 0 | municipal / otros
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/13-op-009 protección de parapeto metálico de túnel de av. independencia, tramo: av. niños héroes a c. juárez y c. ojinaga a c. gómez farias (refrendo). | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 05/12/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 20000 | 66615.32 | municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-33fm-op-033 topografía para el proyecto de las tres presas | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 17/03/2014 - 20/06/2014 | 100.00% | 24000 | 150800 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/13-op-044 pintura y señalización vial en carril de vivebus en glorieta de pancho villa ( refrendo). | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 22/11/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 10000 | 56588 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fmref/13-op-018 remodelación de mercado popular ( refrendo). | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 04/11/2013 - 31/05/2014 | 37.00% | 4000 | 8984710.02 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/13-op-038 reposición de guarniciones de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 en la lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. américas (refrendo) | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 4000 | 342304.55 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/13-op-027 2014-pdm-33fmref/13-op-m/05 ii asignación de la ii etapa de reposición de guarniciones de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 en la lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. américas. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 28/03/2014 - 31/07/2014 | 100.00% | 4000 | 2126439.6 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/13-op-016 reposición de concreto en crucero vías del f.f.c.c. en av. las industrias entre av. homero y c. fedor dostoyevski ( refrendo). | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 05/12/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 100000 | 252566.56 | municipal
2 | 1 | 2 | 1 | 2014-pdm-op-003 2013-rellenosanit13-a-0001 ampliación de celda no. 2 para relleno sanitario en la ciudad de chihuahua (refrendo). | construcción | Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario. | Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales. | obra | 1 | 04/11/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 800000 | 14357825.69 | Federal
2 | 1 | 2 | 1 | 2014-pdm-op-007 2013-rellenosanit13-am-0001 2014-pdm-op-m/03 ampliación a la ampliación de la celda no. 2 para relleno sanitario en la ciudad de chihuahua (refrendo). | construcción | Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario. | Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales. | obra | 1 | 04/11/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 800000 | 357134 | Federal
2 | 2 | 3 | 6 | 2014-pdm-33fmref/13-op-020 pavimentación con concreto hidráulico en calle 98 1/2a.entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía en col. malvinas ( refrendo). | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | obra | 1 | 25/10/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 2000 | 341114.39 | municipal
2 | 2 | 3 | 6 | 2014-pdm-33fmref/13-op-021 pavimentación con concreto hidráulico en calle vicente mendoza entre c. 98a. y c. 98 1/2a. en col. malvinas (refrendo). | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | obra | 1 | 25/10/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 2000 | 296749.56 | municipal
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-pdm-33fmref/13-op-011 ampliación de red de atarjeas en calle 98 1/2 entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía (refrendo). | construcción | Incrementar la infraestructura social urbana. | Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación. | obra | 1 | 13/11/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 2000 | 2589.76 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 rehabilitación de campo de softbol luis fuentes molinar, en col. parral (refrendo). | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 99.20% | 1500 | 2095295.18 | federal /municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 construcción de campo multiusos en col. sacramento (refrendo). | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 2000 | 12658673.38 | federal /municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-012 2013-conade13-a-0008 supervisión externa en la construcción de campo multiusos en col. sacramento (refrendo). | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | supervisión | 1 | 09/12/2013 - 10/04/2014 | 100.00% | 2000 | 527494 | federal /municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fmref/13-op-049 2014-pdm-33fmref/13-op-m/07 ii asignación de la construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 2500 | 1273252 | federal /municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar (refrendo). | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 2500 | 7123671.22 | federal /municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-013 2013-conade13-a-0008 supervisión externa en la construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar ( refrendo). | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | supervisión | 1 | 12/12/2013 - 13/04/2014 | 100.00% | 2500 | 331943 | federal /municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-pdm/al-op-001 reconstrucción de alumbrado público zona no. 1, en la ciudad de chihuahua, chih. | construcción | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 81.30% | 97000 | 22133449.48 | municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-pdm/al-op-002 reconstrucción de alumbrado público zona no. 2, en la ciudad de chihuahua, chih. | construcción | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 98.33% | 97000 | 16053091.98 | municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-pdm/al-op-003 reconstrucción de alumbrado público zona no. 3, en la ciudad de chihuahua, chih. | construcción | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 74.76% | 97000 | 27753477.95 | municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-pdm/al-op-004 reconstrucción de alumbrado público zona no. 4, en la ciudad de chihuahua, chih. | construcción | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 52.00% | 97000 | 17911681.38 | municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-pdm/al-op-005 reconstrucción de alumbrado público zona no. 5, en la ciudad de chihuahua, chih. | construcción | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 12/09/2014 | 68.29% | 97000 | 20617535.44 | municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-pdm/al-op-006 reconstrucción de alumbrado público zona no. 6, en la ciudad de chihuahua, chih. | construcción | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 - 10/03/2014 | 86.15% | 97000 | 16741285.83 | municipal
2 | 1 | 4 | 4 | 2014-pdm/al-op-007 Supervisión de Rehabilitación Integral de Alumbrado Público en la Ciudad de Chihuahua (6 ZONAS) | construcción | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización. | Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público. | obra | 1 | 17/03/2014 a 12/09/2014 | 90.00% | 97000 | 1745119.55 | municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-33fm-op-020 estudio y proyecto para la rehabilitación y mejoramiento del río sacramento del tramo: del arroyo de los nogales a la confluencia del río chuviscar. | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 24/02/2014 - 23/05/2014 | 100.00% | 70000 | 1604048 | municipal
2 | 1 | 2 | 1 | 2014-pdm-op-023 2013-rellenosanit13-a-0002 unidad de verificación, en la obra de ampliación de la celda no. 2 del relleno sanitario (refrendo) | construcción | Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario. | Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales. | supervision | 1 | 27/12/2013 - 31/03/2014 | 100.00% | 800000 | 200000 | federal /municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-075 mejoramiento de instalaciones de guarderias dif municipal: estancias infantiles municipales, a.c. en av. josé maría iglesias no. 7301, col. infonavit. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 05- mayo a 06 junio 2014 | 100.00% | 128 | 116802.08 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-076 2014-pdm-33fm-op-171 mejoramiento de instalaciones de guarderias dif municipal: guardería norte, en av. ma. elena hernández no. 2900, col. revolución | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/04/2014 | 100.00% | 206 | 106300.97 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-077 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal : kinder norte, en av. ma. elena hernández no. 2900, col. revolución. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/06/2014 | 100.00% | 157 | 406485.45 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-078 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal: kinder sur, en av. pacheco no. 8000, col. 2 de octubre. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 07/04/2014 - 09/05/2014 | 98.53% | 130 | 205645.2 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-ine14-a-0192 2014-pdm-33fmref/13-OP-056 adaptación de glorieta ''francisco villa'' ubicada en av. universidad y av. división del norte (refrendo) | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 20 noviembre a 15 diciembre 2014 | 100.00% | 200 | 319048.26 | municipal / estatal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-064 pintura exterior en el centro comunitario cerro prieto, ubicado en calles oscar ornelas y cerro del sobrerete, col. cerro prieto. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 24/03/2014 - 25/04/2014 | 100.00% | 736 | 76445.45 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-063 pintura exterior en el centro comunitario madera 65, ubicado en calle miguel sigala y calle plan de ayala, en col. madera 65 | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 24/03/2014 - 25/04/2014 | 100.00% | 155 | 16532.9 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fm-op-080 adecuación de intersección de blvd. juan pablo ii y av. equus (camino real), col. galeras. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 15/04/2014 - 13/06/2014 | 100.00% | 3000 | 474863.51 | municipal
2 | 2 | 3 | 6 | 2014-pdm-33fmref/12-op-005 pago de escalatorias de la obra: pavimentación de la av. guillermo prieto luján, tramo: av. de las industrias a carretera panamericana. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | escalatorias | 1 | 41760 | 100.00% | 10000 | 572884.69 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-008 remodelación de oficinas de la dirección de planeación y evaluación, presidencia municipal de chihuahua. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 05/03/2014 - 09/05/2014 | 100.00% | 3650 | 769397.67 | municipal
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-053 pavimentación de 8.96 km. del camino: nuevo majalca a peñas azules. | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | 13/05/2014 a 06/11/2014 | 68.00% | 300 | 18799994 | municipal
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-053 pavientación de 4.271 km. del camino: chuviscar a sierra azul i etapa. | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | 17/04/2014 - 13/10/2014 | 98.00% | 150 | 7486682 | municipal
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-053 pavimentación de 2.496 km. del camino: chihuahua a la haciendita. | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | 03/06/2014 - 29/11/2014 | 75.00% | 200 | 7338572 | municipal
2 | 1 | 2 | 1 | 2014-pdm-ref/13-op-004 unidad de verificación, en la obra de ampliación de la celda no. 2 del relleno sanitario (refrendo) | construcción | Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario. | Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales. | supervision | 1 | 27/12/2013 - 31/03/2014 | 100.00% | 800000 | 14600 | federal /municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 3% de la totalidad de los recursos, para efectuar la supervisión federal directa de las obras o acciones, porcentaje que deberá ejercer de acuerdo a las instrucciones de la conade (refrendo) | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | febrero - marzo | 100.00% | 6000 | 941933 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 uno al millar de los recursos federales para otorgar la fiscalización de los mismos de acuerdo a las instrucciones de la conade (refrendo) | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | febrero - marzo | 100.00% | 6000 | 31398 | municipal
2 | 4 | 1 | 7 | 2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 proyecto ejecutivo para paso inferior venustiano carranza. | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar proyectos de imagen urbana y espacios públicos sobre corredores troncales del sistema de transporte | proyecto | 1 | 28/04/2014 - 25/07/2014 | 0.00% | 600000 | 986000 | municipal
2 | 4 | 1 | 7 | 2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 proyecto ejecutivo de espacios abiertos y plazas públicas del paso inferior venustiano carranza. | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Elaborar proyectos de imagen urbana y espacios públicos sobre corredores troncales del sistema de transporte | proyecto | 1 | 28/04/2014 - 25/07/2014 | 100.00% | 600000 | 2320000 | municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 estudio de mecánica de suelos para elaboración del proyecto ejecutivo paso inferior venustiano carranza. | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | estudio | 1 | marzo - mayo | 0.00% | 600000 | 243600 | municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 proyecto de sistematización de vialidad de la zona paso inferior venustiano carranza. | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 28/04/2014 - 25/07/2014 | 75.00% | 600000 | 696000 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-010 2013-conade13-a-0008 supervisión externa en la rehabilitación de campo de softbol luis fuentes molinar en col. parral (refrendo) | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | super | 1 | 20/11/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 1500 | 82496 | federal /municipal
1 | 2 | 1 | 8 | sdsh-128-13-0308 construcción de techos para viviendas en el municipio de chihuahua (refrendo) | construcción | Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. | Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena | obra | 1 | 26/12/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 2000 | 4460009.76 | federal /municipal
1 | 2 | 1 | 8 | 2014-pdm-op-020 sdsh-128-13-0307 construcción de piso firme en 28 colonias de muy alta marginación del municipio de chihuahua (refrendo) | construcción | Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. | Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena | obra | 1 | 26/12/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 2000 | 3011434.84 | federal /municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-081 construcción y equipamiento de cárcamo de descarga en cubo de elevador de estación catedral de autobús de plaza de armas y rehabilitación parcial de elevador | construcción | ntensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/04/2014 | 100.00% | 10000 | 112179.77 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fm-op-079 adecuación de camellón central del boulevard ortiz mena entre periférico de la juventud y avenida américas | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 19/05/2014 - 15/09//2014 | 99.00% | 20000 | 5855168.9 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fmref/13-op-029 primera etapa de la restauración del inmueble conocido como exhacienda el torreón ubicado en colonia ocampo del municipio de chihuahua (oficio no. aj/068/2013 de fecha 7 de marzo de 2013, factibilidad del instituto nacional de antropología e historia) | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 07/04/2014 - 08/08/2014 | 77.00% | 2000 | 2284262 | municipal
2 | 2 | 3 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-050 2014-pdm-33fm-op-m/04 construcción de paso superior con un claro de 50 mts. y dos carriles de circulación , banquetas, protección y señalamiento en av. la junta sobre av. teofilo borunda , col. industrial y barrio bajo. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Construir 5 pasos a desnivel. | obra | 1 | 17/03/2014 - 08/10/2014 | 75.00% | 112500 | 25316731.31 | municipal
2 | 2 | 3 | 6 | pavimentación con concreto hidráulico en la calle alfredo nevárez entre las calles ramón domínguez y tomás garcía en colonia deportistas | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | m2 | 1195.9 | 21/05/2014 a 22/08/2014 | 33.74% | 155 | 739456.49 | municipal
2 | 2 | 3 | 6 | pavimentación con concreto hidráulico en la calle ramón domínguez entre avenida tecnologico y calle alfredo nevárez en colonia deportistas | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar nuevas vialidades principales. | m2 | 784 | 19/05/2014 a 15/08/2014 | 33.74% | 102 | 493035.06 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fmref/12-op-002 adecuación de ventana arqueológica, ubicada en plaza de armas entre calle libertad y calle segunda, col. centro. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/05/2014 | 100.00% | 40000 | 52383.51 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fmref/12-op-003 colocación de defensa metálica en lateral oeste de periférico de la juventud entre calle colegio y hacienda de la esperanza, col. haciendas. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/05/2014 | 100.00% | 5000 | 68402.21 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fmref/12-op-004 refuerzo de barda en estación de bomberos, ubicada en av. teófilo borunda , col. cerrada de baena. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 31/03/2014 - 30/05/2014 | 100.00% | 5000 | 179536.13 | municipal
2 | 6 | 1 | 6 | construcción de línea de conducción red morada al parque metropolitano el rejón, fraccionamiento fuentes y haciendas ( ruptura y reposición de pavimento, excavaciones y rellenos y cajas de operación). | construcción | Realizar proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad y disminuir riesgos de impacto ecológico | Gestionar la ampliación de la red de línea morada y reforzar el equipamiento para el riego de áreas verdes con agua tratada | obra | 1 | 19/05/2014 - 18/07/2014 | 100.00% | 4100 | 1135194.37 | municipal
2 | 2 | 3 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-082 2014-ine14-am-0022 primera asignación de la construcción de paso superior av. teofilo borunda entre c. maría luisa y c. guadalupe, cuerpo norte en col. guadalupe, con un costo total $ 96,484,380.95. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Construir 5 pasos a desnivel. | obra | 1 | 28/04/2014 - 20/12/2014 | 55.00% | 112500 | 90110280 | municipal /estatal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fmref/13-op-048 ampliación de recurso para la primera etapa de la restauración del inmueble conocido como exhacienda el torreón ubicado en colonia ocampo del municipio de chihuahua (oficio no. aj/068/2013 de fecha 7 de marzo de 2013, factibilidad del instituto nacional de antropología e historia) | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 02/05/2014 - 02/09/2014 | 77.00% | 2000 | 400000 | municipal
2 | 2 | 3 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-083 2014-ine14-a-0131 2014-ine14-am-0022 primera asignación de la construcción de paso superior en av. teofilo borunda entre c. maría luisa y calle talavera, cuerpo sur, col. guadalupe, con un costo total de $ 90,261,109.86. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Construir 5 pasos a desnivel. | obra | 1 | 28/04/2014 - 28/12/2014 | 49.00% | 112500 | 92095813 | municipal /estatal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-028 adecuación de planta baja para oficinas de la dirección de turismo del municipio de chihuahua, ubicadas en av. independendencia y victoria no. 209, col. centro. | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 16/04/2014 - 18/07/2014 | 100.00% | 5000 | 520998.36 | municipal
2 | 2 | 3 | 3 | 2014-pdm-33fm-op-089 pavimentación de 4.18 km. del camino km. 55, carretera a cd. juárez a bellavista km. 5+000 al km. 9+180 (segunda etapa). | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Pavimentar 80 kilómetros de caminos rurales. | obra | 1 | 09/06/2014 - 05/12/2014 | 34.00% | 97 | 11087639.42 | municipal
2 | 4 | 3 |  | 2014-pdm-33fm-op-094 remodelación de fachada en el centro histórico en la calle morelos número 106 (el hojaldre) en la colonia centro | construcción | llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico | Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro | obra | 1 | 14/04/2014 - 16/05/2014 | 100.00% | 113 | 62369.87 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-33fm-op-096 rehabilitación de la avenida fuerza aérea encadenamiento en el km 0+000 al km 0+916.50 incluyendo construcción de canal de desagüe y reposición parcial de pavimento con asfalto y concreto en la colonia tabalaopa | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 28/05/2014 - 01/10/2014 | 97.00% | 10000 | 7912601.21 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | construcción de muro de contención y corte en material c en la calle terrazas entre la calle 80 y calle 82 en la colonia cerro de la cruz | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 30/04/2014 - 30/05/2014 | 100.00% | 81 | 522047.01 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-121 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, sistema de riego | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 02/07/2014 - 31/08/2014 | 90.00% | 8000 | 1749815.13 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-120 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 13 a la zona 20 | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 26/05/2014 - 29/08/2014 | 90.00% | 8000 | 1058094.02 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-119 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 8 a la zona 12 | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 26/05/2014 - 29/08/2014 | 90.00% | 8000 | 949509.37 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-118 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 1 a la zona 7 | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 07/06/2014 - 03/09/2014 | 90.00% | 8000 | 1055784.27 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-122 construcción de cárcamo de bombeo de agua tratada para presa el rejón, conexión de entrada y salida, equipamiento, electrificación. en el fraccionamiento las haciendas | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 09/06/2014 - 07/08/2014 | 100.00% | 4100 | 1983475.69 | municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-33fm-op-034 elaboración de proyecto ejecutivo parque lineal a lo largo del río chuviscar, siendo este liga entre las presas chuviscar y chihuahua. | proyectos | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 05/03/2014 - 09/05/2014 | 100.00% | 297840 | 1020800 | municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-33fm-op-036 elaboración de estudio de hidrología e hidráulica para el parque lineal a lo largo del río chuvíscar, siendo este liga entre las presas chuvíscar y chihuahua. | proyectos | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 17/03/2014 - 13/06/2014 | 100.00% | 297840 | 252300 | municipal
2 | 4 | 1 | 8 | 2014-pdm-33fm-du-047 proyecto. programa parcial de desarrollo urbano sostenible 3 presas. | proyectos | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Diseñar el programa Maestro Tres Presas integrado por la Presa El Rejón, presa El Chuviscar y presa Chihuahua | proy | 1 | 17/03/2014 - 13/06/2014 | 100.00% | 297840 | 1624000 | municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-op-066 Proyecto ejecutivo para la Pavimentación del Camino: Francisco I. Madero al Jardin, KM 0+000 al 6+000 | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 14/08/2014 - 11/11/2014 | 100.00% | 211 | 341095.73 | municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-op-064 Proyecto ejecutivo para la Pavimentación del camino Alamillo de Acosta a Rancho de Trillo, desviacion km. 13+100 El Charco La Casita a Rancho de Trillo, Tramo: KM 3+000 AL 21+000, para las localidades de Alamillo de Acosta, la Jabonera, las piedras, Aguilares y rancho de Trillo | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 14/08/2014 - 11/11/2014 | 100.00% | 528 | 1023287.18 | municipal
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-pdm-op-065 Proyecto Ejecutivo para la pavimentación del Camino Granjas - La Virgen Chuviscar, KM 0+000 al 7+000 | construcción | Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana. | Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública. | proyecto | 1 | 14/08/2014 - 11/11/2014 | 100.00% | 691 | 397944.96 | municipal
1 | 2 | 1 | 8 | 2014-pdm-fism-op-009 construcción de pisos firmes en colonias de muy alta marginación en el municipio de chihuahua | construcción | Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. | Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena | obra | 1 | 07/07/2014 - 03/11/2014 | 59.45% | 1260 | 2710888.44 | federal /municipal
1 | 2 | 1 | 8 | 2014-pdm-fism-op-008 Construcción de techos para vivienda a base de lámina galvanizada y polinería metálica en colonias de alta marginación de la ciudad de Chihuahua | construcción | Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. | Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena | obra | 1 | 07/07/2014 - 03/11/2014 | 26.92% | 920 | 2855703.57 | federal /municipal
2 | 2 | 3 | 1 | 2014-pdm-33fmref/13-op-013 Construcción de puente de acceso a las Grutas de Nombre de Dios en Ejido Sacramento. | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Construir 30 puentes vehiculares. | obra | 1 | 12/05/2014 - 07/11/2014 | 18.00% | 15000 | 9825567.31 | municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-136 Rehabilitación de pavimento con white topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en Calle Allende entre Av. Ocampo y Av, Independencia, Colonia Centro | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | 26/05/2014 a 27/06/2014 | 100.00% | 1042 | 423827.64 | municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-141 Rehabilitación de pavimento con white topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en Calle Morelos entre Av. Ocampo y Av, Independencia, Colonia Centro | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | 26/05/2014 a 27/06/2014 | 100.00% | 1313 | 669344.11 | municipal
2 | 2 | 1 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-144 Primera Etapa de la pavimentación de 1.5 km. del km. 92, entre la Carretera a Cd. Juarez a el Faro km. 0+000 al km 1+500 | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados | obra | 1 | 16/06/2014 a 13/09/2014 | 80.00% | 35 | 1471988.85 | municipal / otros
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-044 Remodelación de área del edificio que ocupa la dirección de Desarrollo Rural ,Municipal, ubicado en la Calle 4a entre la Calle Ochoa y Calle Urquidi | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 07/07/2014 - 04/10/2014 | 99.00% | 5000 | 2801755.11 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pdm-op-060 Remodelación de Area del edificio que ocupa Oficialia Mayor del Municipio, ubicado en la Calle 4a entre la calle Priv. de Jimenez y Calle Ignacio Ramirez, en la Col. Centro | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 08/09/2014 - 06/12/2014 | 100.00% | 5000 | 1447268.54 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-PDM-OP-089 REMODELACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, DE LA D.O.P.M. UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 29/09/2014 08:00 | 100.00% | 320 | 31400.74 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pcei14-a-0013 Construcción de Cancha de Usos Múltiples, banqueta perimetral, guarniciones, andador de arcilla, kiosko, bebederos y aparatos de ejercicio en la Calle Polux y Calle Villa de la espiga en la Colonia Villas del Sol III ETAPA | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 14/07/2014 - 11/10/2014 | 25.00% | 1000 | 2801755.11 | federal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-pcei14-a-0014 2014-pdm-op-052 2014-pdm-33fm-op-154 Construcción de Estacionamiento en la Secundaria Técnica no. 3058, ubicada en la Calle Narcisa Hernandez no. 58 en la Colonia Lázaro Cardenas | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 11/08/2014 - 08/11/2014 | 100.00% | 675 | 329836.08 | federal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-183 Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en la Calle Aldama entre Avenida Ocampo e Independencia, Colonia Centro | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | 25/08/2014 - 14/09/2014 | 100.00% | 1904 | 868133.65 | municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-184 Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en la Calle Ojinaga entre Avenida Ocampo e Independencia, Colonia Centro | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | 25/08/2014 - 14/09/2014 | 100.00% | 1728 | 840006.69 | municipal
2 | 2 | 1 | 2 | 2014-pdm-33fm-op-195 Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en la Calle Victoria entre Avenida Ocampo y Calle 4a; y Calle 4a entre la Avenida Aldama y Avenida Victoria en la Colonia Centro | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas. | obra | 1 | 8/09/2014 - 29/09/2014 | 99.00% | 654 | 378274.34 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-op-058 Adecuación Lateral del Periférico de la Juventud entre la calle Hacienda del Valle lado Oriente en la Colonia Haciendas | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 18/08/2014 - 07/09/2014 | 100.00% | 15000 | 924756.13 | municipal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-metropolitano14-a-0001 2014-pdm-op-055 Construcción y equipamiento del Parque Tres Presas (Primera Etapa) Zona 1 | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 16/07/2014 - 24/12/2014 | 2.00% | 144000 | 6291413.31 | federal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-metropolitano14-a-0001 2014-pdm-op-055 Construcción y equipamiento del Parque Tres Presas (Primera Etapa) Zona 2 | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 16/07/2014 - 24/12/2014 | 2.00% | 144000 | 9584020.19 | federal
2 | 3 | 1 | 2 | 2014-metropolitano14-a-0001 2014-pdm-op-055 Construcción y equipamiento del Parque Tres Presas (Primera Etapa) Zona 3 | construcción | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Construir y rehabilitar parques y áreas públicas. | obra | 1 | 16/07/2014 - 24/12/2014 | 7.00% | 144000 | 9305717.71 | federal
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-pdm-fism-op-038 Agua Potable.-Construcción de Línea de Conducción de Bateria de pozos puertas de chihuahua al tanque cerro grande 2, para dar servicio a las colonias al sur del Periférico Francisco R. Almada entre CalleMisión de Santa Bárbara y Blvd. Fuentes Mares, que son: Vista hermosa, Divisadero, Ladrilleros, Jorge Barousse, Secretaria de la Marina, Vistas Cerro Grande, Granjas Cerro Grande, Las Cruces, Sociedad San Martín,Ttres Marias,Cuauhtémoc, La Hondonada, Santa Clara, Mezquites, Mezquites Sur, Santa Elena, Las Margaritas, Llanos, Col. Ejidal, Granjas Sur, Praderas,Ggranjas Chihuahua, Lotes Molonco, Granjas Sur I, Granjas Sur II, San Jose,Vvalle del Sur, SEP, San Miguel Valle Dorado, Granjas Paraiso, Granjas Villa Juárez, San Agustín, Las Flores, Maria Isabel, El Bosque, Las Torres,Ggranjas y Las Rosas; se trabajara con terracerias con corona de 8 m. de ancho, impregnacion, 7.5 m. de ancho y riego de sello a 7 m. de ancho pintura y señalamiento, cerco de proteccion y obras de drenaje | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación. | obra | 1 | 15/08/2014 - 19/12/2014 | 7.00% | 38000 | 30933303.69 | municipal
2 | 2 | 3 | 8 | 2014-pdm-op-059 Rehabilitación de la Glorieta de Francisco Villa, ubicada en Avenida División del Norte y Avenida Universidad en las Colonias San Felipe Y Santo Niño | construcción | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial. | Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano. | obra | 1 | 18/08/2014 - 07/09/2014 | 100.00% | 5000 | 373643.41 | municipal
1 | 2 | 1 | 8 | 2014-pdm-fism-op-036 sdsh-128-14-0147 Construcción de 150 baños sencillos con muros de block y techumbre de lámina, en el municipio de Chihuahua | construcción | Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. | Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena | obra | 1 | 08/09/2014 - 06/12/2014 | 0.00% | 600 | 2922488.73 | federal
1 | 2 | 1 | 8 | 2014-pdm-fism-op-037 Construcción de muro de block para 70 viviendas, en el Municipio de Chihuahua | construcción | Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal. | Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena | obra | 1 | 10/10/2014 - 31/12/2014 | 0.00% | 340 | 2861147.1 | federal
2 | 2 | 2 | 5 | 2014-pdm-33fm-op-189 Construcción de centro Comunitario "Ladrilleros Norte " ubicado en Calle de la Amalgama y Prolongación de la Av. De las Industrias, Col. Ladrilleros Norte. | construcción | Incrementar la infraestructura social urbana | Construir centros comunitarios | obra | 1 | 25/09/2014 - 23/12/2014 | 0.00% | 8000 | 2027669.27 | municipal
2 | 2 | 2 | 1 | 2014-pdm-33fm-op-190 Agua potable.- Ampliación de red de distribución, en la Calle Urquidi y Samaniego entre Periferico R. Almada y Calle Buena Vista, Col. Genaro Vázquez. | construcción | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación. | obra | 1 | 25/09/2014 - 23/12/2014 | 0% | 153 | 642457.6 | municipal
2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.5 | suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte | mantenimiento vial | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.5 Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades. | m3 | 3886 | 01/01/2014 - 31/07/2014 | suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte | 12847777.2 | 12125926.21 | propio
2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.5 | reposicion de pavimento de concreto hidraúlico en la vialidad Sacramento entre Av. Teofilo Borunda y Vial. Los Nogales (Tramos aislados) | mantenimiento vial | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.5 Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades. | m2 | 770 | 10/03/14 - 18/06/14 | suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte | 6622187.71 | 6620132 | propio
2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.4 | rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable | mantenimiento vial | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 7260 | 04/12/13/- 11/12/13 | rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable | 30145 | 30145 | propio y estatal
2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.4 | rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable (refrendo) | mantenimiento vial | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 194206 | 30/01/14 - 19/02/14 | rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable (refrendo) | 14231749.84 | 14231749.81 | federal
2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.4 | rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable | mantenimiento vial | 2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural. | 2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales. | m2 | 580000 | 01/01/2014 - 31/07/2014 | rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable | 25223162.38 | 20791010 | propio
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-DPM-33FM-OP-014 PROYECTO DE PUENTE PEATONAL NO.1 EN EL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UACH | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 30/01/2014 - 31/03/2014 | 100% | 20000 | 343708 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-015 PROYECTO DE PUENTE PEATONAL NO. 2, EN EL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UACH | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 30/01/2014 - 31/03/2014 | 0.00% | 20000 | 343708 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FMREF/13-OP-024 PROYECTO EJECUTIVO PASO A DESNIVEL EN LA AV. TEOFILO BURUNDA NORTE Y SUR CON AV. LA JUNTA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100.00% | 250000 | 574200 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FMREF/13-OP-023 PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN LA AV. TEOFILO BORUNDA NORTE Y SUR CON CALLE MARIA LUISA Y CALLE TALAVERA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 17/12/2013 - 28/02/2014 | 100.00% | 250000 | 1450000 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-019 ELABORACION DE PROYECTO PARA UBICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO DEL ENCAUSAMIENTO DE LA PARTE BAJA DEL ARROYO EL CACAHUATAL, TRAMO AV. EQUUS A RIO CHUVISCAR. | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 24/02/2014 - 23/05/2014 | 100.00% | 20000 | 475599.97 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-020 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL RIO SACRAMENTO DEL TRAMO: DEL ARROLLO LOS NOGALES A LA CONFLUENCIA DEL RIO CHUVISCAR | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 24/02/2014 - 23/05/2014 | 100.00% | 70000 | 1604048 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FMREF/13-OP-012 INGENIERIAS PARA EL PROYECTO CENTRAL MUNICIPAL DE PREVENCION UBICADO EN COMANDANCIA SUR | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 02/12/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 1000 | 56318 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-034 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARQUE LINEAL A LO LARGO DEL RIO CHUVISCAR, SIENDO ESTE LIGA ENTRE LAS PRESAS CHUVISCAR Y CHIHUAHUA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 5/3/2014 - 9/5/2014 | 100.00% | 297840 | 1020800 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FMREF/13-OP-013 PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE DE ACCESO A LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 |  | 100.00% | 10000 | 45240 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FMREF/13-OP-019 PROYECTO GEOMETRICO, SEÑALIZACION, ILUMINACION, ESTUDIO DE CIMENTACION Y PROYECTO ESTRUCTURAL DE DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, LOCALIZADO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y EL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA (REFRENDO) | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 1/10/2013 - 31/12/2013 | 100.00% | 1 | 2000000 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-035 ELABORACION DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO Y NOTAS TECNICAS PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2014 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 18/03/2014 - 16/05/2014 | 100.00% | 700000 | 116000 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-032 ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTE PEATONAL EN AV. TEOFILO BORUNDA Y CALLE ROSAS, EN COL. CAMPESINA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 5/3/2014 - 9/5/2014 | 100.00% | 12000 | 23200 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-033 TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO DE LAS 3 PRESAS | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 17/03/2014 - 20/06/2014 | 100.00% | 24000 | 150800 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-036 ELABORACION DE ESTUDIO DE HDROLOGIA E HIDRAULICA PARA EL PARQUE LINEAL A LO LARGO DEL RIO CHUVISCAR, SIENDO ESTE LIGA ENTRE LAS PRESAS CHUVISCAR Y CHIHUAHUA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 17/03/2014 - 13/06/2014 | 100.00% | 297840 | 252300 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-OP-021 ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 |  | 0.00% | 600000 | 243600 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-INE14-A-0100 2014-PDM-OP-021 PROYECTO DE SISTEMATIZACION DE VIALIDAD EN LA ZONA DEL PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 28/04/2014 - 25/07/2014 | 75.00% | 600000 | 696000 | MUNICIPAL - ESTATAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-OP-021 PROYECTO EJECUTIVO PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 28/04/2014 A 25/07/2014 | 0.00% | 600000 | 986000 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-OP-021 PROYECTO EJECUTIVO ESPACIOS ABIERTOS Y PLAZAS PUBLICAS PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 28/04/2014 25/07/2014 | 100.00% | 600000 | 2320000 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-098 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA MEJORAR EL DESALOJO DE LAS AGUAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SACRAMENTO Y CHUVISCAR EN SU CRUCE CON LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 26/05/2014 - 24/10/2014 | 25.00% | 300000 | 4289099.46 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-099 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MANTENIMIENTO URBANO UBICADAS EN LA CALLE CAMINO A PRESA CHUVISCAR NUMERO 1108 EN LA COLONIA CAMPESINA NUEVA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 23/04/2014 - 25/06/2014 | 100.00% | 20000 | 580000 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-107 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA REMODELACION DE AREA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE 4a ENTRE CALLE OCHOA Y CALLE URQUIDI | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 28/04/2014 - 30/05/2014 | 100.00% | 5000 | 40600 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-113 ELABORACION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE RIEGO (GOTEO Y ASPERSION) Y DISEÑO HIDRAULICO DE FUENTE DEL PROYECTO "REMODELACION PARQUE VALLINA" UBICADO EN LA CALLE 6 EN LA COLONIA CENTRO | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 |  | 100.00% | 5000 | 16820 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-OP-040 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, UBICADO EN CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR, EN LA COLONIA CAMPESINA NUEVA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 15/05/2014 - 15/08/2014 | 50.00% | 20000 | 382800 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-135 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON DOMICILIO ACTUAL EN CALLE 9 Y TAMBOREL No. 700 EN LA COLONIA SAN RAFAEL (EL DOMICILIO DEL PROYECTO SERA EL QUE DETERMINE EL ESTUDIO) | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 22/05/2014 - 22/08/2014 | 50.00% | 20000 | 642640 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-139 ACTUALIZACIONES DE LOS ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "PASO SUPERIOR DE LA AVENIDA DOSTOIEVSKI Y AVENIDA VENCEREMOS CON VIAS DEL FERROCARRIL" EN LA COLONIA SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 20/05/2014 - 20/06/2014 | 100.00% | 60000 | 46400 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FM-OP-140 ACTUALIZACIONES DE LOS ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "PASO SUPERIOR DE LA AVENIDA DOSTOIEVSKI Y AVENIDA VENCEREMOS CON VIAS DEL FERROCARRIL" EN LA COLONIA SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OBTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL | PROYECTO | 1 | 20/05/2014 - 20/06/2014 | 100.00% | 60000 | 46400 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-OP-057 ELABORACION DE 31 AVALUOS PARA PAGO DE INDEMNIZACION POR: PARQUE LINEAL SACRAMENTO EN COL. PLOMEROS, PUENTE VEHICULAR EN AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. LA JUNTA, DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA EN LA CARRETERA A CD. CUAUHTEMOC | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 |  | 0.00% | 60000 | 80614.2 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-001 EVALUACION TECNICA SOCIAL Y ECONOMICA DEL PROYECTO "ENCAUZACMIENTO DEL ARROYO EL CACAHUATAL II ETAPA" INCLUYE: ELABORACION DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, DOS VIAJES A REVISIONES EN OFICINAS CENTRALES DE CONAGUA O SECRETARIA DE HACIENDA, SEGUIMIENTO DE TRAMITES Y ATENCION DE TODO TIPO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO Y LA EVALUACION DURANTE EL AÑO 2014 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 18/08/2014 - 31/12/2014 | 80.00% | 25000 | 249400 | MUNICIPAL
2 | 4 | 1 | 13 | 2014-PDM/AL-OP-015 ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE INTERNET INALAMBRICA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA INCLUYENDO REVSION DE LA INTEGRIDAD FISICA DE TODAS LAS UNIDADES PARA VER LA DISPONIBILIDAD Y VOLUMETRIA, LIMPIEZA Y REMOCION DE OBJETOS EXTRAÑOS QUE IMPIDAN EL OPTIMO DESEMPEÑO VALIDACION FUNCIONAL DEL SOFTTWARE Y HADWARE CLASIFICACION DE LAS UNIDADES GATEWAYS, NODOS, PUNTO A PUNTO, PUNTO, MULTIPUNTOS, COMO ANTECEDENTE PAR LA INGENIERIA DOCUMENTACION DE TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES CON REPORTE ENTREGABLE | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA. | REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA | PROYECTO | 1 | 25/082014 - 22/11/2014 | 0% | 15000 | 686177.35 | MUNICIPAL
2 | 2 | 1 | 4 | RECOMPACTACION DE BASE HIDRAULICA Y RIEGO DE IMPREGNACION EN AV. RIO URUGUAY Y AV. RIO NILO COLINDANTE CON CENTRO DEPORTIVO CULTURAL Y DE LAS ARTES, EN FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural | Obra | 1 | 17 feb-18 abril 2014 | 1000 | 53244 | 51662 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DEL PARQUE DEPORTIVO EN LAS CALLES STA. MARIA Y FERNANDO CALDERON, EN COL. PONCE DE LEON (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 15 oct -31 dic 2013 | 1000 | 226201.71 | 226138.84 | PDR13/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN AV. TEOFILO BORUNDA Y C. CALIFORNIA, EN COL. HACIENDA DE LA FLOR (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 22 jul - 19 nov 2013 | 500 | 956798.91 | 947667.97 | FOPEDEPREF13/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL ENTRE C. VIRUES Y MA. MENDEZ, EN COL. PONCE DE LEON (II ETAPA) REFRENDO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 23 sep -27 marzo 2014 | 2000 | 505602.55 | 453618.89 | PDR13/14
2 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA COMO PROTECCION EN PUENTE PEATONAL, UBICADO EN BLVD. ORTIZ MENA No. 3807, EN COL. FOVISSSTE | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 04 dic al 31 dic 2014 | 200 | 19116.45 | 19116.45 | FAFMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, PRIMERA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO (DREN PLUVIAL) EN CALLE 72a Y CALLE ALTA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 17 dic al 28 feb-2014 | 3000 | 157102.5 | 495878.62 | FAFMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, PRIMERA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO (DREN PLUVIAL) EN CALLE 72a Y CALLE ALTA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 17 dic al 28 feb-2014 | 3000 | 366572.49 | 495878.62 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, TRABAJOS DE AUTOMATIZACION DEL SISTEMA Y ADECUACION EN TANQUE DE REGULARIZACION EN LA COMUNIDAD LA CASITA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 02 dic al 31 dic 2013 | 500 | 150587.52 | 150587.52 | FISMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE TANQUE DE 50 M3 EN LOCALIDAD BELLAVISTA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 05 dic al 31 dic 2013 | 80 | 194589.03 | 194589.03 | FISMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | REHABILITACION DE LOSA EN BOVEDA, UBICADA EN C. 54 1/2 ENTRE LAS C. REVILLA Y C. SANCHEZ ALVAREZ, EN LA COL. INALAMBRICA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 06 dic al 31 dic 2013 | 200 | 163879.16 | 128256.13 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 1 | CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO 8613 EN NUEVO DELICIAS (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 oct. Al 31 dic 2013 | 300 | 134726.83 | 131163.12 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 | 1 | PERFORACION DE POZO DE 250 MT DE PROFUNDIDAD ADEMADO EN 8" EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMILLO DE ACOSTA (REFRENDO) CON UN COSTO TOTAL DE $1,197,696.62 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 25 oct. Al 28 dfeb 2014 | 500 | 1197696.62 | 1197683.86 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD FCO. I. MADERO A EJIDO EL JARDIN EN EL KM 1 + 765 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 14 nov al al 31 dic 2013 | 500 | 219089.76 | 219089.76 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO CORRAL DE PIEDRA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 13 nov al al 31 dic 2013 | 1000 | 24711.47 | 24679.02 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 | 2 | REFORZAR MURO DE MAMPOSTERIA EN PRESA EL CHARCO (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 13 nov al al 31 dic 2013 | 500 | 36895.16 | 36895.16 | FISM13REF/14
2 | 2 | 2 |  | MURO DE CONTENCION EN CAMINO RANCHO SAN PEDRO A LA HACIENDITA EN KM. 3+200 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 02 dic al 31 dic 2013 | 500 | 14717.34 | 14517.4 | FISM13REF/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.50 x 28.00 MT, EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA, EN COL. UNIDAD PROLETARIA | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01 oct al 30 nov 2013 | 350 | 339122.89 | 339122.89 | PDM13ADEFAS/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 22.00 x 30.00 MT, EN ESCUELA PRIMARIA LILLIE AIZPURU, EN COL. JARDINES DEL ORIENTE (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01 oct al 30 nov 2013 | 781 | 509826.5 | 471017.61 | PDM13REF/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE BASAMENTO PARA MONUMENTO AL GRAL. MARTIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD DEL CHARCO, CON UN COSTO TOTAL DE $946,657.52 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espcios publicos y areas verdes | transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Obra | 1 | 27 dic al 31 ener 2014 | 10000 | 946657.52 | 946654.8 | PDM13REF/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE, EN C. MAGISTERIO Y C. AYUNTAMIENTO, EN COL. MAGISTERIAL | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 25 sept al 31 dic 2013 | 1000 | 368999.77 | 368841.95 | PDR13/14
2 | 2 | 2 | 1 | PAGO POR ADEFAS, AGUA POTABLE. AUTOMATIZACION DEL SISTEMA EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 17 dic al 31 dic 2013 | 101 | 39775 | 39774.95 | FISMADEFAS11/14
2 | 4 | 3 |  | REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Fortalecer la planeación urbana, con visión metropolitana y sostenible para el desarrollo ordenado del Municipio | Llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro históric | Obra | 1 | 10 marz-16 mayo 2014 | 7300 | 721649.66 | 720674.71 | DIRECTO/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-31 dic-2013 | 297 | 329472.8 | 369999.55 | FAFMADEFAS13/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-31 dic-2013 | 297 | 40527.21 | 369999.55 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-31 dic-2013 | 297 | 370000 | 369999.79 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-31 dic-2013 | 297 | 83682 | 83682 | PDM/BE/DIN/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 281867.4 | 469779 | FAFMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 187911.6 | 469779 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 281867.4 | 281867.4 | INE/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-28 ener-2014 | 650 | 34267.05 | 118706.98 | FAFMADEFAS13/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-28 ener-2014 | 650 | 84439.93 | 118706.98 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-28 ener-2014 | 650 | 294459 | 294458.89 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov-28 ener-2014 | 650 | 124850.42 | 124850.42 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008 | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 04 abril-30 jun-14 | 2700 | 285850 | 259850 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008 | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 04 abril-30 jun-14 | 2700 | 285850 | 285850 | FAM12/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008 | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 04 abril-30 jun-14 | 2700 | 294515 | 293745 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.50 x 28.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA, EN COL. UNIDAD PROLETARIA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01 oct al 30 nov 2013 | 350 | 339122.89 | 339122.68 | PDM13REF/14
2 | 2 | 2 | 2 | SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. DORADOS DE VILLA A C. UNIDAD, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 02 dic-08 abril 2014 | 1000 | 374435 | 374285.57 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO PICACHO EN C. HOMERO Y C. BELISARIO DOMINGUEZ, COL. REVOLUCION, FRENTE A CAMPOS DE FUTBOL CRUZ AZUL | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 12 dic-28 feb 2014 | 5000 | 302626 | 302626 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. 32a A C. 23 DE SEPTIEMBRE, EN COL. UP | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 02 dic-04 marzo 2014 | 4000 | 339165 | 339163.84 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE GRADAS EN DOMO Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN ESC. SEC. ESTATAL No. 3059, UBICADA EN C. SIMON NAVA Y ALFONSO SOSA VERA, EN COL. CHIHUAHUA 2000 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 07 abril-04 julio 2014 | 1000 | 575966.1 | 172789.83 | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 1 | PUENTE VEHICULAR EN C. 12 DE DICIEMBRE ENTRE C. 15 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE MAYO, EN COL. RAMON REYES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 09 abril-11 julio 2014 | 2000 | 295995.99 | 283585.5 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 03 dic-31 ener 2014 | 650 | 168536.92 | 168531.67 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 03 dic-31 ener 2014 | 650 | 246040 | 245575.66 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 03 dic-31 ener 2014 | 650 | 119927.08 | 119927.08 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2 ) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 500 | 128309.6 | 128227.86 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2 ) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 500 | 375645 | 359306.65 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2 ) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 500 | 66819.4 | 66819.4 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 1500 | 93698.6 | 93541.32 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 1500 | 230752 | 223750.07 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -11 feb-2014 | 1500 | 95097.6 | 95097.6 | PDM/BE/DIN/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -28 ener-2014 | 1500 | 123475.61 | 123475.61 | FAFMREF13/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -28 ener-2014 | 1500 | 298463 | 298461.79 | FAM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 25 nov -28 ener-2014 | 1500 | 136531.79 | 136531.79 | PDM/BE/DIN/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE REFUERZO DE BARDAS EN PARQUE, UBICADO EN C. MANUEL ACUÑA Y C. ANGELA PERALTA, EN COL. LINSS | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 24 marz -25 abril-2014 | 500 | 54342.2 | 54342.2 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES, UBICADAS EN C. VISTA CERRO GRANDE No. 3600, EN COL. VISTA HERMOSA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 26 marz -25 abril-2014 | 500 | 66116.78 | 65703.37 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE PISTA PARA CAMINAR Y ALUMBRADO EN PARQUE, UBICADO EN C. GOLFO DE MEXICO Y C. MAR EGEO, EN COL. FOVISSSTE | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 26 marz -27 junio- 2014 | 3000 | 728698.34 | $ - | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO, UBICADO EN C. RIO BENI S/N, ENTRE C. RIO SAN FRANCISCO Y C. RIO BENI, EN COL RIBERAS DE SACRAMENTO (REFRENDO) | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 04 dic al 31 dic 2013 | 200 | 19394.42 | 19394.42 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION II ETAPA, EN COL. SOTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 31 marz al 30 jun 2014 | 195 | 886080 | 885622.07 | FISM/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA SOBRE MARGEN DERECHA DE ARROYO SAN JORGE, C. LUCHA OBRERA Y C. PROGRESO, EN COL. LADRILLEROS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 24 marz al 27 jun 2014 | 300 | 289818.9 | 289818.8 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPLIACION DE RECURSO DE LA OBRA DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LA CUADRILLA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 11 nov al 31 dic 2013 | 450 | 166061.15 | 166061.15 | FISM/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN C. 23a Y C. PRIV. DE MENDEZ, EN COL. OBRERA | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 24 marz al 25 abril 2014 | 24 | 3354.72 | 3354.72 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE ALEROS EN ARROYO LOS NOGALES Y VIALIDAD SACRAMENTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 24 marz al 27 jun 2014 | 10000 | 311456.54 | 311456.54 | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 1 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN DOS CLAROS DE 5.00 MT CADA UNO Y 7.60 MT DE CALZADA, ASI COMO 1.20 MT DE BANQUETA EN LA CALLE LUCHA Y PROGRESO Y ARROYO SAN JORGE, EN COL. LADRILLEROS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 26 marz al 27 jun 2014 | 500 | 893562.01 | 891977.46 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE PUENTE Y CANALIZACION DE ARROYO EN C. 15 DE MAYO ENTRE C. 19 DE MARZO Y C. 12 DE DICIEMBRE, EN COL. RAMON REYES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 07 abril al 30 jun 2014 | 2000 | 587601.9 | 587601.86 | FAFM/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJERCITO MEXICANO Y C. URANGA, C. JESUS GARCIA Y 39a, PRIV. RIO BRAVO ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y C. TRIAS, CENTRO COMUNITARIO CHE GUEVARA, EN COL. CHE GUEVARA | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 24 marz al 25 abril 2014 | 190 | 84696.7 | 84696.56 | FAFM/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN C. DEGOLLADO Y C. 55a, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 14 abril al 11 jul 2014 | 2000 | 685929.57 | 685925.33 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE C. MADRESELVA A C. ESPUELITAS, EN COL. CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 3000 | 445472 | 445472 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE C. MADRESELVA A C. ESPUELITAS, EN COL. CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 3000 | 445480 | 408048 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO ENTRE C. NARCISOS Y C. CRISANTEMOS, EN COL. CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 216486 | 108242 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO ENTRE C. NARCISOS Y C. CRISANTEMOS, EN COL. CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 108244 | 107814.47 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL MIMBRE ENTRE C. JOSE MANZANO Y C. ABOLICION, EN COL. UNIDAD | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 111772 | 111771.21 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO EL MIMBRE ENTRE C. JOSE MANZANO Y C. ABOLICION, EN COL. UNIDAD | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 279428 | 278395.63 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO GALERA NORTE DE C. GARCIA SALINAS Y C. SICOMORO A C. EUCALIPTO, EN COL. GRANJAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 595974 | 595974 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO GALERA NORTE DE C. GARCIA SALINAS Y C. SICOMORO A C. EUCALIPTO, EN COL. GRANJAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 595974 | 595970 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 104 1/2 A CALLE 108, EN COL. PAVIS BORUNDA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 258255 | 258255 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 104 1/2 A CALLE 108, EN COL. PAVIS BORUNDA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 258255 | 258254.23 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 100 Y C. PEDRO OLIVAS, EN COL. PAVIS BORUNDA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1200 | 111386 | 111385.18 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 100 Y C. PEDRO OLIVAS, EN COL. PAVIS BORUNDA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1200 | 389848 | 389848 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. PRIV. PANAMERICANA A C. ROSAS, EN COL. MANUEL BERNARDO AGUIRRE | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 275443 | 275443 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. PRIV. PANAMERICANA A C. ROSAS, EN COL. MANUEL BERNARDO AGUIRRE | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 642699 | 642699 | INE/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MUROS DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 jul-04 nov-2013 | 1000 | 92909.8 | 92909.01 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MUROS DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 jul-04 nov-2013 | 1000 | 373784 | 304127.35 | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN COL. AVICOLA I, CALLE HERFORD Y AV. RELIZ | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 |  |  | 241776.77 | 241775.39 | FAFMREF12/14
2 | 3 | 1 | 2 | EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN COL. AVICOLA I, CALLE HERFORD Y AV. RELIZ | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 |  |  | 241777 | 241775.38 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN J.N. CARMEN IRIGOYEN, UBICADA EN CALLE MONTE CARMELO S/N, FRACC. ATENAS V | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 58517 | 58516.66 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN J.N. CARMEN IRIGOYEN, UBICADA EN CALLE MONTE CARMELO S/N, FRACC. ATENAS V | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 58517 | 58516.66 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y AREAS VERDES EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL No. 9, EN COL. LA MINITA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2500 | 35433 | 35433 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y AREAS VERDES EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL No. 9, EN COL. LA MINITA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2500 | 35433 | 35433 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN COL. CERRO DE LA CRUZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1006 | 117965 | 117953.92 | FAFMADEFAS13/14
2 | 2 | 2 | 3 | PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN COL. CERRO DE LA CRUZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1006 | 117965 | 117964.77 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 72a ENTRE PRIV. DE JIMENEZ Y C. JIMENEZ; EN C. RAMIREZ ENTRE C. 72a, EN COL. CERRO DE LA CRUZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 2976.67 | 2976.07 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 72a ENTRE PRIV. DE JIMENEZ Y C. JIMENEZ; EN C. RAMIREZ ENTRE C. 72a, EN COL. CERRO DE LA CRUZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 70664 | 70656.05 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 61a ENTRE C. ALDAMA Y C. OJINAGA, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 88175 | 87463.33 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 61a ENTRE C. ALDAMA Y C. OJINAGA, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 88175 | 88175 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | REPARACION DE BANQUETAS EN ACUEDUCTO EN CALLE BENITEZ ENTRE 52a Y 54a, EN COL. ACUEDUCTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1006 | 23555 | 23554.62 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | REPARACION DE BANQUETAS EN ACUEDUCTO EN CALLE BENITEZ ENTRE 52a Y 54a, EN COL. ACUEDUCTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1006 | 23555 | 23555 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. SOSA VERA, VIALIDAD LOS NOGALES, GARCILAZO DE LA VEGA, EN FRACC. CHIHUAHUA 2000 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 450 | 91388 | 91386.86 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. SOSA VERA, VIALIDAD LOS NOGALES, GARCILAZO DE LA VEGA, EN FRACC. CHIHUAHUA 2000 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 450 | 91388 | 91387.86 | INE/14
2 | 2 | 2 |  | CONCRETO EN TALUD EN PROL. AGUILAS ENTRE C. QUETZAL Y C. ÑANDU, EN COL. COLINAS DEL SOL | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 67574 | 67496.63 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 |  | CONCRETO EN TALUD EN PROL. AGUILAS ENTRE C. QUETZAL Y C. ÑANDU, EN COL. COLINAS DEL SOL | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 67574 | 67574 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE BOCA EN TORMENTA Y DREN EN C. MONTES DE OCA ENTRE C. PLAZA A CALLE S.N.T.E., EN COL. CONSTITUYENTES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 25729 | 25724.26 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE BOCA EN TORMENTA Y DREN EN C. MONTES DE OCA ENTRE C. PLAZA A CALLE S.N.T.E., EN COL. CONSTITUYENTES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 25729 | 25729 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 61a, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 116726 | 116434.36 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 61a, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 200 | 116726 | 116726 | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE SIERRA MADRE Y CALLE SANTA ROSA, EN COL. JARDINES DEL SAUCITO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 29 jul-21 oct-2013 | 1500 | 467583 | 467583 | FAFMREF13/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE SIERRA MADRE Y CALLE SANTA ROSA, EN COL. JARDINES DEL SAUCITO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 29 jul-21 oct-2013 | 1500 | 671928 | 455399 | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REMODELACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE MISION DE STA. BARBARA Y LULU CREEL, EN COL. JOSE VASCONCELOS | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 29 jul-21 oct-2013 | 1500 | 831027 | 831027 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DEL ARROYO PICACHO DE LA AV. HOMERO AL INTERIOR DEL TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II, EN COL. REVOLUCION | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 21 abril-19 jul-2014 | 5000 | 2077333.73 | 2070592.96 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 1 | CONSTRUCCION DE 18 DESCARGAS SANITARIAS EN C. CHULAVISTA, EN COL. AMPLIACION CAMPESINA Y/O MARTIN LOPEZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 26 marz-27 jun-2014 | 81 | 188996.45 | 188996.18 | FISM/14
2 | 3 | 1 | 2 | REMODELACION DE SANITARIOS DE PARQUE DE BEISBOL "NIÑOS CAMPEONES NACIONALES 1985", EN COL. CERRO PRIETO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 26 mayo-06 jun-2014 | 2000 | 135192.01 | 133833.04 | FAFM/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE CHULAVISTA, EN COL. AMPLIACION CAMPESINA O MARTIN LOPEZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 26 marzo-25 abril- 2014 | 81 | 54557.57 | 54557.57 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN EL TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II, UBICADO EN AV. HOMERO Y AV. INDUSTRIAS, EN COL. REVOLUCION | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano. | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa. | Obra | 1 | 14 abril-16 mayo-2014 | 1000 | 103611.2 | 103611.2 | DIRECTO/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 59, EN COL. POPULAR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 23 abril-23 mayo-2014 | 17 | 52568.37 | 52567.7 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA AV. HACIENDA DE AGUA NUEVA, EN FRACC. CERRO GRANDE | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 23 abril-23 mayo-2014 | 32 | 58795.44 | 58791.66 | FAFM/14
2 | 2 | 3 | 1 | REHABILITACION DE AREA EN PUENTE, UBICADO EN LA CALLE 45 1/2a ENTRE LA CALLE JUSTINIANI Y LA CALLE MELCHOR GUASPE, EN COL. LEALTAD I | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 05 mayo-06 junio- 2014 | 500 | 97768.38 | 45685.9 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 x 19.88 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO No. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTIN CARRERO No. 5523, EN COL. MELCHOR OCAMPO | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa. | Obra | 1 | 12 mayo-15 agost- 2014 | 326 | 172102.98 | 172102.98 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 x 19.88 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO No. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTIN CARRERO No. 5523, EN COL. MELCHOR OCAMPO | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 12 mayo-15 agost- 2014 | 326 | 172102.97 | 172102 | PDM/BE/DIN/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 9.35 x 22.20 MT EN LA CALLE JOSE MA. MATA Y CALLE QUETZALCOATL, EN COL. INFONAVIT NACIONAL | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 28 abril-25 juli-2014 | 500 | 393780.73 | 393413.6 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA No. 3005, UBICADA EN LA CALLE JIMENEZ ENTRE LA CALLE 4a Y CALLE 6a, EN COL. CENTRO | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa. | Obra | 1 | 10 jun-11 juli-2014 | 500 | 83003.32 | $ - | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS PAULO FRAIRE, EN LA AV. CENTRAL Y CALLE MADAGASCAR, EN COL. PRADERAS DEL SUR IV ETAPA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 30 abril-30 mayo-2014 | 100 | 232824.84 | 232824.79 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO C. 58 Y C. JESUS URUETA EN SECTOR REFORMA | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 16 jun-07 nov-2014 | 3000 | 2800244.95 | 642247.73 | FOPEDEP/14
2 | 2 | 2 | 4 | CANCHA DE FUTBOL Y REMODELACION DE INSTALACIONES EN PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 16 jun-13 sept-2014 | 1000 | 2327706.73 | 601993.12 | FOPEDEP/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION, APARATOS DE EJERCICIO, EN FRACC. MISIONES UNIVERSIDAD | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 16 jun-13 sept-2014 | 2500 | 1308153.54 | 665210.34 | FOPEDEP/14
2 | 2 | 2 | 3 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION, APARATOS DE EJERCICIO, EN COL. CAMPO BELLO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 16 jun-13 sept-2014 | 1000 | 1368918.71 | 729528.55 | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 70a Y C. 76 1/2, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 150 | 61761 | 60379.39 | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL R. HERNANDEZ, EN COL. NOMBRE DE DIOS | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 250 | 37434 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 70a Y LILAS, EN COL. LAS CRUCES | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 150 | 36787 | 36483.6 | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO EN PRIV. DE GUADALUPE Y C. 29, EN COL. 03 DE MAYO | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 250 | 44842 | 44797.27 | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 43 1/2 Y MISAEL NUÑEZ, EN COL. LEALTAD I | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 150 | 42417 | 42374.12 | FOPEDEP/14
2 | 1 | 4 | 4 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN COL. TORIBIO ORTEGA | conservación de la infraestructura urbana | Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población | Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización | Obra | 1 | 16 jun-13 sept-2014 | 850 | 775759 | 232727.69 | FOPEDEP/14
4 | 4 | 3 |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL.- CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO Y PUERTA DE ACCESO EN EL EJIDO Y COLONIA CUAUHTEMOC | conservación de la infraestructura urbana | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural | Gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos. | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 30 | 65654.29 | 65652.37 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 1 | REPOSICION PARCIAL DE LINEA DE CONDUCCION Y AUTOMATIZACION DE POZO, EN LABOR DE TERRAZAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 21 mayo-20 jun-2014 | 240 | 190077.7 | 158676.62 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE ENTRA A ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS OROZCO MENDOZA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER SANTA MARIA Y AV. FEDOR DOSTOIEVSKI, EN COL. PONCE DE LEON | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano. | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa. | Obra | 1 | 19 mayo-20 jun-2014 | 350 | 19777.19 | 19773.33 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCION DE PARQUE EN FRACC. LOMAS ALTAS V ETAPA | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 19 nov-05 julio 2013 | 1000 | 196947 | 181741.5 | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE, EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 24 jun-12 dic 2013 | 1000 | 570660 | 570660 | INE/14
2 | 2 | 3 | 1 | CONST. DE PUENTE VEHICULAR CALLE VICENTE MENDOZA, COL. MALVINAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio |  | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 187952 | 168508.43 | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE PARQUE, EN FRACC. JOSE VASCONCELOS 2014 | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 10 jun-13 sept-2013 | 100 | 831027 | 831027 | INE/14
2 | 2 | 3 | 1 | CONST. PUENTE VEHICULAR EN CALLE VIÑALES, EN COL. MARIA ISABEL 2014 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 2000 | 268682 | 268682 | INE/14
2 | 2 | 2 | 7 | CONST. PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO EL BARRO, EN COL. CAMPESINA 2014 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 42571 | 36705.06 | INE/14
2 | 2 | 2 | 7 | CONST. PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO Y CALLE ARCOS DE BENAVENTE, EN COL. LOS ARCOS 2014 | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 500 | 89812 | 84000 | INE/14
2 | 3 | 1 | 1 | REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN ARROYO EL MIMBRE, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 114905 | 114904.26 | INE/14
2 | 3 | 1 | 1 | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 20000 | 247174 | 247174 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES 1ra. ETAPA DE CALLE DORADOS DE VILLA A CALLE UNIDAD, EN COL. VILLA NUEVA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 02 dic-08 abril-2014 | 1000 | 882922 | 882922 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO PICACHO 1ra. ETAPA DE CALLE HOMERO A CALLE B. DOMINGUEZ, EN COL. REVOLUCION | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 12 dic-28 febr-2014 | 5000 | 712422 | 712422 | INE/14
2 | 2 | 2 | 2 | CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE 1ra ETAPA DE CALLE 32a A CALLE 23 DE SEPTIEMBRE, EN COL. UNIDAD PROLETARIA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 02 dic-04 marzo-2014 | 4000 | 818362 | 818360.65 | INE/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y ESCALINATA EN CALLES PRIV. 02 DE OCTUBRE Y PRIV. CHULAVISTA, EN COL. ALFREDO CHAVEZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 300 | 38563 | 38506 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CONST. DE BANQUETAS), EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 56646 | 56646 | INE/14
2 | 3 | 1 | 1 | PRIM. 20 ANIVERSARIO (REPARACION DE MALLA), EN COL. 20 ANIVERSARIO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 52163 | 52163 | FAFMREF13/14
2 | 3 | 1 | 1 | PRIM. 20 ANIVERSARIO (REPARACION DE MALLA), EN COL. 20 ANIVERSARIO | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 52163 | 52125 | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | PRIM. MIGUEL ARVIZU (CONSTR. GUARNICIONES Y BANQUETAS), EN COL. TORIBIO ORTEGA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 1000 | 110371 | 108111.23 | INE/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN AV. SAN FELIPE Y AV. LA CANTERA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 20 nov-31 dic-2013 | 400 | 172200 | 172200 | INE/14
2 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE EL PALOMAR, UBICADO EN CALLE 10a Y J. ELIGIO MUÑOZ, EN COL. EL PALOMAR | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes. | Obra | 1 | 26 may-22 agost-2014 | 5000 | 256808.15 | 247195.46 | FAFM/14
2 | 2 | 1 |  | EMPEDRADO EN CALLES PRINCIPALES DE CUMBRES DE MAJALCA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural | Obra | 1 | 23 jun-19 nov-2014 | 496 | 4303251.96 | 1228669.34 | FAFM/14
2 | 2 | 2 | 1 | ALCANTARILLADO SANITARIO.- CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LATERAL DE LA AV. DE LAS INDUSTRIAS ENTRE LA CALLE DESIERTO DE MOJAVE Y CALLE LOS ARCOS, EN COL. EL PORVENIR | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-18 jul-2014 | 54 | 106507.84 | 106507.42 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | ALCANTARILLADO SANITARIO, C. 17 DE ABRIL, EN AMPL. TORIBIO ORTEGA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-12 sept.-2014 | 151 | 549540 | 142122.41 | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | ALCANTARILLADO SANITARIO C. PRIV. DE LUIS DONALDO COLOSIO, EN AMPL. TORIBIO ORTEGA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-18 sept.-2014 | 144 | 484638 | 145391.4 | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-12 sept-2014 | 630 | 564569 | 169370.7 | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 70, EN COL. LAS CRUCES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-12 sept-2014 | 29 | 44613 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, EN COL. LAS CRUCES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 16 jun-25 jul-2014 | 40 | 53810 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, EN COL. LAS CRUCES | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18 jun-18 jul-2014 | 68 | 60500 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PRIV. DE ALAMOS, EN COL. CUAUHTEMOC | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18 jun-18 jul-2014 | 255 | 150384 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 58 1/2, EN COL. DIVISADERO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18 jun-08 agost-2014 | 222 | 133522 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE STO. TOMAS, EN COL. PRADERAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18 jun-08 sept-2014 | 132 | 87534 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN C. TIRANOSAURIO, EN COL. VALLE DORADO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 23 jun-01 agost-2014 | 180 | 112061 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 22, EN COL. LA SOLEDAD | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 23 jun-01 agost-2014 | 240 | 142719 | $ - | INE/14
2 | 2 | 2 | 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KM/CM2 PARA BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR EN JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO, UBICADA EN LA CALLE RIO SAN FRANCISCO Y CALLE RIO BENI, EN LA COL. RIVERAS DE SACRAMENTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 07 jul-21 jul-2014 | 200 | 19394.42 | 19394.42 | FAFMREF13/14
2 | 2 | 3 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ESTACIÓN TERRAZAS | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 21-Jul 18-Sep-2014 | 750 | 498848.13 | 373796.14 | CONTINGENCO/14
2 | 2 | 3 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ESPUELITAS Y ARROYO EL BARRO (CALLE 5 DE MAYO) EN LA COLONIA CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 21-Jul 18-Sep-2014 | 1500 | 682882.59 | 679577.92 | CONTINGENCO/14
2 | 2 | 3 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CAMINO REAL EN LA COLONIA LA GALERA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 21-Jul 18-Sep-2014 | 3000 | 764085.46 | 706174.89 | CONTINGENCO/14
2 | 2 | 3 | 4 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR DE LA CALLE 11 A LA CALLE CARLOS FUERO, POR ACERA ESTE, SENTIDO SUR-NORTE EN LA COLONIA SANTA ROSA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 21-Jul 18-Oct-2014 | 215 | 1241798.11 | 370237.22 | CONTINGENCO/14
2 | 2 | 3 | 6 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO (ARROYO EL BARRO) ENTRE LA CALLE ESPUELITAS Y CALLE CAMPÁNULAS EN LA COLONIA CAMPESINA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura y equipamiento vial | Obra | 1 | 21-Jul 18-Oct-2014 | 336 | 502297.88 | 149893.81 | CONTINGENCO/14
1 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ALFONSINA STORI, DOMICILIO CONOCIDO, GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO. | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa. | Obra | 1 | 28-jul-28-Ago-2014 | 40 | 506047.33 | 151014.2 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CAPTACION DE AGUA, EN LOCALIDADES: PALO BLANCO, EL TERRERO, BOCA DE CIÉNEGA Y EL OJITO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 30-Jul 28-Sep-2014 |  | 575244 | 172573.2 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN LOCALIDADES SAN JUAN Y EL SORDO "SOTO", EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 30-Jul 26-Sep-2014 |  | 220284 | $ - | FISM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN LOCALIDADES LAS VARAS Y LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 30-Jul 26-Sep-2014 |  | 356004 | 106801.2 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN LOCALIDADES CARRIZALILLO Y CIÉNIEGA DE LOS PADRES, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana | Obra | 1 | 30-Jul 26-Sep-2014 |  | 350784 | 105235.2 | FISM/14
1 | 3 | 1 | 3 | REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA NO. 6169, DE GRANJAS OCAMPO. | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 30-jul 29-Ago-2014 | 300 | 237423.77 | 236809.41 | FISM/14
1 | 3 | 1 | 3 | REHABILITACIÓN DE TELEBACHILLERATO NO. 8681, GRANJAS OCAMPO | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 30-jul 31-Oct-2014 | 150 | 514797.28 | 154439.19 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 01-Ago 31-Oct-2014 | 40 | 840167.38 | 698664 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS CALLES: 11 ENTRE CALLE TASCATE Y PRIV. DE ÁLAMO; PRIV. DE ÁLAMOS ENTRE C. 13 Y PRIV. DE 8A., COL. CUAUHTÉMOC. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 01-Ago 31-Oct-2014 | 167 | 387883.93 | 116365.18 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: SIN NOMBRE ENTRE LA C. TIRANOSAURIO Y PRIV. DE MEGASAURIO; PRIV. DE TIRANOSAURIO ENTRE C. SIN NOMBRE Y BRONTOSAURIO, PRIV. DE MEGASAURIO ENTRE C. SIN NOMBRE Y BRONTOSAURIO, AMPLIACIÓN VALLE DORADO, SEGUNDA ETAPA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 01-Ago 31-Oct-2014 | 225 | 477641.39 | 143292.42 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 01-Ago 26-Sep-2014 | 30 | 312307.46 | 93692.24 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | AUTOMATIZACIÓN DE POZO, TANQUE VÍA RADIO PARA LA COMUNIDAD DE BOCA DE CIÉNEGA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 01-Ago 26-Sep-2014 | 53 | 69853.38 | 69672.72 | FISM/14
2 | 2 | 1 | 1 | REHABILITACIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE CIENEGA. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural | Obra | 1 | 01-Ago 29-Ago-2014 | 53 | 188543.57 | $ - | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE MAJALCA, MPIO. DE CHIHUAHUA. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 04-Ago 01-Nov 2014 | 140 | 952214.58 | 205664.37 | FISM/14
2 | 2 | 1 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DE MAJALCA. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural | Obra | 1 | 04-Ago 01-Nov 2014 | 140 | 456461.61 | 136938.49 | FISM/14
2 | 2 | 1 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE GUERACHI, SOLEDAD DE MAJALCA. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural | Obra | 1 | 04-Ago 01-Nov 2014 | 23 | 767137.53 | 230141.26 | FISM/14
1 | 3 | 1 | 3 | REHABILITACIÓN DE ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE MORENO, UBICADA EN LA COMUNIDAD BOCA DE CIÉNEGA DE ORTIZ. | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 11-Ago 11-Sep-2014 | 30 | 409461.42 | 122838.42 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable.- Ampliación de Red de Distribución en las calles: Noria de Los Canús entre Puerto de Tampico Madero y Noria La Soledad; Noria La Soledad entre Noria de Los Canús y privada de Noria de Los Canús; Noria Las Almas entre Noria de Canús y privada de Noria de Canús; privada de Noria de Los Canús entre Noria Las Almas y Noria San Vicente; Noria de Jesús entre Noria de San Vicente y | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 11-Ago 10-Oct 2014 | 360 | 817926.38 | 415872.08 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 5 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN COL. DIEGO LUCERO , | conservación de la infraestructura urbana |  |  | Obra | 1 | 06-Ago 03-Nov 2014 | 8000 | 5929704.7 | 2423049.5 | FAFM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8417, COL. 2 DE OCTUBRE. | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 18-Ago 15-Nov 2014 | 500 | 1998000 | 599400 | PDR/14
1 | 3 | 1 | 3 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y PINTURA EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO JÁCQUEZ, UBICADA EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA. | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 18-Ago 07-Sep 2014 | 58 | 27913.7 | $ - | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS CALLES: OARCIAL DE LAS CALLES 50 1/2, CALLE 52, CALLE 52 1/2, CALLE 54, CALLE 56, ENTRE CALLE VERGLEES Y CERRO, COLONIA DIVISADERO. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18-Ago 07-Sep 2014 | 77 | 237375.66 | $ - | FISM/14
2 | 2 | 2 | 4 | CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES CON CIMENTACIÓN PARA TECHUMBRE TIPO DOMO DE 16.50 X 30.00 METROS CADA UNA Y BANQUETAS EN EL CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y DE LAS ARTES, UBICADO EN LA CALLE RIO URUGUAY Y CALLE RIO NILO EN LA COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18-Ago 15-Nov 2014 | 500 | 1466946.34 | $ - | DIRECTO/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE RIEGO DOBLE, EN PARQUE LAS AGUILAS, UBICADA EN CALLE MARYLAND ENTRE CALLE ALASKA Y CALLE ALABAMA, COL. LAS AGUILAS. | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | Obra | 1 | 18-Ago 07-Sep 2014 | 1200 | 148790.85 | $ - | DIRECTO/14
2 | 3 | 1 | 1 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN CALLE MIGUELITOS Y CALLE 34, COLONIA CAMPESINA. | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | Obra | 1 | 18-Ago 07-Sep 2014 | 53 | 12707.94 | 12674.99 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 1 | REPARACIÓN DE BARANDAL EN AV. PACHECO E INTERCERAMIC. | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | Obra | 1 | 18-Ago 07-Sep 2014 | 500 | 45937.37 | $ - | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | EQUIPAMIENTO EN PARQUE UBICADO EN AV. RÍO COLORADO Y RÍO AMAZONAS, COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO. | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | Obra | 1 | 18-Ago 20-Ago 2014 | 300 | 47308.41 | $ - | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, CON AGUA TRATADA PROVENIENTE DE DEPÓSITO, PARA RIEGO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y RAMAL PRINCIPAL PARA RIEGO DE PASTOS, EN PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO RINCONES DEL PEDREGAL. | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | Obra | 1 | 18-Ago 07-Sep 2014 | 300 | 172327.92 | 94052 | DIRECTO/14
2 | 2 | 2 |  | PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y TEJABANES CON LAVADEROS EN ASENTAMIENTO TARAHUMARA, ADJUNTO A LA COLONIA RINCONADA LOS NOGALES. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18-Ago 15-Nov 2014 | 18 | 174084.8 | 169051.13 | FAFM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE PRIVADA DE MIGUEL BARRAGÁN Y CEDRO, COL. CIMA. | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | Obra | 1 | 18-Ago 07-Sep 2014 | 40 | 154382.68 | 145906.72 | DIRECTO/14
2 | 2 | 1 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE COBOS. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural | Obra | 1 | 25-ago 25-nov 2014 | 18 | 496307.97 | 148892.39 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MPIO DE CHIHUAHUA, CHIH. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 18-Ago 17-Sep 2014 | 39 | 1539632.2 | 903402.27 | FISM/14
4 | 4 | 1 |  | CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO Y/O CORRAL DE MANEJO, EJIDO EL CHARCO | conservación de la infraestructura urbana | Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural | Incentivar la inversion en el sector agropecuario | Obra | 1 | 01-Sep 10-Dic 2014 | 500 | 1466667.32 | 440000.19
1 | 3 | 1 | 3 | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS CONAFE, UBICADOS EN COMUNIDAD PALO BLANCO. | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01-Sep 21-Sep 2014 |  | 38537.62 | 16702.36 | FISM/14
1 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACIÓN DE SALONES EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, UBICADA EN CALLE RÍO ARNO S/N, COL. LADRILLERA NORTE. | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01-Sep 22-Sep 2014 | 500 | 147378.57 | $ - | FISM/14
1 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO VERA PEÑALOSA, DE GRANJAS OCAMPO. | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01-Sep 22-Sep 2014 |  | 168358.97 | $ - | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUERACHI, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 08-Sep 06-Dic 2014 | 23 | 318676.19 | 95602.85 | FISM/14
1 | 3 | 1 | 3 | REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA NO. 6169, EN LA INTERMEDIACIÓN DE GRANJAS OCAMPO (SEGUNDA ETAPA) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 08-Sep 06-Dic 2014 | 300 | 615588.89 | 184676.66 | FISM/14
2 | 2 | 2 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE RÍO LERMA ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y PARCIAL, COL. MARTÍN LÓPEZ. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 15-sep 14-oct 2014 | 300 | 149944.95 | $ -
2 | 2 | 2 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 8 DE JULIO ENTRE 24 DE JUNIO Y 19 DE MARZO, COLONIA RAMÓN REYES. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 15-sep 14-oct 2014 | 500 | 123954 | $ -
2 | 2 | 2 | 1 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BATALLA DE SACRAMENTO | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 15-sep 13-dic 2014 | 230 | 552422.16 | 165726.65 | FISM/14
1 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK EN JARDÍN DE NIÑOS EBANI, UBICADO EN LA CALLE PRADERAS DEL ALTO VELD NO. 13418 Y CALLE PRADERAS DE AUSTRALIA EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 19-sep 09-oct 2014 | 140 | 222634.87 | $ - | FISM/14
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 18 POLÍGONO PRIORITARIO SUBSEMUN 0819_04, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, UBICADOS EN CALLE ALMA MATER NO.3324, COLONIA SERGIO DE LA TORRE | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | Obra | 1 | 19-sep 17-dic2014 | 2500 | 3439662 | 706619.19
2 | 3 | 1 | 2 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MARTÍN LÓPEZ, UBICADO EN LA CALLE PRIVADA DE 24 DE FEBRERO Y CAMPO DE TIRO, COLONIA MARTÍN LÓPEZ | conservación de la infraestructura urbana | Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia. | Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes | Obra | 1 | 18-sep 17-dic 2014 | 2500 | 1385848 | 415023.64
2 | 2 | 2 | 1 | AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS CALLES: RADAR, PIPER, CONCORD, CESNA, RADIO GUIA, PINO, SIN NOMBRE Y BORDO ENTRE CALLE SAN LUIS Y TORRES C.F.E., COL. LAS TORRES. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 23-sep 21-dic 2014 | 833 | 1974854.13 | 584716.59 | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | DRENAJE SANITARIO.- RED DE ATARJEAS EN CALLE PAULA AÚN DE AGUIRRE ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y CALLE CARMEN SALAS ( PARCIAL ), COL. ALIANZA POPULAR. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 17-sep 15-dic 2014 | 149 | 45063.24 | $ - | FISM12REF/14
2 | 2 | 2 | 1 | AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE PACIFICO ENTRE CALLE 114 1/2 Y CALLE 110, COL. ESPERANZA. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 17-sep 01-dic 2014 | 95 | 156271.23 | $ - | FISM12REF/14
1 | 3 | 1 | 3 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO. 8681, DE GRANJAS OCAMPO | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 17-sep 15-dic 2014 | 150 | 389760.6 | 116928.19 | FISM/14
1 | 3 | 1 | 3 | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO VERA PEÑALOSA, DE GRANJAS OCAMPO, CHIH. (SEGUNDA ETAPA) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 17-sep 7-oct 2014 | 30 | 406142.25 | 121842.68 | FISM/14
2 | 2 | 1 | 1 | REHABILITACIÓN DE VADO EN RANCHO CHUVISQUILLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural | Obra | 1 | 17-sep 7-oct 2014 | 300 | 108057.77 | $ - | FISM/14
2 | 2 | 2 | 1 | AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 110 Y 112, COL. ESPERANZA. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 17-sep 7-oct 2014 | 19 | 38892.21 | $ - | FOPEDEP/14
2 | 2 | 2 | 1 | AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE NUEVO TRIUNFO ENTRE CALLE MIGUEL SIGALA Y COLONIAS POPULARES, COLONIA 20 ANIVERSARIO. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 17-sep 7-oct 2014 | 186 | 171239.37 | $ - | FISM12REF/14
2 | 2 | 2 | 5 | REHABILITACIÓN DE CREI LEOPOLDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ, UBICADO EN INTERMEDIACIÓN DE GRANJAS OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 17-sep 7-oct 2014 | 400 | 466006.75 | 139802.03 | FISMS/14
2 | 2 | 2 | 1 | AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 21 DE MAYO ( SOLDADORES ) ENTRE H. COLEGIO MILITAR Y PARCIAL CULTURA POPULAR, COL. 2 DE JUNIO. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 17-sep 7-oct 2014 | 109 | 104519.43 | $ - | FISM12REF/14
2 | 2 | 2 | 1 | AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE C. MORELOS Y PARCIAL VICENTE GÜERECA, COL. INSURGENTES. | conservación de la infraestructura urbana | Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio | Incrementar la infraestructura social urbana. | Obra | 1 | 17-sep 7-oct 2014 | 33 | 37799.46 | $ - | FISM13REF/14
1 | 3 | 1 | 2 | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA CUITLÁHUAC, UBICADA EN CALLE RÍO ARNO S/N, COLONIA LADRILLERA NORTE (SEGUNDA ETAPA) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 01-oct 15-dic 2014 | 500 | 479732.47 | 143919.74 | FISM/14
1 | 3 | 1 | 3 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y PINTURAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO JACQUEZ, UBICADA EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA (SEGUNDA ETAPA) | conservación de la infraestructura urbana | Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano | Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa | Obra | 1 | 17-sep 7-oct 2014 | 58 | 156113.83 | $ - | FISM/14