## Obras Publicas
[Página]1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 1er Trimestre 2016
ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: Inversión
ACTUALIZADO AL: 31 de marzo de 2016
Dependencia | Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento
Misión: | Proveer a la comunidad chihuahuense, y a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento, con obras de calidad, en los tiempos establecidos y en apego a los programas de obra autorizados, de manera que se vean reflejados en una infraestructura urbana armónica que contribuya a hacer de Chihuahua, la mejor ciudad para vivir de México.
Visión: | Ser una dependencia que responda a las necesidades de la ciudadanía a través de infraestructura urbana armónica y funcional, reduciendo los tiempos de respuesta a la población y construyendo obras que modernicen la ciudad.
Vinculación con el PMD 2013-2016 |  |  |  | PROYECTO | ÁREA O PERSONA RESPONSABLE | IMPACTO SOCIAL | OBRA Y/O ACCIONES | METAS |  | INDICADORES DE EVALUACIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | IMPORTE |  | ORIGEN DEL RECURSO
[8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA DE ACCIÓN | [9 empty] | AUTORIZADO | EJERCIDO
2 | 3 | 1 | 2 | Remodelación del centro de acopio de la Dirección de Mantenimiento Urbano | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura e imagen urbana del municipio | Remodelación de las instalaciones para resguardo de equipamiento | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas. | Enero-Marzo | 819543 | 599999.47 | $ - | FAFM15REF/16
2 | 3 | 1 | 2 | Construcción de parque lineal sacramento 1era etapa incluye estacionamientos, reforestaciones, banquetas, alumbrado y regeneración urbana 1ra etapa con un costo de 30,000,000.00 costo total 37,931,561.23 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Construcción e incremento de áreas con el propósito de brindar espacios para la convivencia familiar y recreativa de los ciudadanos. | Realizar obras y acciones para el incremento de las áreas de convivencia y fomento al deporte | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 84375 | 1923005.85 | 7076994.15 | FAFM15REF/16
2 | 2 | 1 | 4 | Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfaltico de 2 cms elaborado con asfalto as-30 en calle de los Ángeles entre calle del carruaje y acequia del resbalón Colonia Girasoles | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Asignación de recursos para la contratación y rehabilitación de vialidades con mortero asfaltico. | M2 | 3009.2 | Número de metros cuadrados rehabilitados de calles y vialidades principales | Enero-Marzo | 993 | 159958.18 | $ - | DIREC15ADEFA/16
2 | 2 | 1 | 4 | Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfaltico de 2 cms elaborado con asfalto as-30 en calle de los Ángeles entre calle Acequia de la curva y fin de calle Colonia Girasoles | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Asignación de recursos para la contratación y rehabilitación de vialidades con mortero asfaltico. | M2 | 2295.25 | Número de metros cuadrados rehabilitados de calles y vialidades principales | Enero-Marzo | 745 | 121008.52 | $ - | DIREC15ADEFA/16
2 | 3 | 1 | 2 | Sistema de riego y línea de conducción para senda de proyecto parque tres presas | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Ofrecer a los ciudadanos y visitantes espacios públicos dignos y de calidad con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, esparcimiento y deporte. | Incremento de la red de agua tratada, para el Riego de áreas verdes. | ML | 8000 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 8000 | 22765.35 | 3015087.33 | FAFM15REF/16
1 | 6 | 4 | 1 | Obra adicional en la construcción y equipamiento del parque tres presas primera etapa zona 3 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Construcción e incremento de áreas con el propósito de brindar espacios para la convivencia familiar, deportiva y recreativa de los ciudadanos. | Realizar obras y acciones para el incremento de las áreas de convivencia y fomento al deporte | PQ | 3 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva | Enero-Marzo | 819543 | 409479.42 | 1637758.45 | DIRECTO15REF/16
2 | 4 | 1 | 13 | Elaboración de proyecto arquitectónico y ejecutivo para la construcción de edificio del Instituto Municipal de Pensiones, que será ubicado en los lotes 5,6 y 7 de calle 16 entre Ancara y Atenas Col. Mirador | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar proyectos para garantizar y conservar la infraestructura e imagen urbana del municipio | Elaboración de proyecto arquitectónico y ejecutivo para la construcción de edificio del Instituto Municipal de Pensiones. | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 20000 | 468838.04 | 522000 | FAFM15REF/16
2 | 2 | 3 | 8 | Adecuación de camellones y reposición de guarniciones de concreto hidráulico en periférico Ortiz mena entre perif de la juventud y av. américas(segunda etapa) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura vial del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo de avenidas y calles mas rápidas y seguras. | Adecuación de camellones y reposición de guarniciones de concreto hidráulico en periférico Ortiz Mena entre Perif. de la Juventud y Av. Américas | M2 | 12993.74 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo | 5000 | 82598.08 | 2038748.53 | FAFM15ADEFAS/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable calle 1a entre Lombardo Toledano y calle 77 Colonia Aeropuerto | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Agua potable calle 1a entre Lombardo Toledano y calle 77 Colonia Aeropuerto | TO | 26 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 232 | 771418.68 | 1967783.09 | FAFM15ADEFAS/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable calle 1a entre lombardo toledano y calle 77 colonia aeropuerto | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Agua potable calle 1a entre Lombardo Toledano y calle 77 Colonia Aeropuerto | TO | 26 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 232 | 771418.67 | $ - | PDZP15/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela jardín de niños Benito Juárez en calle Secretaria de Educación Publica no. 2008 Colonia San Jorge clave 08ejn0108p | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela jardín de niños Benito Juárez en calle Secretaria de Educación Publica no. 2008 Colonia San Jorge clave 08ejn0108p | M2 | 232.05 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 300 | 305295.98 | $ - | FAFM15ADEFAS/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable en calle parcial Buenavista y Parcial Periférico R. Almada Col. Genaro Vázquez | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Agua potable en calle parcial Buenavista y parcial Periférico R. Almada col Genaro Vázquez | ML | 1131.8 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 232 | 1366414.05 | $ - | FAFM15ADEFAS/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable en calle parcial Buenavista y Parcial Periférico R. Almada Col. Genaro Vázquez | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Agua potable en calle parcial Buenavista y parcial Periférico R. Almada Col. Genaro Vázquez | ML | 1131.8 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 232 | 700174.75 | $ - | PDZP15/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable y alcantarillado en calle sección 10 de mineros col 2 de octubre | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Agua potable y alcantarillado en calle sección 10 de mineros col 2 de Octubre | ML | 421 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 44 | 358098.76 | $ - | FAFM15ADEFAS/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable y alcantarillado en calle sección 10 de mineros col 2 de octubre | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Agua potable y alcantarillado en calle sección 10 de mineros col 2 de octubre | ML | 421 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 44 | 184475.12 | $ - | PDZP15/16
1 | 3 | 1 | 2 | Techumbre metálica tipo domo en escuela secundaria estatal no. 3044 ubicada en C. Alondra y Perdiz no. 4105 col Colinas del sol | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Techumbre metálica tipo domo en escuela secundaria estatal no. 3044 ubicada en C. Alondra y Perdiz no. 4105 col Colinas del sol | AN | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura. | Enero-Marzo | 500 | 78988.65 | 774867.47 | FAFM15ADEFAS/16
1 | 3 | 1 | 2 | Techumbre metálica tipo domo en escuela secundaria estatal no. 3044 ubicada en c. Alondra y Perdiz no. 4105 col Colinas del Sol | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de Techumbre metálica tipo domo en escuela secundaria estatal no. 3044. | AN | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 500 | 40353.46 | $ - | PDZP15/16
1 | 2 | 2 | 1 | Construcción de 15 cuartos para baño en ageb 774a-4675-6525-6756-7364-7398-8061-8678- 8714 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Beneficiar a las familias con el fin de proporcionarles un espacio adecuado para su higiene personal. | Construcción de 15 cuartos para baño | AN | 15 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 68 | 231253.47 | $ - | FISM15ADEFAS/16
1 | con | 2 | 1 | Constr. 35 cuartos dormitorio ageb 557a-589a- 596a-692a-906a-2575-2594-2607-4764-5584- 5635-5669-5673-6101-6120-6281-6309-6455- 6718-6900-6915-6934-7114-7186-7190-7203- 7218-7222-7237-7241-7557-7576-7627-8199- 8201-8269-8273-8428-8663-8786-8911 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se beneficiaran las familias al contar con un lugar digno donde puedan habitar | Constr. 35 cuartos dormitorio | OB | 35 | Número de paquetes de construcción donados a familias en pobreza extrema | Enero-Marzo | 158 | 513772.84 | $ - | FISM15REF/16
1 | 2 | 2 | 1 | Constr. 35 cuartos dormitorio ageb 557a-589a- 596a-692a-906a-2575-2594-2607-4764-5584- 5635-5669-5673-6101-6120-6281-6309-6455- 6718-6900-6915-6934-7114-7186-7190-7203- 7218-7222-7237-7241-7557-7576-7627-8199- 8201-8269-8273-8428-8663-8786-8911 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se beneficiaran las familias al contar con un lugar digno donde puedan habitar | Constr. 35 cuartos dormitorio | OB | 35 | Número de paquetes de construcción donados a familias en pobreza extrema | Enero-Marzo | 158 | 827480.71 | $ - | FISM15ADEFAS/16
1 | 2 | 2 | 1 | Constr. 35 cuartos p/ baño en ageb 557a-589a- 596a-692a-906a-2575-2594-2607-4764-5584- 5635-5669-5673-6101-6120-6281-6309-6455- 6718-6900-6915-6934-7114-7186-7190-7203- 7218-7222-7237-7241-7557-7576-7627-8199- 8201-8269-8273-8428-8663-8786-8911 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Beneficiar a las familias con el fin de proporcionarles un espacio adecuado para su higiene personal. | Constr. 35 cuartos p/ baño | OB | 35 | Número de paquetes de construcción donados a familias en pobreza extrema | Enero-Marzo | 158 | 865636.6 | $ - | FISM15REF/16
2 | 2 | 2 | 1 | Línea de conducción para interconexión de red de distribución en las colonias valle dorado, ejidal margaritas, santa Elena, valles de sur, sep, san miguel, las cruces, Cuauhtémoc, la hondonada, santa María, los mezquites, los llanos | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Línea de conducción para interconexión de red de distribución | M2 | 7423.4 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 1230 | 3931751.89 | $ - | FISM15REF/16
2 | 2 | 2 | 1 | Línea de conducción para interconexión de red de distribución en las colonias valle dorad, ejidal margaritas, santa Elena, valles de sur, sep, san miguel, las cruces, Cuauhtémoc, la hondonada, santa María, los mezquites, los llanos | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Línea de conducción para interconexión de red de distribución | M2 | 7423.4 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 1230 | 1041327.1 | $ - | FISM15ADEFAS/16
1 | 2 | 2 | 1 | Construcción de 15 cuartos dormitorios en agebs 774a-4675-6525-6756-7364-7398-8061-8678 y 8714 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se beneficiaran las familias al contar con un lugar digno donde puedan habitar | Construcción de 15 cuartos dormitorios | OB | 15 | Número de baños y muros construidos en colonias de atención prioritaria. | Enero-Marzo | 680 | 488788.65 | $ - | FISM15ADEFAS/16
2 | 2 | 2 | 1 | Alcantarillado sanitario.- ampliación de red de atarjeas en c. alabastros entre c. 35 y cerro, col. lealtad i (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Ampliación de red de atarjeas | M3 | 96.56 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 26 | 167495.69 | $ - | FISM15REF/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable.- ampliación de red de distribución en calle alabastros entre c. 35 y cerro, col. lealtad i (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Ampliación de red de distribución | ML | 86 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 26 | 112844.72 | $ - | FISM15REF/16
1 | 2 | 2 | 1 | construcción de 3 cuartos para baño en agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. segunda etapa (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Beneficiar a las familias con el fin de proporcionarles un espacio adecuado para su higiene personal. | Construcción de 3 cuartos para baño | AN | 3 | Número de baños y muros construidos en colonias de atención prioritaria. | Enero-Marzo | 14 | 106199.64 | $ - | FISM15REF/16
1 | 2 | 2 | 1 | Construcción de 3 cuartos dormitorio en agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714 segunda etapa (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se beneficiaran las familias al contar con un lugar digno donde puedan habitar | Construcción de 3 cuartos dormitorio | AN | 3 | Número de paquetes de construcción donados a familias en pobreza extrema | Enero-Marzo | 14 | 169247.96 | $ - | FISM15REF/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable.-ampliación red de distribución en calles de la colonia santa Elena. | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Ampliación red de distribución | ML | 947.79 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 270 | 444546.57 | $ - | FISM15ADEFAS/16
2 | 1 | 2 | 1 | Confinamiento de basura para su posterior recubrimiento y sellado con material de terracería de la celda no. 2 del relleno sanitario | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Confinamiento de basura para su posterior recubrimiento y sellado con material de terracería de la celda no. 2 del relleno sanitario | M3 | 17250 | Ampliación del relleno sanitario. | Enero-Marzo | 800000 | 2994896.7 | $ - | DIREC15ADEFA/16
2 | 1 | 2 | 1 | Conformación de cubierta con terracería en el relleno sanitario celda no. 2 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Conformación de cubierta con terracería en el relleno sanitario celda no. 2 | M3 | 30930 | Ampliación del relleno sanitario | Enero-Marzo | 1100 | 2977761.01 | $ - | DIREC15ADEFA/16
2 | 2 | 2 | 1 | Agua potable.- ampliación de red de distribución, en las calles: priv. de los sauces, priv. de fresno, fresno, táscate, priv. de táscate y priv. de álamos de la colonia Cuauhtémoc (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Ampliación de red de distribución | ML | 855 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 193 | 535209.98 | $ - | FISM15REF/16
2 | 2 | 2 | 1 | Construcción de alcantarilla pluvial en c. segunda y llano del carrizal en colonia los llanos (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Construcción de alcantarilla pluvial | M3 | 321.75 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 200 | 401889.85 | $ - | FISM15REF/16
2 | 2 | 2 | 1 | Construcción de alcantarilla pluvial en c. sexta y granjeles de la colonia la noria (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Construcción de alcantarilla pluvial | M3 | 800.3 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 45 | 1401245.71 | $ - | FISM15REF/16
2 | 2 | 2 | 1 | Ampliación de red de distribución, en las calles: sauces, sin nombre y c. álamos y conexión de circuito en la c. táscate, todas entre 14 y 20, en las colonias Cuauhtémoc y hondada (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Ampliación de red de distribución | ML | 538.6 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 95 | 434209.06 | $ - | FISM14REF/16
2 | 1 | 4 | 2 | Pago del servicio de mantenimiento de la Red de Alumbrado Público | Alumbrado Público | Ofrecer un servicio de alumbrado público oportuno y eficaz, que favorece la seguridad de los ciudadanos | Pagar el Servicio de la Red de Alumbrado Público | SR | 1 | Número de acciones de control, supervisión y mantenimiento de alumbrado público. | Enero-Marzo | 819543 | 7799100 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitación de calles y vialidades con bacheo | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Contribuir a un mejor transitar vehicular, disminuyendo el estrés generados por los tiempos de traslado de sus habitantes. | Realizar la contratación del servicio de bacheo con mezcla caliente, para la rehabilitación de calles y vialidades | M3 | 2905 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo. | Enero-Marzo | 819543 | 9998214 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 3 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 247399 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 4 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 87638 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 5 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 88187 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 6 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 87430.99 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 7 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 42720 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 8 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 62710.99 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 9 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 107128 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 10 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 60973 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 11 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 43326 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 12 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 93654 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 13 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 119705 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 14 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 93090 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 15 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 115631.12 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 16 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 91337 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 1 | Pago de servicio publico del mantenimiento, limpieza y conservación de áreas verdes. (enero) 17 | Subdirección de Espacios Públicos | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia familiar, recreación y deporte. | Pago del servicio de Mantenimiento, Limpieza y Conservación de Áreas Verdes | SR | 1 | Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos | Enero-Marzo | 819543 | 136248.03 | $ - | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico C. Ramón Meléndez/ José Gil Fortour y Bartolomé Mitre y C. Bartolomé mitre/ Dolores de Aldaco y Priv. de Oliveira, Col. Fco. R. Almada | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 4705.14 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 112 | 1833376.36 | $ - | PR15/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Quintas Carolinas, entre camino a las grutas y monte cruces, Col. Quintas Carolinas | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 6272.9 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 32 | 1934240.87 | $ - | PR15/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico en la C. Belisario Domínguez, entre Centauro del Norte y Daniela Ortiz, Col. Revolución (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 1268 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 72 | 516785.61 | $ - | PR15/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle proletarios entre 16 de septiembre y Lázaro Cárdenas y Calle Belisario Domínguez entre 17 de Junio y Tomochi, col. Villa Nueva (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 2052.4 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 76 | 755627.7 | $ - | PR15/16
2 | 2 | 3 | 8 | 1ra. asignación regeneración imagen urbana centro histórico, calle Aldama, tramo: Blvd. Díaz Ordaz a calle Vicente guerrero; av. Juárez, tramo: Blvd. Díaz Ordaz a calle 21.; y Av. Niños Héroes, tramo: calle 14a a av. Ocampo, Col. Centro | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras de regeneración de imagen urbana y conservación de la infraestructura urbana del municipio | Rehabilitación de pavimento asfaltico | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo | 500000 | 45883130.09 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | 1ra. asignación para la construcción de Plaza de los Frisos en el Centro Histórico de chihuahua | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras de regeneración de imagen urbana y conservación de la infraestructura urbana del municipio | Reposición de pavimento asfaltico | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas. | Enero-Marzo | 820000 | 7000000 | $ - | FAFM/16
2 | 1 | 4 | 4 | Alumbrado publico La Cantera | Alumbrado Público | Ofrecer un servicio de alumbrado público oportuno y eficaz, que favorece la seguridad de los ciudadanos | Rehabilitación del Alumbrado Público | LU | 152 | Número de luminarias sustituidas de la red de alumbrado público | Enero-Marzo | 300 | 3032706 | $ - | PRODEM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Rehabilitación de parque la Cantera | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras de regeneración de imagen urbana y conservación de la infraestructura urbana del municipio | Rehabilitación de parque la Cantera | M2 | 2864.45 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 300 | 2967294 | $ - | PRODEM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Centro histórico de la Ciudad de Chihuahua estacionamiento Plaza Comercial y Turística (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras de regeneración de imagen urbana y conservación de la infraestructura urbana del municipio | Construcción de Centro histórico de la Ciudad de Chihuahua estacionamiento Plaza Comercial y Turística | M2 | 13089 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 8300 | 26493540.67 | $ - | FIRECH15/16
2 | 3 | 1 | 2 | Plan maestro de intervenciones escultóricas en espacios públicos en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Brindar espacios públicos dignos a los habitantes, con la finalidad de fomentar la convivencia. | Elaboración del Plan maestro de intervenciones escultóricas en espacios públicos en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas. | Enero-Marzo | 500000 | 2610000 | $ - | DIRECTO/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construcción de techumbre tipo domo en jardín de niños "magisterial solidaridad no. 1331", en Col. Magisterial (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de techumbre tipo domo | M2 | 288 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 193 | 151113.91 | $ - | FOPADEM15/16
2 | 3 | 1 | 2 | IV etapa restauración centro cultural Quintas Carolinas (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras de regeneración de imagen urbana y conservación de la infraestructura urbana del municipio | Restauración centro cultural Quintas Carolinas (IV Etapa) | M2 | 1412 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 14600 | 349752.84 | $ - | INFCULTURA14/16
2 | 3 | 1 | 2 | Construcción, ampliación , remodelación rehabilitación y equipamiento de la ex Hacienda San José "El Torreón" (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras de regeneración de imagen urbana y conservación de la infraestructura urbana del municipio | Construcción, ampliación , remodelación, rehabilitación y equipamiento de la ex Hacienda San José "El Torreón" | M2 | 5260.83 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 473 | 449691.51 | $ - | INFCULTURA15/16
2 | 3 | 1 | 2 | Restauración y equipamiento de "Quinta Touché" (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras de regeneración de imagen urbana y conservación de la infraestructura urbana del municipio | Restauración y equipamiento de "Quinta Touché" | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas. | Enero-Marzo | 14400 | 898577.78 | $ - | INFCULTURA15/16
1 | 3 | 1 | 2 | Gimnasio de la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de gimnasio | M2 | 530.66 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 1245 | 1000000 | $ - | INFDEPORTE15/16
1 | 3 | 1 | 2 | Gimnasio de la escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de gimnasio | M2 | 530.66 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 1245 | 623260.93 | $ - | PDM/BE/DIN/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construcción de Gimnasio Universal en la Escuela primaria Club de Leones (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de gimnasio |  |  | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo |  | 1121144.24 | $ - | INFDEPORTE15/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construcción de Gimnasio Universal en la Escuela primaria Plan de Ayala (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de gimnasio | M2 | 770.58 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 331 | 157794.91 | $ - | INFDEPORTE15/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construcción de gimnasio de usos múltiples, en Riberas de Sacramento (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de gimnasio | M2 | 160.66 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 964 | 1185075.2 | $ - | INFDEPORTE15/16
2 | 2 | 2 | 1 | Construcción de alcantarillado sanitario.- c. otomíes, entre c. yaqui y azteca, col. san Lázaro (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Construcción de alcantarillado sanitario | OB | 8 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 32 | 164192.75 | $ - | PDZP15/16
2 | 2 | 2 | 1 | Construcción de red de agua potable en c. otomí, entre c. yaqui y azteca de la col. san Lázaro (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio | Construcción de red de agua potable | TO | 8 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 32 | 67529.28 | $ - | PDZP15/16
2 | 2 | 2 | 1 | Ampliación de red de agua potable en la calle batalla de san Luis entre calle 90 y cerro, fracc. universitario (antes granjas universitarias) (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se avanza con las condiciones de salud pública de los habitantes al contar con este servicio. | Ampliación de red de agua potable | TO | 12 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 48 | 139182.47 | $ - | PDZP15/16
2 | 2 | 2 | 1 | Construcción de alcantarillado sanitario en paso de servidumbre no. 2 y calle 120a, col. esperanza (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se avanza con las condiciones de salud pública de los habitantes al contar con este servicio. | Construcción de alcantarillado sanitario | OB | 8 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 24 | 172589.19 | $ - | PDZP15/16
2 | 2 | 2 | 1 | Red de agua potable en calle valle nacional entre calle valle dorado y periférico r. Almada, col. valle de la Madrid | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Se avanza con las condiciones de salud pública de los habitantes al contar con este servicio. | Incremento de la Red de agua potable | TO | 19 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 78 | 289363.1 | $ - | PDZP15/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construcción de cancha de usos múltiples y techumbre metálica tipo domo en escuela primaria Indígena Ramón López Pares (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de cancha de usos múltiples y techumbre metálica tipo domo | CH | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura. | Enero-Marzo | 250 | 1500000 | $ - | PCEI15/16
2 | 2 | 3 | 1 | Construcción de puente vehicular en la calle punta la angostura entre las calles av. central y av. alamax, paralelo a la calle paseos del sol (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura vial del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo de avenidas y calles mas rápidas y seguras. | Construcción de puente vehicular | PT | 1 | Número de puentes vehiculares nuevos construidos | Enero-Marzo | 2250 | 4000000 | $ - | PCEI15/16
1 | 6 | 4 | 1 | Construcción de cancha de futbol 7x7 en el fraccionamiento hacienda Sofía ubicado en av. hacienda del real s/n (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Impulsar las practicas deportivas, de convivencia y físicas para el bienestar de las familias. | Construcción de cancha de futbol 7x7 | CH | 1 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva | Enero-Marzo | 2500 | 1151514.3 | $ - | PCEI15/16
2 | 2 | 2 | 1 | Construcción de alumbrado publico en varias colonias populares de la ciudad de chihuahua (refrendo) | Alumbrado Público | Ofrecer un servicio de alumbrado público oportuno y eficaz, que favorece la seguridad de los ciudadanos | Incremento de la Red de Alumbrado Público en el Municipio | LU | 2009 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 36162 | 20000000 | $ - | PCEI15/16
2 | 3 | 1 | 2 | Construcción de parque lineal sacramento 1a. etapa | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Construcción e incremento de áreas con el propósito de brindar espacios para la convivencia familiar y recreativa de los ciudadanos. | Construcción de parque lineal sacramento 1a. etapa | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 100000 | 10790543.76 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Construcción de módulos de baños en parque el encino | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Ofrecer a los ciudadanos y visitantes espacios públicos dignos y de calidad con la finalidad de impulsar la convivencia familiar, esparcimiento y deporte. | Construcción de módulos de baños en parque el encino | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 800 | 1150428.91 | $ - | FAFM/16
1 | 6 | 4 | 1 | Colocación de línea de alimentación subterránea para subestación de Cfe. alumbrado en acceso y banquetas de concreto hidráulico en estacionamiento del parque el encino | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Ofrecer a los ciudadanos y visitantes espacios públicos dignos y de calidad con la finalidad de impulsar la convivencia familiar, esparcimiento y deporte. | Colocación de línea de alimentación subterránea para subestación de Cfe. alumbrado en acceso y banquetas de concreto hidráulico en estacionamiento del parque el encino | OB | 1 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva | Enero-Marzo | 8000 | 950917.12 | $ - | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Elaboración de manifestación de impacto ambiental de la segunda etapa (10km) del proyecto: senda perimetral presa chihuahua | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Ofrecer a los ciudadanos y visitantes espacios públicos dignos y de calidad con la finalidad de impulsar la convivencia familiar, esparcimiento y deporte. | Elaboración de manifestación de impacto ambiental | ET | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 8000 | 190124 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Restauración y equipamiento de "quinta Touché", ubicado en el centro histórico entre las calles del paseo Simón Bolívar y avenida independencia, II etapa | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras de regeneración de imagen urbana y conservación de la infraestructura urbana del municipio | Restauración y equipamiento de "quinta Touché" | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 30000 | 6970006.98 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Sondeos y rellenos con excavadora en albergue libre de amor, ubicado por la carretera a Aldama | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras de regeneración de imagen urbana y conservación de la infraestructura urbana del municipio | Sondeos y rellenos con excavadora en albergue libre de amor | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 100 | 30095 | $ - | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto de ampliación del edificio del centro comunitario cerro de la cruz 2 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la ampliación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura e imagen urbana del municipio | Elaboración de Proyecto de ampliación del edificio del centro comunitario cerro de la cruz 2 | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 2000 | 41760 | $ - | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto de ingeniería estructural de ampliación del edificio de bomberos ubicado en la calle Washington y av. américas | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la ampliación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura e imagen urbana del municipio | Elaboración de Proyecto de ingeniería estructural de ampliación del edificio de bomberos | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 10000 | 29000 | $ - | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto geométrico, iluminación, señalamiento, geotécnica y estructural de la gaza localizada en el cruce de la vialidad los nogales y la carretera panamericana | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la conservación de la infraestructura e imagen urbana del municipio | Elaboración de Proyecto geométrico, iluminación, señalamiento, geotécnica y estructural | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 3000 | 1000000 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Construcción de carril de acceso periférico de la juventud a la altura de la calle Washington | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura vial del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo de avenidas y calles mas rápidas y seguras. | Construcción de carril de acceso periférico de la juventud a la altura de la calle Washington | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo | 100000 | 620299.06 | $ - | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto de remodelación del edificio del real, calle Victoria, colonia centro | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura e imagen urbana del municipio | Elaborar el Proyecto de remodelación del edificio del real | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 20000 | 58000 | $ - | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto ejecutivo del parque cortina Chuviscar y proyecto ejecutivo del puente la senda el encino, av. Teófilo Borunda | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la conservación y planeación urbana para el desarrollo ordenado del municipio | Elaborar el Proyecto ejecutivo del parque cortina Chuviscar y proyecto ejecutivo del puente la senda el encino, av. Teófilo Borunda | PR | 2 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 8000 | 1386000 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 2 | Reparación de bóveda en priv. Ernesto talavera a 690.00 ml de canal Chuviscar lado sur | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la conservación de la infraestructura urbana del municipio | Reparación de bóveda | OB | 1 | Número de acciones de rectificación y canalización de ríos y arroyos | Enero-Marzo | 200 | 89073 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Plantación, fertilización y suministro de planta en jardineras de los puentes gemelos, calle María luisa y canal | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para mantenimiento y conservaciones de la infraestructura e imagen urbana del municipio | Adquisición de plantas de ornato y flores para ser instaladas en jardineras de puentes gemelos. | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo | 819543 | 160138 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Reparación de banquetas de parque el Reliz y el rejón, ubicado en la ciudad de chihuahua | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Conservar los espacios de recreación limpios y seguros para una convivencia digna y agradable de los habitantes. | Reparación de banquetas de parque el Reliz y el rejón | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo | 4100 | 90592.64 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Colocación de defensa metálica para protección peatonal, en vialidad sacramento y calle Yucatán, col. cerro prieto | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura vial del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo de avenidas y calles mas rápidas y seguras. | Colocación de defensa metálica para protección peatonal | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo | 1000 | 70057 | $ - | FAFM/16
1 | 3 | 1 | 3 | Mantenimiento a cubierta de malla sombra en el c.r.e.i. ubicado en el ejido Ciénega de Ortiz | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la convivencia dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Mantenimiento a cubierta de malla sombra en el C.R.E.I. | OB | 1 | Número de planteles educativos rehabilitados o equipados | Enero-Marzo | 130 | 19180 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitación de pavimento asfaltico en av. niños héroes entre av. Ocampo y calle 14 y entre av. Juárez entre av. Ocampo y Díaz Ordaz | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Rehabilitación de pavimento asfaltico | M2 | 2357 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | Enero-Marzo | 5000 | 245284.32 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 2 | Reposición de pavimento asfaltico por concreto hidráulico con el carril confinado del Vivebus (frente al Imss) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Reposición de pavimento asfaltico | OB | 1 | Número de metros cuadrados restaurados con White Topping. | Enero-Marzo | 100000 | 277155 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitación de pavimento en av. Teófilo Borunda norte entre vialidad sacramento y av. la junta (tramos aislados) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Rehabilitación de pavimento en av. Teófilo Borunda | M2 | 5130 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | Enero-Marzo | 5000 | 527394 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitación de pavimento asfaltico en carretera Aldama entre av. fuerza aérea y perif. lombardo toledano (tramos aislados) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Rehabilitación de pavimento asfaltico | M2 | 6015 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | Enero-Marzo | 30000 | 632066.6 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Adecuación de andadores, banquetas y juegos infantiles en parque campo bello, calle villa de atair y villa de antares, col. campo bello | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Conservar los espacios de recreación limpios y seguros para una convivencia digna y agradable de los habitantes. | Rehabilitación de pavimento asfaltico | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 300 | 105600 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Retiro, limpieza y resguardo de bolardos, calle victoria entre 3a y 7a, colonia centro | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Conservar los espacios de recreación limpios y seguros para una convivencia digna y agradable de los habitantes. | Rehabilitación de pavimento asfaltico | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 900 | 54872.64 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 4 | Rehabilitación de pavimento asfaltico en perif. de la juventud entre av. francisco villa y av. politécnico nacional (tramos aislados) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Rehabilitación de pavimento asfaltico | M2 | 24982 | Número de metros cuadrados rehabilitados de calles y vialidades principales | Enero-Marzo | 36000 | 2601023.92 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 1 | 5 | Rehabilitación de pavimento asfaltico en av. Teófilo Borunda norte entre calle 37a y calle 31a (tramos aislados) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Rehabilitación de pavimento asfaltico | M2 | 2387 | Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo | Enero-Marzo | 2600 | 269696.52 | $ - | FAFM/16
1 | 6 | 4 | 1 | Trabajos de colocación de señalamiento y pintura sobre pavimento en cruce de vialidades y colocación de cerco de alambre y pintura de postes de concreto encerco existente en el parque lineal el encino | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Conservar los espacios de recreación limpios y seguros para una convivencia digna y agradable de los habitantes. | Trabajos de colocación de señalamiento y pintura sobre pavimento en cruce de vialidades y colocación de cerco de alambre y pintura de postes de concreto en cerco existente en el parque lineal el encino | OB | 1 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva | Enero-Marzo | 8000 | 330353.49 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Trabajos de recolocación de adoquín dañado por trafico vehicular en plaza de armas, c. libertad e independencia, col. centro | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Conservar los espacios de recreación seguros para una convivencia digna y agradable de los habitantes. | Recolocación de adoquín dañado | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo | 500000 | 250607.62 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Trabajos de recolocación de adoquín dañado por trafico vehicular en calle victoria entre av., independencia y c. Vicente guerrero, col. centro | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Conservar los espacios de recreación seguros para una convivencia digna y agradable de los habitantes. | Recolocación de adoquín dañado |  |  | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo |  | 220582.35 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Trabajos de recolocación de adoquín dañado por trafico vehicular en calle victoria entre av., independencia y c. Vicente guerrero, col. centro | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Conservar los espacios de recreación seguros para una convivencia digna y agradable de los habitantes. | Recolocación de adoquín dañado |  |  | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo |  | 220582.35 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Construcción de retorno de camellón de Av. la Cantera entre Periférico de la Juventud y Av. Tomas Valles, colonia Misiones II etapa | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura vial del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo de avenidas y calles mas rápidas y seguras. | Construcción de retorno de camellón | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo | 1200 | 500494.5 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 7 | Construcción de puente peatonal, Ave. de La Junta y Teófilo Borunda, colonia Industrial (no incluye rampas) obra adicional | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones de Integridad de los habitantes al contar con puentes seguros para su transitar | Construcción de puente peatonal | OB | 1 | Número de puentes peatonales construidos. | Enero-Marzo | 5000 | $ - | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Ramal secundario de riego para senda de parque tres presas | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Construcción e incremento de áreas con el propósito de brindar espacios para la convivencia familiar y recreativa de los ciudadanos. | Construcción de Ramal secundario de riego | OB | 1 | Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas | Enero-Marzo | 8000 | 901060.16 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 1 | Construcción de red de alumbrado en gradas de lienzo charro en el charco | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Construcción e incremento de la Red de Alumbrado Público con el propósito de brindar espacios para la convivencia familiar y recreativa de los ciudadanos. | Construcción de red de alumbrado | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 270 | 331275 | $ - | FAFM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Techumbre en escuela Manuel Altamirano, c. océano pacifico y mar de Omán, col fovissste (segunda etapa) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de techumbre | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 350 | 231066 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Construcción de parque kiosco, ubicado en calle puerto progreso y calle Guadalupe ramos, col. vista cerro grande | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Construcción e incremento de áreas con el propósito de brindar espacios para la convivencia familiar y recreativa de los ciudadanos. | Construcción de parque kiosco | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 7000 | 512939 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 8 | Rehabilitación de puente localizado en av. Industrias y Arroyo Los Arcos, Col. Porvenir | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones de Integridad de los habitantes al contar con puentes seguros. | Rehabilitación de puente | OB | 1 | Vialidades urbanas regeneradas de forma integral | Enero-Marzo | 8000 | 189838 | $ - | FAFM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Boca de tormenta en conservatorio de música, calle Manuel doblado no. 4501, colonia popular | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura e imagen urbana del municipio | Boca de tormenta en conservatorio de música | OB | 1 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 1170 | 41357 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 2 | Reconstrucción de canal-bóveda, priv. de Justiniani, colonia san Rafael | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la conservación de la infraestructura urbana del municipio | Reconstrucción de canal-bóveda | OB | 1 | Número de acciones de rectificación y canalización de ríos y arroyos | Enero-Marzo | 200 | 44140 | $ - | FAFM/16
1 | 3 | 1 | 2 | Construcción de techumbre metálica tipo domo de 18.15x30.00 m. en cancha de usos múltiples, ubicada en calle campo de agostadero y maizal de la Colonia Campo Bello | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones ambientales para la practicas deportivas, de convivencia y físicas dentro de los planteles escolares para un mejor desarrollo del alumnado . | Construcción de techumbre metálica | OB | 1 | Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento | Enero-Marzo | 500 | 959414 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 1 | Construcción de eje cero del distribuidor vial zootecnia, ubicado en entronque de periférico francisco r.almada y carretera a cd. Cuauhtémoc, colonia esperanza en esta ciudad de chihuahua, con un costo total de $31,984,763.00 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo de vialidades mas seguras y rápidas. | Construcción de eje cero del distribuidor vial zootecnia | M2 | 7098.1 | Número de puentes vehiculares nuevos construidos | Enero-Marzo | 450000 | 7984763 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 1 | Construcción del eje diez del distribuidor vial zootecnia, ubicado en entronque de periférico francisco r. Almada y carretera a cd. Cuauhtémoc, colonia esperanza y zootecnia en esta ciudad de chihuahua, con un costo total de $48,015,237.00 | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo de vialidades mas seguras y rápidas. | Construcción del eje diez del distribuidor vial zootecnia | M2 | 11538.43 | Número de puentes vehiculares nuevos construidos | Enero-Marzo | 450000 | 12015237 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 3 | 1 | Pago de afectaciones.- construcción de distribuidor vial zootecnia, afectando una superficie de 236.73 m2 y superficie de construcción de 79.75 m2, ubicado en c. Rodolfo torres medina no. 19, col obra, propiedad de la c. norma Elena Mendoza | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Garantizar los Derechos de los Habitantes por el pago de afectación de sus bienes. | Pago de afectaciones.- construcción de distribuidor vial zootecnia | AF | 1 | Número de puentes vehiculares nuevos construidos | Enero-Marzo | 1 | 600000 | $ - | DIRECTO/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor en calle 2 de junio, entre pedro Maldonado y colonias populares, col. Rodolfo Aguilar | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 472.6 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 45 | 291686.31 | $ - | FISM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor en calle 21 de marzo, entre paso del norte y parcial 1 de mayo, Col. Rodolfo Aguilar | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 864.15 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 72 | 458646.68 | $ - | FISM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor en calle 76a, entre diana Laura riojas y lateral av. nueva España, col. vista cerro grande | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 1584 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 225 | 571411.83 | $ - | FISM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor en calle colonias unidas, entre parcial 2 de junio y paso del norte, Col. Rodolfo Aguilar | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 526.5 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 9 | 343469.03 | $ - | FISM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor en calle desierto de Sahara, entre mina el pilar y vías ferrocarril, Col. Porvenir III | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 2544 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 77 | 1106355.57 | $ - | FISM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor en calle mina el pilar, entre mina los arcos y mina guazaparez, Col. Porvenir III | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 1650 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 72 | 850129.14 | $ - | FISM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor en calle mina guazaparez, entre mina el pilar y mina dolores, col. porvenir | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 490 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 36 | 267503.64 | $ - | FISM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor en calle paso del norte, entre colonias unidas y 21 de marzo, col. Rodolfo Aguilar | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 1615 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 90 | 893081.92 | $ - | FISM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor en calle pedro Maldonado, entre parcial 1 de mayo y 2 de junio, col. Rodolfo Aguilar | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación con concreto hidráulico | M2 | 285.6 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 18 | 157715.88 | $ - | FISM/16
2 | 2 | 3 | 1 | Pago de afectación por construcción de distribuidor vial zootecnia, afectando una superficie de 162.93 m2 y superficie de construcción de 44.70 m2, ubicado en perif. Fco. R. Almada y vialidad ch-p, col zootecnia propiedad del C. José Gerardo | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Garantizar los Derechos de los Habitantes por el pago de afectación de sus bienes. | Pago de afectación por construcción de distribuidor vial zootecnia | AF | 1 | Número de puentes vehiculares nuevos construidos | Enero-Marzo | 1 | 65000 | $ - | DIRECTO/16
2 | 2 | 3 | 2 | Construcción del eje sesenta (60) del distribuidor vial zootecnia | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo de vialidades mas seguras y rápidas. | Construcción del eje sesenta (60) del distribuidor vial zootecnia | MT | 460 | Número de pasos a desnivel construidos | Enero-Marzo | 112500 | 68032417.2 | $ - | PRODEM/16
2 | 2 | 3 | 2 | Construcción del eje sesenta y seis (66) del distribuidor vial Zootecnia | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo de vialidades mas seguras y rápidas. | Construcción del eje sesenta y seis (66) del distribuidor vial Zootecnia | MT | 580 | Número de pasos a desnivel construidos | Enero-Marzo | 112500 | 46570000 | $ - | PRODEM/16
2 | 3 | 1 | 2 | Construcción y equipamiento de senda perimetral del km. 0+000 al 5+000 en la presa Chihuahua (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Construcción e incremento de áreas con el propósito de brindar espacios para la convivencia familiar y recreativa de los ciudadanos. | Construcción y equipamiento de senda perimetral | ML | 2828 | Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación. | Enero-Marzo | 819543 | 19965416.72 | $ - | METROPOL15/16
2 | 2 | 1 | 1 | Mejora vial para las colonias: Las Animas, 20 Aniversario y Colonia Centro, de la ciudad de Chihuahua (adefas) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Mejora vial | M2 | 137621.98 | Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles | Enero-Marzo | 522830 | 1971643.98 | $ - | FAIP15/16
5 | 1 | 1 | 1 | Construcción y rehabilitación de infraestructura fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura e imagen urbana del municipio | Construcción y rehabilitación de infraestructura fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres | M2 | 263 | Obras de rehabilitación y mantenimiento de oficinas públicas. | Enero-Marzo | 35000 | 1535000.91 | $ - | CEJUM15/16
2 | 1 | 4 | 4 | Colocación de alumbrado publico Colonia Granjas, mezquite sur calle toro entre calle 60 y 68 en el municipio de Chihuahua | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Ofrecer un servicio de alumbrado público oportuno y eficaz, que favorece la seguridad de los ciudadanos | Incremento de la Red de Alumbrado Público en el Municipio | PZ | 8 | Número de luminarias sustituidas de la red de alumbrado público | Enero-Marzo | 200 | 199800 | $ - | PDR15/16
2 | 1 | 4 | 4 | Colocación de alumbrado publico en colonia 20 aniversario calle plan de Ayala y calle Nuevo Triunfo en Chihuahua, Chihuahua | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Ofrecer un servicio de alumbrado público oportuno y eficaz, que favorece la seguridad de los ciudadanos | Incremento de la Red de Alumbrado Público en el Municipio | PZ | 4 | Número de luminarias sustituidas de la red de alumbrado público | Enero-Marzo | 300 | 199800 | $ - | PDR15/16
2 | 4 | 1 | 13 | Elaboración de ingenierías estructurales para el estacionamiento del complejo cultural y de servicios, elaboración de ingenierías estructurales para estacionamiento en Plaza Comercial y Turística, elaboración de ingenierías estructurales | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Incrementar la Infraestructura del municipio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. | Elaboración de ingenierías estructurales | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 200000 | 974400 | $ - | FAFM/16
2 | 2 | 2 | 7 | Construcción de puente peatonal, ubicado en la Ave. de la Junta y Teófilo Borunda, en la Colonia Industrial (no incluye rampas) segunda etapa | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar las condiciones de Integridad de los habitantes al contar con puentes seguros para su transitar | Construcción de puente peatonal | OB | 1 | Número de puentes peatonales construidos. | Enero-Marzo | 5000 | 400701.84 | $ - | FAFM/16
2 | 5 | 1 | 1 | Pavimentación en la calle Quinta a la Luz del Sauz, Chihuahua (refrendo) | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Mejorar la carpeta asfáltica eficientando con ello los tiempos de recorrido y la comodidad de los ciudadanos. | Pavimentación | M2 | 3297 | Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo | Enero-Marzo | 2203 | 1298700 | $ - | PDR15/16
2 | 4 | 1 | 13 | Proyecto de sistematización de vialidad de la zona paso inferior Venustiano Carranza | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | Realizar obras para la conservación y planeación urbana para el desarrollo ordenado del municipio | Elaboración de Proyecto de sistematización de vialidad | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 200000 | 51930 | $ - | FAFM/16
2 | 4 | 1 | 13 | Estudio de mecánica de suelos, estudio de control y manejo de aguas subterráneas, estudio de control y manejo de aguas superficiales y proyecto de instalaciones hidrosanitarias en vía publica y de rasantes y geométrico de la vialidad; para | Subdirección de Obra Pública e Infraestructura | fortalecer la planeación urbana, en la realización de obras seguras y en condiciones optimas para el desarrollo del municipio. | Elaboración de Estudios | PR | 1 | Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados | Enero-Marzo | 200000 | 243600 | $ - | FAFM/16