## INVITACIÓN O LICITACIÓN
|  |  | ENVIAR PDF DE INFORMES AL 30 DE JUNIO 2017 |  | ENVIAR PDF DE ACTAS ESCANEADAS
CONTRATO | OBRAS POR INVITACIÓN O LICITACIÓN PÚBLICA | DEPTO | INFORME DE AVANCE FÍSICO | INFORME DE AVANCE FINANCIERO | ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS | FINIQUITO
018/2017 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LATERAL NORTE EN AV. LA CANTERA - PARQUE INDUSTRIAL AMÉRICAS | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 64.38% | OBRA EN PROCESO
061/2017 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | CONSTRUCCIÓN URBANA | 0% | 0% | OBRA EN PROCESO
057/2017 | CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA | CONSTRUCCIÓN URBANA | 11% | 12.97% | OBRA EN PROCESO | OBRA EN PROCESO
060/2017 | CANALIZACIÓN DE ARROYO Y AMPLIACIÓN DE AV. LA CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD | CONSTRUCCIÓN URBANA | 0% | 3.63% | OBRA EN PROCESO | OBRA EN PROCESO
063/2017 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SAUZ- NUEVAS DELICIAS, INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA PRIMERA ETAPA (DEL KM. 0 + 049.55 AL KM. 1 + 050) Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SAUZ- NUEVAS DELICIAS, INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA PRIMERA ETAPA (DEL KM. 0 + 049.55 AL KM. 1 + 050) | CONSTRUCCIÓN URBANA | 2% | 0% | OBRA EN PROCESO | OBRA EN PROCESO
INFORME ENTREGADO

## ADJUDICACIÓN DIRECTA
|  |  |  | ENVIAR PDF DE INFORMES AL 30 DE JUNIO 2017 |  | ENVIAR PDF DE ACTAS ESCANEADAS
| CONTRATO | OBRAS ADJUDICACIÓN DIRECTAS | DEPTO | INFORME DE AVANCE FÍSICO | INFORME DE AVANCE FINANCIERO | ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS | FINIQUITO
CARLOS | 007/2017 | ACTUALIZACIONES DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS ""PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VIAS DE FFCC"" Y ""PASO SUPERIOR AV. DOSTOYESVKY Y VIAS DEL FFCC"" | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN FRIMA
| 008/2017 | CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK, EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. | CONSTRUCCIÓN URBANA | 40% | 40% | EN PROCESO
CARLOS | 012/2017 | PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | ENTREGADA
CARLOS | 013/2017 | PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL PASO SUPERIOR DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | ENTREGADA
CARLOS | 014/2017 | PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL TRÉBOL DE LA AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN PROCESO
CARLOS | 016/2017 | MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTOS DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO (REFRENDO) | CONSTRUCCIÓN URBANA | 0% | 0% | CANCELADA EN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACION PRESUPUESTAL NO. 2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/002 CON FECHA 23 DE MARZO DE 2017
CARLOS | 022/2017 | DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DE RETORNO EN AV. DE LA CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN FIRMA
| 029/2017 |  | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN PROCESO
OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERÍA JUAREZ
CARLOS | 030/2017 |  | CONSTRUCCIÓN URBANA | 0% | 0% | PENDIENTE A CONTRATISTA INGRESE ESTIMACIÓN
SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2017 II
| 037/2017 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA EN PARQUE EL ENCINO KM 7.1 | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN FRIMA
CARLOS | 040/2017 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO PARA: LA INTERSECCIÓN VIAL DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO; LA INTERSECCIÓN VIAL DEL BLVD. JUAN PABLO II Y AV. LOMBARDO TOLEDANO; LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. FUENTES MARES Y AV. PACHECO; Y LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100%
CARLOS | 041/2017 |  | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | ENTREGADA
ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y VIAS FFCC
CARLOS | 043/2017 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN PROCESO
| 047/2017 | RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE ÁNGEL TRÍAS Y CALLE NOVENA | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN PROCESO
| 049/2017 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | CONSTRUCCIÓN URBANA
CARLOS | 051/2017 | PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA GAZA LOCALIZADA EN EL CRUCE DEL PERIF. DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA. | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN PROCESO
CARLOS | 053/2017 | PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSIÓN DE LA GAZA PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA, EN ESTA CIUDAD. | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN PROCESO
CARLOS | 054/2017 |  | CONSTRUCCIÓN URBANA | 100% | 100% | EN PROCESO
ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKI Y VÍAS F.F.C.C.
| 059/2017 |  | CONSTRUCCIÓN URBANA | 48.43% | 0% | OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
CARLOS | 062/2017 | DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA | CONSTRUCCIÓN URBANA | 0% | 0% | EN PROCESO
CARLOS | 071/2017 | ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA GAZA EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LA CANTERA, EN CHIHUAHUA. | CONSTRUCCIÓN URBANA | 0% | 0% | EN PROCESO
INFORME ENTREGADO