## Hoja1
CONTRATO | OBRA | CONTRATISTA | RFC | MONTO CONTRATO | ADJUDICACIÓN | FECHA DE FIRMA | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COLONIA O ZONA BENEFICIADA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
005/2023 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH; | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 2378431.97 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 07/05/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
008/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA A LA PRESA CHIHUAHUA. | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | CNI9012082C1 | 1818314.85 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 03/04/2023 | 20/04/2023 | 03/06/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CARRETERA A LA PRESA CHIHUAHUA. | 100% | 100%
018/2023 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PAVIMENTOS FLEXIBLES, MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, EN ARTERIAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA; | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 7957103.71 | LICITACIÓN PÚBLICA | 11/05/2023 | 22/05/2023 | 18/09/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
020/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD; | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | MET0411185E7 | 3608852.8 | LICITACIÓN PÚBLICA | 16/05/2023 | 22/05/2023 | 18/09/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD; | 100% | 100%
021/2023 | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES; | GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V. | GCM971215128 | 2905532.82 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 16/05/2023 | 22/05/2023 | 18/09/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES; | 100% | 100%
025/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN PROL. TEÓFILO BORUNDA, DEL PERIF DE LA JUVENTUD A UVM. | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 4999455.65 | LICITACIÓN PÚBLICA | 19/05/2023 | 29/05/2023 | 25/09/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PROL. TEÓFILO BORUNDA, DEL PERIF DE LA JUVENTUD A UVM. | 100% | 100%
027/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. SICOMORO, TRAMO ENTRE AV. INDUSTRIAS Y AV. HEROICO COL. MILITAR. | INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | IGS110921G7A | 9686977.1 | LICITACIÓN PÚBLICA | 23/05/2023 | 06/06/2023 | 02/11/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | C. SICOMORO, TRAMO ENTRE AV. INDUSTRIAS Y AV. HEROICO COL. MILITAR. | 100% | 100%
028/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LOMBARDO TOLEDANO TRAMO ENTRE AVE. JUAN PABLO II A VÍAS FFCC. | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AIN141211L48 | 7065973.18 | LICITACIÓN PÚBLICA | 23/05/2023 | 06/06/2023 | 02/11/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | BLVD. LOMBARDO TOLEDANO TRAMO ENTRE AVE. JUAN PABLO II A VÍAS FFCC. | 100% | 100%
030/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. NUEVA ESPAÑA DEL PERIF. DE R. ALMADA AL BORDO | CONSTRUCTORA ELÍAS MARTINEZ, S.A. DE C.V. | CEM061016QK6 | 2927236.1 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 24/05/2023 | 07/06/2023 | 08/10/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. NUEVA ESPAÑA DEL PERIF. DE R. ALMADA AL BORDO | 100% | 100%
035/2023 | RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AV. EQUUS DE AV. QUINTA REAL A PERIF. FRANCISCO R. ALMADA (EN AMBOS SENTIDOS). | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SCO091026IP0 | 4948896.12 | LICITACIÓN PÚBLICA | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 08/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. EQUUS DE AV. QUINTA REAL A PERIF. FRANCISCO R. ALMADA (EN AMBOS SENTIDOS). | 100% | 100%
036/2023 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. LOS ARCOS A AV. RÍO COLORADO; AV. BENITO JUÁREZ / OJINAGA - CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 DESDE AV. CARLOS PACHECO VILLA A VIALIDAD SACRAMENTO/ PERIF. V.L. TOLEDANO; C. SIERRA MAGISTERIAL DESDE PERIF. V. L. TOLEDANO / DELICIAS CHIHUAHUA A CALLE SIERRA EL CAPULÍN. | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AIN141211L48 | 3151145 | LICITACIÓN PÚBLICA | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 08/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. LOS ARCOS A AV. RÍO COLORADO; AV. BENITO JUÁREZ / OJINAGA - CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 DESDE AV. CARLOS PACHECO VILLA A VIALIDAD SACRAMENTO/ PERIF. V.L. TOLEDANO; C. SIERRA MAGISTERIAL DESDE PERIF. V. L. TOLEDANO / DELICIAS CHIHUAHUA A CALLE SIERRA EL CAPULÍN. | 100% | 100%
037/2023 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. | CFI041209B26 | 6755363.36 | LICITACIÓN PÚBLICA | 05/05/2023 | 12/06/2023 | 08/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA | 100% | 100%
038/2023 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES DESDE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE EN AMBOS SENTIDOS DEL KM 0+000 AL KM 5+400 Y TRAMOS AISLADOS EN FEDERAL HWY 16/ CARRETERA CHIHUAHUA-OJINAGA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+300. | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AIN141211L48 | 3580064.05 | LICITACIÓN PÚBLICA | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 08/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | BLVD. JOSÉ FUENTES MARES DESDE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE EN AMBOS SENTIDOS DEL KM 0+000 AL KM 5+400 Y TRAMOS AISLADOS EN FEDERAL HWY 16/ CARRETERA CHIHUAHUA-OJINAGA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+300. | 100% | 100%
042/2023 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIALIDADES PRINCIPALES Y CALLES. | CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V. | CTC051025D83 | 4851222.78 | LICITACIÓN PÚBLICA | 08/06/2023 | 22/06/2023 | 19/10/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
046/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERÍA Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA | CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V. | CAS960415RE5 | 1460346.01 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 14/06/2023 | 28/06/2023 | 11/08/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERÍA Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA | 100% | 100%
047/2023 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MONTANA | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | CNI9012082C1 | 988183 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 14/06/2023 | 19/06/2023 | 18/07/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE MONTANA COLONIA VIRREYES | 100% | 100%
057/2023 | RECARPETEO EN RUTA DE CAMIÓN DE LA COLONIA MARTIN LÓPEZ DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. | BOWERA, S.A. DE C.V. | BOW041007QA0 | 465785.69 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 04/07/2023 | 07/07/2023 | 20/08/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | COLONIA MARTIN LÓPEZ DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. | 100% | 100%
063/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVE. MONTE ALBÁN ; | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | MET0411185E7 | 2454441.17 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 10/07/2023 | 13/07/2023 | 10/10/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVE. MONTE ALBÁN ; | 100% | 100%
055/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. NIÑOS HÉROES, C. ALDAMA, C. ESTRADA BOCANEGRA, AV. DIVISIÓN DEL NORTE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. | SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. | SIC1212218A5 | 3598626.88 | LICITACIÓN PÚBLICA | 03/07/2023 | 10/07/2023 | 06/11/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. NIÑOS HÉROES, C. ALDAMA, C. ESTRADA BOCANEGRA, AV. DIVISIÓN DEL NORTE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. | 100% | 100%
088/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. EQUUS, QUINTA REAL AL ORIENTE. | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 5997801.17 | LICITACIÓN PÚBLICA | 10/08/2023 | 17/08/2023 | 14/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. EQUUS, QUINTA REAL AL ORIENTE. | 100% | 100%
095/2023 | BACHEO EN AVENIDAS PRINCIPALES Y CALLES EN COLONIAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.) | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 9605519.03 | LICITACIÓN PÚBLICA | 17/08/2023 | 24/08/2023 | 06/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
101/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MORTERO ASFÁLTICO (TRAMOS AISLADOS) EN AV. SILVESTRE TERRAZAS (SENTIDO ESTE -OESTE) DE LA CALLE SAN RAMÓN A LA CALLE SANTA EULALIA. | BOWERA, S.A. DE C.V. | BOW041007QA0 | 1489820.64 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 07/10/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. SILVESTRE TERRAZAS (SENTIDO ESTE -OESTE) DE LA CALLE SAN RAMÓN A LA CALLE SANTA EULALIA. | 100% | 100%
102/2023 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. JUÁREZ (ENTRE CALLE 51 Y AV. LA JUNTA) CALLE 45 (ENTRE AV. JUÁREZ Y CALLE DOBLADO) PRIV. DE JUÁREZ (ENTRE CALLE 45 Y AV. JUNTA) | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | CNI9012082C1 | 1527864.36 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 18/10/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. JUÁREZ (ENTRE CALLE 51 Y AV. LA JUNTA) CALLE 45 (ENTRE AV. JUÁREZ Y CALLE DOBLADO) PRIV. DE JUÁREZ (ENTRE CALLE 45 Y AV. JUNTA) | 100% | 100%
111/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R ALMADA (SENTIDO ESTE-OESTE Y OESTE-ESTE ) TRAMOS AISLADOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 29 Y CALLE VENCEREMOS Y ENTRE CALLE TORIBIO ORTEGA Y CALLE 17 DE ABRIL | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | MET0411185E7 | 4513476.45 | LICITACIÓN PÚBLICA | 14/09/2023 | 21/09/2023 | 10/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERIFÉRICO R ALMADA (SENTIDO ESTE-OESTE Y OESTE-ESTE ) TRAMOS AISLADOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 29 Y CALLE VENCEREMOS Y ENTRE CALLE TORIBIO ORTEGA Y CALLE 17 DE ABRIL | 100% | 100%
124/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ CASAS Y CALLE ERNESTO ESPINOZA | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STC04090739A | 2435402.02 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 21/09/2023 | 28/09/2023 | 11/11/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ CASAS Y CALLE ERNESTO ESPINOZA | 100% | 100%
126/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVE. TECNOLÓGICO | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. | CFI041209B26 | 6848918.98 | LICITACIÓN PÚBLICA | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 18/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. TECNOLÓGICO | 100% | 100%
106/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LOMAS DE SAN DIEGO (ENTRE CALLE LOMAS DE SANTO TOMÁS Y CALLE NUEVA FRONTERA) CALLE LOMAS DE SANTO TOMÁS (ENTRE CALLE LOMAS DE SAN DIEGO Y LOMAS DEL MIMBRE) CALLE FAMILIARIDAD (ENTRE AV. DE LA UNIDAD Y CALLE LOMAS DE SANTO TOMÁS) RECARPETEO DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 15 Y CALLE NOVENA. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIEGO DE ORDAZ (ENTRE CALLE CLAUDINA ROMERO Y CALLE MISIÓN DE SANTA BÁRBARA) CALLE FCO. DE LUGO (ENTRE CLAUDINA ROMERO A CALLE MISIÓN DE SANTA BÁRBARA ) CALLE ANTONIO QUIÑONEZ (ENTRE CALLE CLAUDINA ROMERO Y CALLE MISIÓN DE SANTA BÁRBARA) CALLE GONZALO DE ALVARADO (ENTRE PRIV. MISIÓN DE SANTA BÁRBARA A CALLE MISIÓN DE SANTA BÁRBARA) | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 2082175.96 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 10/10/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE LOMAS DE SAN DIEGO (ENTRE CALLE LOMAS DE SANTO TOMÁS Y CALLE NUEVA FRONTERA) CALLE LOMAS DE SANTO TOMÁS (ENTRE CALLE LOMAS DE SAN DIEGO Y LOMAS DEL MIMBRE) CALLE FAMILIARIDAD (ENTRE AV. DE LA UNIDAD Y CALLE LOMAS DE SANTO TOMÁS) RECARPETEO DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 15 Y CALLE NOVENA. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DIEGO DE ORDAZ (ENTRE CALLE CLAUDINA ROMERO Y CALLE MISIÓN DE SANTA BÁRBARA) CALLE FCO. DE LUGO (ENTRE CLAUDINA ROMERO A CALLE MISIÓN DE SANTA BÁRBARA ) CALLE ANTONIO QUIÑONEZ (ENTRE CALLE CLAUDINA ROMERO Y CALLE MISIÓN DE SANTA BÁRBARA) CALLE GONZALO DE ALVARADO (ENTRE PRIV. MISIÓN DE SANTA BÁRBARA A CALLE MISIÓN DE SANTA BÁRBARA) | 100% | 100%
132/2023 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. VALLE ESCONDIDO / AV. VÍA SICILIA A LA AV. HACIENDA DEL VALLE | OBRAS Y SERVICIOS VIALES SERVIMEX, S.A. DE C.V. | OSV2011205M9 | 2919280.71 | LICITACIÓN PÚBLICA | 05/10/2023 | 12/10/2023 | 15/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERIF. DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. VALLE ESCONDIDO / AV. VÍA SICILIA A LA AV. HACIENDA DEL VALLE | 100% | 100%
133/2023 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CANTERA / AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE PERIF. DE LA JUVENTUD A C. RAMÍREZ CALDERÓN; REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. INDEPENDENCIA (TRAMOS AISLADOS) ENTRE AV. NIÑOS HÉROES A LA AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STC04090739A | 3246828.4 | LICITACIÓN PÚBLICA | 05/10/2023 | 12/10/2023 | 15/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. DE LA CANTERA / AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE PERIF. DE LA JUVENTUD A C. RAMÍREZ CALDERÓN; REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. INDEPENDENCIA (TRAMOS AISLADOS) ENTRE AV. NIÑOS HÉROES A LA AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA | 100% | 100%
135/2023 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, EN VIALIDADES PRINCIPALES Y CALLES EN COLONIAS PRIORITARIAS | SIROVIAL, S.A. DE C.V. | SIR090806QG9. | 2882618.22 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 18/10/2023 | 25/10/2023 | 08/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
159/2023 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ZONA PONIENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y UN T.M.A. DE 3/4" | CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. | CMI991110JA3 | 3995520.75 | LICITACIÓN PÚBLICA | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 29/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ZONA PONIENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y UN T.M.A. DE 3/4" | 100% | 100%
160/2023 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ZONA ORIENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y UN T.M.A. DE 3/4" | CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. | CMI991110JA3 | 3995520.75 | LICITACIÓN PÚBLICA | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 29/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ZONA ORIENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y UN T.M.A. DE 3/4" | 100% | 100%
162/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE VALLE DEL ROSARIO, TRAMO CARRETERA OJINAGA-CHIHUAHUA A CALLE 39 | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. | CFI041209B26 | 3368240.96 | LICITACIÓN PÚBLICA | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 30/12/2023 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE VALLE DEL ROSARIO, TRAMO CARRETERA OJINAGA-CHIHUAHUA A CALLE 39 | 100% | 100%
169/2023 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. JOSÉ FUENTES MARES / CHIHUAHUA Y PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | MET0411185E7 | 5348019.43 | LICITACIÓN PÚBLICA | 28/12/2023 | 16/01/2024 | 13/06/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. JOSÉ FUENTES MARES / CHIHUAHUA Y PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA | 100% | 100%
170/2023 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDAD LOS NOGALES / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. GUADALUPE REZA (CUERPO NORTE) | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GLC870326EJ3 | 1409037.5 | LICITACIÓN PÚBLICA | 28/12/2023 | 16/01/2024 | 13/06/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | VIALIDAD LOS NOGALES / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. GUADALUPE REZA (CUERPO NORTE) | 100% | 100%
171/2023 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CIRCUITO UNIVERSITARIO / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y P.° DEL ARTE DEL KM 0+045 AL AL KM 1+095 (CUERPO NORTE) | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | CNI9012082C1 | 2940636.49 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 28/12/2023 | 16/01/2024 | 13/06/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CIRCUITO UNIVERSITARIO / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y P.° DEL ARTE DEL KM 0+045 AL AL KM 1+095 (CUERPO NORTE) | 100% | 100%
014/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TEÓFILO BORUNDA TRAMO DE PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A CALLE MARIA LUISA , AMBOS CUERPOS, TRAMOS AISLADOS | SIROVIAL, S.A. DE C.V. | SIR090806QG9. | 2469980.7 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 10/07/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. TEÓFILO BORUNDA TRAMO DE PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A CALLE MARIA LUISA , AMBOS CUERPOS, TRAMOS AISLADOS | 100% | 100%
015/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDAD LOS NOGALES TRAMO DE LA VIALIDAD SACRAMENTO A LA AV. VENCEREMOS | BOWERA, S.A. DE C.V. | BOW041007QA0 | 1455344.11 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 10/07/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | VIALIDAD LOS NOGALES TRAMO DE LA VIALIDAD SACRAMENTO A LA AV. VENCEREMOS | 100% | 100%
016/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JUAN PABLO II ENTRE PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A VÍAS FFCC | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STC04090739A | 1943685.65 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 10/07/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | BLVD. JUAN PABLO II ENTRE PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A VÍAS FFCC | 100% | 100%
027/2024 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C.15 DE ENERO / C. RÍO AROS TRAMO ENTRE CALLE AGUSTÍN DURAN Y AV. TECNOLOGICO | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GLC870326EJ3 | 2917647.89 | LICITACIÓN PÚBLICA | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 22/08/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | C.15 DE ENERO / C. RÍO AROS TRAMO ENTRE CALLE AGUSTÍN DURAN Y AV. TECNOLOGICO | 100% | 100%
028/2024 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRANCISCO ZARCO / AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE C. 28A Y C. 70 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | MET0411185E7 | 6099365.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 01/09/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. FRANCISCO ZARCO / AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE C. 28A Y C. 70 | 100% | 100%
029/2024 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. TECNOLÓGICO / C. 18 DE MARZO / AV. COLÓN TRAMO DE AV. PROL. TEÓFILO BORUNDA / REVOLUCIÓN N A AV DIVISIÓN DEL NTE. (AMBOS CUERPOS) | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. | CFI041209B26 | 4937580.8 | LICITACIÓN PÚBLICA | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 22/08/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. TECNOLÓGICO / C. 18 DE MARZO / AV. COLÓN TRAMO DE AV. PROL. TEÓFILO BORUNDA / REVOLUCIÓN N A AV DIVISIÓN DEL NTE. (AMBOS CUERPOS) | 100% | 100%
030/2024 | REHABILITACIÓN A BASE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TÉCNOLOGICO, TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES / CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN (CUERPO SUR-NORTE) | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 3983784.25 | LICITACIÓN PÚBLICA | 24/04/2024 | 26/04/2024 | 23/08/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. TÉCNOLOGICO, TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES / CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN (CUERPO SUR-NORTE) | 100% | 100%
031/2024 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MISIÓN DE SATEVÓ / MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS, TRAMO ENTRE AV. MIRADOR Y AV. ENRIQUE ELÍAS MULLER / AV. RÍO DE JANEIRO | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STC04090739A | 2199200.2 | LICITACIÓN PÚBLICA | 24/04/2024 | 26/04/2024 | 23/08/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE MISIÓN DE SATEVÓ / MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS, TRAMO ENTRE AV. MIRADOR Y AV. ENRIQUE ELÍAS MULLER / AV. RÍO DE JANEIRO | 100% | 100%
034/2024 | NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VÁLVULAS EN LA CIUDAD | BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI | CAUB761228JL3 | 984962.18 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 24/04/2024 | 02/05/2024 | 29/08/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VÁLVULAS EN LA CIUDAD | 100% | 100%
035/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DE CALLE TERCERA A CALLE ONCEAVA | OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V. | OPS100218LX5 | 1492021.86 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 25/04/2024 | 02/05/2024 | 30/07/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DE CALLE TERCERA A CALLE ONCEAVA | 100% | 100%
042/2024 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. | CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. | CMI991110JA3 | 4789354.92 | LICITACIÓN PÚBLICA | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 22/06/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
047/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BALTAZAR MITRE, ENTRE TRAMO PERIF. R. ALMADA A CALLE CULIACÁN Y TRAMO DE CALLE PRI DE HERMOSILLO A CALLE MELCHOR GUASPE. | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | CNI9012082C1 | 4337397.27 | LICITACIÓN PÚBLICA | 10/05/2024 | 13/05/2024 | 10/08/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE BALTAZAR MITRE, ENTRE TRAMO PERIF. R. ALMADA A CALLE CULIACÁN Y TRAMO DE CALLE PRI DE HERMOSILLO A CALLE MELCHOR GUASPE. | 100% | 100%
060/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES CUERPO SENTIDO NORTE-SUR TRAMOS AISLADOS DE ACCESO A LA PLANTA PEMEX A EL BLVD. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | GCC940112S86 | 3476320.91 | LICITACIÓN PÚBLICA | 23/05/2024 | 27/05/2024 | 24/08/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | BLVD. JOSÉ FUENTES MARES CUERPO SENTIDO NORTE-SUR TRAMOS AISLADOS DE ACCESO A LA PLANTA PEMEX A EL BLVD. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | 100% | 100%
061/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. VENCEREMOS DE VIALIDAD LOS NOGALES A CALLE HACIENDA OJOS AZULES | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STC04090739A | 2978621.93 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 23/05/2024 | 27/05/2024 | 24/08/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. VENCEREMOS DE VIALIDAD LOS NOGALES A CALLE HACIENDA OJOS AZULES | 100% | 100%
064/2024 | REHABILITACIÓN DE LOSAS AISLADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTÍN MELGAR; TRAMO AV. TECNOLÓGICO A AV. DE LAS INDUSTRIAS. | JUAN CARLOS CANO DEL VAL | CAVJ610125KQ4 | 2988946.47 | LICITACIÓN PÚBLICA | 31/05/2024 | 05/06/2024 | 02/10/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. AGUSTÍN MELGAR; TRAMO AV. TECNOLÓGICO A AV. DE LAS INDUSTRIAS. | 100% | 100%
070/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TERCERA, TRAMO DE FRANCISCO VILLA A LA CALLE OJINAGA | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC, S.A. DE C.V. | CCC221123JA0 | 3398725.46 | LICITACIÓN PÚBLICA | 14/06/2024 | 20/06/2024 | 02/09/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE TERCERA, TRAMO DE FRANCISCO VILLA A LA CALLE OJINAGA | 100% | 100%
086/2024 | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIALIDADES PRINCIPALES Y CALLES EN COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS | OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS | HEFO710611J88 | 998922.82 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 30/08/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | VIALIDADES PRINCIPALES Y CALLES EN COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS | 100% | 100%
094/2024 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DISPOSITIVOS DIVERSOS Y PINTURA TRÁFICO EN PROLONGACIÓN AVE. TEÓFILO BORUNDA EN LA CD. DE CHIHUAHUA. (PP 431) | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AIN141211L48 | 5618282.06 | LICITACIÓN PÚBLICA | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 25/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PROLONGACIÓN AVE. TEÓFILO BORUNDA EN LA CD. DE CHIHUAHUA. (PP 431) | 100% | 100%
099/2024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA SOLVENTE EN RAYAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES Y AVENIDAS | OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS | HEFO710611J88 | 1496949.57 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 06/08/2024 | 07/08/2024 | 07/09/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
107/2024 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA ENTRE C. BARRO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300 (CUERPO SUR NORTE) | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AIN141211L48 | 2868942.16 | LICITACIÓN PÚBLICA | 30/08/2024 | 09/09/2024 | 07/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA ENTRE C. BARRO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300 (CUERPO SUR NORTE) | 100% | 100%
108/2024 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA / PERIF. V. L. TOLEDANO / VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE C. MANUEL GUERRA GARCÍA Y C. SIERRA MAGISTERIAL (CUERPO SUR NORTE) | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STC04090739A | 2777432.72 | LICITACIÓN PÚBLICA | 30/08/2024 | 09/09/2024 | 07/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA / PERIF. V. L. TOLEDANO / VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE C. MANUEL GUERRA GARCÍA Y C. SIERRA MAGISTERIAL (CUERPO SUR NORTE) | 100% | 100%
109/2024 | REHABILITACIÓN A BASE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE AV. BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERLINA DEL KM 0+035 AL KM 0+885 (CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE-OESTE) ETC | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. | ICT150224V40 | 3102942.41 | LICITACIÓN PÚBLICA | 30/08/2024 | 09/09/2024 | 07/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE AV. BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERLINA DEL KM 0+035 AL KM 0+885 (CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE-OESTE) ETC | 100% | 100%
133/2024 | REHABILITACIÓN A BASE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARLOS PACHECO VILLA/ CARRETERA CUAUHTÉMOC-CHIHUAHUA/ CHIHUAHUA/ FEDERAL HWY 16/ AV. CARLOS PACHECO TRAMO ENTRE C. CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+850 (DOS CARRILES CENTRALES DE CADA CUERPO) | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 3540587.96 | LICITACIÓN PÚBLICA | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 03/02/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. CARLOS PACHECO VILLA/ CARRETERA CUAUHTÉMOC-CHIHUAHUA/ CHIHUAHUA/ FEDERAL HWY 16/ AV. CARLOS PACHECO TRAMO ENTRE C. CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+850 (DOS CARRILES CENTRALES DE CADA CUERPO) | 100% | 100%
134/2024 | REHABILITACIÓN A BASE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LAS INDUSTRIAS TRAMO ENTRE AV. HOMERO Y CALLE DANIELA ORTIZ DEL KM 0+000 AL KM 0+700 (CUERPO NORTE-SUR) | CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V. | CDO970701NK6 | 2004509.53 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 08/11/2024 | 11/11/2024 | 09/01/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. DE LAS INDUSTRIAS TRAMO ENTRE AV. HOMERO Y CALLE DANIELA ORTIZ DEL KM 0+000 AL KM 0+700 (CUERPO NORTE-SUR) | 100% | 100%
140/2024 | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLES DE COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS, SEGUNDA ETAPA | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AIN141211L48 | 984549.93 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 27/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
141/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PUNTA LA ANGOSTURA Y PUNTA LOS BARRENOS;REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA Y AVENIDA BUENAVISTA;REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCE DE LA CALLE AMÉRICA LATINA Y CALLE 20 EN COLONIA SAN JORGE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STC04090739A | 2261170.38 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 20/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE PUNTA LA ANGOSTURA Y PUNTA LOS BARRENOS;REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA Y AVENIDA BUENAVISTA;REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCE DE LA CALLE AMÉRICA LATINA Y CALLE 20 EN COLONIA SAN JORGE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. | 100% | 100%
145/2024 | RECARPETEO EN CALLE RIO ATUEL ENTRE AV. DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOLINO DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL NORTE DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.;RECARPETEO EN AV. MIGUEL SIGALA ENTRE CALLES NUEVO TRIUNFO Y 2 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 20 ANIVERSARIO DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI, S.A. DE C.V. | ETM140131DR4 | 1890925.86 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 27/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE RIO ATUEL ENTRE AV. DE LAS PRADERAS Y CALLE RIO MOLINO DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL NORTE DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.;RECARPETEO EN AV. MIGUEL SIGALA ENTRE CALLES NUEVO TRIUNFO Y 2 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 20 ANIVERSARIO DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. | 100% | 100%
146/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GARCIA SALINAS, TRAMO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE CATALPA;REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE SICOMORO Y ZARAGOZA (TRAMOS AISLADOS);REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CATALPA TRAMO ENTRE JOSÉ MARÍA MATA Y JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y EN CALLE ACACIAS TRAMO DE JOSÉ MARÍA IGLESIAS (KM 0+000 - KM 0+302) EN DIRECCIÓN HACIA LERDO DE TEJADA | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | MET0411185E7 | 2419759.98 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 27/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE GARCIA SALINAS, TRAMO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE CATALPA;REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE SICOMORO Y ZARAGOZA (TRAMOS AISLADOS);REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CATALPA TRAMO ENTRE JOSÉ MARÍA MATA Y JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y EN CALLE ACACIAS TRAMO DE JOSÉ MARÍA IGLESIAS (KM 0+000 - KM 0+302) EN DIRECCIÓN HACIA LERDO DE TEJADA | 100% | 100%
147/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 46A TRAMO ENTRE C. MELCHOR GUASPE A LA C. JESUS GUARDADO | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | CNI9012082C1 | 316478.79 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 27/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | C. 46A TRAMO ENTRE C. MELCHOR GUASPE A LA C. JESUS GUARDADO | 100% | 100%
152/2024 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS TRAMO DE RÚA DEL CAMPANARIO KM 0+000 AL KM 0+210 AV. RIO DE JANEIRO | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V. | GCI190617475 | 679560.83 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 27/12/2024 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS TRAMO DE RÚA DEL CAMPANARIO KM 0+000 AL KM 0+210 AV. RIO DE JANEIRO | 100% | 100%
155/2024 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENITO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OJINAGA Y AVE. PALESTINA / CARRETERA CHIH. - ALDAMA EN AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS) | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | MET0411185E7 | 7225426.42 | LICITACIÓN PÚBLICA | 23/12/2024 | 31/01/2025 | 31/03/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENITO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OJINAGA Y AVE. PALESTINA / CARRETERA CHIH. - ALDAMA EN AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS) | 100% | 100%
156/2024 | REHABILITACIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FEDERAL HWY 16 / CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA / VIALIDAD CH-P TRAMO DE LA AV. NUEVA ESPAÑA A C. DIAMANTE, AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS) | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AIN141211L48 | 7965303.28 | LICITACIÓN PÚBLICA | 23/12/2024 | 31/01/2025 | 30/05/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. FEDERAL HWY 16 / CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA / VIALIDAD CH-P TRAMO DE LA AV. NUEVA ESPAÑA A C. DIAMANTE, AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS) | 100% | 100%
157/2024 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. JESÚS RENTERÍA (TRAMOS AISLADOS EN AMBOS CUERPOS) | CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. | CMI991110JA3 | 7673564.15 | LICITACIÓN PÚBLICA | 23/12/2024 | 31/01/2025 | 31/03/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. JESÚS RENTERÍA (TRAMOS AISLADOS EN AMBOS CUERPOS) | 100% | 100%
010/2025 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE AV. MELCHOR OCAMPO Y C. 26A Y REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE C. 30A Y C. 38 | CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V. | CDO970701NK6 | 3091687.15 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 25/04/2025 | 26/04/2025 | 24/06/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE AV. MELCHOR OCAMPO Y C. 26A Y REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE C. 30A Y C. 38 | 100% | 100%
011/2025 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE CALLE VALLE PIEDRAS VERDES Y AV DESARROLLO, REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE AV DESARROLLO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN, CARRILES CENTRAL E IZQUIERDO, TRAMOS AISLADOS | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 9886444.97 | LICITACIÓN PÚBLICA | 25/04/2025 | 02/05/2025 | 30/07/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE CALLE VALLE PIEDRAS VERDES Y AV DESARROLLO, REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE AV DESARROLLO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN, CARRILES CENTRAL E IZQUIERDO, TRAMOS AISLADOS | 100% | 100%
012/2025 | REHABILITACIÓN A BASE DE RENIVELACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE MONTE HERMON Y C.43 (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE) | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | STC04090739A | 4755999.64 | LICITACIÓN PÚBLICA | 25/04/2025 | 02/05/2025 | 30/07/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN A BASE DE RENIVELACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE MONTE HERMON Y C.43 (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE) | 100% | 100%
026/2025 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CMS ESPESOR DE LAS CALLES ÑANDÚ Y MARABÚ COL. COLINAS DEL SOL (FOLIO PP 139) Y REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 2CM DE ESPESOR DE LA CALLE TARAHUMARA, ENTRE LAS CALLES CHAC MOL Y JOSÉ MARÍA IGLESIAS DE LA COL. INFONAVIT NACIONAL (FOLIO PP 169) | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | CNI9012082C1 | 1028774.77 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 21/07/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLES ÑANDÚ Y MARABÚ COL. COLINAS DEL SOL (FOLIO PP 139) Y REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 2CM DE ESPESOR DE LA CALLE TARAHUMARA, ENTRE LAS CALLES CHAC MOL Y JOSÉ MARÍA IGLESIAS DE LA COL. INFONAVIT NACIONAL (FOLIO PP 169) | 100% | 100%
048/2025 | INTERVENCIÓN MEDIANTE SEÑALAMIENTO VERTICAL, HORIZONTAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COLONIA SAN FELIPE (PP-0031-2025) | ALEJANDRO ENRIQUE LOWEREE HERNANDEZ | LOHA910423H77 | 149774.64 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 13/06/2025 | 16/06/2025 | 14/08/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | COLONIA SAN FELIPE | 100% | 100%
053/2025 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: AV. HOMERO TRAMO DE LA AV DE LAS INDUSTRIAS A NICOLÁS GOGOL EN VARIOS CARRILES, SENTIDO ESTE A OESTE | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | CNI9012082C1 | 503812.33 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 22/08/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV DE LAS INDUSTRIAS A NICOLÁS GOGOL EN VARIOS CARRILES, SENTIDO ESTE A OESTE | 100% | 100%
055/2025 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: AV HEROICO COLEGIO MILITAR, TRAMO DE CALLE JUAN DE LA BARRERA A CALLE EUROPA SENTIDO NORTE- SUR EN TODOS LOS CARRILES. | CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. | CMI991110JA3 | 1880165 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 21/09/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV HEROICO COLEGIO MILITAR, TRAMO DE CALLE JUAN DE LA BARRERA A CALLE EUROPA SENTIDO NORTE- SUR EN TODOS LOS CARRILES. | 100% | 100%
058/2025 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE CIERVO ENTRE AV FCO. VILLA A CALLE JAGUAR | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V. | GCI190617475 | 450872.8 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 25/08/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE CIERVO ENTRE AV FCO. VILLA A CALLE JAGUAR | 100% | 100%
059/2025 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: AV. LOMBARDO TOLEDANO EN EL TRAMO DE PUERTA DE CHIHUAHUA A ENTRONQUE CON CERESO DE SUR A NORTE EN TODOS LOS CARRILES. | BOWERA, S.A. DE C.V. | BOW041007QA0 | 2296699.06 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 24/09/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. LOMBARDO TOLEDANO EN EL TRAMO DE PUERTA DE CHIHUAHUA A ENTRONQUE CON CERESO DE SUR A NORTE EN TODOS LOS CARRILES. | 100% | 100%
060/2025 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: AV. NUEVA ESPAÑA TRAMO DE LAURO GÓMEZ A CALLE TEPORACA, EN AMBOS SENTIDOS | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GLC870326EJ3 | 1596566.03 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 24/09/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AV. NUEVA ESPAÑA TRAMO DE LAURO GÓMEZ A CALLE TEPORACA, EN AMBOS SENTIDOS | 100% | 100%
061/2025 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: LA CALLE SANTA EULALIA DE LA CARRETERA CHIHUAHUA -CUAUHTÉMOC A ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD EN AMBOS SENTIDOS. | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V. | GCI190617475 | 760135.01 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 25/08/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE SANTA EULALIA DE LA CARRETERA CHIHUAHUA -CUAUHTÉMOC A ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD EN AMBOS SENTIDOS. | 100% | 100%
062/2025 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: CALLE MONTE WILSON TRAMO DE C. MONTE EVEREST A C. MONTE NARANJO EN AMBOS SENTIDOS. | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V. | GCI190617475 | 595707.24 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 25/08/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLE MONTE WILSON TRAMO DE C. MONTE EVEREST A C. MONTE NARANJO EN AMBOS SENTIDOS. | 100% | 100%
075/2025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN RAYAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES Y AVENIDAS | OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS | HEFO710611J88 | 2996657.27 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 08/07/2025 | 14/07/2025 | 11/10/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
081/2025 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO: MEDIANTE BACHEO EN TODA LA CIUDAD. | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 9997228.84 | LICITACIÓN PÚBLICA | 08/07/2025 | 14/07/2025 | 27/08/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 100% | 100%
084/2025 | REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 2CM DE ESPESOR DE LAS CALLES PASEOS DE BOCOYNA, PASEOS DE LA BARRANCA, PASEOS DE URIQUE, PASEOS DE MAJALCA, PASEOS DE CONCHOS, PASEOS DE SANTA EULALIA, PASEOS DE LOS MENONITAS Y PASEOS DE LA PRESA DE LA COL. PASEOS DE CHIHUAHUA (FOLIO PP-172-2025) | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 5662890.17 | LICITACIÓN PÚBLICA | 09/07/2025 | 14/07/2025 | 11/09/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | CALLES PASEOS DE BOCOYNA, PASEOS DE LA BARRANCA, PASEOS DE URIQUE, PASEOS DE MAJALCA, PASEOS DE CONCHOS, PASEOS DE SANTA EULALIA, PASEOS DE LOS MENONITAS Y PASEOS DE LA PRESA DE LA COL. PASEOS DE CHIHUAHUA (FOLIO PP-172-2025) | 100% | 100%
085/2025 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. QUINTA REAL, TRAMO CALLE PASEOS DEL FRISSÓN A CALLE PASEOS DEL PINTO, CUERPO PONIENTE. | RAKE, S.A. DE C.V. | RAK150129GM0 | 1553527.42 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 15/08/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. QUINTA REAL, TRAMO CALLE PASEOS DEL FRISSÓN A CALLE PASEOS DEL PINTO, CUERPO PONIENTE. | 100% | 100%
087/2025 | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN TODA LA CIUDAD POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS. | CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V. | CDO970701NK6 | 9985123.85 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 14/09/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN TODA LA CIUDAD POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS. | 100% | 100%
088/2025 | PROGRAMA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DAÑADO POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS EN EL NORTE DE LA CIUDAD. | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI, S.A. DE C.V. | ETM140131DR4 | 4984992.28 | LICITACIÓN PÚBLICA | 16/07/2025 | 18/07/2025 | 15/09/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PROGRAMA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DAÑADO POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS EN EL NORTE DE LA CIUDAD. | 100% | 100%
090/2025 | RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO (FOLIO PP-100-2025) | STRABY PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SPC200317AD4 | 3930354.6 | LICITACIÓN PÚBLICA | 18/07/2025 | 24/07/2025 | 21/10/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO (FOLIO PP-100-2025) | 100% | 100%
091/2025 | REHABILITACIÓN DE BLVD. JUAN PABLO II, TRAMO CALLE 65 A CALLE 61, EN AMBOS SENTIDOS. | BOWERA, S.A. DE C.V. | BOW041007QA0 | 2191153.06 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/08/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE BLVD. JUAN PABLO II, TRAMO CALLE 65 A CALLE 61, EN AMBOS SENTIDOS. | 100% | 100%
092/2025 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PUNTA EL ALAMILLO, TRAMO AV. EQUUS A CALLE PUNTA LA VIÑA. | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V. | GCI190617475 | 635462.19 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 23/08/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PUNTA EL ALAMILLO, TRAMO AV. EQUUS A CALLE PUNTA LA VIÑA. | 100% | 100%
097/2025 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA, TRAMO CALLE IGUANODONTE A CALLE PABLO LÓPEZ, AMBOS CUERPOS. | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 11660442.1 | LICITACIÓN PÚBLICA | 30/07/2025 | 04/08/2025 | 01/11/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA, TRAMO CALLE IGUANODONTE A CALLE PABLO LÓPEZ, AMBOS CUERPOS. | 100% | 100%
098/2025 | PROGRAMA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DAÑADO POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS EN EL SUR DE LA CIUDAD. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC, S.A. DE C.V. | CCC221123JA0 | 4979502 | LICITACIÓN PÚBLICA | 31/07/2025 | 05/08/2025 | 03/10/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PROGRAMA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DAÑADO POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS EN EL SUR DE LA CIUDAD. | 100% | 100%
100/2025 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: PERIF. DE LA JUVENTUD, TRAMO ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO A PASEOS DE GUACHOCHI, SENTIDO NORTE SUR EN TODOS LOS CARRILES. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC, S.A. DE C.V. | CCC221123JA0 | 3100428.69 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 31/07/2025 | 05/08/2025 | 02/11/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: PERIF. DE LA JUVENTUD, TRAMO ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO A PASEOS DE GUACHOCHI, SENTIDO NORTE SUR EN TODOS LOS CARRILES. | 100% | 100%
107/2025 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA, TRAMO CALLE GONZALO SANDOVAL A CALLE VALLE VERDE, SENTIDO PONIENTE-ORIENTE. | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GLC870326EJ3 | 3027026.67 | LICITACIÓN PÚBLICA | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 12/10/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA, TRAMO CALLE GONZALO SANDOVAL A CALLE VALLE VERDE, SENTIDO PONIENTE-ORIENTE. | 100% | 100%
110/2025 | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO V. LOMBARDO TOLEDANO, TRAMO CALLE SIERRA MAGISTERIAL A CALLE SIERRA DE LA SILLA, AMBOS CUERPOS. | CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. | CNI9012082C1 | 11566660.96 | LICITACIÓN PÚBLICA | 19/08/2025 | 25/08/2025 | 22/11/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO V. LOMBARDO TOLEDANO, TRAMO CALLE SIERRA MAGISTERIAL A CALLE SIERRA DE LA SILLA, AMBOS CUERPOS. | 100% | 100%
136/2025 | RECONSTRUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y URBANA EN ARROYOS COLAPSADOS POR LLUVIAS ATÍPICAS. | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | PCS9401262G2 | 3976603.83 | LICITACIÓN PÚBLICA | 24/10/2025 | 30/10/2025 | 18/12/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | RECONSTRUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y URBANA EN ARROYOS COLAPSADOS POR LLUVIAS ATÍPICAS. | 100% | 100%
137/2025 | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ÁREAS AFECTADAS POR SOCAVONES CAUSADOS POR LLUVIAS ATÍPICAS. | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. | CYE10113DAQ5 | 2993548.34 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 24/10/2025 | 30/10/2025 | 18/12/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ÁREAS AFECTADAS POR SOCAVONES CAUSADOS POR LLUVIAS ATÍPICAS. | 100% | 100%
138/2025 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN VIAL POR DETERIORO SEVERO DEBIDO A LLUVIAS ATÍPICAS EN CALLES DEL NORTE DE LA CIUDAD. | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | CPC111130T78 | 8379791.18 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 21/12/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN VIAL POR DETERIORO SEVERO DEBIDO A LLUVIAS ATÍPICAS EN CALLES DEL NORTE DE LA CIUDAD. | 100% | 100%
139/2025 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN VIAL POR DETERIORO SEVERO DEBIDO A LLUVIAS ATÍPICAS EN CALLES DEL SUR DE LA CIUDAD. | CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V. | CPE980504FWO | 8378448.68 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 21/12/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN VIAL POR DETERIORO SEVERO DEBIDO A LLUVIAS ATÍPICAS EN CALLES DEL SUR DE LA CIUDAD. | 100% | 100%
148/2025 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES (PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS PARA ALAMILLO DE ACOSTA Y CUMBRES DE MAJÁLCA) | GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GLC870326EJ3 | 1182030.72 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 12/12/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES (PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS PARA ALAMILLO DE ACOSTA Y CUMBRES DE MAJÁLCA) | 100% | 100%
152/2025 | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO (EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS) | CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. | CMI991110JA3 | 11183727.75 | LICITACIÓN PÚBLICA | 28/11/2025 | 03/12/2025 | 29/12/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO (EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS) | 100% | 100%
165/2025 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PARCIAL FRANCISCO VILLA, SENTIDO SUR A NORTE. | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | AIN141211L48 | 1840856 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PARCIAL FRANCISCO VILLA, SENTIDO SUR A NORTE. | 100% | 100%