## Hoja1
OBRAS QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATO | OBRA | MONTO CONTRATO | MONTO TRAMITADO PARA PAGO | INICIO | FIN
009/2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO UN MUNDO INTERACTIVO Y DE PAZ. | 1160244.32 | 937794.12 | 28/04/2023 | 11/07/2023
012/2023 | CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR EN BLVD. FUENTES MARES, ENTRONQUE CON AV. NUEVA ESPAÑA. | 56031483.09 | 15273375.78 | 18/05/2023 | 16/11/2023
019/2023 | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN AV. DE LA CANTERA CONTIGUO AL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE PIÑATA. | 2377974.53 | 1646066.04 | 22/05/2023 | 18/09/2023
026/2023 | MALLA SOMBRA EN GRADAS COBACH 2 (FOLIO P.P. 337) | 314997.5 | 0 | 29/05/2023 | 27/07/2023
027/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. SICOMORO, TRAMO ENTRE AV. INDUSTRIAS Y AV. HEROICO COL. MILITAR. | 9686977.1 | 1289510.97 | 06/06/2023 | 02/11/2023
028/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LOMBARDO TOLEDANO TRAMO ENTRE AVE. JUAN PABLO II A VÍAS FFCC. | 7065973.18 | 5565231.33 | 06/06/2023 | 02/11/2023
029/2023 | MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS BELDERRAIN NO. 1080 ( FOLIO P.P. 379) | 1974872.26 | 937141.44 | 07/06/2023 | 04/09/2023
030/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. NUEVA ESPAÑA DEL PERIF. DE R. ALMADA AL BORDO | 2927236.1 | 2563820.12 | 07/06/2023 | 08/10/2023
031/2023 | INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DEPORTIVO PROF. JORGE PANDURO EN CBTIS 122 ( FOLIO P.P. 230) | 4522667.94 | 1034245.29 | 12/06/2023 | 09/10/2023
032/2023 | REMODELACIÓN CAMPO DE SOFTBOL "HECTOR GUTIÉRREZ", UBICADO EN AV. HOMERO Y C. RAMÓN CÓRDOVA (FOLIO P.P.134) | 4059711.77 | 363927.46 | 12/06/2023 | 18/11/2023
035/2023 | RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AV. EQUUS DE AV. QUINTA REAL A PERIF. FRANCISCO R. ALMADA (EN AMBOS SENTIDOS). | 4948896.12 | 0 | 12/06/2023 | 08/12/2023
036/2023 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. LOS ARCOS A AV. RÍO COLORADO AV. BENITO JUÁREZ / OJINAGA - CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 DESDE AV. CARLOS PACHECO VILLA A VIALIDAD SACRAMENTO/ PERIF. V.L. TOLEDANO C. SIERRA MAGISTERIAL DESDE PERIF. V. L. TOLEDANO / DELICIAS CHIHUAHUA A CALLE SIERRA EL CAPULÍN. | 3151145 | 907933.41 | 12/06/2023 | 08/12/2023
037/2023 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA | 6755363.36 | 4020500.96 | 12/06/2023 | 08/12/2023
039/2023 | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN ESC. PRIM. MELCHOR GUASPE 2450, COL. SANTA ROSA ( FOLIO P.P. 2023 152) | 1736960.49 | 549894.96 | 19/06/2023 | 16/09/2023
040/2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO ARNO EN LA COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO PARA ACCESO A PRIMARIA INDÍGENA CUITLÁHUAC, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. | 5093550.82 | 929914 | 19/06/2023 | 16/10/2023
041/2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VISTAS DEL BOSQUE, CALLE NORIAS LAS PALMILLAS Y CALLE LA NORIA. | 7294984.54 | 1865683.77 | 23/06/2023 | 19/11/2023
042/2023 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIALIDADES PRINCIPALES Y CALLES. | 4851222.78 | 555239.46 | 22/06/2023 | 19/10/2023
043/2023 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES 5 DE OCTUBRE Y 30 DE JULIO DE LA COL. MARTÍN LÓPEZ DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. | 1420431.77 | 435812.63 | 22/06/2023 | 20/08/2023
044/2023 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO, UBICADO EN CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN Y AV. FRANCISCO VILLA | 1997433.24 | 649446.2 | 28/06/2023 | 25/09/2023
045/2023 | PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN LA CALLE PERÚ Y CALLE VETERANOS. | 2099892.01 | 482212.99 | 28/06/2023 | 26/08/2023
046/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALMERÍA Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORUÑA | 1460346.01 | 549717.42 | 28/06/2023 | 11/08/2023
049/2023 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS Y BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC FOLIO P.P.214 | 4164972.44 | 1102174.91 | 06/07/2023 | 02/11/2023
050/2023 | ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO. | 567859.85 | 0 | 05/07/2023 | 02/09/2023
051/2023 | REMODELACIÓN DE GIMNASIO DE ESC.SEC. ESTATAL #3010 HÉROES FERROCARRILEROS (FOLIO P.P. 285) | 4099445.99 | 3129919.2 | 28/06/2023 | 25/10/2023
052/2023 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 Y CANCHA MULTIUSOS EN PUERTA CIBELES (FOLIO P.P.231) | 4162574.71 | 513325.61 | 11/07/2023 | 07/11/2023
054/2023 | PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA CALLE 7A II ETAPA. COL. GRANJAS CERRO GRANDE. | 6921980.45 | 513783.71 | 10/07/2023 | 06/11/2023
056/2023 | PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE MARTÍN LUJÁN, COLONIA CRUCERO. | 3475537.07 | 115622.73 | 14/07/2023 | 10/11/2023
058/2023 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL DIVISADERO. | 4128905.24 | 1189901.22 | 10/07/2023 | 21/11/2023
059/2023 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO ( FOLIO P.P.263) | 3773683.14 | 473273.34 | 10/07/2023 | 06/11/2023
060/2023 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA. (FOLIO P.P.2023 014) | 3984061.3 | 368572.67 | 10/07/2023 | 07/10/2023
061/2023 | RESTAURACIÓN DEL PARQUE GLORIETA INDUSTRIAL FOLIO (358) | 1487051.64 | 0 | 14/07/2023 | 11/09/2023
062/2023 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MERCADO 2141 (FOLIO P.P. 55) | 2408638.27 | 316288.54 | 17/07/2023 | 14/10/2023
063/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVE. MONTE ALBÁN | 2454441.17 | 0 | 13/07/2023 | 10/10/2023
064/2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VÍA MUERTA , TRAMO CALLE SIERRA DEL DIABLO Y SIERRA DE DOLORES EN COL. SIERRA AZUL | 327832.18 | 0 | 17/07/2023 | 14/09/2023
066/2023 | PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA PEDERNALES TRAMO LOMBARDO TOLEDANO A SAGRADO CORAZÓN PRIMER ETAPA. | 2998704.99 | 0 | 18/07/2023 | 30/10/2023
067/2023 | REPOSICION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE SALON EN ESC. PREPARATORIA ESTATAL MAESTROS MEXICANOS SUR NO. 8418/8422 (FOLIO DE P.P. 2023 196). | 3117055.23 | 511258.18 | 18/07/2023 | 14/11/2023
068/2023 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA LA ESC. JOSÉ MARÍA MORELOS. (FOLIO P.P. 2023 327) | 2703561.7 | 259008.79 | 20/07/2023 | 17/10/2023
069/2023 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESC. SEC. FEDERAL NO 2 "MOISÉS SÁENZ GARZA" (FOLIO P.P. 007) | 3734526.25 | 0 | 27/07/2023 | 23/11/2023
070/2023 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y ÁREA DE DESCANSO EN JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291) | 3683225.34 | 0 | 27/07/2023 | 23/11/2023
071/2023 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PARQUE AVÍCOLA 1 (FOLIO P.P.2023 074) | 2538692.68 | 0 | 28/07/2023 | 24/11/2023
072/2023 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN GRADAS DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE HUERTA LEGARRETA. | 4037478.88 | 0 | 28/07/2023 | 25/10/2023
074/2023 | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO | 4414687.45 | 0 | 01/08/2023 | 27/01/2024
075/2023 | REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146) | 3717736.05 | 215784.36 | 01/08/2023 | 28/11/2023
076/2023 | RECARPETEO EN AV. DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | 1495675.68 | 0 | 01/08/2023 | 14/09/2023
077/2023 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA VISTAS DEL NORTE (FOLIO P.P. 47) | 4478189.58 | 0 | 01/08/2023 | 28/11/2023
078/2023 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ (FOLIO P.P. 215) | 3051250.93 | 0 | 01/08/2023 | 28/11/2023
080/2023 | CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL EN CALLE 64 ENTRE PRIV. J.J. CALVO Y CALLE PONCE DE LEÓN COL. CERRO DE LA CRUZ | 1940187.82 | 0 | 07/08/2023 | 05/10/2023
081/2023 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VADO DE LA COMUNIDAD LA CUADRILLA. | 1489344.96 | 0 | 04/08/2023 | 02/10/2023
082/2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 14 1/2 ENTRE CALLE OVIEDO BACA Y CALLE DOROTEO ARANGO EN COL. DESARROLLO URBANO. | 367076.78 | 0 | 04/08/2023 | 01/11/2023
083/2023 | PASEO VALLARTA (FOLIO P.P. 306) | 4082846.51 | 0 | 14/08/2023 | 11/12/2023
084/2023 | REHABILITACIÓN ESC. PRIM. ANTONIO QUEVEDO CARO 2244, COL. JUNTA DE LOS RÍOS (FOLIO P.P. 158) | 3992919.64 | 0 | 14/08/2023 | 11/12/2023
085/2023 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA CUADRILLA | 993387.05 | 0 | 14/08/2023 | 12/10/2023
086/2023 | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA | 982596.97 | 0 | 17/08/2023 | 15/10/2023
087/2023 | MEJORANDO MI ESCUELA (PRIMARIA DR. ÁNGEL G. CASTELLANOS NO 2277) (FOLIO P.P. 342) | 4122215.79 | 0 | 15/08/2023 | 12/12/2023
088/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. EQUUS, QUINTA REAL AL ORIENTE. | 5997801.17 | 0 | 17/08/2023 | 14/12/2023
089/2023 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ÁLVAREZ", SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS | 71627534.48 | 0 | 17/08/2023 | 12/05/2024
090/2023 | VILLA FANTASÍA (FOLIO P.P. 2023 398) | 4132546.3 | 0 | 18/08/2023 | 15/12/2023
091/2023 | PARQUE PANORÁMICO CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y REHABILITACIÓN (FOLIO P.P. 144). | 3650894.81 | 0 | 22/08/2023 | 19/12/2023
092/2023 | AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LÁZARO CÁRDENAS" (FOLIO P.P. 107) | 3051676.29 | 0 | 22/08/2023 | 19/12/2023
093/2023 | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO (FOLIO P.P. 296) | 1278405.04 | 0 | 23/08/2023 | 05/12/2023
094/2023 | INSTALACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA DEPORTIVA SUR, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | 5443924.22 | 0 | 21/08/2023 | 09/10/2023
095/2023 | BACHEO EN AVENIDAS PRINCIPALES Y CALLES EN COLONIAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.) | 9605519.03 | 0 | 24/08/2023 | 06/12/2023
096/2023 | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA, PRIMERA ETAPA. | 38833836.47 | 0 | 21/08/2023 | 15/07/2024
097/2023 | CONSTRUCCIÓN DEL DOMO EN CANCHAS DEPORTIVAS (FOLIO P.P. 2023 233) | 3454990.99 | 0 | 30/08/2023 | 27/12/2023
099/2023 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES CHIHUAHUA CENTRO 2187 FOLIO 276 | 907599.82 | 0 | 28/08/2023 | 26/10/2023
100/2023 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANUEL GUERRA GARCÍA TRAMO DE CALLE SIERRA EL PEGÜIS A CALLE VÍA MUERTA-AQUILES SERDÁN DE LA COLONIA SIERRA AZUL | 2823415.86 | 0 | 07/09/2023 | 20/12/2023
101/2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MORTERO ASFÁLTICO (TRAMOS AISLADOS) EN AV. SILVESTRE TERRAZAS (SENTIDO ESTE -OESTE) DE LA CALLE SAN RAMÓN A LA CALLE SANTA EULALIA. | 1489820.64 | 0 | 08/09/2023 | 07/10/2023
102/2023 | REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. JUÁREZ (ENTRE CALLE 51 Y AV. LA JUNTA) CALLE 45 (ENTRE AV. JUÁREZ Y CALLE DOBLADO) PRIV. DE JUÁREZ (ENTRE CALLE 45 Y AV. JUNTA) | 1527864.36 | 0 | 04/09/2023 | 18/10/2023
103/2023 | KINDER JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ FOLIO PP373 | 968411.65 | 0 | 08/09/2023 | 06/12/2023
104/2023 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES (FOLIO PP 2023 203) | 2219985.67 | 0 | 08/09/2023 | 21/12/2023