## Hoja1
DESCRIPCIÓN | FONDO O PROGRAMA | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
PROYECTO EJECUTIVO PUENTE PASO SUPERIOR EN CARRETERA A ALDAMA Y AV. FUERZA AÉREA MEXICANA | FINANCIAMIENTO | 100% | 100%
PROYECTO EJECUTIVO PUENTE ELEVADO INTERSECCIÓN DE NOGALES E INDUSTRIAS | FINANCIAMIENTO | 100% | 100%
PROYECTO EJECUTIVO GAZA DE INCORPORACIÓN BLVD. TEÓFILO BORUNDA A PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD | FINANCIAMIENTO | 100% | 51%
MEJORAMIENTO EN ÁREA DE JUEGOS, GRADAS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO- FOLIO 392- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 (REFRENDO) | PCAM | 100% | 100%
REMODELACION DEL SALON DE DANZA SECUNDARIA TECNICA 61 | PCAM | 100% | 99.56%
MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86 | PCAM | 100% | 100%
SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA A EJECUTAR 2025, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. | FORTAMUN | 100% | 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12CM DE ESPESOR DE LA CALLE 42A ENTRE LAS CALLES OBRERO MUNDIAL, BARRANCA DEL COBRE, COORDINADORA Y PINOS ALTOS DE LA COL. UNIDAD PROLETARIA | PCAM | 100% | 100%
REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE AV. MELCHOR OCAMPO Y C. 26A Y REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE C. 30A Y C. 38 | VUPE | 100% | 100%
REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE CALLE VALLE PIEDRAS VERDES Y AV DESARROLLO, REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE AV DESARROLLO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN, CARRILES CENTRAL E IZQUIERDO, TRAMOS AISLADOS | VUPE | 100% | 100%
REHABILITACIÓN A BASE DE RENIVELACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE MONTE HERMON Y C.43 (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE) | VUPE | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 13A ENTRE PORFIRIO DÍAZ Y EMILIO CARRANZA, COL. VILLA JUAREZ. (P.P. - 43). | PCAM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR DE LAS CALLES 13A/TOMAS URBINA Y PARCIAL LUCIO CABAÑAS, 13A/CHE GUEVARA Y CESAR SANDINO, COL. DIVISIÓN NORTE. (P.P. - 28). | PCAM | 100% | 98.99%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE MAGISTERIO ENTRE C. UNIDAD POPULAR Y C. NIÑOS HÉROES EN COL. INSURGENTES. (P.P. - 91). | PCAM | 100% | 90.51%
REMODELACIÓN DE PARQUE JOSÉ MARÍA MATA, EN COLONIA LOMAS VALLARTA. (PP-2025-001 8). | PCAM | 100% | 99.65%
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUARÉZ (PP-380). | PCAM | 100% | 88.64%
SERVICIO DE INGENIERÍA, LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A EJECUTAR 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | FORTAMUN | 100% | 77.91%
RESTAURACIÓN Y REUBICACIÓN DEL MONUMENTO INDIO VICTORIO. | CULTURA | 100% | 100%
RESTAURACIÓN DE LA QUINTA TOUCHÉ, UBICADA EN AV. PASEO BOLÍVAR Y AV. INDEPENDENCIA, COL. CENTRO | CULTURA | 58% | 9.78%
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA (PP-322). | PCAM | 100% | 89.64%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIV. 2 DE ABRIL ENTRE CALLES VIOLETAS, ESTHERES Y LIRIOS DE LA COL. CAMPESINA. (P.P. - 161). | PCAM | 100% | 98.07%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 55 ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y PARCIAL CORONADO DE LA COL. POPULAR (P.P.-188) | PCAM | 100% | 100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA REUBICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE 115 KV UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA VIALIDAD LOS NOGALES Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS. | FORTAMUN | 100% | 22.7%
PAVIMENTEMOS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE YOLANDA CHAN ENTRE CALLES ARMENDÁRIZ Y ENRIQUE PANDO DE LA COL. FCO. RUIZ MASSIEU. (P.P. - 200) | PCAM | 100% | 0%
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CMS ESPESOR DE LAS CALLES ÑANDÚ Y MARABÚ COL. COLINAS DEL SOL (FOLIO PP 139) Y REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 2CM DE ESPESOR DE LA CALLE TARAHUMARA, ENTRE LAS CALLES CHAC MOL Y JOSÉ MARÍA IGLESIAS DE LA COL. INFONAVIT NACIONAL (FOLIO PP 169) | PCAM | 100% | 97.76%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA DE LA DSPM | SEGURIDAD PUBLICA | 100% | 95.16%
SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS I | DESARROLLO URBANO | 100% | 100%
SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II | DESARROLLO URBANO | 100% | 54.68%
CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR (PP-233) | PCAM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PONCE DE LEÓN ENTRE C. 43A Y C. 45A EN COL. LEALTAD I. (P.P. - 93) | PCAM | 100% | 100%
PALMA REAL 3 JUEGOS DEL PARQUE (PP-0003-2025) | PCAM | 100% | 99.94%
CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA EN COL. JUAN GUERECA (PP-258) | PCAM | 99% | 99.06%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE OSCAR GONZÁLEZ DE LA COLONIA NUEVO TRIUNFO (PP-0006-2025) | PCAM | 100% | 99.81%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 12 CMS DE ESPESOR CALLE SAMANIEGO DE LA COLONIA ROSARIO ENTRE 46 Y 52 (PP-0007-2025) | PCAM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES HDA. SAN JERÓNIMO Y C. SILVESTRE TERRAZAS COL. NUEVO TRIUNFO (PP-0032-2025) | PCAM | 100% | 104.2%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR EN LAS CALLES HDA. PALO ALTO, HDA. NOMBRE DE DIOS Y PRIV. NOMBRE DE DIOS EN COL. AMPL. NUEVO TRIUNFO (PP-0070-2025) | PCAM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES MINERAL BATOPILAS Y H. COLEGIO MILITAR EN COL. MINERALES (PP-0075-2025) | PCAM | 100% | 85.25%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES 51 1/2, C. 53, ZUBIRÁN Y PRIV. ZUBIRÁN EN COL. LEALTAD (PP-0099-2025) | PCAM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES VALLE NACIONAL, TAMBOREL, PRIV. DE TAMBOREL Y 72 1/2A DE LA COL. VALLE DE LA MADRID (PP-0256-2025) | PCAM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR DE LAS CALLES ROSALES Y 59A DE LA COL. POPULAR (PP-0324-2025) | PCAM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES CHAPULTEPEC, CALLE 14 1/2A Y VARSOVIA DE LA COL. PALOMAR (PP-0298-2025) | PCAM | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN (PP-0141-2025) | PCAM | 100% | 90.71%
PROYECTO EJECUTIVO DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL | TRANSPARENCIA | 100% | 100%
AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | CULTURA | 95% | 47.63%
DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO (PP-0331-2025) | PCAM | 100% | 99.95%
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE (PP-0166-2025) | PCAM | 100% | 100%
INTERVENCIÓN MEDIANTE SEÑALAMIENTO VERTICAL, HORIZONTAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN COLONIA SAN FELIPE (PP-0031-2025) | PCAM | 100% | 99.73%
ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL CHARCO | RURAL FODESEM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR DE LA AVENIDA SENDA REAL DEL FRACC. SENDA REAL (PP-0090-2025) | PCAM | 100% | 94.83%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES MINA LOS ARRIEROS, MINA DOLORES, MINA SAN VICENTE, MINA SAN AGUSTÍN, MINA EL PILAR DE LA COL. PORVENIR (PP-0206-2025) | PCAM | 100% | 90.46%
AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VALLECILLO | RURAL FODESEM | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: AV. HOMERO TRAMO DE LA AV DE LAS INDUSTRIAS A NICOLÁS GOGOL EN VARIOS CARRILES, SENTIDO ESTE A OESTE | FODESEM | 100% | 100%
PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS | FODESEM | 100% | 79.27%
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: AV HEROICO COLEGIO MILITAR, TRAMO DE CALLE JUAN DE LA BARRERA A CALLE EUROPA SENTIDO NORTE- SUR EN TODOS LOS CARRILES. | FODESEM | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA UBICADA EN BLVD. DÍAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL. SANTA RITA (PP-0376-2025) | PCAM | 100% | 82.51%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS ESPESOR EN LAS CALLES ROSARIO CASTELLANOS, ELENA MILLÁN Y YAQUI Y REHABILITACIÓN ASFALTO 2CMS DE ESPESOR EN LAS CALLES PETRA SOLÍS, BLANCA DE ESTEFANO, ELISA GARCÍA, ADELA MILLER, AMALIA SOLÓRZANO, ROSARIO CASTELLANOS Y CONSUELO ENRÍQUEZ EN COL. CUMBRES DEL SUR. (PP-0060-2025) | PCAM | 92% | 39.19%
REHABILITACIÓN DE LA CALLE CIERVO ENTRE AV FCO. VILLA A CALLE JAGUAR | FODESEM | 100% | 86.4%
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: AV. LOMBARDO TOLEDANO EN EL TRAMO DE PUERTA DE CHIHUAHUA A ENTRONQUE CON CERESO DE SUR A NORTE EN TODOS LOS CARRILES. | FODESEM | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: AV. NUEVA ESPAÑA TRAMO DE LAURO GÓMEZ A CALLE TEPORACA, EN AMBOS SENTIDOS | FODESEM | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: LA CALLE SANTA EULALIA DE LA CARRETERA CHIHUAHUA -CUAUHTÉMOC A ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD EN AMBOS SENTIDOS. | FODESEM | 100% | 99.56%
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: CALLE MONTE WILSON TRAMO DE C. MONTE EVEREST A C. MONTE NARANJO EN AMBOS SENTIDOS. | FODESEM | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA TÉCNICA 77 (PP-0196-2025) | PCAM | 88.34% | 64.58%
CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVO EN CALLE AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO (PP-0238-2025) | PCAM | 95% | 74.89%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN CAMPO RIGO GONZÁLEZ DE COL. REVOLUCIÓN (PP-0102-2025) | PCAM | 97.5% | 98.76%
CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA, UBICADO EN AV. ROMANZZA Y CALLE LIBIA (PP-0129-2025) | PCAM | 95% | 34.17%
AMPLIACIÓN DE PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL UBICADO EN AV. HACIENDAS DEL REAL Y CALLE HACIENDA BONITA (PP-0314-2025) | PCAM | 100% | 99.99%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL PEÑOL | RURAL FODESEM | 65% | 21.17%
CRUCERO SEGURO INTERSECCIÓN AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ Y AV. MARIANO VALENZUELA (PP-0076-2025) | PCAM | 100% | 100%
INTERVENCIONES VIALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ (PP-0084-2025) | PCAM | 50.78% | 41.35%
CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN COL. JORGE BAROUSSE (PP-0293-2025) | PCAM | 100% | 88.77%
REMODELACIÓN DEL AUDIOVISUAL Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA APOYO PSICOLÓGICO. (PP-0044-2025) | PCAM | 94% | 50.6%
ADECUACIONES PEATONALES DE CRUCERO DE INTERSECCIÓN AV. ZARAGOZA Y AV. TECNOLÓGICO | IMPLAN | 100% | 99.25%
REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (PP-0353-2025) | PCAM | 100% | 99.7%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN RAYAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES Y AVENIDAS | FODESEM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE MINERAL TERRENATE ENTRE C. MINERAL SAN MARTÍN Y C. MINERAL URIQUE EN COL. MINERAL II (PP-0066-2025) | PCAM | 100% | 94.67%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA TARAHUMARA, ENTRE CALLE RAMON CÓRDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN. | FAISMUN | 100% | 99.75%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO CONCHOS, ENTRE CALLE RAMON CORDOVA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA REVOLUCIÓN. | FAISMUN | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN AV. NUEVA VIZCAYA Y CALLE ÁLVARO NÚÑEZ (PP-0122-2025) | PCAM | 95% | 50.88%
REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EJIDO OCAMPO (PP-0243-2025) | PCAM | 60% | 10.48%
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO: MEDIANTE BACHEO EN TODA LA CIUDAD. | FODESEM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA EN EL CHARCO. | RURAL FODESEM | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, UBICADO EN CALLE DOBLADO, ENTRE CALLE TETRAGESIMA QUINTA Y 49a, COL POPULAR | FAISMUN | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 2CM DE ESPESOR DE LAS CALLES PASEOS DE BOCOYNA, PASEOS DE LA BARRANCA, PASEOS DE URIQUE, PASEOS DE MAJALCA, PASEOS DE CONCHOS, PASEOS DE SANTA EULALIA, PASEOS DE LOS MENONITAS Y PASEOS DE LA PRESA DE LA COL. PASEOS DE CHIHUAHUA (FOLIO PP-172-2025) | PCAM | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. QUINTA REAL, TRAMO CALLE PASEOS DEL FRISSÓN A CALLE PASEOS DEL PINTO, CUERPO PONIENTE. | FAISMUN | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIUDAD CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA REVOLUCIÓN. | FODESEM | 100% | 99.89%
PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN TODA LA CIUDAD POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS. | FORTAMUN | 90% | 100%
PROGRAMA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DAÑADO POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS EN EL NORTE DE LA CIUDAD. | FORTAMUN | 100% | 99.95%
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CREI MARTÍN LÓPEZ UBICADO EN EL CHARCO (PP-0250-2025) | PCAM | 98% | 100%
RECARPETEO DE CALLES COL SANTO NIÑO (FOLIO PP-100-2025) | PCAM | 100% | 93.08%
REHABILITACIÓN DE BLVD. JUAN PABLO II, TRAMO CALLE 65 A CALLE 61, EN AMBOS SENTIDOS. | FAISMUN | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PUNTA EL ALAMILLO, TRAMO AV. EQUUS A CALLE PUNTA LA VIÑA. | FAISMUN | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ÁNGEL, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE. | FAISMUN | 100% | 91.49%
REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO (PP-0236-2025) | PCAM | 80% | 3.08%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBÓL RÁPIDO EN RANCHO GUADALUPE (PP-0124-2025). | PCAM | 65% | 23.43%
DREN PLUVIAL FUERZA AÉREA II ETAPA | FODESEM | 73.5% | 63.5%
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA, TRAMO CALLE IGUANODONTE A CALLE PABLO LÓPEZ, AMBOS CUERPOS. | FAISMUN | 100% | 100%
PROGRAMA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DAÑADO POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS EN EL SUR DE LA CIUDAD. | FORTAMUN | 100% | 100%
DOMO PARA LA ESCUELA CÉSAR A. SANDINO (PP-0360-2025) | PCAM | 75% | 58.59%
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN: PERIF. DE LA JUVENTUD, TRAMO ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO A PASEOS DE GUACHOCH, SENTIDO NORTE SUR EN TODOS LOS CARRILES. | FODESEM | 100% | 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, ENTRE CALLE MARÍA ELENA HERNÁNDEZ Y CALLE CIUDAD PARRAL, COLONIA REVOLUCIÓN. | FAISMUN | 100% | 100%
AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LÁZARO CÁRDENAS (PP-0145-2025) | PCAM | 87% | 58.07%
REHABILITACIÓN DE PARQUE UNIDAD PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE LÓPEZ MATEOS (PP-0108-2025) | PCAM | 100% | 85.98%
REMODELACIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN COL. CHIHUAHUA 2000 (PP-0183-2025) | PCAM | 70% | 22.23%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDÍN DE CAMELOT Y JARDÍN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO (PP-0237-2025) | PCAM | 92.46% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. TRANSFORMACIÓN Y CALLE MOLINO DE SALVEIRO (PP-0167-2025) | PCAM | 96% | 66.33%
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO R. ALMADA, TRAMO CALLE GONZALO SANDOVAL A CALLE VALLE VERDE, SENTIDO PONIENTE-ORIENTE. | FAISMUN | 100% | 100%
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE ACCESO EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR (PP-0382-2025) | PCAM | 100% | 60.13%
REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA (PP-0286-2025). | PCAM | 78% | 53.85%
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFÉRICO V. LOMBARDO TOLEDANO, TRAMO CALLE SIERRA MAGISTERIAL A CALLE SIERRA DE LA SILLA, AMBOS CUERPOS. | FAISMUN | 85% | 53.09%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO. | FAISMUN | 90% | 72.46%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS NORIAS. | FAISMUN | 72% | 72.99%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUERTO VALLARTA, ENTRE CALLE 70 Y CALLE 78 1/2, CALLE 74 ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE PUERTO VALLARTA, COLONIA JORGE BAROUSSE. | FAISMUN | 90% | 47.97%
CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIDISCIPLINARIA PARA CECYTECH 19 INDUSTRIAS (PP-0234-2025) | PCAM | 87.1% | 60.5%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 22 DE JULIO ENTRE PARTIDO LIBERAL Y TOPE DE LA COLONIA MANUEL BUENDIA. (FOLIO 360 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023) | PCAM | 100% | 91.55%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL (PP-0310-2025). | PCAM | 44.27% | 36.89%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE PRIV. TONALÁ Y FRANCISCO I MADERO EN COL. CRUCERO (PP-0081-2025). | PCAM | 58.6% | 7.53%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA C. FRENTE REVOLUCIONARIO DESDE AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN (PP-0193-2025) | PCAM | 100% | 100%
TRAYECTO SEGURO CAMPOBELLO SOBRE CIRCUITO UNIVERSITARIO (PP-0259-2025). | PCAM | 75% | 67.59%
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MIMBRE INSURGENTES, UBICADO EN CALLE UNIÓN POPULAR (PP-0110-2025) | PCAM | 60.5% | 56.89%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIANA LAURA, ENTRE CALLE 64a A CALLE 70, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE. | FAISMUN | 65% | 68.68%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA MINA EL PILAR, ENTRE CALLE MINA DE LOS REYES Y CALLE MINA NUEVE MILLAS. COLONIA EL PORVENIR. | FAISMUN | 100% | 60.67%
REHABILITACIÓN DE BLVD. JUAN PABLO II, TRAMO CALLE DE LAS INDUSTRIAS A PROLONGACIÓN AV. CARLOS PACHECO, SENTIDO ORIENTE. | FAISMUN | 100% | 100%
INTERVENCIÓN PARA DESALOJO PLUVIAL Y MITIGACIÓN DE APORTACIONES PLUVIALES DE LA COLONIA BARRIO EL BAJO (PP-0119-2025) | PCAM25 | 37.12% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN INTERSECCIÓN VIALIDAD LOS NOGALES Y AV. DE LAS INDUSTRIAS. | PDFN | 13% | 0.16%
PROYECTO DE REFORZAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN PONIENTE, MONTE XENIT, CHIHUAHUA, MÉXICO. | PDAM | 50% | 54.48%
PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COLONIA OCAMPO. | FODESEM | 80% | 82.92%
AMPLIACIÓN DE CLUB DEL ABUELO GENARO VÁZQUEZ, COL. VILLA NUEVA (PP-0042-2025) | PCAM | 43.56% | 25%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO OCAMPO CHIHUAHUA. | FODESEM | 75% | 30.05%
PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS PARA REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN EJIDO RANCHO DE ENMEDIO;PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES ASFALTICOS PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO SAUZ-COLONIA NUEVAS DELICIAS ;PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ALAMILLO DE ACOSTA. | FODESEM | 70% | 0%
REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE GAZA DE INCORPORACIÓN BLVD. TEÓFILO BORUNDA A PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD. | FORTAMUN | 50% | 63.13%
REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLANTEL EN COLEGIO DE BACHILLERES NO.8 (PP-0086-2025) | PCAM | 35.21% | 4.11%
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN CARRETERA A ALDAMA Y AV. FUERZA AÉREA MEXICANA | PDFN | 5.4% | 0%
REHABILITACIÓN DE PRIM. ESTATAL HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 2737 (FOLIO 293 PCAM 2023). | PCAM | 17.11% | 3.55%
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL Y FEDERAL, ASÍ COMO DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA OBTENCIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES, NECESARIOS PARA EVALUAR LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES, QUE PERMITAN UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS EN UNA PLANTA DE SEPARACIÓN DE BASURA. | SP | 85% | 0%
RECONSTRUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y URBANA EN ARROYOS COLAPSADOS POR LLUVIAS ATÍPICAS. | FODESEM | 100% | 99.99%
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ÁREAS AFECTADAS POR SOCAVONES CAUSADOS POR LLUVIAS ATÍPICAS. | FODESEM | 50% | 0%
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN VIAL POR DETERIORO SEVERO DEBIDO A LLUVIAS ATÍPICAS EN CALLES DEL NORTE DE LA CIUDAD. | FODESEM | 125% | 0%
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN VIAL POR DETERIORO SEVERO DEBIDO A LLUVIAS ATÍPICAS EN CALLES DEL SUR DE LA CIUDAD. | FODESEM | 100% | 0%
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ADECUACIÓN URBANA EN INFRAESTRUCTURA COLAPSADA POR LLUVIAS ATÍPICAS. | FODESEM | 35% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000. | FAISMUN | 40% | 38.07%
REHABILITACIÓN DE PUENTE EN RIBERAS DE SACRAMENTO, UBICADO EN AV. RÍO COLORADO, ENTRE CIRCUITO VISTA MONTANA Y RÍO URUGUAY. | PDAM | 35% | 0%
RECONSTRUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE BARDAS COLAPSADAS POR LLUVIAS ATIPÍCAS | FODESEM | 10% | 0%
ADECUACIÓN DE PUENTE EN ARROYO NOGALES SUR, UBICADO EN CALLE SIERRA PEDERNALES, COL. SIERRA AZUL | FORTAMUN | 35% | 0%
ESTUDIOS DE DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA DIVERSAS OBRAS DE LA CIUDAD | FORTAMUN | 90% | 0%
DREN PLUVIAL EN PARQUE ÁLAMOS UBICADO SOBRE CALLE OCAMPO ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRÁN, COL. SANTA ROSA. | FODESEM | 99% | 99.64%
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA ALDAMA Y AVE. FUERZA AÉREA | PDFN | 5% | 0%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES (PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS PARA ALAMILLO DE ACOSTA Y CUMBRES DE MAJÁLCA) | FODESEM | 0% | 0%
AMPLIACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIÉNEGA DE ORTIZ | FODESEM | 80% | 0%
REMODELACIÓN DEL MUSEO SEBASTIÁN CASA SIGLO XIX EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | FIER | 100% | 0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR HISTÓRICO Y MONUMENTAL EN CHIHUAHUA | FIER | 0% | 0%
PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO (EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA POR TEMPORAL ATÍPICO DE LLUVIAS) | FORTAMNUN | 0% | 0%
RESTAURACIÓN DE SANITARIOS EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. | FIER | 0% | 0%