## Slide 1
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
ADECUACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS CON SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO HASTA LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL (ZONA 1)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
No. DE CONTRATO | 045/2019
CONTRATISTA | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
MONTO DEL CONTRATO | $ 9,447,840.15 C/ IVA
MONTO ASIGNADO | $ 22,613,860.06 C/ IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DIFERIMIENTO | 17 DE JUNIO 2019 28 DE NOVIEMBRE 2019 16 DE DICIEMBRE 2019
EJERCIDO CON ANTICIPO | $ 3,625,523.44 C/ IVA
RESIDENTE | ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
ACTIVIDADES PRINCIPALES: LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA COSTRUCCION DE UN 4TO CARRIL EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD, Y EN EL CRUCERO DE HACIENDA DEL VALLE SE REALIZARAN ADECUACIONES PARA EL TRANCITO VEHICULAR Y CRUCE DE PEATONES. INCLUYE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PEDRAPLEN, SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA, BARRERA DE CONCRETO, ALUMBRADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. OBSERVACIONES PRINCIPALES: | 
AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO
19.6 % | 37.7 % | 40.0%
PROGRAMADO | REAL | PROGRAMADO | REAL
42.52 % | 11.96 % | $ 3,285,455.94 | $1,130,244.85
0.0 % | 0.0 % | $ 0.00 | $ 0.00
AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
CONTRATO
CONVENIO

## Slide 2
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SE MUESTRA COLADO DE GUARNICION
SE MUESTRAN COLADO DE BARRERA CENTRAL
SE MUESTRA COLOCACION Y ARMADO DE BASES DE ALUMBRADO
SE MUESTRA DEMOLICION EN CAMELLON DE PERIFERICO DE LA JUVENTUD
ADECUACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS CON SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO HASTA LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL (ZONA 1)
.
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019